## General
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2018 V2
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | 5. Responsable área | 6. Fecha Programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. | Publicar y socializar la política de administración de riesgos | Divulgación al 100% de la política a los colaboradores de la entidad | Claudia Patricia Albornoz | Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-28
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. | Actualizar los riesgos de corrupción de los 17 procesos de la entidad para la vigencia 2018, aplicando la metodología la Guía de Riesgos de Corrupción (Presidencia de la República, 2015). | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Claudia Patricia Albornoz | Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-30
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1. | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 a los actores internos y externos | Publicación de mapa de riesgos de corrupción en web Divulgación al 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción a los colaboradores de la entidad | Juan Carlos Velásquez | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-10-30
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 1.4.1. | Monitoreo y revisión mensual de las acciones definidas en la gestión de los Riesgos de Corrupción | Matriz de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción | Lideres de Procesos | Todas las dependencias | 01/02/2018 hasta 31/12/2018
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1. | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos desarrollada y los mapas de riesgos de corrupción | Informe de Seguimiento | Diana Karina Ruiz | Control Interno | 2018-12-31
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | 5. Responsable área | 6. Fecha Programada
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites.
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | 5. Responsable área | 6. Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2018-01-03 | Definir la Estrategia para cada uno de los subcompentes de la Rendición de Cuentas Institucional | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER | Equipo Directivo del IDIGER Claudia Patricia Albornoz Jaque María Victoria Barrios Gómez Diana Guevara Narda Cristina Natagaima Rosalba Toro Adriana Cifuentes Eulin Gómez Páez Carlos Sosa Funcionarios de las dependencias Misionales | Todas las dependencias | 2018-10-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2018-02-03
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2018-03-03
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2018-04-03
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | 5. Responsable área | 6. Fecha Programada
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1. | Actualización, socialización y publicación de la Guía de Trámites de la Entidad | Guía de Trámites actualizada, socializada y publicada | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2018-11-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1. | Elaborar una propuesta que permita identificar las actividades a implementar para dar cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 con base en el diagnóstico realizado y presentado por la Veeduría | Propuesta elaborada y entregada | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2018-06-15
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. | Solicitar y realizar una capacitación con el INCI para fortalecer las competencias de los servidores que brindan atención ciudadana a las personas con discapacidad visual | Una (1) capacitación realizada | Ximena Corredor | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2018-06-15
| 4.3.2. | Fortalecer las competencias de los servidores que atienden directamente a los ciudadanos realizando 2 capacitaciones: vocación al servicio y ética y valores del servidor pública | Dos (2) capacitación realizadas | Ximena Corredor | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2018-11-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1. | Realizar dos (2) Socializaciones del Manual de PQRS a los servidores del IDIGER | Dos (2) socializaciones realizadas | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2018-11-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. | Realizar dos (2) informes de la mediciones de percepción al ciudadano e informar a nivel directivo | Dos (2) Informes | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2018-08-30
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | 5. Responsable área | 6. Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1. | Monitorear semestralmente la publicación de la información mínima de los sitios web oficiales según lo exigido por la Ley 1712 de 2014 | Cumplir 11 ítems faltantes en publicación de la información mínima de los sitios web | Adriana Cifuentes Claudia Albornoz | Oficina TIC | 2018-09-08
| 5.1.2. | Publicar y socializar la estrategia de divulgación de Gobierno Digital de la entidad (estrategia GEL) | Publicar y ejecutar la estrategia | Adriana Cifuentes Carlos Sosa | Oficina TIC | 2018-06-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1. | Documentar y publicar el mecanismo para dar aplicación al principio de gratuidad en el IDIGER | Generar Acto administrativo de costos de reproducción de documentos para la ciudadanía y publicarlo en la página web | María Victoria Barrios Adriana Cifuentes | Oficina Asesora Jurídica Oficina TIC | 2018-06-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1. | Actualizar el inventario de activos de información | Actualizar el documento de activos de información física y Digital (1) | Jaime Guerrero Adriana Piragauta | Oficina TIC Gestión Documental | 2018-12-31
| 5.3.2. | Generar el protocolo de responsables, su periodicidad de actualización de contenidos y publicación en página web | Generar Acto Administrativo publicado en la web | Adriana Cifuentes Juan Carlos Velázquez | Oficina TIC Comunicaciones | 2018-07-30
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1. | Generación de un video con lenguaje de señas relacionado con la misión y visión de la entidad | Un (1) video | Juan Carlos Velázquez | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-06-15
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1. | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Adriana Piragauta Narda Natagaima | Gestión Documental Atención al Ciudadano | 2018-12-31
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | 5. Responsable área | 6. Fecha Programada
Alistamiento | 6.1.1. | Proyectar, Actualizar y socializar la Resolución de los Gestores de Integridad | 1 Resolución aprobada y socilizada | Ximena Corredor y Eulin Gómez P | Subdirección Corporativa - Talento Humano- Comunicaciones | 2018-08-31
| 6.1.2. | Realizar jornadas de capacitación a los Gestores de Integridad | 2 jornadas de capacitación/actas | Ximena Corredor - Sandra Liliana González - Eulin Gómez P | Subdirección Corporativa - Talento Humano y grupo de Gestores de Integridad | 2018-11-30
Armonización | 6.2.1. | Proyectar la Resolución de adopción del Código de Integridad | 1 Resolución aprobada y socilizada | Ximena Corredor y Eulin Gómez P | Subdirección Corporativa - Talento Humano | 2018-08-31
Diagnóstico | 6.3.1. | Realizar actividades para elaborar el diagnóstico de Integridad en el IDIGER | 1 Documento de Diagnóstico Plan de trabajo del comité elaborado y ejecutado. | Ximena Corredor- Grupo de Gestores de Integridad y Eulin gómez | Subdirección Corporativa - Talento Humano y grupo de Gestores de Integridad | 2018-08-31
| 6.3.2. | Efectuar el análisis de los resultados generados a través del Diagnóstico |  |  | Subdirección Corporativa - Talento Humano y grupo de Gestores de Integridad | 2018-08-31
Implementación | 6.4.0 | Socializar y Divulgar la Resolución del Código de Integridad | Un manual de Integridad adoptado y socializado | Ximena Corredor Diana Guevara | Subdirección Corporativa - Talento Humano- Comunicaciones | 2018-08-30
Seguimiento y Evaluación | 6.5.1 | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del codigo y a los gestores de integridad. | 1 Documento de evaluación y seguimiento. | Gestores del Comité de Integridad | Subdirección Corporativa - Talento Humano- Gestores de Integridad | 2018-11-30

## Componente 2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Complejidad del procedimiento de consulta y emisión de Certificaciones de riesgo | Generar una herramienta en línea que permitan una reducción en los tiempos de respuesta de la emisión de Certificaciones de riesgo para los sectores de la ciudad de donde se dispone de información organizada, suficiente y confiable y que corresponde a aquellos sectores donde hay inexistencia o calificación de Riesgo bajo o medio por inundación y sin cobertura para Riesgo por movimientos en masa | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la resolución del procedimiento | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 29/01/2018 hasta 28/12/2018
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | Los certificados se expiden según solicitud del interesado y se remiten al peticionario por correo físico o en algunos casos por correo electrónico. | Generar el aplicativo para la descarga en línea del certificado de afectación, lo cual permitirá reducir los tiempos de respuesta en la emisión de los certificados, garantizará la seguridad de la información y el acceso oportuno al trámite. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2018 a 31/12/2018
3. | Evaluación de Planes de emergencia y contingencia- PEC-, emisión de conceptos técnicos para aglomeraciones de público en el Distrito Capital | Tecnológica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | El SUGA es una plataforma que tiene como objetivo permitir a los organizadores de eventos de media o de alta complejidad y/o empresarios de actividades económicas ocasionales o permanentes, registrar las características y documentación necesaria para que las Entidades participantes evalúen la información registrada para el evento y puedan emitir en línea los conceptos técnicos o las autorizaciones necesarias para su licito desarrollo. En la actualidad presenta inconvenientes para el registro de la información y el fácil entendimiento de sus usuarios, de igual forma en la evaluación de los Planes de Emergencia y Contingencia-PEC, las entidades encuentran falta de información lo cual no permite realizar trazabilidad en los PEC | El ajuste a esta plataforma permitirá una presentación más entendible y organizada para sus usuarios, trazabilidad de los PEC, brindará información acorde al tipo de plan de emergencia y contingencia a evaluar. | Una herramienta tecnológica fácil de usar y entendible, conforme a la normativa | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 31/01/2018 a 31/12/2018