## AVANCE 31122018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2018 V2
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
SEGUIMIENTO 31/12/2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
1. Subcomponente | 2. ACTIVIDAD PROGRAMADA |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance por parte del responsable - Registro de evidencias | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1.1. | Publicar y socializar la política de administración de riesgos | Divulgación al 100% de la política a los colaboradores de la entidad | Claudia Patricia Albornoz | Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-28 | 80% | TIC La política se encuentra incorporada en el Marco de Gestión de Riegos el cual se encuentra en ajustes para aprobación del Comité de Control Interno. Se evidencia divulgación de la Política al Interior de IDIGER a través del Correo electrónico comunicacióninterna@idiger.gov.co, el día 14 de noviembre de 2018. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP A partir de los cambios generados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, definidos en la guía para la Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, en Agosto de 2018, fue necesario realizar cambios en el marco de referencia de riesgos, por lo cual se actualiza a versión 7 dicho documento, el cual incluye los aspectos definidos por la guía del DAFP. Este documento, se envía en el mes de Noviembre 2018 al comité Institucional de Coordinación de Control Interno para revisión, y el comité remite respuesta incluyendo recomendaciones, las cuales se tienen en cuenta y se incluyen, actualizando el documento a versión 8-. A la fecha la política y marco de referencia se encuentra en revisión por la oficina asesora de planeación para ser remitida nuevamente al comité para su aprobación. Posterior a la aprobación se realizará divulgación a los colaboradores de la entidad para cumplir al 100% con lo definido en el plan. | TIC Se evidencia divulgación de la Política al Interior de IDIGER a través del Correo electrónico comunicacióninterna@idiger.gov.co, el día 14 de noviembre de 2018. OAP A la fecha del seguimiento, se evidencia el Marco de Referencia Para la Gestión de Riesgos Operacionales – SEG-GU-01 Versión 8 (06/11/2018), para aprobación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 80% | Se recomienda adelantar acciones necesarias para dar cumplimiento a esta actividad en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a partir del Marco de referencia en revisión.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1. | Actualizar los riesgos de corrupción de los 17 procesos de la entidad para la vigencia 2018, aplicando la metodología la Guía de Riesgos de Corrupción (Presidencia de la República, 2015). | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Claudia Patricia Albornoz | Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-30 | 100% | TIC A la fecha fue presentado la matriz para el seguimiento de riesgos y oportunidades a los lideres de proceso. De igual forma se adelantó prueba piloto en procesos de la metodología. Una vez sea aprobado el marco de referencia de gestión de riesgos se actualizará el mapa de riesgos en enero de 2019 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP Teniendo como base la guía de riesgos de corrupción de la presidencia de la República, 2015, se actualizaron los riesgos de corrupción de procesos, los cuales se publicaron en la página web, de acuerdo al seguimiento realizado por control interno. A partir del año 2019, se actualizarán los riesgos de acuerdo a la nueva guía definida por el DAFP para la evaluación de los riesgos de corrupción. | OAP A la fecha del seguimiento, se evidencia los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción. Link: http://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria A la fecha del seguimiento, se evidencia correo electrónico del día 21 de diciembre de 2018 de la Oficina Asesora de Planeación donde se informa el último seguimiento de 2018 al mapa de riesgo de corrupción. Así mismo se remite el seguimiento a la Oficina de Control Interno mediante email del día 08 de enero de 2019. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Generar el protocolo de responsables, su periodicidad de actualización de contenidos y publicación en página web | 1.3.1. | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 a los actores internos y externos | Publicación de mapa de riesgos de corrupción en web Divulgación al 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción a los colaboradores de la entidad | Juan Carlos Velásquez | Asesor en Comunicación | 2018-10-30 | 80% | COMUNICACIONES Se realizó el cargue del mapa de riesgo de corrupción en la página web del IDIGER http: //www.idiger.gov.co/transparencia. En este momento y daro que la Oficina de Planeación, se encuentra en fase de IV seguimiento con cada uno de los procesos, una vez se cuente con la versión final, se realizará la publicación respectiva. TIC Se realizó el cargue del mapa de riesgo de corrupción en la página web del IDIGER http://www.idiger.gov.co/transparencia. En este momento y dado que la Oficina de Planeación, se encuentra en fase de IV seguimiento con cada uno de los procesos, una vez se cuente con la versión final, se realizará la publicación respectiva. | Se evidencia que a la fecha del seguimiento, la Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentra en ajustes. | 80% | Se recomienda adelantar acciones necesarias para dar cumplimiento a esta actividad en tanto deben generarse accioens adicionales a la publicación en página WEB utilizando los medios institucionales para socialziación como Boletin Semanal, Carteleras virtuales, Correo Talento Humano enter otros.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 1.4.1. | Monitoreo y revisión mensual de las acciones definidas en la gestión de los Riesgos de Corrupción | Matriz de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción | Lideres de Procesos | Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2018 hasta 31/12/2018 | 90% | TIC Se realizó el seguimiento respectivo tal y como se evidencia en el seguimiento al mapa de riesgos por corrupción de comunicaciones. OAP Se realizan varias mesas de trabajo con los procesos misionales y de apoyo durante el año, con el fin de validar los riesgos identificados, monitoreando la materialización o posible materialización de los riesgos de corrupción en algunos procesos, se identificaron nuevos riesgos, los cuales se incluyeron en matriz de riesgos. Las mesas de trabajo del último trimestre se relacionan a continuación: * Gestión del manejo de emergencias 23/10/2018 * Oficina TIC´S 16/10/2018 * Direccionamiento estratégico: 25/10/2018 * Oficina Asesora Jurídica 12/10/2018 * Atención al ciudadano: 8/10/2018 *Gestión Administrativa (Gestión documental, Gestión administrativa): 04/10/2018 * Comunicación: 18/12/2018 * Gestión de la Reducción del riesgo: Para los procesos faltantes se solicitará el diligenciamiento de la matriz antes del 14 de Enero 2019, para cumplir con la publicación de riesgos de corrupción en las fechas establecidas. | OAP A la fecha del seguimiento, se evidencia que la OAP se encuentra realizando acompañamiento con las áreas para actualizar la matriz de riesgos de corrupción. Se evidencia los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción. Link: http://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria | 90% | Se recomienda adelantar acciones necesarias para dar cumplimiento a esta actividad debido a que el monitoreo requiere de mayor sistematicidad y el 100% de los procesos debe reportar en el periodo establecido.
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1. | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos desarrollada y los mapas de riesgos de corrupción | Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2018-12-31 | 100% | Se realizan tres acompañamientos desde el rol de la Oficina de Control Interno - Liderazgo Estratégico -, a la actualización de política de riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas, Versión 4 - DAFP, se presenta en comité de noviembre de 2018 para su posterior aprobación. Esta actualización obedece también a las recomendaciones realizadas a lo largo de la vigencia en los informes de seguimiento de riesgos. | Se realizaron los siguientes seguimientos y evaluaciones a los mapas de riesgos de corrupción: • Primer cuatrimestre: 30/04/2018 Link: http://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria • Segundo Cuatrimestre: 31/08/2018 Link: http://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria • Tercer Cuatrimestre: 31/12/2018 Link http://www.idiger.gov.co/informes-gestion-evaluacion-auditoria | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad y se presentan los reportes requeridos. Adicionalmente se realizó acompañamiento permanante desde el Rol de OCI Evalauciónd del Riesgo.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 90%
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | [7 empty] | 100% | Se recomienda adelantar acciones necesarias para dar cumplimiento a esta actividad, y realizar el debido monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la Racionalización de los Trámites en el aplicativo SUIT de forma oportuna, para que la OCI pueda realizar en el respectivo seguimiento.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2018-01-03 | Definir la Estrategia para cada uno de los subcompentes de la Rendición de Cuentas Institucional | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER | Equipo Directivo del IDIGER Claudia Patricia Albornoz Jaque María Victoria Barrios Gómez Diana Guevara Narda Cristina Natagaima Rosalba Toro Adriana Cifuentes Eulin Gómez Páez Carlos Sosa Funcionarios de las dependencias Misionales | Subdirecciones y Oficinas | 2018-10-30 | 90% | TIC Se define que la rendición de cuentas de la institución se continuará realizando en conjunto con la Secretaría de Ambiente como parte de la rendición de cuentas de la Alcaldía de Bogotá OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP Como mecanismos de comunicación, se establece la página web de la entidad en el banner de sistema de información, da cuenta de la gestión de forma permanente con la comunidad, de igual manera la página web cuenta con un espacio para información a los consejos locales, en la cual se publica información de interés por localidades. Todos los canales de comunicación son de tipo bidireccional, también la entidad se encuentra presente en redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube. En el link de transparencia se publica el cumplimiento con respecto a la información de interés público de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, que incluye presupuesto, ejecución de proyectos de inversión, sedes, resultados de PQR´s. La página web cuenta con accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad. | A la fecha del seguimiento, se evidencia en el portal web del IDIGER, http://www.idiger.gov.co/home, información permanente de acuerdo a la misionalidad. Así mismo se publica en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, http://www.idiger.gov.co/transparencia, los informes que por ley debe realizar la entidad. | 80% | Se recomienda adelantar acciones necesarias para dar cumplimiento al 100% a esta actividad ya que se identifica que las acciones de rendición de cuentas se realizan en distintos niveles pero no se encuentran documentados como lo determina la acción propuesta. Se observan elementos fuertes de aplicación de: Información de calidad y en lenguaje comprensible y Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional debiendose fortalecer el elemento de incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2018-02-03 |  |  |  | Subdirecciones y Oficinas | 2018-10-30 | 80% |  |  | 80%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2018-03-03 |  |  |  | Subdirecciones y Oficinas | 2018-10-30 | 90% |  |  | 60%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2018-04-03 |  |  |  | Subdirecciones y Oficinas | 2018-10-30 | 90% |  |  | 70%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 72.5%
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1. | Actualización, socialización y publicación de la Guía de Trámites de la Entidad | Guía de Trámites actualizada, socializada y publicada | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios/Grupo Funcional Atención al Ciudadano | 2018-11-30 | 100% | Se realizó la actualización de todos los trámites incluído la Asesoría para Simulacros y Simulaciones de la Guía de Trámites de la Entidad. Un vez recibida la información actualizada por parte de las diferentes áreas, para la segunda versión de la guía de trámites, se remitió mediante correo electrónico al jefe de la oficina asesora de comunicaciones, la solicitud para la diagramación e impresión de la misma. Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 Producto cumplido. Se recomienda monitorear el impacto de estas retroalimentaciones para asegurar sostenibilidad de la acción. TIC 31/12/2018 Se realizó la actualización y diagramación de la segunda versión de la guía de trámites y de la cual el área de comunicaciones remitió el archivo a la oficina de TICS para su ajuste en la página web. |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1. | Elaborar una propuesta que permita identificar las actividades a implementar para dar cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 con base en el diagnóstico realizado y presentado por la Veeduría | Propuesta elaborada y entregada | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios/Grupo Funcional Atención al Ciudadano | 2018-06-15 | 100% | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios Lista de asistencia e informe | Se evidencia Informe Diagnóstico de Accesibilidad del IDIGER, dando cumplimiento a la norma NTC 6047. Así mismo se evidencia lista de socialización del IDIGER del día 9 de mayo de 2018 dando cumplimiento a la norma de acuerdo al diagnóstico realizado y presentado por la Veeduría Distrital. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. | Solicitar y realizar una capacitación con el INCI para fortalecer las competencias de los servidores que brindan atención ciudadana a las personas con discapacidad visual | Una (1) capacitación realizada | Ximena Corredor | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-06-15 | 100% | Se reportó el avance del 100% anteriormente | Se evidencia correo del día 2 de marzo de 2018 de invitación a la capacitación “abordaje de la población con discapacidad visual” el día 14 de marzo de 2018, la dirección es Diagonal 47 No. 77A-09 Interior 11 - Auditorio del IDIGER. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
| 4.3.2. | Fortalecer las competencias de los servidores que atienden directamente a los ciudadanos realizando 2 capacitaciones: vocación al servicio y ética y valores del servidor pública | Dos (2) capacitación realizadas | Ximena Corredor | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-11-30 | 100% | Se realizó sketch con los gestores éticos de la entidad sobre los valores del servidor público, en la segunda semana de agosto de 2018. Así mismo se socializaron los valores a todos los funcionarios mediante correo institucional de Talento Humano en la misma semana. Se proyectó y generó la Resolución 420 de 2018, con la cual se Implementa y adopta el Código de Integridad y los valores de Integridad para el IDIGER. Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 Esta actividad se despliega como una de las fortalezas en términos de gestión ética junto con la adopción del código de integridad. Para garantizar su sostenibilidad es necesario el seguimiento para establecer el grado de apropiacion de los valores éticos por los servidores públicos del IDIGER y particularmente realizar una resocialización una vez integrada la planta de carrera administrativa. |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1. | Realizar dos (2) Socializaciones del Manual de PQRS a los servidores del IDIGER | Dos (2) socializaciones realizadas | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios/Grupo Funcional Atención al Ciudadano | 2018-11-30 | 100% | Se realizaron dos socializaciones el 30/01/2018 y el 02/02/2018 Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 Producto cumplido. Se recomienda monitorear el impacto de estas socializaciones en atención a las observaciones de Entes de Control y derivadas de auditorías internas relacionadas con la Gestión de PQRS. TIC 31/12/2018 Se adelantó socialización con servidores de la entidad sobre el manejo de PQRS y el Manual de Atención al ciudadano en los dias 29 y 30 de Novimbre y el 1 de diciembre de 2018. |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. | Realizar dos (2) informes de la mediciones de percepción al ciudadano e informar a nivel directivo | Dos (2) Informes | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios/Grupo Funcional Atención al Ciudadano | 2018-08-30 | 100% | Se socializó el informe de percepcion del segundo semestre 2017 el 28/02/2018 Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 El proceso responsable realizó el informe de percepción que fue socializado el primer semestre como lo registra su monitoreo, adicionalmente se realiza con corte a Junio de 2018 y se incorpora a seguimiento semestral de PQRS de la Oficina de Control Interno. Se verifica link: http://www.idiger.gov.co/informes#infPQRS |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1. | Monitorear semestralmente la publicación de la información mínima de los sitios web oficiales según lo exigido por la Ley 1712 de 2014 | Cumplir 11 ítems faltantes en publicación de la información mínima de los sitios web | Adriana Cifuentes Claudia Albornoz | Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-08 | 100% | En la página web del idiger se encuentran publicados los siguientes componentes: a. La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público. b. Presupuesto General, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 c. Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos d. Plan de compras anual | TIC 31/12/2018 A la fecha del seguimiento, se evidencia matriz de monitoreo de la Ley 1712 que se realiza permanentemente por parte de los responsables en el IDIGER. Así mismo la actualización de contenidos en el portal www.idiger.gov.co con su ajuste respectivo. 31/12/2018 | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
| 5.1.2. | Publicar y socializar la estrategia de divulgación de Gobierno Digital de la entidad (estrategia GEL) | Publicar y ejecutar la estrategia | Adriana Cifuentes Carlos Sosa | Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-30 | 100% | La estrategia de divulgación fue enviada a todos los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico el dia 14 de Noviembre de 2018 | A la fecha del seguimiento, se evidencia correo electrónico de comunicaciones del día 14 de noviembre de 2018 donde se socializa la Política de Divulgación Gobierno Digital al interior del IDIGER. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1. | Documentar y publicar el mecanismo para dar aplicación al principio de gratuidad en el IDIGER | Generar Acto administrativo de costos de reproducción de documentos para la ciudadanía y publicarlo en la página web | María Victoria Barrios Adriana Cifuentes | Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones/Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-30 |  |  | Se revisa link: http://www.idiger.gov.co/transparencia y no se identifica acto administrativo de costos de reproducción de documentos para la ciuddanía. | 0% | Se recomienda adelantar acciones necesarias para dar cumplimiento a esta actividad en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a partir del Marco de referencia en revisión.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1. | Actualizar el inventario de activos de información | Actualizar el documento de activos de información física y Digital (1) | Jaime Guerrero Adriana Piragauta | Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones / Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-12-31 | 100% | TIC Se actualizó y publicó en la página de datos abiertos de acuerdo con las observaciones de MINTIC: https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Registro-de-Activos-de-Informaci-n-MinTIC-Primer-S/6cb4-8qw6 | TIC A la fecha del seguimiento, se evidencia soporte de la actualización de información que publica el IDIGER, en el portal de datos abiertos; http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/activos-de-informacion-tic al 14/01/2019. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
| 5.3.2. | Generar el protocolo de responsables, su periodicidad de actualización de contenidos y publicación en página web | Generar Acto Administrativo publicado en la web | Adriana Cifuentes Juan Carlos Velázquez | Oficina Tecnologías de Información y las Comunicaciones/Asesor en Comunicaciones | 2018-07-30 | 80% | COMUNICACIONES Posterior a la revisión del documento por parte de la Dra. Elsa Judith, se realizaron los ajustes respectivos por parte de la Oficina de TIC's y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación para validación de los responsables de las publicaciones, así como la posterior codificación del documento para su publicación. TIC Comunicación: Posterior a la revisión del documento por parte de la Dra. Elsa Judith, se realizaron los ajustes respectivos por parte de la Oficina de TIC's y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación para validación de los responsables de las publicaciones, así como la posterior codificación del documento para su publicación. | A la fecha del seguimiento, se evidencia borrador de la resolución por el cual se adopta el Esquema de Publicación de Contenidos Web del IDIGER. Así mismo, se evidencia cinco borradores de Protocolos de Publicación Web, para ser adoptado en el Sistema de Gestión de Calidad del IDIGER. Se evidencia matriz con el Esquema de Publicación. TIC Se evidencia la actualización de contenidos en el portal de IDIGER y su ajuste respectivo - 31/12/2018 | 80% | Se recomienda adelantar acciones necesarias para dar cumplimiento a esta actividad
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1. | Generación de un video con lenguaje de señas relacionado con la misión y visión de la entidad | Un (1) video | Juan Carlos Velázquez | Asesor en Comunicaciones | 2018-06-15 | 100% | Una vez se contó con la versión final del video sin lenguaje de señas aprobado por la Dirección General, se procedió a realizar el trámite de conversión e inclusión del lenguaje de señas. | Se evidencia video institucional con lenguaje de señas archivo "Video Institucional V6 2 Con Lenguaje de Señas" y el cual puede ser visto en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8thogf56RWA&feature=youtu.be, El video informa la misionalidad, objetivos estratégicos y mapa de procesos del IDIGER. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1. | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | 0 | Adriana Piragauta Narda Natagaima | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios/Grupo Funcional Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | 100% | TIC GD: Se publicó informe del tercer cuatrimestre en la página web de la entidad. Link: http://idiger.gov.co/transparencia Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios Se remite informe de solcitud de acceso a la información | Se evidencia correo del día 9 de mayo de 2018 de la “Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral” de la oficina Gestión Documental. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 82.86%
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Alistamiento | 6.1.1. | Proyectar, Actualizar y socializar la Resolución de los Gestores de Integridad | 1 Resolución aprobada y socializada | Ximena Corredor y Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-08-31 | 100% | Se proyectó y generó la Resolución 420 de 2018, con la cual se Implementa y adopta el Código de Integridad y los valores de Integridad para el IDIGER y se establece que los Gestores de ética serán nombrados como Gestores de Integridad y continuarán los mismos gestores de éticas nombrados a través de la Resolución 329 de 2017. Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 La resolución esta en etapa de comunicación a través del correo institucional . |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
| 6.1.2. | Realizar jornadas de capacitación a los Gestores de Integridad | 2 jornadas de capacitación/actas | Ximena Corredor - Sandra Liliana González - Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-11-30 | 100% | TIC Se realizó jornada de capacitación a todos los lideres de los procesos el día 12 de diciembre de 2018 Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios Se realizaron 2 jornadas de capacitación: la primera que fue reportada anteriormente y la segunda se efectuó en la reunión del 12 de diciembre con los líderes de los procesos. La evidencia son los listados de asistencia a la capacitación y la agenda de los temas del día. | Se evidencia lista de asistencia de capacitación a los Gestores de Integridad del día 12 de diciembre de 2018 y presentación “Reunión Líderes SIGD Diciembre 12 de 2018 – Oficina Asesora de Planeación”. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Armonización | 6.2.1. | Proyectar la Resolución de adopción del Código de Integridad | 1 Resolución aprobada y socilizada | Ximena Corredor y Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-08-31 | 100% | Se elaboró y proyectó en una sola Resolución de adopción de Código de Integridad, valores de integridad y los gestores de integridad. Se generó la Resolución 420 de 2018, con la cual se Implementa y adopta el Código de Integridad y los valores de Integridad para el IDIGER. Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 La resolución está en etapa de comunicación a través del correo institucional . Actividad cumplida. Se recomienda resocialziarla una vez ingresada la nueva planta. |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Diagnóstico | 6.3.1. | Realizar actividades para realizar diagnóstico de Integridad en el IDIGER | 1 Documento de Diagnóstico | Ximena Corredor- Grupo de Gestores de Integridad y Eulin gómez | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-08-31 | 100% | Se realizaron las siguientes actividades: - Socialización de los valores de Integridad a través de sketch realizado por parte de los gestores de integridad - Socialización de los valores a través del Boletin semanal del IDIGER - Generación de formulario a través del cual se recopiló la información en cada una de las áreas, sobre los valores de integridad adicionales a los socializados que el IDIGER puede adoptar . Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 Son etapas que se cumplieron previo a la expedición de la Resolución 420/2018. |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
| 6.3.2. | Efectuar el análisis de los resultados generados a través del Diagnóstico |  |  | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-08-31 | 100% | En cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente y con el objetivo de socializar a todos los servidores públicos y contratistas los valores del servidor público, el grupo de gestores de Integridad del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER planeó y desarrolló un sketch, al finalizar la presentación se efectuó un sondeo acerca de los valores adicionales que las personas consideren se deben incluir en el Código de Integridad de la entidad. Así mismo, se observa que el 50% de las personas que laboran en el IDIGER respondieron el sondeo sobre los valores adicionales del Código de Integridad, se percibe que el 31.7 % de las personas no identifican la definición de un valor ético; el 7% considera que no es necesario adicionar más valores en el código de la entidad. El 83.5% ratificó los valores que se expusieron en el sketch. Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 Son etapas que se cumplieron previo a la expedición de la Resolución 420/2018 |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Implementación | 6.4.1 | Socializar y Divulgar la Resolución del Código de Integridad | Un manual de Integridad adoptado y socializado | Ximena Corredor Diana Guevara | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-08-30 | 100% | Con la Oficina de Comunicaciones se coordinó la realización de dos piezas comunicativas sobre los valores éticos, las cuales se divulgaron y socializaron. Se realizó la Socialización de los valores de Integridad a través de sketch realizado por parte de los gestores de integridad Se efectuó la Socialización de los valores a través del Boletin semanal del IDIGER En el mes de septiembre se socializará la Resolución. Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 Se recomienda medir la apropiación generada en los servidores públicos mediante la utilización de los medios reseñados. | Se evidencia invitación de la Secretaría General a la “Socialización Distrital del Código de Integridad del Servicio Público” el día 28 de febrero de 2018. Se evidencia lista de asistencia de la socialización a la Implementación Código de Integridad los días 13 de marzo de 2018 al interior del IDIGER. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Seguimiento y Evaluación | 6.5.1 | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del codigo y a los gestores de integridad. | 1 Documento de evaluación y seguimiento. | Gestores del Comité de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-11-30 | 1900-04-09 | Informe “SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL IDIGER- 2018” | Se evidencia Informe “SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL IDIGER- 2018”. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [9 empty] | 100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA) | [9 empty] | 90.89%
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN | [9 empty] | 100%
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN | [9 empty] | 90.89%
| Elaborado por: |  | Lilia Carolina Ibarra Romero | Profesional Oficina de Control Interno
| Revisado por: |  | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe de Control Interno
Note on H7: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I7: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H16: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I16: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H21: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I21: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H29: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I29: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H39: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I39: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H50: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I50: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## Componente 31122018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2018
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2018- OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Complejidad del procedimiento de consulta y emisión de Certificaciones de riesgo | Generar una herramienta en línea que permitan una reducción en los tiempos de respuesta de la emisión de Certificaciones de riesgo para los sectores de la ciudad de donde se dispone de información organizada, suficiente y confiable y que corresponde a aquellos sectores donde hay inexistencia o calificación de Riesgo bajo o medio por inundación y sin cobertura para Riesgo por movimientos en masa | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la resolución del procedimiento | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 29/01/2018 hasta 28/12/2018 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP "A final de diciembre de 2018, se tendrá finalizado el módulo para consulta de condiciones de amenaza para sectores específicos del Distrito Capital. Particularmente, en la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. Estos procedimientos se terminarán de construir en su totalidad a finales de diciembre de 2018. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. Se aclara que una vez se cuente con la suficiente información, validada, de las bases de datos, se podrán emitir otros tipos de certificaciones y brindar mayor cobertura en el distrito. El aplicativo se deja en un servidor de pruebas para revisión del correcto y estable funcionamiento." |  | 80% | De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con la Función Pública este trámite se encuentra en revisión de fundamento legal para ver si es aplicable su inscripción en el aplicativo SUIT, por lo que se presenta avance de lo realizado por la dependencia pero a la fecha no se ha definido su inclusión. De acuerdo a la información de SUIT se encuentra en estado Correccion Creación por lo que no aplicaria para la vigencia. NOTA El seguimiento de los tres periodos se registra a este corte en atención a que se dependía del monitoreo que debía realizar la Oficina Asesora de Planeación que fue reportado en el aplicativo SUIT en la segunda semana de enero de 2019. | NA
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | Los certificados se expiden según solicitud del interesado y se remiten al peticionario por correo físico o en algunos casos por correo electrónico. | Generar el aplicativo para la descarga en línea del certificado de afectación, lo cual permitirá reducir los tiempos de respuesta en la emisión de los certificados, garantizará la seguridad de la información y el acceso oportuno al trámite. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2018 a 31/12/2018 | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES En el marco del contrato de consultoría No 4130000-555-2018 suscrito entre La Subsecretaria Distrital de Servicio a la ciudadanía y el consorcio Enésima cuyo objeto es “Realizar la consultoría para la formulación e implementación y monitoreo de planes de acción diseñados para la simplificación, racionalización y virtualización de tramites de alto impacto en el Distrito” El IDIGER, postuló el servicio de Certificado de Afectación de emergecia y desastre para adelantar el apoyo a la racionalización del mismo adelantando con profesionales del consorcio para la caracterización del tramite y la revisión de la propuesta del mismo. De acuerdo con lo anterior la empresa consultora Enésima, se encuentra encargada del diseño funcional para generar el aplicativo para la descarga en línea del certificado de afectación. De acuerdo con lo anterior la Subdirección de Emergencias y Desastres, ha asistido a las reuniones en las cuales se ha concertado el diseño funcional, se adjunta documento en el cual se señala especificación funcional del trámite: "Expedición de certificación de afectación por emergencia calamidad o desastre". NOTA: En la vigencia 2018 se inició el diseño funcional del aplicativo para la descarga en línea del certificado de afectación, se continuará realizando actividades para el cumplimiento de la acción planteada para la racionalización de instancias, se plantea finalizar el producto en el mes de septiembre del 2019. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP "A final de diciembre de 2018, se tendrá finalizado el módulo para consulta de condiciones de amenaza para sectores específicos del Distrito Capital. Particularmente, en la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. Estos procedimientos se terminarán de construir en su totalidad a finales de diciembre de 2018. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. Se aclara que una vez se cuente con la suficiente información, validada, de las bases de datos, se podrán emitir otros tipos de certificaciones y brindar mayor cobertura en el distrito. El aplicativo se deja en un servidor de pruebas para revisión del correcto y estable funcionamiento." | Se evidencia documento de diez páginas de la especificación funcional del trámite “Expedición de Certificación de afectación por emergencia o desastre” realizado por la entidad ENESIMA CREAMOS SOLUCIONES – TODOSISTEMAS. | 30% | Se evidencia en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que de las seis etapas establecidas para culminar con el trámite de la racionalización, no se cuenta con el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación. La acción se podrá implementar completamente una vez se realicen las pruebas piloto, se realice el monitoreo de todas las etapas, se realice el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y se confirme la racionalización del trámite por parte del DAFP. Se recomienda realizar reuniones con el responsable del trámite y la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de ampliar los términos para dar cumplimiento de la acción. De acuerdo a la información de SUIT se encuentra en estado Inscrito, pero se encuentra en etapa de pruebas por la mejora del aplicativo, por lo que no aplicaria para la vigencia. NOTA El seguimiento de los tres periodos se registra a este corte en atención a que se dependía del monitoreo que debía realizar la Oficina Asesora de Planeación que fue reportado en el aplicativo SUIT en la segunda semana de enero de 2019. | NA
3. | Evaluación de Planes de emergencia y contingencia- PEC-, emisión de conceptos técnicos para aglomeraciones de público en el Distrito Capital | Tecnológica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | El SUGA es una plataforma que tiene como objetivo permitir a los organizadores de eventos de media o de alta complejidad y/o empresarios de actividades económicas ocasionales o permanentes, registrar las características y documentación necesaria para que las Entidades participantes evalúen la información registrada para el evento y puedan emitir en línea los conceptos técnicos o las autorizaciones necesarias para su licito desarrollo. En la actualidad presenta inconvenientes para el registro de la información y el fácil entendimiento de sus usuarios, de igual forma en la evaluación de los Planes de Emergencia y Contingencia-PEC, las entidades encuentran falta de información lo cual no permite realizar trazabilidad en los PEC | El ajuste a esta plataforma permitirá una presentación más entendible y organizada para sus usuarios, trazabilidad de los PEC, brindará información acorde al tipo de plan de emergencia y contingencia a evaluar. | Una herramienta tecnológica fácil de usar y entendible, conforme a la normativa | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | 31/01/2018 a 31/12/2018 | SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Se realizó el ajuste a la plataforma, para el desarrollo de esta mejora se realizaron las siguientes acciones: 1. Se desarrolló la nueva interfaz del módulo de complejidades, el cual hace parte del sistema SUGA. Esta nueva interfaz se encuentra alineada con la imagen institucional del IDIGER y brinda una mejor experiencia al usuario en comparación a la plataforma anterior; así mismo, se desarrolló un nuevo modelo de certificado, el cual incluye todas las variables calificadas y las recomendaciones realizadas por las entidades distritales hacia los usuarios. 2. Con el fin de mejorar la información brindada respecto a los tipos de planes de emergencia se realizó la modificación al sitio de Gestión de aglomeraciones dentro del portal de SIRE. Esta modificación instruye a la ciudadanía en las fases de planeación, tramite y ejecución de planes de aglomeraciones de publico, así como los instrumentos para elaborarlos(anexos, normativas y planes tipo). 3. Se ampliaron los eventos de notificación por correo electrónico, con el fin de informar con mayor precisión y brevedad de tiempo, el cambio de estados en el flujo del trámite para la autorización de los planes de aglomeraciones de público. Con lo señalado anteriormente, se observa que en la vigencia 2018 se cumplió con la acción planteada, lográndose una plataforma más entendible y organizada para sus usuarios, mejorar la trazabilidad de los PEC y con esta se brinda información acorde al tipo de plan de emergencia y contingencia a evaluar. Se solicita cerrar la acción. | Se evidencia formato de diligenciamiento de la clasificación de complejidad del aplicativo SUGA en línea, el cual permite al ciudadano clasificar a través de preguntas orientadoras la complejidad de actividades que generan aglomeración de público. Link: http://www.sire.gov.co/suga | 100% | Se evidencia en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que de las seis etapas establecidas para culminar con el trámite de la racionalización, solamente “se cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite”, etapa que cuenta con el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación. La acción se podrá implementar completamente una vez se realicen las pruebas piloto, se realice el monitoreo de todas las etapas, se realice el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y se confirme la racionalización del trámite por parte del DAFP. Se recomienda realizar reuniones con el responsable del trámite y la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de ampliar los términos para dar cumplimiento de la acción. En el aplicativo SUIT, el trámite está en etapa de Plan de Trabajo por esta situación, lo cual el estado estado es - Correccion Creación -, por parte de la Función Pública. RECOMENDACIÓN Se recomienda adelantar acciones necesarias para dar cumplimiento a esta actividad, y realizar el debido monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la Racionalización de los Trámites en el aplicativo SUIT de forma oportuna, para que la OCI pueda realizar en el respectivo seguimiento. | 100%
[11 empty] | 70% |  | 100%