## General
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 2: Racionalización de trámites | [7 empty] | Matriz de Seguimeinto | [11 empty] | Avance Final
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | Ejecución de actividades propuestas en formato "Componente 2" - racionalización de Trámites | 100% | Principal: Subdireccion Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-01-15 | 2017-12-31 | [12 empty] | 0%

## Componente 2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
| Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la Mejora a Realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización
[8 empty] | Inicio | Fin
1. | Realización asistencia tecnica | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Al momento de la visita técnica realizada por profesionales de la entidad no se deja constancia de la realización de la misma como primera respuesta a la solicitud de los ciudadadnos. | Elaboración del formato para la realización de la Visita Técnica | Soporte de la realización de la Visita Técnica por parte de IDIGER | Asistencia Técnica | 15/01/2017 | 31/12/2017
2. | Reasentamiento en Modalidad de Adquisición Predial | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Dilación en el proceso | Estructuración de grupos para una atención mas perzonalizada a la población incluida en el proceso de adquisición predial. | Avance y rapida culminacion del proceso. | Reasentamiento | 2017-01-11 | 2017-12-31
3. | Iniciativas con Participación Comunitaria | Tecnologicas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | La comunidad participante en procesos de Iniciativas Comunitarias no cuentan con una certificación | Solicitud de viabilidad, para posterior desarrollo de la emisión en linea de la certificación de participación en los procesos de Iniciativas comunitarias | Pronta entrega de la certificación de participación en los procesos que realiza el IDIGER en conjunto con la comunidad. | Iniciativas Comunitarias | 2017-03-01 | 2017-12-31
4. | Planes Escolares de Emergencia y Contingencia | Técnologicas | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | Falta de soporte de la radicación para el ciudadano sobre la información suministrada en el aplicativo SURE | Solcitud de viabilidad, para posterior desarrollo del el resumen y constancia en porcentajes del diligenciamiento del aplicativo SURE | Soporte de la realización del tramite | Educación | 2017-02-01 | 2017-09-30
5 | Expedición certificados de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnologicas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Los certificados se expiden según solicitud del interesado y se remiten al peticionario por correo físico o en algunos casos por correo electrónico. | Solcitud de viabilidad al area , para posterior desarrollo de la emision en linea de la certificacion de afectación para las personas que requerian el mismo para adelantar tramites que les solicitan otras instancias. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a emergencias. | 2017-03-01 | 2017-12-31
6 | Expedición certificados de riesgo y amenaza. | Tecnologicas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Los certificados se expiden según solicitud del interesado y se remiten al peticionario por correo físico o en algunos casos por correo electrónico. | Solcitud de viabilidad, para posterior desarrollo de la emision en linea de la certificacion de riesgo y amenaza para las personas que requerian el mismo para adelantar tramites que les solicitan otras instancias. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio ya que es unoas de las solcitudes que mas realiza la ciudadan ia y entidades públicas. | Servicios de Respuesta a emergencias. | 2017-03-01 | 2017-12-31
7 | Gestión Contractual | Administrativas | Supresión de documentos exigidos a los contratistas | Analizar la viabilidad de supresión de tramites que no cuenten con sustento juridico en el proceso de gestión contractual | contribuir a la política de cero papel y dar cumplimiento a la norma Ley Antitrámites | Un (1) documento de analisis para supresión | Oficina Asesora Juridica | 2017-03-01 | 2017-03-31