## PAAC 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2021
OBJETIVO GENERAL | Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | *Gestionar los riesgos de corrupción identificados por procesos con el fin de evitar su materialización. *Realizar acciones encaminadas a estandarizar y optimizar los trámites y servicios que presta la Entidad. *Fortalecer los espacios de rendición de cuentas con el fin de dar a conocer a más personas la gestión de la Entidad. *Desarrollar acciones en busca de la mejora de la atención a las personas que solicitan los servicios de la Entidad. *Avanzar en la implementación de los lineamientos para garantizar el acceso a la información pública en la Entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS | *Fortalecer la gestión de las personerías locales para prestar un servicio efectivo, de acuerdo con las necesidades y peticiones de las personas. *Implementar una estrategia de lucha contra la corrupción mediante la sensibilización de los(as) funcionarios(as), la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. *Sensibilizar y promover el conocimiento, el respeto, la preservación de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los (las) servidores(as) públicos(as) a través de acciones preventivas y disuasivas, así como del ejercicio de un control disciplinario eficiente y eficaz.
SERVICIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER | Entrega de Ayudas Humanitarias de Carácter Pecuniario Evaluación de Planes de Emergencia y Contingencia - PEC -, y emisión de conceptos técnicos para aglomeraciones de público en el Distrito Capital Visitas de verificación a los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas en el Distrito Capital Visita técnica de valoración de la condición de riesgo inminente Concepto de riesgos para legalización y regularización de barrios. Conceptos técnicos para licencias de urbanización Concepto para adopción de planes parciales Concepto técnico de amenaza ruina -CAR. .
TRÁMITES | Certificado de riesgo Certificado de afectación por emergencia calamidad y/o desastres
COMPONENTES | 1.Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2.Racionalización de Trámites 3.Rendición de Cuentas 4.Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 6.Iniciativas Adicionales
RECURSOS | Los recursos humanos, tecnológicos, físicos y presupuestales con los que se ejecuta este componente del plan anticorrupción están contemplados en el rubro de funcionamiento de la Entidad.
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN | *Mesas de trabajo al interior con los procesos de la Entidad. *Convocatoria para participación en la construcción del PAAC por la página web, redes sociales. *Consolidación de propuestas de los procesos de la Entidad y los aportes recibidos de la ciudadanía.
FECHA DE FORMULACIÓN | 2021-01-31
SEGUIMIENTOS | 30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021
PERIODO DE EJECUCIÓN | AÑO 2021

## STO OCI I CUATRIMESTRE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2021
COMPONENTE | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 44.79% | Para el primer cuatrimestre, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas. Se recomienda continuar con el desarrollo de las mismas, con el fin de cumplir con el PAAC 2021.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 20% | Parael Primer cuatrimestre los trámites se encuentra en la etapa de Plan de Trabajo. Se recomienda a las áreas involucradas para la puesta en marcha del trámite, desarrollar prontamente las actividades programadas durante la vigencia 2021, con el fín de que se culmine con la racionalización del Trámite y se de cumplimiento a lo estalecido en la Política de Racionalización de Trámites DAFP- Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012 y sus modificatorios y reglamentarios. Asi mismo, se recomienda que el porcentaje de avance reportado por la OAP, se ajuste a las etapas establecidas de la herrramienta SUIT.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | 15.49% | Para el primer cuatrimestre, se evidencia un bajo porcentaje de avance en la ejecución de las acciones. Se recomienda tomar las medidas necesarias para el inicio de las mismas con el fin de evitar futuros incumplimientos al PAAC 2021.
COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 44.74% | Para el primer cuatrimestre, se evidencia un avance en el cumplimiento de las acciones propuestas. Se recomienda continuar con el desarrollo de las mismas, con el fin de cumplir con el PAAC 2021.
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 18.33% | Para el primer cuatrimestre, se evidencia un bajo porcentaje de avance en la ejecución de las acciones. Se recomienda tomar las medidas necesarias para el inicio de las mismas con el fin de evitar futuros incumplimientos al PAAC 2021.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 25% | Para el primer cuatrimestre, se evidencia un bajo porcentaje de avance en la ejecución de las acciones. Se recomienda tomar las medidas necesarias para el inicio de las mismas con el fin de evitar futuros incumplimientos al PAAC 2021.
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA) | 28.06%
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN | 33.33%
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN | 84.18%
Elaborado por: | Lilia Carolina Ibarra Romero | Profesional Universitario Código 219 Grado 12 - Oficina de Control Interno
Revisado por: | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: | 15 de mayo de 2021

## 1. GESTIÓN DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2021
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | Porcentaje de avance | Seguimiento Primer Cuatrimestre | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración del Riesgo | Actualizar la Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción acorde a la normativa vigente en materia de riesgos de corrupción. | Guía Marco de Referencia para la Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción actualizada. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional líder de seguimiento de Riesgos de la Oficina Asesora de Planeación | Inicio Enero 27 de 2021 Finalización Marzo 31 de 2021 Nueva fecha de finalización Noviembre 30 de 2021 | 0% | No fue posible actualizar la Guia Marco de referencia mencionada en razón a que en diciembre de 2020 el DAFP precisó 10 aspectos nuevos que cambia las tipologías, valoración de probabilidad e impacto, el mapa de calor, el diseño de controles, se reubican opciones de tratamiento y riesgo, nuevos indicadores claves de riesgo, nuevos planes de tratamiento de riesgo y los lineamientos de seguridad digital, por tal motivo se traslada la fecha de realización de esta actividad para noviembre 30 de 2021, tanto la guía como el instrumento. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la Guía paara la administración del Riesgo y el diseño de los controles en entidades públicas V5. Diciembre de 2020.
| Analizar el documento Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación al terrorismo)en las entidades distritales" expedido por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor,para determinar hasta dónde es aplicable a la Entidad. | Acta de reunión en la que se incluyan las conclusiones de aplicabilidad o no al interior de la Entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora Jurídica Subdirección Corporativa | Inicio : Marzo 01 2021 Finalización : Agosto 30 de 2021 | 0% | Está actividad se tiene programada para el segundo cuatrimestre de 2021 | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda evaluar las obligaciones del IDIGER para dar cumplimiento en la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación al terrorismo)en las entidades distritales" de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor.
| Elaborar y socializar la política de riesgos | Política de Riesgos socializada al interior de los procesos de la entidad. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias de la Entidad | Inicio Enero 27 de 2021 Finalización Agosto 31 de 2021 | 5% | Se encuentra en revisión la política de riesgos. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo.
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos de corrupción por procesos, de acuerdo con la guía de administración de riesgos y la metodología establecida para tal fin. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias de la Entidad | Inicio Enero 27 de 2021 Finalización Enero 31 de 2021 | 100% | Se identificaron los riesgos de corrupción por procesos de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con las áreas de la entidad, y se actualizó el mapa de riesgos en el formato DE-FT 13 Versión 12 de enero de 2021. | 100% | Se evidencia en el Mapa de Procesos de la entidad el Formato DE-FT-13 Formato Mapa de Riesgos Institucional. Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/979438/DE-FT-13+Mapa+de+Riesgos+Institucional.xlsx/ce5a6f23-f66a-4ea5-83da-5134bbefcad7 | Actividad Cumplida
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | Socializar el PAAC y mapa de riesgos de corrupción con todos los procesos de la entidad. | Plan y riesgos de corrupción divulgados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina asesora de comunicaciones | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Febrero 28 de 2021 | 100% | Se realizó Comité Institucional de gestión y desempeño el 27 de enero de 2021, en el cual se socializo el PAAC, que fue construido con todos los procesos de la entidad; así mismo el mapa de riesgos de corrupción. De igual manera esté PAAC y sus riesgos de corrupción fueron publicados el 29 de enero de 2021. | 100% | Se evidencia acta de Proceso de Socilización PAAC 2021 del día 28/01/2021 de las 11,00 am a 12,00 am con el objetivo de evidenciar el paso a paso de la formulación del PAAC 202. Total de asistentes 6 funcionarios del área de comunicaciones y de la OAP. Se evidencian listas de asistencias de las áreas atención al ciudadano del día 17/12/2020 en relación a la formulación del PAAC 2021, TICS 18/12/2020, SGCAG, OAP y TICS del día 18/01/2021. Asi mismo, se observan las observaciones de las áreas en la construcción del PAAC 2021 de la OCI del día 18/01/2021, TICS del día 11/01/202, atención al ciudadano del día 07/01/2021. | Actividad Cumplida
| Publicar en la página web institucional el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para la vigencia 2021. | Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 publicado. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Enero 31 de 2021 | 100% | Una vez presentado al Comité de Desempeño el 27 de enero de 2021, fue Publicado el documento final en la página WEB de la Entidad link https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales | 100% | Se evidencia la Publicación de tres (3) versiones del PAAC 2021. Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/984296/PAAC+2021-Version2+-+SARLAFT.xlsx/54198e83-c1b0-4d94-8da4-811e4cb99b4d | Actividad Cumplida
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión | Monitorear el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción. | Monitoreo realizados al PAAC y al mapa de riesgos de corrupción. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional líder de seguimiento de Riesgos y profesional del PAAC de la Oficina Asesora de Planeación | Inicio Enero 27 de 2021 Seguimientos Abril, Agosto y Noviembre de 2021 | 25% | En el mes de enero se realizó el seguimiento del PAAC y el mapa de riesgos con corte a diciembre de 2020, y se tiene programado para el mes de mayo el primer seguimiento del primer cuatrimestre. | 25% | Se da cuenta de rol de segunda linea de defensa en monitoreo frente a la formulación tanto de PAAC como de mapa de riesgos. El monitoreo del primer cuatrimestre se identifica para Mapa de Riesgos, pero no para PAAC. (3 de 4 monitoreos) | Actividad en ejecución. Se recomienda que el monitoreo de Mapa de Riesgos debe retroalimentar y no únicamente ser verificación y enumeración de soportes.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Incorporar en los criterios de las auditorías programadas para el año 2021, el análisis del mapa de riesgos de corrupción y de gestión. | Informe de seguimiento de riesgos de corrupción. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Inicio Enero 15 de 2021 Seguimientos Mayo y septiembre de 2021. | 33.33% | La Oficina de Control Interno solicitó a las áreas responsables mediante comunicación interna 2021IE1734 del día 29 de abril de 2021 y correo electrónico del mismo día emitir a más tardar el día 7 de mayo de 2021, evidencias de cumplimiento y gestión de las acciones encaminadas a prevenir la materialización de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los procesos como insumo para la elaboración del informe correspondiente. | 33.33% | Se elaboró el informe "VERIFICACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 1 “GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN” DEL PAAC 2020, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020", radicado con comunicaciión interna 2021IE186 del 18/01/2021. Se incorporó en los criterios de las auditorías programadas para el periodo, el análisis del mapa de riesgos de corrupción y de gestión. La Auditoría se denomina Auditoría para la verificación de las acciones desarrolladas por el IDIGER desde sus funciones y competencias frente a la declaratoria de calamidad Pública y decretos reglamentarios asociados vigencia 2021 | Actividad en desarrollo
PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE | [7 empty] | 44.79%

## 2 ANTITRAMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2021
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE/PROCESOS | #NAME? | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLE DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | Porcentaje de avance | Seguimiento Primer Cuatrimestre | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Identificación de trámites | Las descripción de los trámites a racionalizar se encuentran en el formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | Hoja C2 TRÁMITES | Hoja C2 TRÁMITES | HOJA C2 | Inicio Enero 01 de 2021 Finaliza Diciembre 31 de 2021 | HOJA C2 | HOJA C2 | 20% | HOJA C2 | HOJA C2

## HOJA C2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2021
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2020 OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje de avance OAP | Seguimiento Primer Cuatrimestre OAP | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Aunque la certificación se emite de manera automática para cualquier predio de Bogotá, se debe realizar una revisión previa a la emisión del documento definitivo, ya que, la georeferenciación se hace de manera aproximada, no exacta, además en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con información digital confiable, lo cual obliga a que previo a la emisión de una certificación se realice una verificación por parte del funcionario responsable. | Se están realizando las pruebas del aplicativo para la emisión de certificaciones, con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios. | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la respuesta | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 2021-12-31 | Desde el área de Tic se realiza el contrato del profesional desarrollador de software con contrato 070-2021 para retomar los ajustes del aplicativo de certificaciones de riesgo, durante el periodo de verificación de la aplicación se evidenciaron cambios en algunas capas geográficas del servidor de Arcgis que contienen la información de riesgo, razón por la cual fue necesario realizar una reingeniería para estabilizar la aplicación y colocarla de nuevo en funcionamiento en el ambiente de pruebas. | http://appprueba.sire.gov.co:8081/certicad/ | 0% | 1. Desde el área de Tic se realiza el contrato del profesional desarrollador de software con contrato 070-2021 para retomar los ajustes del aplicativo de certificaciones de riesgo, durante el periodo de verificación de la aplicación se evidenciaron cambios en algunas capas geográficas del servidor de Arcgis que contienen la información de riesgo, razón por la cual fue necesario realizar una reingeniería para estabilizar la aplicación y colocarla de nuevo en funcionamiento en el ambiente de pruebas. 2. Realización del requerimiento a la oficina TIC mediante correo electrónico del 1 de febrero de 2021 para revisar los lineamientos para el aplicativo. Respecto a las racionalizaciones adminstrativas se adelanta la actualización de procesos y procedimientos. | 12/05/2021. La Oficina Asesora e Planeación reporta su monitoreo en la Herramienta SUIT: TECNOLOGICA: "La oficina de Planeación realizó monitoreo a lo largo 2020 mediante mesas de trabajo y comunicaciones. La Subdirección reporta; "El Plan de trabajo para implementar el Aplicativo debe ajustarse ya que falta realizar las pruebas finales y ajustes técnicos y tecnológicos correspondientes que permitan la implementación del aplicativo. No se ha implementado ninguna mejora, ya que falta realizar las pruebas finales y ajustes correspondientes que permitan la implementación del aplicativo". ADMINISTRATIVA: "La oficina Asesora de Planeación, ha realizado el monitoreo a lo largo del 2020, mediante mesas de trabajo y comunicaciones, se encuentra proceso de gestión de TICs y Subdirección para nueva vigencia. El Plan de trabajo para el implementar el Aplicativo se viene ejecutando desde Junio de 2018 hasta Diciembre de 2019. Faltando las pruebas finales y ajustes correspondientes que permitan la implementación del aplicativo.No se ha implementado ninguna mejora, ya que falta realizar las pruebas finales" El Trámite continúa en validaciones, ajustes al software y en ambiente de pruebas. Dentro del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno en la herramienta SUIT frente al estado de los trámites del IDIGER, evidencia que se encuentra en etapa del Plan de Trabajo y recomienda a las áreas involucradas para la puesta en marcha del trámite, desarrollar prontamente las actividades programadas durante la vigencia 2021, con el fín de que se culmine con la racionalización del Trámite.Lo anterior debido a que se han realizado varias prórrogas para la culminación del mismo y se podría vulnerar lo establecido en la la Política de Racionalización de Trámites que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud de la Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012 y sus modificatorios y reglamentarios. Asi mismo, se recomienda que el porcentaje de avance reportado por la OAP, se ajuste a las etapas establecidas de la herrramienta SUIT. | 20%
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre. | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | 1. Se solicita una extensión del plazo durante el próximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informático aclarando que aspectos como la inclusión de los vehículos afectados están condicionados a los ajustes que se estan haciendo a la bitácora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opción un reporte periódico del idiger sobre la base de los registros de afectación. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdirección se escale al temor de la firma digital para el certificado en línea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 2021-12-31 |  |  | 0% | 1. Desde el área de Tic se realiza el contrato del profesional desarrollador de software con contrato 070-2021 para retomar los ajustes del aplicativo de certificaciones de riesgo, durante el periodo de verificación de la aplicación se evidenciaron cambios en algunas capas geográficas del servidor de Arcgis que contienen la información de riesgo, razón por la cual fue necesario realizar una reingeniería para estabilizar la aplicación y colocarla de nuevo en funcionamiento en el ambiente de pruebas. 2. Realización del requerimiento a la oficina TIC mediante correo electrónico del 1 de febrero de 2021 para revisar los lineamientos para el aplicativo. Respecto a las racionalizaciones adminstrativas se adelanta la actualización de procesos y procedimientos. | Se evidencia correo electrónico del día 01/02/2021 la Subdirección para el Manejo de Emergencias el cual informa "que teniendo en cuenta las reuniones de diciembre de 2020, donde se socializaron los requerimientos para culminar la racionalización y virtualización del trámite mencionado en el asunto, informo que estoy atento". El Trámite se encuentra en etapa de ajustes y entrada a pruebas. 12/05/2021. La Oficina Asesora de Planeación reporta su monitoreo en la Herramienta SUIT: TECNOLOGICA: "Del monitoreo de Planeación 2020: La Subdirección reporta: "Con corte diciembre de 2020: Considerando el Plan de desarrollo, validaciones y ajustes planteado por la Oficina de TICS, el componente de gestión administrativa se simplificará para el usuario la obtención del certificado de riesgo. Para 2021 la Oficina TICS fortalecerá el proceso de desarrollo de la herramienta (Software) relacionada."Se espera realizar pruebas, validaciones, ajustes al software, estará en producción 2do semestre 2021". ADMINISTRATIVA: Diciembre de 2020, se realiza mesa de trabajo con el área de TICS, donde se acuerda establecer un un Plan de Trabajo 2021 para el desarrollo de las funcionalidades con las que cuenta actualmente el Software. El Trámite continúa en validaciones, ajustes al software y en ambiente de pruebas. Dentro del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno en la herramienta SUIT frente al estado de los trámites del IDIGER, evidencia que se encuentra en etapa del Plan de Trabajo y recomienda a las áreas involucradas para la puesta en marcha del trámite, desarrollar prontamente las actividades programadas durante la vigencia 2021, con el fín de que se culmine con la racionalización del Trámite.Lo anterior debido a que se han realizado varias prórrogas para la culminación del mismo y se podría vulnerar lo establecido en la la Política de Racionalización de Trámites que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud de la Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012 y sus modificatorios y reglamentarios. Asi mismo, se recomienda que el porcentaje de avance reportado por la OAP, se ajuste a las etapas establecidas de la herrramienta SUIT. | 20%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [13 empty] | 20%

## 3 RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2021
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE/PROCESO |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | Porcentaje de avance | Seguimiento Primer Cuatrimestre | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2020-01-01 | Actualizar e implementar la estrategia de comunicaciones definida para la rendición de cuentas durante el año 2021. | Socializar la estrategia de Comunicaciones y presentar evidencias de rendiciones que se realicen durante 2021 | Oficina de Comunicaciones |  | Inicio Enero 04 de 2021 Finalización 15/12/2021 | 100% | Se tiene realizada la Estrategia de Comunicación, su implementación se dará de acuerdo a la fecha estipulada para la rendición de cuentas del año 2021 determinada por la Dirección General. | 50% | Se evidencia la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas en construcción, no se encuentra formalizada en mapa de procesos ( Comunicaciones 15/12/2020) y no se evidencia su socialización. | Actividad en Desarrollo. Se insta una vez se tenga la estrategia formalizada en el mapa de procesos buscar, los mecanismos de su socialización correspondientes, antes de valorar la actividad en 100%.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2020-01-02 | Capacitar y entrenar a brigadistas ante situaciones de emergencia. | Realizar 1 diálogo ciudadano | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 5% | El encuentro se está planeando específicamente para que participen los 43 Comités de Ayuda Mutua de Bogotá, quienes a su vez tienen empresas públicas y privadas dentro de sus asociados. Esta actividad está planeada para desarrollarse en función de una emergencia de gran magnitud. Se trabajarán temas por estaciones o salones a cargo de las distintas entidades que participarán. Hasta el momento las entidades que se han sumado son: SDA, UAECOB, Bomberos Voluntarios, Secretaría Distrital de Integración Social, Defensa Civil, SSCJ-NUSE. Las estaciones consisten en: Edran Social (Integración Social), Evaluación de estructuras (IDIGER – lidera Jaime Quintero). Clasificación de víctimas, entre otras. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo.Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP
| 2020-02-02 | Capacitar y entrenar a CAM´s ante situaciones de emergencias. | Realizar 1 diálogo ciudadano | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 33% | Mediante la Escuela en Gestión del Riesgo de Desastres dirigida a Comités de Ayuda Mutua -CAM se han adelandado capacitaciones a los integratenes en direferentes temáticas en los diferentes subprocesos para el manejo de emergencias y desastres. | 33.33% | Se evidencian soportes de distintas capacitaciones realizadas por la Escuela en Gestión del Riesgo de Desastres dirigida a Comités de Ayuda Mutua -CAM. Reuniones: 03 02 21 Cam Lusitania, 10 02 reu con axa contextualización cafi, 18 01 2021 reunión IDT, 18 01 reu Asosandiego, 18 02 pantallazo CAM Nor oriental, 18 02 pantallazo CAMUC, 20 04 pantallazo CAM 80, 20 04 pantallazo reu exploratoria barrio colombia, 22 01 pantallazo reu líderes, 27 01 Pantallazo reu PAM, 27 04 Cam Pensilvania pantallazo, Acta 14 01 2021 CAM en construcción clle 13 con 36, entre otros. | Actividad en desarrollo. Se debe revisar la adecuación de la actividad ya que se menciona " Realizar 1 diálogo ciudadano", pero se reportan varias capacitaciones que difieren de la actividad establecida.
| 2020-03-02 | Generar espacio para el diálogo sobre los componentes y actividades de Transferencia de conocimiento y construcción de una cultura ciudadana que conforman la Estrategia de Educación frente al riesgo y la adaptación al cambio climático. | Realizar un (1) espacio con la ciudadanía por semestre, para un total de dos (2) al año | Área de Educación / Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 50% | 1. Elaboración del documento "Estrategia Rendición de Cuentas Área Educación e Investigación" donde se describe el desarrollo de las acciones para el cumplimiento de la presente actividad. 2. Diseño del Formulario con 5 preguntas, para aplicar con los grupos de valor e interés del área de Educación, las temáticas de interés para los diálogos de doble vía que se realizaran durante el año 2021 | 33% | Se evidencia la Estrategia de Rendición de Cuentas , Ärea Educación e Investigación. En atención a que se encuentran las siguientes actividades del año : Determinación de la estrategia, y dos eventos para un total de tres programadas y a la fecha se desarrollo el documento se asigna un 33%. | Actividad en desarrollo. Se recomienda agilizar el espacio de la ciudadanía en el primer semestre dado que al corte solo queda mayo y junio para dar cumplimiento a la acción.
| 2020-04-02 | Desarrollar actividades de participación comunitaria con el fin de sumar personas informadas en temas relacionados con la gestión del riesgo, según articulación con Alcaldías Locales e IDIGER. | Realizar 20 actividades de participación comunitaria durante el año | Gestión local | Reasentamientos, Obras de mitigación y adaptación | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 85% | Durante este primer cuatrimestre, el área de Gestión Local ha realizado 17 actividades de participación comunitaria en las localidades: Chapinero, Fontibón, Tunjuelito, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Barrios Unidos, Engativá y Rafael Uribe; en las cuales priman acciones como: el embellecimiento y recuperación de espacios y posibles puntos críticos, socialización del curso de bomberos, asistencia técnica en presupuestos participativos, socialización de emergencias, entre otros. | 85% | Se evidencian soportes de las 17 actividades realizadas con participación de las comunidades. Archivo "CONSOLIDADO INDICADORES DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD" | Actividad en desarrollo. Se reconoce como fortaleza los distintos espacios en Gestión Local establecidos que han adelantado la meta de manera anticipada.
| 2020-05-02 | Definir la estrategia de rendición de cuentas | Estrategia | Oficina Asesora de Planeación |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 30/08/2021 | 10% | Se están revisando los temas a incluir. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP y articular con los documentos de otras dependencias a saber: Estrategia Rendición de Cuentas Área Educación e Investigación", Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.
| 2020-06-02 | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas | Espacios de participación ciudadana realizados Informes de cada evento de rendición de cuentas realizado | Oficina Asesora de Planeación | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 0% | No se ha realizado esta actividad. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP y articular con los documentos de otras dependencias a saber: Estrategia Rendición de Cuentas Área Educación e Investigación", Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 2020-01-03 | Capacitar a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | 2 Capacitaciones | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 0% | No se ha realizado esta actividad. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP y articular con los documentos de otras dependencias a saber: Estrategia Rendición de Cuentas Área Educación e Investigación", Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.
| 2020-02-03 | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | Enlace donde se pueda incluir las recomendaciones y sugerencias desarrolladas por cada una de las áreas con la ciudadanía. | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 0% | No se ha realizado esta actividad. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP y articular con los documentos de otras dependencias a saber: Estrategia Rendición de Cuentas Área Educación e Investigación", Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.
| 2020-03-03 | Otorgar incentivos a las personas que participen en las rendiciones de cuentas. | Incentivos entregados a participantes. ( reflejados en diplomas de reconocimiento o videos de participantes donde cuentan sus experiencias e incentiven la participación en la rendición de cuentas) | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 0% | No se ha realizado esta actividad. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP y articular con los documentos de otras dependencias a saber: Estrategia Rendición de Cuentas Área Educación e Investigación", Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2020-01-04 | Realizar el seguimiento de los informes derivados de los espacios de diálogos ciudadanos. | Consolidado de las actividades realizadas | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 0% | No se ha realizado esta actividad. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP y articular con los documentos de otras dependencias a saber: Estrategia Rendición de Cuentas Área Educación e Investigación", Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.
| 2020-02-04 | Elaborar y publicar el informe de ejecución de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad. | 1 Informe de rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 0% | No se ha realizado esta actividad. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP y articular con los documentos de otras dependencias a saber: Estrategia Rendición de Cuentas Área Educación e Investigación", Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.
| 2020-03-04 | Documentar las buenas prácticas de la entidad, en materia de espacios de diálogo para la ciudadanía, y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | Enlace donde se pueda incluir las evidencias de buenas prácticas derivadas de las actividades desarrolladas por cada una de las áreas con la ciudadanía. | Grupo definido para liderar la rendición de cuentas |  | Inicio 04/01/2021 Finalización 15/12/2021 | 0% | No se ha realizado esta actividad. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. | Actividad en desarrollo. Se recomienda consultar el Manual Unico de Rendición de Cuentas de 2019 del DAFP y articular con los documentos de otras dependencias a saber: Estrategia Rendición de Cuentas Área Educación e Investigación", Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.
PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE | [8 empty] | 15.49%

## 4.ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2021
COMPONENTE 4: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | Porcentaje de avance | Seguimiento Primer Cuatrimestre | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 2020-01-01 | Elaborar informe consolidado del estado de las PQRSD. | 4 Informes entregados a los integrantes del comité directivo | Atención al ciudadano |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 50% | Mediante correo electrónicos de los día 22 de enero y 28 de abril de 2021 se socializó a subdirectores, jefes de oficina y colaboradores los resultados del estado de PQRSD del II Semestre de 2020 y del I trimestre de 2021, respectivamente. Mediante correos electrónicos de los días 9 de febrero y 28 de abril de 2021de 2021 se socializó a subdirectores, jefes de oficina y colaboradores el informe sobre la calidad de los cierres de los requerimientos correspondiente al mes de diciembre de 2020 y del I trimestre de 2021, respectivamente. Igualmente, el informe fue publicado en la página web en el numeral 10,10 de la sección de transparencia y acceso a la Información pública. https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs se adjuntan las siguientes evidencias -Informe de resultados de estado PQRSD II semestre de 2020 -Informe de resultados de estado PQRSD I trimestre de 2021 -Correo de socialización informe a subdirectores, jefes de oficina y colaboradores. -Informe de la calidad de cierre de los requerimientos -Socialización informe calidad de cierre mes de diciembre. -Socialización informe calidad de cierre I trimestre de 2021 | 50% | Se evidencia los siguientes informes: -IINFORME CALIDAD CIERRE PQRS I TRIMESTRE DE 2021 -INFORME CALIDAD CIERRE PQRS DICIEMBRE FIRMADO. -INFORME PQRS I TRIMESTRE 2021 FIRMADO - INFORME PQRS II SEMESTRE 2020 febrero 2021. Asi mismo, se evidencian los soportes de los correos electrónicos de los dias 9 de febrero y 28 de abril de 2021 socializando los informes a el Director General, Subdirectores , Jefes de Oficina y colaboradores. | Actividad en ejecución.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2020-01-02 | Implementar y socializar el web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS. | 1 web service Implementado y operativo | Oficina Tics | Atención al ciudadano Gestión documental | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Agosto 30 de 2021 | 95% | Para este año, se retomaron las reuniones con la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, con el fin de actualizar los requerimientos técnicos y procedimentales del web service. Así mismo, la oficina de gestión Documental realizó la actualización de la tabla temática. | 25% | Para la implementación del web service se tiene contemplado realizarlo en 4 etapas: 1. Levantamiento de requerimiento integración de Bogotá te escucha y Cordis 2. Análisis del requerimiento 3. desarrollo web Service 4.Implementación del Web Service Se encuentran en la etapa 1. Se evidencian los siguientes soportes: -Reunión REUNION WEB SERVICE + BOGOTA TE ESCUCHA Link: https://alcaldiabogota-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ejavila_alcaldiabogota_gov_co/EXW5OodraiNCgdf2xRy5FvsBmCzCxAUvNM-cRFxvom9V9w?e=Qvnzvj. -Taller "Consultar peticionario Interface. - Presentación Bogotá Te Escucha "ACTUALIZACIÓN WEB SERVICE BOGOTÁ TE ESCUCHA 2020" - Evidencias Twiter "Realizar acciones de difusión de los servicios que ofrece la entidad". | Actividad en ejecución.
| 2020-02-02 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la Veeduría Distrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Gestión Administrativa |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 100% | En el primer cuatrimestre se efectuó el acondicionamiento que faltaba para dar cumplimiento al informe de la veeduría ciudadana frente a espacios físicos, que era lo relacionado con la instalación de avisos con braille, de igual forma se efectuó el inicio del contrato de lengua de señas el cual permite la accesibilidad de las personas | 100% | Se evidencian soportes fotograficos de las adecuaciones realizadas en el IDIGER, en cumplimiento a la NTC 6047, y de acuerdo al diagnóstico remitido por la Veeduría Distrital y el presupuesto asignado | Actividad cumplida
| 2020-03-02 | Realizar acciones de difusión de los servicios que ofrece la entidad. | 10 campañas de difusión de servicios dirigido a la ciudadanía. | Asesor en Comunicaciones |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 20 de 2021 | 33% | Durante estos primeros meses del año se han divulgado por las redes sociales 4 campañas para que la ciudadanía esté informada sobre: Canales de atención, Atención de PQRS, Servicio de interpretación en lengua de señas y el proceso para descargar el certificado de donación de Bogotá Solidaria en Casa. | 33% | Evidencias Twiter, Instagrams y Facebook "Realizar acciones de difusión de los servicios que ofrece la entidad": - Certifica su donación a Bogotá solidaria en casa a través de nuestra página del Idiger". - En el IDIGER contamos con un nuevo servicio para la atención a la ciudadanía INTERPRETACIÓN DE LENGUAS A SEÑAS COLOMBIANA. - Canales de Atención a la Ciudadanía. - PQRS. | Actividad en ejecución.
| 2.4 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadístico de medición de tiempo de espera en el canal presencial y registro de visitantes. | 1 Solicitud de viabilidad remitida a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Atención al ciudadano |  | Inicio Mayo 02 de 2021 Finaliza Junio 30 de 2021 | 100% | Mediante comunicación interna 2021IE695 de febrero de 2021 se remitió a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios la solicitud para revisar viabilidad presupuestal para adquirir el sistema estadístico de asignación de turnos- SAT. Se adjuntan las siguientes evidencias: -Copia comunicación interna 2021IE695 -Correo de envío de la comunicación interna. | 50% | Se evidencia comunicación interna 2021IE695 Asunto Solicitud implementación Sistema Asignación de Turnos SAT canal presencial. Asi mismo, correo electrónico del día 16 de febrero de 2021 del área de atención al ciudadano a la Subdirectora de Asuntos Disciplinarios para lo de su competencia. | La acción: "1 Solicitud de viabilidad remitida a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios", es insuficiente , debe asociarse a la implementación del sistema estadístico de medición de tiempo de espera en el canal presencial y registro de visitantes al interior del IDIGER. Esta acción de debe ajustarse y la OAP debe asegurarse de adecuación antes de publicarlo en los medios establecidos.
Subcomponente 3.Talento Humano. | 2020-01-03 | Aplicar la encuesta de evaluación del desempeño de los servidores públicos al personal encargado de servicio al ciudadano por parte de subdirectores y Jefes. | 2 Encuestas al año | Todos los procesos |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 0% | Los cortes de las encuestas es al mes de junio y diciembre de 2021. | 0% | Actividad pendiente por comenzar. | Actividad pendiente por comenzar.
| 2020-02-03 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, en temas de atención a poblaciones especiales. | 1 capacitación en tema de atención a poblaciones especiales. | Talento humano | Talento Humano | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Julio 30 de 2021 | 30% | Se está adelantando el curso de Lengua de Señas, nueve (9) funcionarios realizaron nivelación del primer nivel y 13 se encuentran cursando segundo nivel. El 23 de abril de 2021 se realizó una charla sobre enfoque Diferencial con la Secretaría Distrital de la Mujer. | 57% | Se evidencia correo electrónico del día 5/02/2021, en el cual se da la bienvenida y se informa el link de inicio de clases del Curso 1 de lengua de señas colombiana - nivelación. Entidad de capacitación FENESCOL. - Se evidencia correo electrónico del día 06/04/2021 de la apertura del segundo curso de lengua de señas Colombia y se remitee el link de acceso. - Se evidencia Lista de Asistencia sobre charla de enfoque Diferencial con la participación de 24 asistentes. De los 7 meses establecidos para la acción se han desarrollado las acciones programadas en los primeros 4, dando un 57%. | Actividad en ejecución.
| 2020-03-03 | Establecer reconocimiento a los servidores por su desempeño en atención al servicio al ciudadano por la atención prestada a los usuarios. | 1 reconocimiento al servidor de atención al ciudadano que obtenga nivel sobresaliente en la encuesta de valoración de desempeño servidores de atención al ciudadano. | Talento humano | Áreas misionales | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Mayo 14 de 2021 | 30% | Se tiene pendiente terminar de recibir por parte de las áreas la encuesta de atención al ciudadano. de la vigencia 2020. | 0% | No se identifican soportes del avance de la actividad. | Actividad en ejecución. Se ercomeinda celeridad en la misma dado que solo quedan 14 días de mayo para su cumplimiento.
Subcomponente 4: Normativo y Procedimental | 2020-01-04 | Socializar a los colaboradores de la entidad el manejo de las peticiones ciudadanas. | 2 campañas de socialización | Atención al ciudadano |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Noviembre 30 de 2021 | 50% | Se adelantó en coordinación con la Dirección de calidad de Servicio de la Secretaría General la cualificación en servicio orientada a fortalecer actitudes, habilidades y conocimientos con los servidores públicos acorde a las necesidades para la prestación del servicio a la ciudadanía de la Administración Distrital. Mediante correo electrónico de comunicaciones idiger@idiger.gov.co se han adelantado socializaciones permanentes sobre el manejo de servicio a la ciudadanía y de peticiones ciudadanas recibidas a través del Sistema de Bogotá te escucha. Se adjuntan las siguientes evidencias: 5 piezas gráficas 5 Correo electrónicos de socializaciones | 50% | Se evidencia campañas: 1. Mejoremos el servicio a la ciudadanía en el IDIGER del día 17/03/2021. 2.Atiende los llamados de la ciudadanía del día 24/03/2021. 3. Atendiendo virtualmente a la ciudadanía debes saber a del día 08/04/2021. 4. Atendiendo virtualmente a la ciudadanía cuenta correo institucional del dia 14/04/2021. 5. Atención por las redes sociales del IDIGER del dia 21/04/2021 | Actividad en ejecución.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 2020-01-05 | Realizar mediciones de percepción al ciudadano | 2 informes de percepción al ciudadano publicados en página web | Atención al ciudadano |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 50% | Mediante correo electrónico se realizó la socialización el día 22 de enero de 2021 a subdirectores, jefes de oficina y colaboradores los resultados arrojados a las encuestas de percepción del II Semestre de 2020. Igualmente, el informe fue publicado en la página web en el numeral 10,10 de la sección de transparencia y acceso a la información pública. https://www.idiger.gov.co/informe-pqrs. se adjuntan las siguientes evidencias -Informe de resultados de encuestas de percepción II semestre de 2020 -Correo de socialización informe a subdirectores, jefes de oficina y colaboradores. | 50% | Se evidencia correo electrónico del día 22/01/2021 donde se socializa a los Directivos con el informe "Informe de Encuestas de Percepción de Atención al Ciudadano del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER II Semestre de 2020" cuyo propósito es de que se diseñen estrategias y acciones que permitan incrementar la satisfaccióndel ciudadano, mejorando así la gestión administrativa, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana. Se evidencia informe INFORME ENCUESTAS II SEMESTRE 2020 | Actividad en ejecución.
| 2020-02-05 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad, mediante solicitudes orientación o peticiones, a través del grupo atención a la ciudadanía en la vigencia de 2021. | 1 documento de caracterización | Atención al ciudadano |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 50% | Para la consecución de la meta establecida se han desarrollado las siguientes actividades 1.Se realizó solicitud a TICS el desarrollo del reporte de caracterización de CORDIS (10%) 2. Se realizó la unificación y revisión de bases de datos. Peso de la actividad (10%) 3. Posteriormente se está adelantando la etapa de análisis de datos de la información para construir el documento, peso de la actividad (5%) Para un total de avance de la meta de un 25%. Se adjuntan las siguientes evidencias: - Solicitud a TICS el desarrollo del reporte de caracterización de CORDIS -Unificación y revisión de bases de datos. - Análisis de datos de la información para construir el documento. - Avance de documento. | 50% | Se evidencia avances de la Caracterizacíon a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés que interactuaron con la entidad de la acción. Documento en construcción. Archivo: CARACTERIZACION 2020 version 1 La Construcción del documento esta conformado por seis (6) actividades: 1.Solicitud de reporte de información a TICS 2.Unificación y Revisión de base de datos. 3.Análisis de Datos 4. Elaboración del Documento 5.Envío de documento para la aprobación de la Dirección 6.Solicitud diagramación y publicación. Se han desarrollado las tres primers etapas. | Actividad en ejecución.
| 2020-03-05 | Promover las redes sociales de la entidad. (Estrategias comunicativas) | 12 informes de estado de las redes sociales | Asesor en Comunicación | Áreas misionales | Inicio enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 40% | Se realizaron 4 informes del estado de las redes sociales de los meses de enero, febrero, marzo y abril. | 33.33% | Se evidencian cuatro informes de redes sociales de los 12 planificados (33%): - INFORME REDES - ENE - INFORME REDES FEBRERO 2021 - INFORME REDES MARZO 2021 - INFORME REDES SOCIALES ABRIL | Actividad en ejecución.
| 2020-04-05 | Socializar la estrategia de lenguaje claro en la entidad, de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C | 1 socialización realizada en la entidad | Atención al ciudadano |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Noviembre 30 de 2021 | 83% | Se elaboró y adoptó la guía de lenguaje claro e incluyente para el IDIGER, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaria General y se publicó en el mapa de proceso de la entidad. Mediante correo electrónico del 16 de febrero se realizó solicitud a comunicaciones la diagramación de la guía para socializarla con los colaboradores de la entidad. Mediante correo electrónico del 22 de abril se realizó solicitud a Comunicaciones para la elaboración de una pieza gráfica para socializar y consultar la guía de lenguaje claro. Se adjuntan las siguientes evidencias: -Guía de lenguaje claro para el IDIGER - correos electrónicos de solicitud a comunicaciones la diagramación y socialización de la guía. | 83.33% | Se evidencia avance de la estrategia de lenguaje claro en la entidad, y los siguientes archivos: - AC-GU- Guía del Lenguaje Claro - Se evidencia correos electtrónicos de los días 18/01/2021 y 22/04/221 de atención al ciudadano a comunicaciones para la elaboración de pieza gráfica. Link de publicación: https://www.idiger.gov.co/ documents/20182/1002820/AC-GU- +Gu%C3%ADa+del+Lenguaje+Claro. pdf/f2e84a24-6606-4d43-baba- 69caa3a71040 La Construcción del documento esta conformado por seis (6) actividades: 1.Solicitud de reporte de información a TICS 2.Unificación y Revisión de base de datos. 3.Análisis de Datos 4. Elaboración del Documento 5.Envío de documento para la aprobación de la Dirección 6.Solicitud diagramación y publicación. Se han desarrollado las cinco etapas. | Actividad en ejecución.
PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE | [8 empty] | 44.74%

## 5.TRANSPARENCIA Y ACCESO INF
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2021
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | Ítem | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE DIRECTO | RESPONSABLES DE APOYO | FECHA PROGRAMADA | Porcentaje de avance | Seguimiento Primer Cuatrimestre | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 2020-01-01 | Revisar y actualizar el esquema de publicación, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | Link de transparencia actualizado | Oficina Asesora de Planeación Procesos generadores de información |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 30% | Se está elaborando el plan de trabajo de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020. | 0% | La actividad no se ha iniciado de acuerdo a lo reportado. Se incumple plazo establecido en la resolución Resolución 1519 de 2020. No se identifican soportes del avance de la actividad, ni justificación del porcentaje de avance. | Actividad en desarrollo. Se detectaron incumplimientos de acuerdo al informe transparencia . Link: https://www.idiger.gov.co/documents/20182/1010709/Informe+Verificaci%C3%B3n+cumplimiento+Ley+de+Transparencia+y+del+Derecho+al+Acceso+a+la+Informaci%C3%B3n+P%C3%BAblica+del+per%C3%ADodo+comprendido+entre+el+01+de+enero+al+16+de+abril+de+2021.pdf/cc460664-b70b-4d95-9c56-e5f280247d35
| 2020-02-01 | Inscribir, gestionar, actualizar, depurar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados, de acuerdo a las dependencias misionales. | Trámites actualizados y publicados en el SUIT | Procesos Misionales |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 5% | No se realizó ninguna inscripción, se está en revisión de todo el proceso. | 0% | No se identifican soportes del avance de la actividad, ni justificación del porcentaje de avance. | Actividad en desarrollo.
| 2020-03-01 | Elaborar cartilla Interna de Conflicto de Intereses, de acuerdo con la metodología propuesta por la Veeduría Distrital, con el fin de implementarla al interior de la entidad. | Declaración conflicto de intereses implementada | Talento humano Jurídica | Claudia Gómez Morales | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 0% | Se encuentra en proceso de desarrollo. | 0% | Se encuentra en proceso de desarrollo. | Actividad en desarrollo.
| 2020-04-01 | Mantener actualizada la información correspondiente a contratación pública en la página WEB . | 3 seguimientos matriz actualizada | Oficina Asesora Jurídica |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 33% | Se actualizan el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP 2 conforme a lo solicitado por las dependencias y aprobado en los comités de contratación, los cuales se publican en el siguiente Link https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=107810 en relación con página WEB de la Entidad se remite la información al área de TICS para que sea publicada en el siguiente Link https://www.idiger.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones | 33% | Se evidencia en el link: https://www.idiger.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones, el Plan Anual de Adquisiciones con corte 2021, 6 de mayo de 2021. | Actividad en ejecución.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2020-01-02 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Gestión Documental |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 31 de 2021 | 25% | Se tiene actualizada la información en el aplicativo CORDIS, gestión documental como responsable del proceso de correspondencia registra todas las comunicacione ER y EE, que se reciben y generan, se tramitan las solicitudes de reasignación o cambio de tipologia documental. El informe correspondiente al primer cuatrimestre del 2021, se entregara para publicación el 17 de mayo, con corte a 30 de abril de 2021 | 25% | Se evidencian dos archivos en excel con los radicados "RADICACION ER 1 TRIMESTRE" y "RADICADOS EE 1 TRIMESTRE". | Actividad en ejecución.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 2020-01-03 | Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD, para la actualización del índice de información clasificada y reservada. | Identificación de las tipología documental | Gestión documental |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza 30 de noviembre de 2021 | 15% | Debido a la actualización de los procedimientos que se está llevando a cabo en la entidad, lo correspondiente a la revisión de las TRD se va a retomar en el segundo semestre del año, con el fin de garantizar que las mesas de trabajo, contemplen los nuevos procedimientos y no se realicen ajustes sobre procesos obsoletos. A partir del 26 de abril se inician las mesas de trabajo con las areas para establecer las metodología y cronograma que se utilizara para el traslado de la vigencia 2020 al CAD | 0% | Se idientifican dos fases para el desarrollo de la actividad. Fase 1. Identificación previa. Se realizan mesas de trabajo con las áreas para las trasferencias al CAD, en las cuales se valida que la documentación generada en el área cuenten con una serie en las TRD Fase 2. Planeación del plan de trabajo. Se elabora el cronograma para realizar mesas de trabajo con las áreas donde se validan los procesos, la documentación genera como salidas, se determina la necesidad de crear, actualizar o eliminar tipologias. El 26 de abril se dió inició con las mesas de trabajo de la fase 1, por lo que para el primer cuatrimestre el avance sería cero (0). Se evidencia comunicacación interna 2021IE1642 del 21/04/2021 donde convoca a las áreas los dias de capacitación con los translados documentales a partir del 26 de abril de 2021. Asi mismo el mapa de riesgos infraestructura. MAPA DE RIESGOS INTERNO OFICINA TICS 2021. | Actividad en desarrollo. El avance debe reportarse frente a la meta propuesta.
| 2020-02-03 | Elaborar Mapa de Riesgos de Infraestructura Tecnológica oficina TICS. | Reportar en un cuadro el inventario de los riesgos identificados en el proceso de T.I.C | Oficina Tic's |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 50% | Para este subcomponente destacamos que ya se encuentra elaborado una primera versión del mapa de riesgos de Infraestructura Tecnológica, la cual está en constante actualización. | 50% | Se evidencia archivo "Mapa de Riesgos Infraestructura" el cual se encuentra en actualización. | Actividad en desarrollo.
| 2020-03-03 | Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de gobierno digital. | Avances en la implementación de la Política. | Oficina Tic's |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza 30 de noviembre de 2021 | 20% | Siguiendo con el avance se informa que a la fecha, se está desarrollando el plan de trabajo junto con la Oficina de Planeación para describir la hoja de ruta del Modelo de Seguridad de la Información MSPI. Se estan creando formatos, matrices, procedimientos y guías que soportan el Modelo MSPI. | 12% | El plan de trabajo esta compuesto por 4 etapas, (Estrategia, Fase 1, Fase 2 y Fase 3), van en la mitad del desarrollo de la fase 1. Se evidencian soportes del avance de la primera fase. | Actividad en desarrollo. El avance debe reportarse frente a la meta propuesta.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 2020-01-04 | Elaborar autodiagnóstico de los principios de Accesibilidad Web en los niveles de conformidad A, AA y AAA (NTC 5854) | 1 Autodiagnóstico en línea | Asesor en Comunicación |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Agosto 31 de 2021 | 0% | Durante los primeros tres meses del año se realizó la primera fase de implementación de acuerdo a la resolución 1519 del Ministerio TIC. No se realizó el autodiagnóstico por migración a la nube y cambios en el personal contratista. Se solicita la ubicación de esta responsabilidad a la Oficina TIC ya que la persona responsable de realizar este autodiagnóstico, ahora está en esa oficina. | 0% | Se encuentra en proceso de desarrollo. | Actividad en desarrollo. El avance debe reportarse frente a la meta propuesta.
| 2020-02-04 | Desarrollar el menú principal de la página WEB en lengua de señas. | Publicación menú principal en página web . | Asesor en Comunicación |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 0% | Esta actividad se planeó con el personal contratista del momento. Comunicaciones tiene la posibilidad de conseguir la persona para traducir a lengua de señas el menú principal de la web, pero el recurso económico no existe en el área. | 0% | Se encuentra en proceso de desarrollo , con una alerta sobre la falta de persobal para desarrollarla lo que puede tener un riesgo de incumplimiento. | Actividad en desarrollo. Hay una alerta sobre la falta de personal para desarrollarla lo que puede tener un riesgo de incumplimiento., situación que debe ser abordada con la Oficina Asesora de Planeación para su adecuación, cumpliendo con los requisitos del PAAC.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1900-01-04 02:24 | Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, en el módulo de transparencia y acceso a la información de la página web del IDIGER | Seguimiento esquema de publicación | Oficina Asesora de Planeación Procesos generadores de información |  | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 15 de 2021 | 5% | Se está haciendo un plan de trabajo con TICs para determinar las acciones y ajustes a realizar. | 0% | Actividad en desarrollo.No se identifican soportes del avance de la actividad, ni justificación del porcentaje de avance. | Actividad en desarrollo.
| 5.2 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Informe de cumplimiento | Oficina de Control Interno |  | Inicio Mayo 01 de 2021 Finaliza Junio 30 de 2021 | 100% | Se realizó Informe INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO: Verificación cumplimiento Ley de Transparencia y del derecho al acceso a la Información pública. | 100% | Se verificó el Informe "Verificación cumplimiento Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública del período comprendido entre enero a abril de 2021" y se comunicó mediante memorando 2021IE1578 del 19/04/2021 | Actividad cumplida
PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE | [8 empty] | 18.33%

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- 2021
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | Porcentaje de avance | Seguimiento Primer Cuatrimestre | % Seguimiento OCI | Evidencia Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad, a partir de los resultados del FURAG. | 1 Documento que identifique las debilidades y fortalezas de la Implementación del Código de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 50% | Se elaboró un informe donde se evaluó la Implementación del Código de Integridad 2020, este tiene fecha diciembre 31 de 2020. En diciembre de 2021 se realizará el informe del desarrollo de la implementación del Código de Integridad de la vigencia 2021. | 50% | Se evidencia el informe de seguimiento a la Implementación Código de Integridad y Buenas Prácticas del IDIGER con corte al 30/12/2020, donde se identificaron las debiiilidades y fortalezas de la entidad. | Actividad en ejecución.
Diagnosticar si los servidores de la entidad se han apropiado de los valores del código de integridad, a través de encuestas. | Encuestas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 0% | Se definieron ya las preguntas de la primera encuesta y se está elaborando el formato en google para la participación de los colaboradores. | 0% | Se elaboraran 4 encuestas en año. Mayo/Julio/Octubre y Diciembre. | Actividad en desarrollo.
Determinar las actividades de implementación del Código de Integridad que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. | Plan de acción de implementación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 50% | Se tiene un avance de la elaboración del Plan del 50%, se terminará de elaborar a más tardar la segunda semana de mayo para aprobación de los Gestores de Integridad. | 50% | Se desarrolla en dos etapas: 1. Planeación del Plan. 2. Socilización del Plan de Acción a los Gestores de integridad elaborado. Se evidencia el Plan de Acción. | Actividad en desarrollo.
Implementar las actividades | Evidencias de implementación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 0% | A la fecha no se han dado inicio a las actividades de implementación por cuanto se está terminando de construir el Plan de Acción. | 0% | Se desarrolla en dos etapas: 1. Planeación del Plan. 2. Socilización del Plan de Acción a los Gestores de integridad elaborado. No se ha cumplido. Se culmina en la con la segunda etapa. | Actividad en desarrollo.
Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. | Encuestas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 10% | Se definieron ya las preguntas de la primera encuesta y se está elaborando el formato en google para la participación de los colaboradores. | 0% | Se desarrolla en dos etapas: 1. Planeación del Plan. 2. Socilización del Plan de Acción a los Gestores de integridad elaborado. No se ha cumplido. Se culmina en la con la segunda etapa. | Actividad en desarrollo.
Divulgar las actividades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas prácticas. | Divulgación de actividades de código de integridad para lograr la participación activa de los servidores públicos | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 0% | No se ha iniciado con la publicación teniendo en cuenta la construcción del plan. | 0% | No se ha iniciado con la publicación teniendo en cuenta la construcción del plan. | Actividad en desarrollo.
Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio. | 1 Documento de buenas prácticas de la entidad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 50% | Se elaboró un informe donde se evaluó la Implementación del Código de Integridad 2020, este tiene fecha diciembre 31 de 2020. En diciembre de 2021 se realizará el informe del desarrollo de la implementación del Código de Integridad de la vigencia 2021. | 50% | Se evidencia el informe de seguimiento a la Implementación Código de Integridad y Buenas Prácticas del IDIGER con corte al 30/12/2020, donde se identificaron las debiiilidades y fortalezas de la entidad. | Actividad en ejecución. Adecuar el formato de presentación de las acciones en terminos de su unificación o calificacion diferenciada.
Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código. | [6 empty] | Se evidencia el informe de seguimiento a la Implementación Código de Integridad y Buenas Prácticas del IDIGER 30/12/2020, donde se identificaron las debiiilidades y fortalezas de la entidad. | Actividad en ejecución. Adecuar el formato de presentación de las acciones en terminos de su unificación o calificacion diferenciada.
Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad y/o las buenas prácticas | Socialización de los resultados de implementación de código de integridad y/o buenas prácticas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Inicio Enero 27 de 2021 Finaliza Diciembre 30 de 2021 | 50% | El informe de la Implementación del Código de Integridad se socializó en diciembre de 2020, el informe 2021 se realizará el 30 de diciembre de 2021. | 50% | Se evidencia el informe de seguimiento a la Implementación Código de Integridad y Buenas Prácticas del IDIGER con corte a 30/12/2020, donde se identificaron las debiiilidades y fortalezas de la entidad. Se realizara el segundo informe en el mes de diciembre de 2021. | Actividad en desarrollo. Aclarar si son dos informes o uno al año. El cierre de vigencia se reporta en la siguiente por lo que no entraría en este periodo.
PROMEDIO AVANCE DEL COMPONENTE | [5 empty] | 25%