## Plan de Acción
|  | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD (POLÍTICA DE INTEGRIDAD) | [12 empty] | Código: TH-PL-XX
Versión: 1
Página: 1 de 2
Vigente desde: 21-07-2022
Vigencia: |  | 2022
Responsable Principal del Plan (Nombre del Proceso y Dependencia): |  | Proceso: Gestión del Talento Humano | Dependencia: Subdirección Corporativa
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Canales o Metodología para la Implementación de la Actividad | Fecha Maxima de Implementación (dd/mm/aaaa) | Proceso Responsable Principal (Quien reporta avances y realiza las actividades principales que dan como resultado el producto o entregable) | Proceso Responsable de Apoyo (Quien suministra información y realiza actividades complementarias) | Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) | [11 empty] | Total Programado
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Realizar la Virtualizacion del codigo de integridad | Curso virtual. | Menú de Transparencia y Acceso a la Información de la Página Web de la Entidad | 2022-12-31 | Gestión del Talento Humano | Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Dic
2 | Implementación del Curso del Código de Integridad. | Certificado del curso. | Correo Electronico | 2022-11-20 | Gestión del Talento Humano | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov
3 | Socializar mediante fondos de pantalla, los valores establecidos en el Código de Integridad. | (2) Fondos de pantalla integridad y valores en el mes de noviembre (1) Banner en el sitio web de la entidad resaltando los valores | Aplicación de Fondos de Pantalla de cada uno de los valores del Código de Integridad | 2022-12-30 | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov
4 | Actualización del equipo de gestores de integridad | * Convocatoria gestores de integridad. (Octubre) * Acto Administrativo (Noviembre) |  | 2022-11-30 | Gestores de Integridad por Dependencia o Proceso | Gestión del Talento Humano | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Nov
5 | Socializar mediante la Alta Dirección, los valores del Código de Integridad y los principios del Servicio público. | * Video(s) de socialización de valores por parte de los Directivos de la Entidad. | Video(s) divulgado(s) mediante los Televisores de la Entidad y correo masivo de Comunicaciones | 2022-10-31 | Proceso de Comunicación e Información Pública | * Gestión del Talento Humano * Director General, Subdirectores(as) y Jefes de Oficina | [12 empty] | 1 | bar: Cronograma (Registre las magnitudes planificadas de acuerdo a cada actividad, producto o entregable definido) Dic
6 | [18 empty] | 0
7 | [18 empty] | 0
8 | [18 empty] | 0
9 | [18 empty] | 0
10 | [18 empty] | 0
11 | [18 empty] | 0
12 | [18 empty] | 0
13 | [18 empty] | 0
14 | [18 empty] | 0
15 | [18 empty] | 0
16 | [18 empty] | 0
17 | [18 empty] | 0
18 | [18 empty] | 0
19 | [18 empty] | 0
20 | [18 empty] | 0
21 | [18 empty] | 0
22 | [18 empty] | 0
23 | [18 empty] | 0
24 | [18 empty] | 0
25 | [18 empty] | 0
26 | [18 empty] | 0
27 | [18 empty] | 0
28 | [18 empty] | 0
29 | [18 empty] | 0
30 | [18 empty] | 0
31 | [18 empty] | 0
32 | [18 empty] | 0
33 | [18 empty] | 0
34 | [18 empty] | 0
35 | [18 empty] | 0
36 | [18 empty] | 0
37 | [18 empty] | 0
38 | [18 empty] | 0
39 | [18 empty] | 0
40 | [18 empty] | 0
41 | [18 empty] | 0
42 | [18 empty] | 0
43 | [18 empty] | 0
44 | [18 empty] | 0
45 | [18 empty] | 0
46 | [18 empty] | 0
47 | [18 empty] | 0
48 | [18 empty] | 0
49 | [18 empty] | 0
50 | [18 empty] | 0

## Reporte de Avances y Monitoreo
|  | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD (POLÍTICA DE INTEGRIDAD) | [21 empty] | Código: TH-PL-XX
Versión: 1
Página: 2 de 2
Vigente desde: 21-07-2022
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Proceso Responsable Principal (Quien reporta avances y realiza las actividades principales que dan como resultado el producto o entregable) | Total Programado | Ejecución Trimestral |  |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)
[6 empty] | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO)
1 | Realizar la Virtualizacion del codigo de integridad |  | Curso virtual. | Gestión del Talento Humano | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 100% | Se realizó la virtualización del curso denominado "Los valores del servidor público" bajo plantilla del IDIGER | PPT del curso virtualizado | La evidencia da cuenta de la virtualización del curso en formato PPT denominado "Los Valores del Servidor Público"
2 | Implementación del Curso del Código de Integridad. |  | Certificado del curso. | Gestión del Talento Humano | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 100% | Se realizó el curso "Los valores del servidor público" con una intesidad de 4 horas | Certificado curso | La evidencia presentada corresponde a un certificado del curso "Los valores del servidor público" con intensidad de 4 horas otorgado a la Subdirectora Corporativa
3 | Socializar mediante fondos de pantalla, los valores establecidos en el Código de Integridad. |  | (2) Fondos de pantalla integridad y valores en el mes de noviembre (1) Banner en el sitio web de la entidad resaltando los valores | * Proceso de Comunicación e Información Pública * Proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 100% | En el mes de noviembre en los computadores de la entidad se reflejaron fondos de pantallas de los valores de integridad y en la pag web de la entidad se realizo de igual manera un banner resaltando los valores del codigo de integridad. | Pantallazos pc y pantallazo pagina Web de la Entidad. | Se puede verificar que en el home del sitio Web del Idiger se público por un buen tiempo los valores del servicio público Adicional existe evidencia de que en las pantallas del los equipos de cómputo de la entidad se estableció por un tiempo en el fondo del escritorio los valores del servicio público
4 | Actualización del equipo de gestores de integridad |  | * Convocatoria gestores de integridad. (Octubre) * Acto Administrativo (Noviembre) | Gestores de Integridad por Dependencia o Proceso | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 100% | *En esta actividad se solicita mediante correo electronico a los Subdirectores y jefes de oficina enviar los datos de los funcionarios que van a conformar el grupo de Gestores de Integridad. * Se adjunta la resolución 333 de 16 nov 2022. | Correo electronico 05/10/2022 | Se verifica Resolución 333 del 16 de noviembre de 2022, mediante la cual se conformo el equipo de gestores de integridad del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER
5 | Socializar mediante la Alta Dirección, los valores del Código de Integridad y los principios del Servicio público. |  | * Video(s) de socialización de valores por parte de los Directivos de la Entidad. | Proceso de Comunicación e Información Pública | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 100% | Video proyectado en los monitores de la entidad los meses de septiembre y octubre del 2022, en donde el Director y los Subdirectores de la explicaron cada uno de los valores de integridad. | Video | La evidencia da cuenta de un video a través del cual el equipo directivo de la entidad da a conocer los valores del servicio público
41 |  |  |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 0
100%

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso | Políticas
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico | Talento Humano
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Integridad
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático | Planeación Institucional
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres | Compras y Contratación Pública
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública | Gobierno Digital
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación | Seguridad Digital
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa | Defensa Jurídica
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual | Mejora Normativa
|  | Gestión Jurídica | Servicio al Ciudadano
|  | Gestión Financiera | Racionalización de Trámites
|  | Gestión Documental | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
|  | Atención al Ciudadano | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  | Evaluación independiente | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  | Control Disciplinario Interno | Gestión Documental
Gestión de la información estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno