## Plan 2023
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | [50 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 1 de 1
Vigente desde: 02/01/2023
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Gestión Documental - Subdirección Corporativa
Objetivo Principal del Plan: |  | Implementar las actividades de gestión documental y archivo, de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico integral de gestión documental, los hallazgos de auditorías y los aspectos a mejorar relacionadas con la política gestión documental en MIPG.
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Definir actividades Plan de Accion Institucional 2023 | Plan de Accion 2023 - Gestion Documental (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Feb 4
2 | Evaluar y ajustar la Matriz de Riesgos del proceso de Gestion Documental 2023 | Matriz de riesgos 2023 actualizada (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Mar 4
3 | Elaborar el Manual de Archivo del IDIGER | Manual de Archivo (1 Documento) Reglamento de Archivo (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 2 | bar: Mar 4; Abr 4
4 | Actualizar procedimientos de Gestión Documental | Procedimientos Gestion Documental actualizados (5 Documentos) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 5 | bar: Abr 4; Jul 4; Ago 4; Sep 4; Oct 4
5 | Elaborar del Diagnostico Integral de Archivo | Documento Diagnostico Integral de Archivo (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: May 4
6 | Elaborar concepto técnico de Tablas de Retención Documental de acuerdo con la solicitud realizada por el Archivo de Bogotá, para determinar el proceder con la actualización de las TRD. | Plan de Trabajo para la actualizacion de las Tablas de Retencion Documental (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: May 4
7 | Actualizar el Plan Institucional de Archivo - PINAR | Plan Institucional de Archivo - PINAR (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Jun 4
8 | Actualizar los Programas Específicos del el Programa de Gestión Documental - PGD | Programas específicos del PGD (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Jul 4
9 | Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Gestión Documental - PGD (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Ago 4
10 | Realizar los traslados documentales de las dependencias al Archivo de Gestión Centralizado | Cronograma Traslados Documentales (1 Documento) Listados de Asistencia (10 Documentos) Inventario FUID (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 3 | bar: May 1; Jul 4; Oct 4
11 | Desarrollar jornadas de capacitación y sensibilización en los funcionarios y contratistas en temas documentales y de conservación. | Listas de Asistencia (10 Documentos) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | Abr 1: 2; Abr 3: 2; May 1: 3; May 3: 3 | 10
12 | Elaborar el Modelo de Requisitos del Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - MOREQ | Modelo de Requisitos Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - MOREQ (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Oct 1
13 | Elaborar la Tabla de Retención Documental de carácter provisional de la Subdirección Corporativa, en la cual se incluyan los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para dar inicio a la clasificación y asignarle los tiempos de retención a la documentación. | Propuesta Tabla de Retencion Subdireccion Corporativa (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4
14 | Implementacion del Plan de Conservacion Documental | Ejecucion del cronograma del Plan de Conservacion Documental | Gestión Documental Subdirección Corporativa | Gestión Documental | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4

## Seguimiento
|  | NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 | [28 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2023
[5 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[5 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
1 | Definir actividades Plan de Accion Institucional 2023 |  | Plan de Accion 2023 - Gestion Documental (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa
2 | Evaluar y ajustar la Matriz de Riesgos del proceso de Gestion Documental 2023 |  | Matriz de riesgos 2023 actualizada (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa
3 | Elaborar el Modelo de Requisitos del Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - MOREQ |  | Modelo de Requisitos Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - MOREQ (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa Oficina Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
4 | Actualizar procedimientos de Gestión Documental |  | Procedimientos Gestion Documental actualizados (5 Documentos) | Gestión Documental Subdirección Corporativa
5 | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | #REF! |  | #REF! | #REF!
7 | #REF! |  | #REF! | #REF!
8 | #REF! |  | #REF! | #REF!
9 | #REF! |  | #REF! | #REF!
10 | #REF! |  | #REF! | #REF!
11 | #REF! |  | #REF! | #REF!
12 | #REF! |  | #REF! | #REF!
13 | #REF! |  | #REF! | #REF!
14 | #REF! |  | #REF! | #REF!
15 | #REF! |  | #REF! | #REF!
16 | #REF! |  | #REF! | #REF!
17 | Elaborar el Manual de Archivo del IDIGER |  | Manual de Archivo (1 Documento) Reglamento de Archivo (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa
18 | Elaborar del Diagnostico Integral de Archivo |  | Documento Diagnostico Integral de Archivo (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa
19 | Elaborar concepto técnico de Tablas de Retención Documental de acuerdo con la solicitud realizada por el Archivo de Bogotá, para determinar el proceder con la actualización de las TRD. |  | Plan de Trabajo para la actualizacion de las Tablas de Retencion Documental (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa
20 | Actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD |  | Programa de Gestión Documental - PGD (1 Documento) | Gestión Documental Subdirección Corporativa
21 | #REF! |  | #REF! | #REF!
22 | Realizar los traslados documentales de las dependencias al Archivo de Gestión Centralizado |  | Cronograma Traslados Documentales (1 Documento) Listados de Asistencia (10 Documentos) Inventario FUID (1 Documento) | #REF!
23 | #REF! |  | #REF! | Gestión Documental Subdirección Corporativa
24 | #REF! |  | #REF! | #REF!
26 | Desarrollar jornadas de capacitación y sensibilización en los funcionarios y contratistas en temas documentales y de conservación. |  | Listas de Asistencia (10 Documentos) | #REF!
27 | #REF! |  | #REF! | #REF!
28 | #REF! |  | #REF! | #REF!
29 | #REF! |  | #REF! | #REF!
30 | #REF! |  | #REF! | #REF!
31 | #REF! |  | #REF! | #REF!
32 | #REF! |  | #REF! | #REF!
33 | #REF! |  | #REF! | #REF!
34 | #REF! |  | #REF! | #REF!
35 | #REF! |  | #REF! | #REF!
36 | #REF! |  | #REF! | #REF!
37 | #REF! |  | #REF! | #REF!
38 | #REF! |  | #REF! | #REF!
39 | #REF! |  | #REF! | #REF!
40 | #REF! |  | #REF! | #REF!

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno