## Plan 2023
|  | PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES Y BIENESTAR SOCIAL | [50 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 2 de 2
Vigente desde: 02/01/2023
Vigencia: |  | 2023
Responsable Principal de la Ejecución del Plan: |  | Subdirección Corporativa - Proceso Gestión del Talento Humano
Objetivo Principal del Plan: |  | Establecer acciones encaminadas al desarrollo integral de los servidores del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia, a través de los 4 ejes que conforman el modelo de bienestar para la felicidad laboral
Ítem | Actividade(s) | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | Politica MIPG a la que aplica | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Total Programado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. EJE CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS
1 | Realizar el reconocimiento mujeres destacadas del IDIGER | PPT, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Mar 1
2 | Actividad recordatoria eliminación de violencia contra la mujer | Informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Nov 4
3 | Realizar el reconocimiento a los hombres destacados del IDIGER | PPT, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Mar 4
4 | Realizar una jornada para con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión | Informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 1
5 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad | PPT, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 1
6 | Dia servidor público | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jul 2
2. EJE ESTADOS MENTALES POSITIVOS
7 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños (1.5 días) por cada servidor | 1 listado con la relación de las fechas de toma del día compensatorio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 12 | bar: Ene 4; Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 4; Jun 4; Jul 4; Ago 4; Sep 4; Oct 4; Nov 4; Dic 4
8 | Vacaciones recreativas hijos de servidores | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jun 1
9 | Día dulce hallowen hijos de servidores | 1 informe de la actividad (hijos menores de 13 años) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Oct 4
10 | Día hallowen servidores | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Oct 4
11 | Dia compartir con la mascota | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Ago 3
12 | Novenas navideñas | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 3
13 | Entrega bonos navideños | 1 listado con la relación de la fecha de entrega del bono a cada servidor | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Dic 1
14 | Clases de baile | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Abr 4
15 | Clases de yoga | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: May 4
16 | Tarde de música | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
17 | Dia de la Familia (Por definir la actividad) | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 2 | bar: May 1; Sep 4
3. EJE PROPÓSITO DE VIDA
17 | Semana de la Salud | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Ago 1
18 | Promoción de emprendimientos de servidores y colaboradores | Formato de inscripción, Registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Sep 3
19 | Incentivar la participación de servidores en la Red de Entrenamiento Emocional Distrital – REED, | Correo electrónico que incentive la participación en la Red mencionada | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | bar: Mar 3
20 | Jornada Opcional |  | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Feb 3
21 | Otorgar día compensatorio dia de la familia | 1 listado con la relación de las fechas de toma del día compensatorio (48% de servidores 2 compensatorios en 2023 - 1 x semestre) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 2 | bar: May 2; Nov 1
22 | Pasadía dia de familia centro vacacional | 1 informe (contiene el impacto generado en los servidores) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: May 2
4. EJE RELACIONES INTERPERSONALES
23 | Curso prepensión | Formato de inscripción, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Mar 2
24 | Teletrabajo suplementario y autónomo | Formato de postulación, acta de aprobación, listado con la relación de servidores | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Feb 3
25 | Competencias deportivas (bolos, tenis de mesa, natación, atletismo, ciclismo) | Formato, de inscripción, registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Mar 3
26 | Salida parque ecológico | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Jun 3
27 | Caminata ecológica | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Ago 1
INCENTIVOS INSTITUCIONALES
28 | Reconocer a los cuatro (4) mejores servidores de la entidad | Presentación Registro fotográfico (si se realiza de forma presencial) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Nov 2
29 | Realizar entrega de incentivo pecuniario a los mejores equipos del IDIGER | Presentación Registro fotográfico (si se realiza de forma presencial) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Sep 4
30 | Realizar la entrega de apoyo educativo para capacitación formal a servidores e hijos | Presentación Registro fotográfico (si se realiza de forma presencial) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano | Talento Humano | [48 empty] | 1 | bar: Mar 3

## Seguimiento
|  | NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 NOMBRE DEL PLAN ESTRATEGICO O INSTITUCIONAL 2023 | [28 empty] | Código: DE-FT-63
Versión: 02
Página: 1 de 2
Vigente desde: 02/01/2023
[5 empty] | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2023
Ítem | Actividad(es) |  | Producto(s) o Entregable(s) | Dependencia(s) Responsable(s) | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO) |  |  | PRIMERA LINEA DE DEFENSA (DIRECTIVOS - RESPONSABLES DE LOS PROCESOS) |  |  | SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN) | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (OFICINA DE CONTROL INTERNO)
[5 empty] | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO | % DE AVANCE | REPORTE DE LOS AVANCES DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / PRODUCTOS ENTREGADOS | DESCRIPCION DEL MONITOREO (ACOMPAÑAMIENTO) | % DE AVANCE | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO
1. EJE CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS
1 | Realizar el reconocimiento mujeres destacadas del IDIGER |  | PPT, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
2 | Actividad recordatoria eliminación de violencia contra la mujer |  | Informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
3 | Realizar el reconocimiento a los hombres destacados del IDIGER |  | PPT, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
4 | Realizar una jornada para con el objetivo de dar a conocer el cierre de Gestión |  | Informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
5 | #REF! |  | PPT, listado de asistencia | #REF!
6 | Reconocer a los servidores de 5, 7, 10 y 15 años de labor en la entidad |  | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
7 | Dia servidor público |  | 0 | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
2. EJE ESTADOS MENTALES POSITIVOS
9 | Otorgar día compensatorio por celebración de cumpleaños (1.5 días) por cada servidor |  | 1 listado con la relación de las fechas de toma del día compensatorio | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
10 | Vacaciones recreativas hijos de servidores |  | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
11 | Día dulce hallowen hijos de servidores |  | 1 informe de la actividad (hijos menores de 13 años) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
12 | Día hallowen servidores |  | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
13 | Dia compartir con la mascota |  | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
14 | Novenas navideñas |  | 1 informe desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
15 | Entrega bonos navideños |  | 1 listado con la relación de la fecha de entrega del bono a cada servidor | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
16 | Clases de baile |  | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
17 | Clases de yoga |  | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
18 | Dia de la Familia (Por definir la actividad) |  | Registro fotgráfico, listado de asitencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
3. EJE PROPÓSITO DE VIDA
20 | Semana de la Salud |  | Listas de asistencia actividades semana de la salud, registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
21 | Promoción de emprendimientos de servidores y colaboradores |  | Formato de inscripción, Registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
22 | Incentivar la participación de servidores en la Red de Entrenamiento Emocional Distrital – REED, |  | Correo electrónico que incentive la participación en la Red mencionada | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
23 | Jornada Opcional |  | 0 | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
24 | Otorgar día compensatorio dia de la familia |  | 1 listado con la relación de las fechas de toma del día compensatorio (48% de servidores 2 compensatorios en 2023 - 1 x semestre) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
25 | Pasadía dia de familia centro vacacional |  | 1 informe (contiene el impacto generado en los servidores) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
4. EJE RELACIONES INTERPERSONALES
28 | Curso prepensión |  | Formato de inscripción, listado de asistencia | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
29 | Teletrabajo suplementario y autónomo |  | Formato de postulación, acta de aprobación, listado con la relación de servidores | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
30 | Competencias deportivas (bolos, tenis de mesa, natación, atletismo, ciclismo) |  | Formato, de inscripción, registro fotográfico | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
31 | Salida parque ecológico |  | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
32 | Caminata ecológica |  | 1 informe del desarrollo de la actividad | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
INCENTIVOS INSTITUCIONALES
28 | Reconocer a los cuatro (4) mejores servidores de la entidad |  | Presentación Registro fotográfico (si se realiza de forma presencial) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
29 | Realizar entrega de incentivo pecuniario a los mejores equipos del IDIGER |  | Presentación Registro fotográfico (si se realiza de forma presencial) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano
30 | Realizar la entrega de apoyo educativo para capacitación formal a servidores e hijos |  | Presentación Registro fotográfico (si se realiza de forma presencial) | Subdirección Corporativa - Gestión del Talento Humano

## Listas (hidden)
Tipo de Comunicación | Dependencias | Proceso
Interna | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
Externa | Oficina Asesora Jurídica | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Oficina Asesora de Planeación | Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático
| Oficina de Comunicaciones | Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
| Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manejo de Emergencias y Desastres
| Oficina Control Interno | Gestión del Talento Humano
| Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Comunicaciones e Información Pública
| Subdirección de Reducción del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático | Conocimiento e Innovación
| Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Gestión Administrativa
| Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Atención al Ciudadano
Evaluación independiente
Control Disciplinario Interno