## AVANCE 31122018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 V1
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
1. Subcomponente | 2. ACTIVIDAD PROGRAMADA |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance por parte del responsable - Registro de evidencias
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Aprobación del Marco de referencia de riesgos de corrupción, el cual incluye la política de administración de riesgos, por parte del comité de control interno | Aprobación del documento | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los riesgos de corrupción de los 17 procesos de la entidad para la vigencia 2019, de acuerdo a la guia de administración de riesgos estratégicos, de corupción, proceso y de seguridad digital . | Mapa de Riesgos actualizado | Ana Milena Alvarez Todos los procesos | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 a los actores internos y externos | Publicación de mapa de riesgos de corrupción en web Divulgación al 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción a los colaboradores de la entidad | Juan Carlos Velásquez | Asesor en Comunicación | 2019-04-30
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión cuatrimestral de las acciones definidas en la gestión de los Riesgos de Corrupción | Matriz de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirectores Jefe de oficina | Oficina Asesora de Planeación | tres veces al año Abril 2019 Agosto 2019 Diciembre 2020
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos desarrollada y los mapas de riesgos de corrupción | Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | tres veces al año Mayo2019 Septiembre 2019 Enero 2020
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo que lidera el proceso de rendicion de cuentas | Grupo definido mediante acta de reuníon | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-31
| 1.2 | Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad. | Generar presentación diagnóstico de rendición de cuentas |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-06-30
| 1.3 | Caracterización de los ciudadanos grupos de interés | Caraterización de ciudadanos documentado |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar propuesta de implementación de rendicion de cuentas, de acuerdo a la guía de rendición de cuentas | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir los incentivos para motivación de la cultura de rendición de cuentas y solicitar aprobación por parte de la dirección | Soporte de definición de incentivos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Socialización de la estrategia de rendición de cuentas en los diferentes canales (interno y externo) | Piezas gráficas Soporte de socialización |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas Comunicaciones - Tic´s | 2019-12-31
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualización y socialización de los módulos de recepción de PQRS, de acuerdo a los lineamientos de ley de Transparencia y el Decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Oficina Asesora de Comunicacions Atención al ciudadnao | 2019-06-30
| 2.2 | Actualización y socialización de módulo de seguimiento a correspondencia de acuerdo a los lineamientos de la ley transparencia y el decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Oficina Asesora de Comunicacions Atención al ciudadano | 2019-06-30
| 2.3 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial. | Soporte de Viabilidad para disponibilidad presupuestal | Narda Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2019-03-30
| 2.4 | Generar el diagnóstico que defina la viabilidad para implementación de un sistema telefónico estadistico de medición de tiempo de espera y satisfacción a través de este canal | Diagnóstico de viabilidad | Juan Camilo Jimenez Adriana Cifuentes | Tic's | 2019-06-30
| 2.5 | Implementación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el Sistema de Gestión Documental de la entidad. | Integración de los sistemas WebServices | Sandra Mora | Oficina TICS | 2019-12-31
| 2.6 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Luis Fernando Pinzon | Gestión Administrativa | 2019-12-31
| 2.7 | Realizar la instalacion de las herramientas Convertic y Centro de relevo en los equipos dispuestos en el area de atención al ciudadano para garantizar la accesibilidad a la pagina web oficial de la entidad | Herramientas instaladas y funcionales | Adriana Cifuentes | Oficina TICS | 2019-06-30
| 2.8 | Actualizar la carta de trato digno y socializarla a través de los diferentes mecanismos de contacto con los que cuenta la entidad. (presencial, redes sociales, web) | Carta de trato digno | Narda Natagaima Juan Carlos Velasquez | Atención al ciudadano comunicacones | 2019-03-22
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones a personal de apoyo correspondencia, cafetería, aseo y vigilancia en los Protocolos de Servicio al Ciudadano. | Listados de asistencia a capacitación | Narda Natagaima | Atencion al ciudadano Gestión administrativa | 2019-04-12
| 3.2 | Capacitar a los servidores públicos de Gestión Documental, encargados de recibir y radicar las peticiones sobre los temas de la entidad. | Listados de asistencia a capacitación | Adriana Piragauta | Gestión Documental | 2019-03-30
| 3.3 | Revisar viabilidad presupuestal para adelantar acciones para certificar minimo un servidor en lenguaje de señas | Viabilidad de presupuesto | Claudia Gómez | Talento Humano Atención al ciudadano | 2019-05-30
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualizar el inventario de trámites del SUIT | Inventario de trámite actualizado | Jorge Castro Subdirectores | Planeación- Areas misionales | 2019-12-31
| 4.2 | Socializar de manera interna y externa la política de protección y tratamiento de datos personales. | Piezas gráficas Soporte de socialización | Juan Camilo Jimenez | TICS- Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-12-31
| 4.3 | Actualización del manual de PQRS, con el del protocolo de atención a peticiones para periodistas. | Manual actualizado | Narda Natagaima | Atención al ciudadano- Oficina Asesora Juridica- Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-16
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la caracterizacion de ciudadanos - usuarios - grupos de interés de quienes solicita PQRS y se acercan para solcitar orientacion en los puntos de atención. | Caracterización de ciudadanos-usuarios-grupos de interés solicitantes de PQRS | Narda Natagaima | Atención ciudadano | 2019-05-30
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a la existencia de los contenidos minimos publicables establecidos por Veeduria distrital | Realizar diagnostico con respecto a la publicacion y la ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Oficina Tecnologías de Información Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01
| 1.2 | Generar el acto administrativo que adopte los instrumentos de Gestión de información, responsables y su periodicidad de actualización y publicación en página web | Cuadro de cumplimiento a ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Planeación Comunicaciones TIC | 2019-06-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar Acto administrativo de costos de reproducción de documentos para la ciudadanía y publicarlo en la página web | Acto Administrativo |  | Oficina Asesora Jurídica | 2019-03-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información | Actualizar el documento de activos de información física y Digital (1) | Juan Camilo Jimenez Adriana Piragauta | TIC Gestion Documental | 2019-06-30 |  | La actualización se realizará una vez sean convalidadas las TRD de la entidad por parte del Archivo de Bogotá
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | N/a para este año |  | Juan Carlos Velázquez
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Adriana Piragauta | Gestion Documental | 2019-12-30
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
1. Alistamiento | 1.1 | Realizar convocatoria para selección de gestores de integridad | Gestores de integridad del IDIGER seleccionados | Ximena Corredor y Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Marzo 30 de 2019
| 1.2. | Socializar el Acto administrativo de la conformación de gestores de integridad | Acto de nombramiento de conformación de Gestores Eticos | Ximena Corredor - Sandra Liliana González - Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Abril 30 de 2019
| 2.1. | Realizar (1) jornada de capacitación a los Gestores de Integridad | 1 jornada de capacitación a los Gestores de Integridad- Listados de asistencia | 1 jornadas de capacitación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Mayo 30 de 2019
2. Armonización | 2.1. | N/a para este año
3. Diagnóstico | 3.1. | Realizar y aplicar el diagnostico de Integridad del 2019 para establecer e implementar el plan de integridad del 2020 | 1 Documento de Diagnóstico 1. Plan de integridad 2020 | Ximena Corredor- Grupo de Gestores de Integridad y Eulin gómez | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 29 de noviembre de 2019
4. Implementación | 4.1. | Ejecutar las actividades del Plan de Integridad de conformidad con el Diagnóstico MIPG realizado | Socializaciones y divulgaciones | Ximena Corredor Diana Guevara | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 31 de diciembre de 2019
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1. | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del codigo y a los gestores de integridad. | 1 Documento de evaluación y seguimiento. | Gestores del Comité de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 31 de diciembre de 2019
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN
| Elaborado por: |  |  | Profesional Oficina de Control Interno
| Revisado por: |  |  | Jefe de Control Interno
Note on H6: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I6: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H15: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I15: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H20: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I20: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H30: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I30: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H49: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I49: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H59: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I59: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## C2 TRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2018
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2018- OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Se tiene finalizado el módulo para consulta de condiciones de amenaza para sectores específicos del Distrito Capital. Particularmente, en la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. Estos procedimientos se terminaron de construir. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. | Generar una herramienta en línea que permita una reducción en los tiempos de respuesta de la emisión de Certificaciones de riesgo para los sectores de la ciudad de donde se dispone de información organizada, suficiente y confiable y que corresponde a aquellos sectores donde hay inexistencia o calificación de Riesgo bajo o medio por inundación y sin cobertura para Riesgo por movimientos en masa | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la resolución del procedimiento | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 21/01/2019 hasta 21/12/2019
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | En la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s y la empresa (Consorcio) de consultoría ENESIMA CREAMOS SOLUCIONES – TODOSISTEMAS, para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo, cuyas últimas observaciones fueron remitidas a la consultoría el 18 de diciembre de 2018. (Se anexa documento con observaciones realizadas). Es necesario coordinar con la oficina de TIC´s el proceso para montar el aplicativo en la página. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2019 a 31/12/2019