## AVANCE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 V1
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
1. Subcomponente | 2. ACTIVIDAD PROGRAMADA |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance por parte del responsable - Registro de evidencias
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Aprobación del Marco de referencia de riesgos de corrupción, el cual incluye la política de administración de riesgos, por parte del comité de control interno | Aprobación del documento | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 100% | En reunión de comité de contol interno es aprobado el marco de referencia de riesgos y la matriz de riesgos, se genera acto administrtativo Resolución 149 de 20 de Marzo de 2019.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los riesgos de corrupción de los 17 procesos de la entidad para la vigencia 2019, de acuerdo a la guia de administración de riesgos estratégicos, de corupción, proceso y de seguridad digital . | Mapa de Riesgos actualizado | Ana Milena Alvarez Todos los procesos | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 100% | Se actualiza y condensa en una única matriz, los riesgos de corrupción de los procesos de la entidad, se socializan mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 a los actores internos y externos | Publicación de mapa de riesgos de corrupción en web Divulgación al 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción a los colaboradores de la entidad | Juan Carlos Velásquez | Asesor en Comunicación | 2019-04-30 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra desde el 29 de enero del presente año publicado en la página web en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales . Además, junto con la Oficina de Planeación se socializó a los servidores públicos por medio de los líderes de cada proceso. La evidencia de la socialización interna son actas con los líderes de proceso de febrero de 2019, que reposan en el archivo de la Oficina de Planeación y envío por correo electrónico a los servidores públicos (se adjunta evidencia del correo enviado)
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión cuatrimestral de las acciones definidas en la gestión de los Riesgos de Corrupción | Matriz de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirectores Jefe de oficina | Oficina Asesora de Planeación | tres veces al año Abril 2019 Agosto 2019 Diciembre 2020 | 33% | Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos desarrollada y los mapas de riesgos de corrupción | Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | tres veces al año Mayo2019 Septiembre 2019 Enero 2020 | 33% | La Oficina de Control Interno solicitó mediante correo electrónico remitir a más tardar el día 6 de mayo de 2019, evidencias de cumplimiento y gestión de las acciones encaminadas a prevenir la materialización de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los procesos como insumo para la elaboración del informe correspondiente. Se remite correo electrónico.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo que lidera el proceso de rendicion de cuentas | Grupo definido mediante acta de reuníon | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-31 | 100% | Se crea mediante acta el grupo que liderará la generación de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad.
| 1.2 | Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad. | Generar presentación diagnóstico de rendición de cuentas |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-07-30 | 0% | N/A para el periodo
| 1.3 | Caracterización de los ciudadanos grupos de interés | Caraterización de ciudadanos documentado |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31 | 0% | N/A para el periodo
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar propuesta de implementación de rendicion de cuentas, de acuerdo a la guía de rendición de cuentas | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31 | 0% | N/A para el periodo
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir los incentivos para motivación de la cultura de rendición de cuentas y solicitar aprobación por parte de la dirección | Soporte de definición de incentivos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 0% | N/A para el periodo
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Socialización de la estrategia de rendición de cuentas en los diferentes canales (interno y externo) | Piezas gráficas Soporte de socialización |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas Comunicaciones - Tic´s | 2019-12-31 | 0% | N/A para el periodo
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualización y socialización de los módulos de recepción de PQRS, de acuerdo a los lineamientos de ley de Transparencia y el Decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Oficina Asesora de Comunicacions Atención al ciudadnao | 2019-12-30 | 40% | Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) Se dio viabilidad de desarrollo por parte de la dirección, se encuentra en análisis de requerimientos y desarrollo Atención al Ciudadano Mediante comunicacion Interna 2019IE943 de 22 de febrero de 2019, se envio a la oficina TIC`s la solicitud de actualización del módulo de recepción de PQRS. Los días 20 y 26 de Marzo de 2019, se realizaron reuniones con ingenieros de Oficina TIC`s para identificar los campos requeridos de la actualización, establecer tiempo de desarrollo y requrimientos necesarios para unidicar con CORDIS Asesora de Comunicaciones En redes sociales se ha socializado el tema en general por y se evidencia en el siguiente link: PQRS: https://twitter.com/IDIGER/status/1121504704255729664 esta información se va rotando periódicamente durante el mes.
| 2.2 | Actualización y socialización de módulo de seguimiento a correspondencia de acuerdo a los lineamientos de la ley transparencia y el decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Oficina Asesora de Comunicacions Atención al ciudadano | 2019-12-30 | 38.33% | Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) Se dio viabilidad de desarrollo por parte de la dirección, se encuentra en fase de analisis para definición de requerimientos Atención al Ciudadano Mediante comunicacion Interna 2019IE1073 de 1 de marzo de 2019, se envio a la oficina TIC`s la solicitud de actualización del módulo de seguimiento a correspondencia. Los días 20 y 26 de Marzo de 2019, se realizaron reuniones con ingenieros de Oficina TIC`s para identificar los campos requeridos de la actualización, establecer tiempo de desarrollo y requrimientos necesarios para unidicar con CORDIS Asesora de Comunicaciones En redes sociales se le ha informado a la ciudadanía: https://twitter.com/IDIGER/status/1122499849000292352 (esta información se va rotando periódicamente durante el mes). Se encuentra en actualización el módulo por parte de Atención al Ciudadano y la Oficina TIC. Una vez se encuentre aprobado, procederemos a su socialización.
| 2.3 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial. | Soporte de Viabilidad para disponibilidad presupuestal | Narda Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2019-03-30 | 100% | Mediante comunicacion Interna 2019IE1965 del 24 de abril de 2019, se remitio a la Subdireccón Corporativa y Asuntos Disciplinarios solicitud de disponibilidad presupuestal para la implementacion de un sistema presencial estadistico de medición de tiempo de espera y satisfacción en el canal presencial. Se solicito tres cotizaciones las empresas Electronika, Deb Media, Tecnoturnos.
| 2.4 | Generar el diagnóstico que defina la viabilidad para implementación de un sistema telefónico estadistico de medición de tiempo de espera y satisfacción a través de este canal | Diagnóstico de viabilidad | Juan Camilo Jimenez Adriana Cifuentes | Tic's | 2019-06-30 | 70% | Por parte del área de infraestructura de la oficina TIC, se esta realizando un estudio de posibles alternativas tecnológicas de las cuales ya se cuenta con una propuesta económica la cual será remitida a la subdirección corporativa la segunda semana de mayo
| 2.5 | Implementación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el Sistema de Gestión Documental de la entidad. | Integración de los sistemas WebServices | Sandra Mora | Oficina TICS | 2019-12-31 | 20% | Ya se llevo una reunión con la secretaria general y contamos con el acceso al webservice de ellos, continuamos en la construccion de requerimientos
| 2.6 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Luis Fernando Pinzon | Gestión Administrativa | 2019-12-31 | 15% | Se está iniciando el estudio de mercado para adelantar el proceso de adecuaciones a los espacios físicos de atención al ciudadano de conformidad con el Diagnóstico establecido en aplicación de la NTC 6047
| 2.7 | Realizar la instalacion de las herramientas Convertic y Centro de relevo en los equipos dispuestos en el area de atención al ciudadano para garantizar la accesibilidad a la pagina web oficial de la entidad | Herramientas instaladas y funcionales | Adriana Cifuentes | Oficina TICS | 2019-06-30 | 100% | Se realizó la instalación el pasado mes de febrero en las maquinas indicadas: Lucia Rodríguez - Yazmin Nieto - Marco Tulio Bohórquez - Narda C Natagaima. - Paraíso Mirador de Ciudad Bolívar
| 2.8 | Actualizar la carta de trato digno y socializarla a través de los diferentes mecanismos de contacto con los que cuenta la entidad. (presencial, redes sociales, web) | Carta de trato digno | Narda Natagaima Juan Carlos Velasquez | Atención al ciudadano comunicacones | 2019-03-22 | 100% | Atención al ciudadano Se realizó la información incluida en la carta de trato digno y se socializó atraves de: -Página institucional https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno -Se encuentra visible en los módulos de Atención al Ciudadano -Publicación permanente en Cartelera Virtual -Publicación en redes sociales como facebook y twiter Asesora de Comunicaciones Se actualizó el documento con los ajustes solicitados por Atención al Ciudadano, se solicitó a la Oficina TIC la actualización en la página web y se encuentra en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno. Para el canal presencial se imprimieron varios ejemplares y se encuentran en cada módulo de atención al ciudadano. (Evidencia adjunta: Carta del trato digno.jpg). Se socializó con un video por medio de las carteleras digitales internas y externas y en las redes sociales a la ciudadanía. Se pueden consultar las publicaciones en los siguientes links: https://twitter.com/IDIGER/status/1111323851827396608, https://www.facebook.com/1639948486229501/posts/2829833683907636/
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones a personal de apoyo correspondencia, cafetería, aseo y vigilancia en los Protocolos de Servicio al Ciudadano. | Listados de asistencia a capacitación | Narda Natagaima | Atencion al ciudadano Gestión administrativa | 2019-04-12 | 100% | Los dias 11 y 12 de Abril de 2019 se adelantaron 3 jornadas de capacitación en Protocolos de Servicio al Ciudadano. para personal cafetería, aseo y vigilancia. El día 30 de Abril se realizó capacitación sobre Protcolos para la atención al ciudadano al grupo de Gestión Documental.
| 3.2 | Capacitar a los servidores públicos de Gestión Documental, encargados de recibir y radicar las peticiones sobre los temas de la entidad. | Listados de asistencia a capacitación | Adriana Piragauta | Gestión Documental | 2019-03-30 | 100% | Se realizaron varias capacitaciones al grupo de servidores de Gestión Documental. Por parte del área de Gestión documental se efectuaron las siguientes capacitaciones en el año 2019 a los nuevos funcionarios de la Entidad: 1. Organización de Archivos 2.Instrumenos archivísticos 3.Manejo de la correspondencia en la Entidad y manejo de CORDIS
| 3.3 | Revisar viabilidad presupuestal para adelantar acciones para certificar minimo un servidor en lenguaje de señas | Viabilidad de presupuesto | Claudia Gómez | Talento Humano Atención al ciudadano | 2019-05-30 | 50% | Se solicitó mediante correo electrónico de de información sobre los servicios, requisitos, fechas y valor para capacitaciones en Lengua de señas. Igualmente se recibieron dos (2) cotizaciones por parte de FENASCOL E INSOR los dias 15 de marzo y 30 de abril respectivamente.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualizar el inventario de trámites del SUIT | Inventario de trámite actualizado | Jorge Castro Subdirectores | Planeación- Areas misionales | 2019-12-31 | 0% | N/A para el periodo
| 4.2 | Socializar de manera interna y externa la política de protección y tratamiento de datos personales. | Piezas gráficas Soporte de socialización | Juan Camilo Jimenez | TICS- Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-12-31 | 47.5% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Se realizó mediante publicacion en pagina web, redes sociales, boletin externo, boletin interno, video en el canal institucional y como video de inicio de sesion. Asesora de Comunicaciones En este primer trimestre se socializó de manera interna y externa en las carteleras digitales y correo electrónico. Se adjunta imagen banner. Además se encuentra en la página web de la entidad en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales. A través de redes sociales : https://twitter.com/search?q=politica%20tratamiento%20de%20datos%20idiger&src=typed_query
| 4.3 | Actualización del manual de PQRS, con el del protocolo de atención a peticiones para periodistas. | Manual actualizado | Narda Natagaima | Atención al ciudadano- Oficina Asesora Juridica- Oficina Asesora de Planeación | 16/09/2019 | 50% | se realizó inclusión de informacion del tratamiento de peticiones de periodista en el manual de peticiones ciudadanas publicado en la pagina institucional de la entidad https://issuu.com/fopae/docs/manual_pqrs_v5 página 18
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la caracterizacion de ciudadanos - usuarios - grupos de interés de quienes solicita PQRS y se acercan para solcitar orientacion en los puntos de atención. | Caracterización de ciudadanos-usuarios-grupos de interés solicitantes de PQRS | Narda Natagaima | Atención ciudadano | 2019-05-30 | 50% | Para este periodo se adelantó la tabulación y graficación y de las variables que se tendrán encuenta para la caracterización de los usuarios que se acercan a solicitar orientación a la oficina de atención al ciudadano, entre ellos se encuentran los siguientes atributos, ciudad de origen, edad poblacional, etnia, tipo de solicitud, calidad requiriente, situación de discapacidad, canal por el que solicitan la petición.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a la existencia de los contenidos minimos publicables establecidos por Veeduria distrital | Realizar diagnostico con respecto a la publicacion y la ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Oficina Tecnologías de Información Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 80% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Según la última revisión hacen falta los contenidos de: Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable y el Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.
| 1.2 | Generar el acto administrativo que adopte los instrumentos de Gestión de información, responsables y su periodicidad de actualización y publicación en página web | Cuadro de cumplimiento a ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Planeación Comunicaciones TIC | 2019-06-30 | 97.5% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Se adoptó mediante la resolución 120 de 2019 y publicada en pagina en el link de transparencia. Asesora de Comunicaciones El acto administrativo se encuentra en firme. Su publicación en página web y socialización interna está en proceso.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar Acto administrativo de costos de reproducción de documentos para la ciudadanía y publicarlo en la página web | Acto Administrativo |  | Oficina Asesora Jurídica | 2019-06-30 | 0% | A través de correo electrónico de fecha 30 de abril de 2019, se solicitó al Jefe de la Oficina de Planeación la modificación de la fecha programada para el cumplimiento de esta actividad, teniendo en cuenta lo siguiente : "Debido a la variación del personal que ha tenido la Oficina Asesora Jurídica en estos últimos meses, no he contado con el personal idoneo para hacer este tipo de labores y es necesario de acuerdo con los perfiles y objetos de contrato reasignarlos para su elaboración Igualmente le manifiesto que, el valor de las copias y costos de reproducción debe ser establecido por el Subdirección Corporativa que evalúa el valor a cobrar por dichos servicios por lo que estoy copiando este mensaje a la Dra. MÓNICA RUBIO ARENAS Subdirectora para que en conjunto se proyecte la Resolución que requieren y se establezca los costos a cobrar".
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información | Actualizar el documento de activos de información física y Digital (1) | Juan Camilo Jimenez Adriana Piragauta | TIC Gestion Documental | 2019-06-30 | 0% | La actualización se realizará una vez sean convalidadas las TRD de la entidad por parte del Archivo de Bogotá Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Por parte de la oficina TIC el inventario de activos de información fue actualizado el 27 de diciembre de 2018 y su actualización es anual Gestión Documental No se puede realizar hasta no sea aprobadas las TRD, para lo cual se remitió comunicación al Archivo de Bogotá, quienes son los responsables de la convalidación de estas tablas 10 de Abril de 2019 Por parte del área de Gestión documental se han realizado las siguientes capacitaciones en el año 2019 a los nuevos funcionarios de la Entidad: 1. Organización de Archivos 2.Instrumenos archivísticos 3.Manejo de la correspondencia en la Entidad y manejo de CORDIS
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | N/a para este año |  | Juan Carlos Velázquez |  |  | 0% | N/A para este año
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Adriana Piragauta | Gestion Documental | 2019-12-30 | 50% | Gestión Documental Ya se realizó el informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral y se solicitó su publicación a la Oficina de TIC´s
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
1. Alistamiento | 1.1 | Realizar convocatoria para selección de gestores de integridad | Gestores de integridad del IDIGER seleccionados | Ximena Corredor y Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Marzo 30 de 2019 | 100% | Se realizó la convocatoria que permite actualizar el equipo de gestores de Integridad, para lo cual se comunicó mediante radicados Números Que mediante comunicaciones internas No. 2019IE1570, 2019IE1537, 2019IE1525 y 2019IE1443 Con base en la respuesta establecida a partir de estas comunicaciones se estructuró el equipo de los nuevos gestores de Integridad en reemplazos de los servidores que ya no se encuentran en el IDIGER. Los gestores fueron seleccionados de las Subdirecciones de Emergencias, Reducción, Análisis y Corporativa y Asuntos Disciplinarios.
| 1.2. | Socializar el Acto administrativo de la conformación de gestores de integridad | Acto de nombramiento de conformación de Gestores Eticos | Ximena Corredor - Sandra Liliana González - Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Abril 30 de 2019 | 70% | Se proyectó la Resolución por la cual se estructura en equipo de Gestores de Integridad, con base en lo señalado en la normatividad vigente, la cual va a ser remitida a la Oficina Asesora Jurídica para su respectiva revisión y aprobación.
| 2.1. | Realizar (1) jornada de capacitación a los Gestores de Integridad | 1 jornada de capacitación a los Gestores de Integridad- Listados de asistencia | 1 jornadas de capacitación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Mayo 30 de 2019 | 0% | N/A para el periodo
2. Armonización | 2.1. | N/a para este año |  |  |  |  | 0% | N/A para este año
3. Diagnóstico | 3.1. | Realizar y aplicar el diagnostico de Integridad del 2019 para establecer e implementar el plan de integridad del 2020 | 1 Documento de Diagnóstico 1. Plan de integridad 2020 | Ximena Corredor- Grupo de Gestores de Integridad y Eulin gómez | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 29 de noviembre de 2019 | 0% | N/A para el periodo
4. Implementación | 4.1. | Ejecutar las actividades del Plan de Integridad de conformidad con el Diagnóstico MIPG realizado | Socializaciones y divulgaciones | Ximena Corredor Diana Guevara | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 31 de diciembre de 2019 | 0% | N/A para el periodo
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1. | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del codigo y a los gestores de integridad. | 1 Documento de evaluación y seguimiento. | Gestores del Comité de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 31 de diciembre de 2019 | 0% | N/A para el periodo
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN
Profesional Oficina de Control Interno
(Original Firmado)
(Original Firmado)
Note on I15: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I20: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H30: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I30: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H49: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I49: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I59: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## C2 TRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2018
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2018- OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Se tiene finalizado el módulo para consulta de condiciones de amenaza para sectores específicos del Distrito Capital. Particularmente, en la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. Estos procedimientos se terminaron de construir. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. | Generar una herramienta en línea que permita una reducción en los tiempos de respuesta de la emisión de Certificaciones de riesgo para los sectores de la ciudad de donde se dispone de información organizada, suficiente y confiable y que corresponde a aquellos sectores donde hay inexistencia o calificación de Riesgo bajo o medio por inundación y sin cobertura para Riesgo por movimientos en masa | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la resolución del procedimiento | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 21/01/2019 hasta 21/12/2019 | El desarrollo del aplicativo se encuentra al 98% faltando la integración con el web service de CORDIS, el producto (aplicativo), esta pendiente para la realización de pruebas de integración con el webService de CORDIS y de esta manera no generar radicados en la base de datos de CORDIS que lo puedan saturar. De acuerdo con la reunión realizada a finales de abríl de 2019, se vió la necesidad de integrar la base de datos geográfica al aplicativo, actualmente se está analizando si esto es viable técnicamente, por lo cual si a más tardar hacia la última semana de mayo de 2019 se encuentra una herramienta tecnológica que permita esta integración, se redefinirá un nuevo alcance al desarrollo del aplicativo, en caso contrario se procederá a realizar las pruebas de verificación y ajustes para poner a funcionar el aplicativo con los alcances definidos inicialmente. | https://app2.sire.gov.co/certicad/ | 98% | Al momento del seguimiento, se evidencia que no se registra monitoreo adicional a la registrada en 2018 en SUIT sobre la racionalizacion del trámite. De acuerdo a los lineamientos DAFP únicamente se encuentra activa la etapa de planeación. A la fecha 15/05/2019 no se registra monitoreo por parte de la Of. de Planeación en SUIT, lo que dificulta el seguimiento en la herramienta por parte de la OCI. Esto fue identificado en dic 2018, se realizó el acompañamiento de OCI y no se subsanó. | 20%
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | En la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s y la empresa (Consorcio) de consultoría ENESIMA CREAMOS SOLUCIONES – TODOSISTEMAS, para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo, cuyas últimas observaciones fueron remitidas a la consultoría el 18 de diciembre de 2018. (Se anexa documento con observaciones realizadas). Es necesario coordinar con la oficina de TIC´s el proceso para montar el aplicativo en la página. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2019 a 31/12/2019 | 6-05-2019: Dado que la empresa de consultoría Enésima termino el contrato con la Secretaria Distrital de Gobierno tal como se comunicó al IDIGER, no se continuaron realizando estas reuniones con esta empresa consultora, entretanto desde la Subdirección para el manejo de emergencias y desastres se retomó el proceso con la oficina TIC´s. A la fecha se han realizado reuniones con la oficina TIC´s para el diseño del aplicativo que permita la expedición del certificado de afectación en línea, se adjunta acta de reunión del día 6 de Marzo de 2019, se programó reunión para el día 7 de mayo de la presente vigencia, para la revisión de los requerimientos. | Acta de Reunión del 06/03/2019 | 0% | Se evidencia Acta de Racionalización de Trámite Certificación Afectación realizada el día 06/03/2019, entre las áreas de TICS, SMED, OAC. Se recomienda estructurar un plan de trabajo de acuerdo a la guia de racionalziacion de tramites del DAPF para adecuar els eguimiento al registro en SUIT del avance de la estrategia de racionalización. Se evidencia que no se registra el monitoreo oportuno en el aplicativo SUIT , lo que dificulta el registro del seguimiento de la Oficina de Control Interno. | 0%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [10 empty] | 49% |  | 10%