## Plan de Acción IDIGER
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG-IDIGER 2019-2020
DIMENSION | PRODUCTO ASOCIADO | ACTIVIDADES | INDICADOR | ESTADO | RESPONSABLE | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[6 empty] | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE
TALENTO HUMANO | Plan estrategico de Talento Humano | Elaborar el Plan de Vacantes de la Entidad y hacer el seguimiento respectivo |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1
|  | Implementar el Plan de Integridad para el año 2019 |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1
|  | Diseñar, adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación de la Entidad y revisar la inclusion de los siguientes temas: Planificación y Desarrollo Territorial, relevancia internacional, buen gobierno, contratación pública, derechos humanos, gestión administrativa, tecnologías de la información, gestión documental, gestión financiera, gobierno en línea, innovación, participación ciudadana, servicio al ciudadano, sostenibilidad ambiental, acceso a la información, y realizar 3 jornadas de inducción y alineación estratégica (abril, septiembre y diciembre) |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1
|  | Diseñar, adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Bienestar e Incentivos de la Entidad, revisando la inclusión de programa de prepensionados de acuerdo con la caracterización, asi como las demás actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura organizacional, comunicación, y trabajo en equipo |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1
| Plan de Integridad | Realizar convocatoria para selección de gestores de integridad, generar acto administrativo de la conformación de gestores de integridad, |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [6 empty] | 1
|  | Realizar diagnóstico de integridad de 2019 |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [20 empty] | 1
|  | Ejecutar las actividades del Plan de Integridad de conformidad con el Diagnóstico MIPG realizado |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | Formulación y socialización de plan anticorrupción y atención al ciudadano |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1 | [9 empty] | 1
|  | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento al plan anticorrupción |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE CONTROL INTERNO | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Monitorear conjuntamente con los procesos, los Riesgos estrategicos, corrupcion de proceso y ambientales para todos los procesos de la entidad, de manera cuatrimestral | Establecer acto administrativo mediante el cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Número de riesgos nuevos en el periodo / Total de riesgos | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [6 empty] | 1
|  | Segumiento a la Actualización de riesgos de corrupción, seguridad digital y proceso |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Consolidar la información relacionada con la rendición de cuentas y realizar divulgación en diferentes medios para conocimiento de la ciudadanía. | Revisión de la dimensión de rendición de cuentas y sus componentes | Socialización de rendición de cuentas cuatrenio | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  | 1 | [13 empty] | 1
|  | Solicitud de la información de rendición de cuentas en planeación - Cierre de gestión cuatrenio |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Consolidado de las metas, objetivos de cuatrenio para rendición de cuentas |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [14 empty] | 1
| Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución física y presupuestal de los recursos de inversión del IDIGER | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) inversión y funcionamiento de Vigencia |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS.
|  | Revisión de instrumentos de seguimiento a traves de indicadores |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [12 empty] | 1
|  | Reportar y realizar el seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos |  |  | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [10 empty] | 1
|  | Revisión y creación de indicadores de proceso |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [12 empty] | 1
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Generar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la entidad | Definición de los grupos de valor Establecer y priorizar variables que permitan caracterizar (identificar, segmentar y reconocer) los grupos de valor, las organizaciones sociales, ciudadanos y grupos de interesados, identificando especialmente, sus rasgos, preferencias de relacionamiento con la entidad, así como derechos, necesidades y problemas. Implementar y socializar con el área de Atención al Ciudadano la " Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados " | Numero de procesos con grupos de valor definido | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [8 empty] | 1
|  | Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor, ciudadanía y organizaciones interesadas y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención. |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [10 empty] | 1
|  | Clasificar los grupos de personas (naturales o jurídicas) dependiendo de características similares (necesidades, problemas, ubicación territorial, entre otras) o Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad. Priorizados por el ciudadano. |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [10 empty] | 1
EVALUACION DE RESULTADOS | Consolidar el 100% de planes de acción resultantes de los autodiagnósticos, en el marco del MIPG | Realizar la totalidad de autodiagnósticos, generando los planes de acción correspondientes en mesas de trabajo | Número de autodiagnosticos realizados / Número de autodiagnósticos programados | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  | 1
|  | Definir planes de mejoramiento de acuerdo al resultado de los autodiagnósticos |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD |  |  |  |  | 1
|  | Actualizar los planes de acción de acuerdo a los resultados de los autodiagnósticos |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [6 empty] | 1
|  | Realizar segumiento a los planes de acción |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | Realizar ejercicios de arquitectura empresarial y documentar su arquitectura de servicios tecnológicos |  |  | TICS | [22 empty] | 1
|  | Asegurar la mejora de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo a los criterios definidos en la estrategia |  |  | TICS | [22 empty] | 1
| Cumplimiento de los criterios de la Ley 1712 de 2014, con respecto a la publicación de información pública. | Generación de acto oadministrativo que defina la metodologia de publicación de información al ciudadano | Número de conformidad de acuerdo a revisión por personería/total de criterios de evaluación | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION TICS | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Realizar actividades y el seguimiento respecto al cumplimiento de los lineamientos señalados en la Ley 1712 de 2014 -Ley de Transparencia. |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS.
|  | Remisión a los procesos y generación de mesas de trabajo para la presentación de la información a TIC´S - |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION TICS | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Seguimiento a la publicación de la información (Aplicación de lista de chequeo de personería) |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION TICS |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Definir los lineamientos que tendría el Documento de gestion de conocimiento e innovación, según la dinámica de la entidad, de acuerdo a los parámetros de MIPG y socializarlo con las dependencia que hacen parte de la dimensión de Conocimiento e innovación | Mesas de trabajo con Talento humano, comunicaciones, TIC´s, procesos misionales. Socialización de los criterios relacionados con la dimensión de innovación y conocimiento | Socialización de lineamientos de gestión de conocimiento e innovación | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION TALENTO HUMANO, MISIONALES | [8 empty] | 1
|  | Listado de experiencias, lecciones aprendidas, documentos para el conocimiento de la ciudadania, infografías, planes, informes, guías, instructivos, herramientas), piezas audiovisuales, presentaciones, videos, publicaciones en redes sociales o grabaciones. El conocimiento dentro de las entidades se soporta en la triada: personas, procesos y tecnología. |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [10 empty] | 1
|  | Paso a paso de cómo se genera la información *Gestión documental y recopilación de información de los productos generados por todo tipo de fuente. (Gestión documental). *Memoria institucional recopilada y disponible para consulta y análisis (Comunicaciones) *Bienes o productos entregados a los grupos de valor, como resultado del análisis de las necesidades y de la implementación de ideas innovadoras de la entidad. (Todos los procesos) *Espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de nuevo conocimiento (Talento humano) *Los resultados de la gestión de la entidad se incorporan en repositorios de información o bases de datos sencillas para su consulta, análisis y mejora. (Planeación) *Decisiones institucionales incorporadas en los sistemas de información y disponibles. (Direccion - Planeación) *Alianzas estratégicas o grupos de investigación donde se revisen sus experiencias y se compartan con otros, generando mejora en sus procesos y resultados. (Misionales - SDGR-CC) |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [10 empty] | 1
|  | Definición de metodología (Procedimiento) para publicación y sistematización de experiencias. Objetivo: Definir los principios que permitan Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION COMUNICACIONES | [20 empty] | 1
| Realización de 4 talleres y actividades a líderes en los cuales se divulge los avances y temas relacionados con la implementación de MIPG | Reuniones bimensuales de líderes, con el fin de realizar seguimiento, retroalimentación, capacitación y generación de acciones de mejora orientadas a la implementación del MIPG - SIGD | Número de lideres que asisten a las reuniones/ Numero total de lideres | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
CONTROL INTERNO | Realizar el 100% de actividades dirigidas al rol de liderazgo estratégico, enfoque de prevención y evaluacion de riegos de acuerdo al programa de auditorías y la demanda de otras partes interesadas | Seguimiento implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIGER |  |  | CONTROL INTERNO | [22 empty] | 1
|  | Acompañamiento y asesoria conceptual en la implementación del MIPG v2 de forma coordinada con la OAP |  |  | CONTROL INTERNO | [14 empty] | 1
| Asegurar que el 100% de los documentos de cada proceso se encuentren actualizados y publicados en página web. | Revisar con Gestión Documental la estrategia de depuración de documentos | Numero de documentos actualizados/ Numero de documentos en la web mapa de procesos | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Socializar el trabajo de depuración y actualización documental |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  | 1
|  | Monitoreo y actualización de listado maestro de documentos |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [8 empty] | 1
|  | Seguimiento por control interno de la actualización documental |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [22 empty] | 1
Note on M4: Numero de actividades programadas
Note on N4: Numero de actividades ejecutadas
Note on O4: Numero de actividades programadas
Note on P4: Numero de actividades ejecutadas
Note on Q4: Numero de actividades programadas
Note on R4: Numero de actividades ejecutadas
Note on S4: Numero de actividades programadas
Note on T4: Numero de actividades ejecutadas
Note on U4: Numero de actividades programadas
Note on V4: Numero de actividades ejecutadas
Note on W4: Numero de actividades programadas
Note on X4: Numero de actividades ejecutadas
Note on Y4: Numero de actividades programadas
Note on Z4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AA4: Numero de actividades programadas
Note on AB4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AC4: Numero de actividades programadas
Note on AD4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AE4: Numero de actividades programadas
Note on AF4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AG4: Numero de actividades programadas
Note on AH4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AI4: Numero de actividades programadas
Note on AJ4: Numero de actividades ejecutadas