## Plan de Acción IDIGER
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIGD-MIPG-IDIGER 2019-2020
DIMENSION | PRODUCTO ASOCIADO | ACTIVIDADES |  | INDICADOR | ESTADO | RESPONSABLE | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | DESCRIPCIÓN AVANCE ACTIVIDADES | DESCRIPCION DE LAS EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
[7 empty] | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE | AP | AE
TALENTO HUMANO | Plan estrategico de Talento Humano | Elaborar el Plan de Vacantes de la Entidad y hacer el seguimiento respectivo |  |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1 | 1 | Se ejecuta el plan de vacantes de acuerdo a lo definido en el plan de incentivos institucional | http://www.idiger.gov.co/documents/20182/398046/7.+Plan+de+Incentivos+Institucionales.docx/893441ed-b8ac-47a2-a174-b53680462240
|  | Implementar el Plan de Integridad para el año 2019 |  |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1 | 1 | Se genera el documento implementación código de integridad IDIGER , el cual define las actividades y acciones que permitan fortalecer la cultura organizacional orientada al servicio, la integridad, la transparencia y rechazo a la corrupción | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/508756/Resolucion+420+del+4+de+septiembre+de+2018+definitiva++codigo+de+integridad.pdf/cf88d2de-333b-4bf3-94a3-e22cb4b39fa4
|  | Diseñar, adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación de la Entidad y revisar la inclusion de los siguientes temas: Planificación y Desarrollo Territorial, relevancia internacional, buen gobierno, contratación pública, derechos humanos, gestión administrativa, tecnologías de la información, gestión documental, gestión financiera, gobierno en línea, innovación, participación ciudadana, servicio al ciudadano, sostenibilidad ambiental, acceso a la información, y realizar 3 jornadas de inducción y alineación estratégica (abril, septiembre y diciembre) |  |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1 | 1 | Se realiza el plan de capacitaciones de la Entidad en el mes de Diciembre y se realiza seguimiento a la ejecución del mismo | Informe de plan de capacitaciones
|  | Diseñar, adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Bienestar e Incentivos de la Entidad, revisando la inclusión de programa de prepensionados de acuerdo con la caracterización, asi como las demás actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura organizacional, comunicación, y trabajo en equipo |  |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1 | 1 | Se realiza el plan de Bienestar e Incentivos de la Entidad, se realiza seguimiento del cumplimiento del mismo | Informe de plan de vacantes y bienestar
| Plan de Integridad | Realizar convocatoria para selección de gestores de integridad, generar acto administrativo de la conformación de gestores de integridad, |  |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Se realiza convocatoria para escoger a los gestores de integridad y mediante Resolución 243 de 2019 se actualiza la conformación de los gestores de Integridad del IDIGER | file:///C:/Users/aalvarez/Downloads/Resolucion%20420%20del%204%20de%20septiembre%20de%202018%20definitiva%20%20codigo%20de%20integridad%20(1).pdf https://www.idiger.gov.co/documents/20182/508756/Resoluci%C3%B3n+243+de+13+de+mayo+2019.pdf/31206b05-0d47-488e-a05f-97e8ba2c1e0e
|  | Realizar diagnóstico de integridad de 2019 |  |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | Informe de Integridad el cual será entregado en el mes de Diciembre, socializándolo con la entidad Diciembre 2019 A partir del Autodiagnóstico realizado, en el cual el nivel de cumplimiento fue de 47.5, se realiza el plan de acción correspondiente, se diseña y publica el plan de Integridad del IDIGER, el cual establece a partir del diagnostico de integridad, las acciones a aplicar en la entidad, con el fin de dar respuesta a las necesidades de transparencia y prevención de la corrupción. | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/508756/Resolucion+420+del+4+de+septiembre+de+2018+definitiva++codigo+de+integridad.pdf/cf88d2de-333b-4bf3-94a3-e22cb4b39fa4
|  | Ejecutar las actividades del Plan de Integridad de conformidad con el Diagnóstico MIPG realizado |  |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1 | 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | Formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | Formulación y socialización de plan anticorrupción y atención al ciudadano |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Se realiza la formulación del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, definiendo por componentes las acciones a implementar en la Entidad. El Plan anticorrupción es publicado en la página web de la entidad, socializado mediante banner a los ciudadanos y al interior de la entidad se remite a los correos electrónicos de los funcionarios para su conocimiento. | La evidencia se encuentra en el link: https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1474 de 2011.​
|  | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento al plan anticorrupción |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE CONTROL INTERNO | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | En el mes de Mayo se realizó reunión de adecuación al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, en la cual se revisan las observaciones generadas por la veeduria Distrital al Plan anticorrpción y de atención al ciudadano, se define plan de acción para la adecuación del Plan y su actualización. Por parte de control interno se realiza seguimiento al plan anticorrupción del cual se genera un informe que es recibido por la Oficina Asesora de Planeación. Diciembre 2019: Se realiza ultimo monitoreo a las acciones del Plan Anticorrupción , de tal manera que se cumplen con las acciones propuestas. Se solicita prorroga para la racionalización de trámites para el año 2020, lo anterior teniendo en cuenta que se encuentra en fase de pruebas las plataformas tecnológicas. | Acta de reunión y listado de asistencia a la reunión Mayo Revisión PAAC Informe control Interno al PAAC
| Monitorear conjuntamente con los procesos, los Riesgos estrategicos, corrupcion de proceso y ambientales para todos los procesos de la entidad, de manera cuatrimestral | Establecer acto administrativo mediante el cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  | Número de riesgos nuevos en el periodo / Total de riesgos | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | Se crea mediante acto administrativo Resolución 141 de 2019 el comité de gestión y desempeño de la Entidad, el cual se reunión en el mes de Mayo de 2019, para tratar temas relacionados con la implementación y avance del MIPG | Acto administrativo de creación de comité Acta de reunión de comité de gestión y desempeño y listado de asistencia
|  | Segumiento a la Actualización de riesgos de corrupción, seguridad digital y proceso |  |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | En el mes de Abril se convoca a los procesos para la actualización y se solicita realizar el monitoreo correspondiente a sus riesgos de corrupción Diciembre 2019 Se realiza actualización en versión 6 a la matriz de riesgos y oportunidades de la Entidad, incluyendo los ítems de evaluación de probabilidad e impactos posterior a la aplicación de controles, de tal manera que fuera más clara la calificación del riesgo residual, se hace acompañamiento a los procesos para realizar el monitoreo del mapa de riesgos. | Correo Electrónico Actas de reunión https://www.idiger.gov.co/documents/20182/386496/SEC+-FT-+13+GESTION+DE+RIESGOS+CORRUPCION+Y+PROCESOS+V6.xlsm/8e85d321-ee6c-4e26-8009-dbe46d2207e8
| Consolidar la información relacionada con la rendición de cuentas y realizar divulgación en diferentes medios para conocimiento de la ciudadanía. | Revisión de la dimensión de rendición de cuentas y sus componentes |  | Socialización de rendición de cuentas cuatrenio | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Se realiza reunión en la cual se establece el grupo de trabajo que realizará la verificación de las actividades para la rendición de cuentas de la entidad, se establecen responsables y acciones | Acta de Reunión Abril rendición de cuentas
|  | Solicitud de la información de rendición de cuentas en planeación - Cierre de gestión cuatrenio |  |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | Desde la OAP, se ha solicitado la información de los procesos para el informe de empalme, cuyo objetivo es rendir cuenta de la gestión realizada en el entidad en el cuatrenio 2016 - 2020, para entrega de la siguiente administración. Se publica informe de empalme el la página del IDIGER | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/503416/Informe+de+Gesti%C3%B3n+y+Desarrollo+IDIGER/342cdc8b-8068-4a86-86d0-d900a7ef3bae
|  | Consolidado de las metas, objetivos de cuatrenio para rendición de cuentas |  |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | Se realiza consolidado de la información para realizar el empalme de la administración, cada proceso remite la información para consolidar la información por planeación | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/503416/Informe+de+Gesti%C3%B3n+y+Desarrollo+IDIGER/342cdc8b-8068-4a86-86d0-d900a7ef3bae
| Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución física y presupuestal de los recursos de inversión del IDIGER | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) inversión y funcionamiento de Vigencia |  |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [22 empty] | 1 | 1 | Se realiza seguimiento a la ejecución de presupuesto gastos e inversiones de manera mensual y es publicado en la página web de la Entidad. | https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion
|  | Revisión de instrumentos de seguimiento a traves de indicadores |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | Revisión de los instrumentos relacionados con la formulación, seguimiento y actualización de indicadores. Diciembre 2019: Se modificó la hoja de vida del indicador para el segumiento a indicadores. | Mapa de procesos /Direccionamiento Estratégico
|  | Reportar y realizar el seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos |  |  |  | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | Se realizado las solicitudes de seguimiento a indicadores a los diferentes procesos de la entidad. Se realiza capacitación a líderes sobre indicadores en la reunión de líderes de Mayo 2019 Diciembre 2019: Se revisó y publicó los indicadores de gestión de procesos relacionados con las metas proyecto de inversión. Se encuentran publicados en el Link de transparencia. | Correo de solicitud Comunicaciones Internas https://www.idiger.gov.co/documents/20182/507796/02.+Seguimiento+a+Metas_31_11_2019.xls/c61e42b1-3c3e-4380-aac0-cdf9d0de30b7
|  | Revisión y creación de indicadores de proceso |  |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Estas actividades se reprograman para los meses Octubre - Diciembre del año 2019 Diciembre 2019: Revisión de los reportes realizados en la base de indicadores.
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | Generar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la entidad | Definición de los grupos de valor Establecer y priorizar variables que permitan caracterizar (identificar, segmentar y reconocer) los grupos de valor, las organizaciones sociales, ciudadanos y grupos de interesados, identificando especialmente, sus rasgos, preferencias de relacionamiento con la entidad, así como derechos, necesidades y problemas. Implementar y socializar con el área de Atención al Ciudadano la " Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados " |  | Numero de procesos con grupos de valor definido | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | En reunión de líderes, del mes de Mayo 2019, se definen los criterios para realizar la caracterización de grupos de valor, se establecen los líderes del ejercicio, se establecen las variables y niveles de desagregación de la información. El ejercicio finaliza con la priorización e identificación de los principales grupos de valor por proceso, se requiere continuar con la priorización de variables, mecanismos de recolección de información y consolidación de los grupos resultantes por procesos, para generar la versión final que contendrá los grupos de valor de toda la entidad. Este ejercicio se le dará continuidad en el mes de Julio conjuntamente con el DAFP Diciembre 2019: Se realiza publicación de la caracterización de grupos de valor del IDIGER en la página web de la entidad. | Presentación, listado de asistencia. Caracterización de grupos de Valor IDIGER https://www.idiger.gov.co/caracterizacion-de-usuarios
|  | Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor, ciudadanía y organizaciones interesadas y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención. |  |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | El proceso de Atención al ciudadano genera la caracterización de grupos de valor. De igual manera en Octubre y Noviembre, La subdirección de reducción del riesgo y gestión de emergencias genera la caracterización de los grupos de valor basados en los principales servicios que presta a la ciudadanía. Diciembre: Se publicac la caracterización de grupos de valor de la entidad, con el fin que sirva como referente para la rendición de cuentas y formaulación del plan anticorrupción 2020 | Presentación, listado de asistencia. Carcaterización a ciudadanos
|  | Clasificar los grupos de personas (naturales o jurídicas) dependiendo de características similares (necesidades, problemas, ubicación territorial, entre otras) o Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad. Priorizados por el ciudadano. |  |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | https://www.idiger.gov.co/caracterizacion-de-usuarios
EVALUACION DE RESULTADOS | Consolidar el 100% de planes de acción resultantes de los autodiagnósticos, en el marco del MIPG | Realizar la totalidad de autodiagnósticos, generando los planes de acción correspondientes en mesas de trabajo |  | Número de autodiagnosticos realizados / Número de autodiagnósticos programados | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Se realiza revisión de autodiagnósticos con los procesos | Autodiagnósticos
|  | Definir planes de mejoramiento de acuerdo al resultado de los autodiagnósticos |  |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | Se solicita la inclusión de los criterios de MIPG en los planes de acción de todos los procesos en el mes de Febrero. | Planes de acción por dependencias
|  | Actualizar los planes de acción de acuerdo a los resultados de los autodiagnósticos |  |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [6 empty] | 1 | 1
|  | Realizar segumiento a los planes de acción |  |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [10 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | La oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento trimestral a los planes de acción por dependencia, en el mes de Noviembre genera una nueva versión de seguimiento, la cual se basa en indicadores y comparativo de avance. | \\vnas1\home\Proyectos de Inversion\13. BMT 2019\05. Plan de Acción Institucional
INFORMACION Y COMUNICACIÓN | Ejecutar el 100% de la programación del plan de acción de la vigencia con respecto a la implementación del MIPG | Realizar ejercicios de arquitectura empresarial y documentar su arquitectura de servicios tecnológicos |  |  |  | TICS | [22 empty] | 1 | 1 | Diciembre 2019 Se establece la estructura de arquitectura empresarial, la cual establece los parámetros de implementación de politicas digitales y de seguridad de la información. Se han mejorado 17 procesos incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Mapa de Procesos https://www.idiger.gov.co/mapa-de-procesos Politica de protección de datos personales https://www.idiger.gov.co/documents/20182/236772/Resolucion_985_2018.pdf/0196c788-4494-44dd-b95f-66ef52821e25 Autorización para el tratamiento de datos personales https://www.idiger.gov.co/documents/20182/325216/TICS-FT-17+Autorizacion+tratamiento+de+datos+v1.pdf/ Politica de divulgación de gobierno Digital https://www.idiger.gov.co/documents/20182/236772/Infografi%CC%81a+Gobierno+el+Linea.jpg/5a82f928-4241-4098-beb3-e0fc516a0029?t=1539808217048 Cronograma politica gobierno Digital https://www.idiger.gov.co/documents/20182/236772/Cronograma+Plan+de+Accion+Politica+de+Gobierno+Digital+2019.pdf/bdf7633b-d1e6-43c2-b07b-f6a013aa520e Catalogo sistemas de información https://www.idiger.gov.co/documents/20182/384378/catalogo_si.xlsx/eabc3553-0beb-46a1-b2b9-872476874280 Politica de seguridad y privacidad de la información https://www.idiger.gov.co/documents/20182/325216/Pol%C3%ADtica+de+seguridad+y+privacidad+de+la+informaci%C3%B3n.pdf Acto administrativo de adopción de la Politica e seguridad y privacidad de la información https://www.idiger.gov.co/documents/20182/325216/Resoluci%C3%B3n+214+de+2019+por+la+cual+se+adopta+la+pol%C3%ADtica+de+seguridad+y+privacidad+de+la+inforamci%C3%B3n.pdf
|  | Asegurar la mejora de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo a los criterios definidos en la estrategia |  |  |  | TICS | [22 empty] | 1 | 1 | Diciembre 2019 Se establece el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI. De igual manera de establece las actividades que ejecutará el IDIGER, alineadas con los procesos de tecnología parea la gestión de riesgos con el fin de dar cumplimiento a la meta de plan de desarrollo. | https://drive.google.com/file/d/1xY9X2DQqf9ovjSLO3Kf6mKMzCDKzHFH_/view?usp=sharing
| Cumplimiento de los criterios de la Ley 1712 de 2014, con respecto a la publicación de información pública. | Generación de acto administrativo que defina la metodologia de publicación de información al ciudadano |  | Número de conformidad de acuerdo a revisión por personería/total de criterios de evaluación | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION TICS | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | Politica de seguridad en la información | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/325216/Resoluci%C3%B3n+214+de+2019+por+la+cual+se+adopta+la+pol%C3%ADtica+de+seguridad+y+privacidad+de+la+inforamci%C3%B3n.pdf
|  | Realizar actividades y el seguimiento respecto al cumplimiento de los lineamientos señalados en la Ley 1712 de 2014 -Ley de Transparencia. |  |  |  | SUBDIRECCION CORPORATIVA Y DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS. | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | La oficina asesora de Planeación realiza seguimiento al cumplimiento de los criterios y remite comunicación interna a los procesos solicitando el diligenciamiento y actualización de la información en página web,. Diciembre 2019 La oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento al esquema de publicación, realizó en Noviembre seguimiento encontrando un cumplimineto de 97% en reunión de líderes socializó y solicitó la publicación de los archivos faltantes. | Comunicación interna '\\vnas1\home\sistema integrado de gestión\Productos 2019\7. Transparencia\Esquema de Publicación
|  | Remisión a los procesos y generación de mesas de trabajo para la presentación de la información a TIC´S - |  |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION TICS | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | Se realiza reunión con los procesos, en la cual se socializa el esquema de publicación e información al ciudadano, de igual manera se solicita por medio de comunicación interna la actualización de la información que se encuentra publicada en la página web. Actualmente se cuenta con el informe de control interno, en el cual se establece que existe un cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 con respecto a la publicación de información pública, se hace necesario acatar unas recomendaciones y observaciones realizadas por control interno en el mes de Mayo para mejorar la publicación de la información pública. Actualmente se cumple con 129 criterios de la ley 1712 de 2014. Se realiza revisión del esquema de publicación de acuerdo al listado establecido en la Ley 1712 de 2014. Se remite solicitud de actualización de información a aquellos procesos que deben actualizar la información en página web, link de transparencia. Se realiza reunión con oficina TIC´S en la que se revisan las publicaciones | Acta de reunión - Listado de Asistencia Excel con seguimiento '\\vnas1\home\sistema integrado de gestión\Productos 2019\7. Transparencia\Esquema de Publicación
|  | Seguimiento a la publicación de la información (Aplicación de lista de chequeo de personería) |  |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION TICS |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Se realiza como diagnóstico aplicación de lista de chequeo. Ley 1712 de 2014 | Lista de Asistencia
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Definir los lineamientos que tendría el Documento de gestion de conocimiento e innovación, según la dinámica de la entidad, de acuerdo a los parámetros de MIPG y socializarlo con las dependencia que hacen parte de la dimensión de Conocimiento e innovación | Mesas de trabajo con Talento humano, comunicaciones, TIC´s, procesos misionales. Socialización de los criterios relacionados con la dimensión de innovación y conocimiento |  | Socialización de lineamientos de gestión de conocimiento e innovación | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION TALENTO HUMANO, MISIONALES | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | Con respecto a las actividades de gestión de conocimiento e innovación, se desarrollaron una serie de mesas de trabajo con el proceso misional Gestión de la Reducción del Riesgo, con el fin de definir acciones que permitan el diagnóstico e implementación de la misma, al igual se discutió cómo la entidad promueve y transfiere el conocimiento al interior y a la ciudadanía, se revisa el cumplimiento en el FURAG con respecto a la gestión del conocimiento, la entidad actualmente cumple con el 70,01 de los criterios que integran esta dimensión. Se establece en esta reunión que la información que la entidad genera se debe organizar de acuerdo a los pilares del conocimiento: generación y producción, Analítica Institucional, Herramientas para uso y apropiación y cultura de compartir y difundir. Sobre estos pilares se definirán las acciones que lo componen, de tal manera que se logre generar los lineamientos que integrará el documento de gestión del conocimiento y la innovación. | Acta de reunión - Lista de Asistencia
|  | Listado de experiencias, lecciones aprendidas, documentos para el conocimiento de la ciudadania, infografías, planes, informes, guías, instructivos, herramientas), piezas audiovisuales, presentaciones, videos, publicaciones en redes sociales o grabaciones. El conocimiento dentro de las entidades se soporta en la triada: personas, procesos y tecnología. |  |  | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | Se realiza diagnóstico de Innovación y gestión del conocimiento por parte de varios procesos, se cuenta actualmente con el listado de experiencias y acciones de innovación de gestión del conocimiento e innovación en la entidad Diciembre 2019 Se crea el grupo de gestión de conocimiento e innovación | DRIVE. Diagnósticos realizados por los procesos Correos Electrónicos
|  | Paso a paso de cómo se genera la información *Gestión documental y recopilación de información de los productos generados por todo tipo de fuente. (Gestión documental). *Memoria institucional recopilada y disponible para consulta y análisis (Comunicaciones) *Bienes o productos entregados a los grupos de valor, como resultado del análisis de las necesidades y de la implementación de ideas innovadoras de la entidad. (Todos los procesos) *Espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de nuevo conocimiento (Talento humano) *Los resultados de la gestión de la entidad se incorporan en repositorios de información o bases de datos sencillas para su consulta, análisis y mejora. (Planeación) *Decisiones institucionales incorporadas en los sistemas de información y disponibles. (Direccion - Planeación) *Alianzas estratégicas o grupos de investigación donde se revisen sus experiencias y se compartan con otros, generando mejora en sus procesos y resultados. (Misionales - SDGR-CC) |  |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | Comunicación interna 2019IE5787
|  | Definición de metodología (Procedimiento) para publicación y sistematización de experiencias. Objetivo: Definir los principios que permitan Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION COMUNICACIONES | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | Se establece procedimiento de gesatión de conocimeinto e innovación del IDIGER a aplicar en el año 2020 | Mapa de procesos /Direccionamiento Estratégico
| Realización de 4 talleres y actividades a líderes en los cuales se divulge los avances y temas relacionados con la implementación de MIPG | Reuniones bimensuales de líderes, con el fin de realizar seguimiento, retroalimentación, capacitación y generación de acciones de mejora orientadas a la implementación del MIPG - SIGD |  | Número de lideres que asisten a las reuniones/ Numero total de lideres | 0% | TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Se han realizado reuniones bimensuales con los líderes de los procesos, en las cuales se tocan temas de MIPG y PIGA. Estos espacios sirven como espacios para la transferencia de conocimiento y revisar temas para la implementación de MIPG en la entidad. Diciembre 2019 Se realiza reunión de líderes en la cual se socializa el avance en el plan de adecuación y desempeño, se presenta la actualización de la matriz de riegos, se presenta el avance en el diligenciamiento del FURAG, se habla de los planes de mejoramiento y se socializa el informe de Huella de Carbono | Listados de asistencia Presentaciones de reuniones de líderes
CONTROL INTERNO | Realizar el 100% de actividades dirigidas al rol de liderazgo estratégico, enfoque de prevención y evaluacion de riegos de acuerdo al programa de auditorías y la demanda de otras partes interesadas | Seguimiento implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIGER |  |  |  | CONTROL INTERNO | [22 empty] | 1 | 1 | Informes pormenorizados de gestión - MIPG en los cuales establece las observaciones relacionadas con la implementación de MIPG | https://www.idiger.gov.co/documents/20182/406422/SEC-FT-29-PORMENORIZADO.pdf/fe2d8665-eaf1-4f8f-8972-345bac307e12
|  | Acompañamiento y asesoria conceptual en la implementación del MIPG v2 de forma coordinada con la OAP |  |  |  | CONTROL INTERNO | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | Capacitación a grupos de líderes como primera línea de defensa | Actas de asistencia y presentación en reunión de líderes
|  |  | ACTIVIDADES PLANEADAS / EJECUTADAS |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 18
[7 empty] | 54 | 54
|  |  | TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 100%
| Asegurar que el 100% de los documentos de cada proceso se encuentren actualizados y publicados en página web. | Revisar con Gestión Documental la estrategia de depuración de documentos |  | Numero de documentos actualizados/ Numero de documentos en la web mapa de procesos | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Socializar el trabajo de depuración y actualización documental |  |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  |  | 1
|  | Monitoreo y actualización de listado maestro de documentos |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [8 empty] | 1
|  | Seguimiento por control interno de la actualización documental |  |  | 0% | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [22 empty] | 1
Note on M4: Numero de actividades programadas
Note on N4: Numero de actividades ejecutadas
Note on O4: Numero de actividades programadas
Note on P4: Numero de actividades ejecutadas
Note on Q4: Numero de actividades programadas
Note on R4: Numero de actividades ejecutadas
Note on S4: Numero de actividades programadas
Note on T4: Numero de actividades ejecutadas
Note on U4: Numero de actividades programadas
Note on V4: Numero de actividades ejecutadas
Note on W4: Numero de actividades programadas
Note on X4: Numero de actividades ejecutadas
Note on Y4: Numero de actividades programadas
Note on Z4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AA4: Numero de actividades programadas
Note on AB4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AC4: Numero de actividades programadas
Note on AD4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AE4: Numero de actividades programadas
Note on AF4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AG4: Numero de actividades programadas
Note on AH4: Numero de actividades ejecutadas
Note on AI4: Numero de actividades programadas
Note on AJ4: Numero de actividades ejecutadas
Note on Z17: Ana Milena Alvarez Z.: Desde la OAP, se ha solicitado la información de los procesos para el informe de empalme, cuyo objetivo es rendir cuenta de la gestión realizada en el entidad en el cuatrenio 2016 - 2020, para entrega de la siguiente administración
Note on V23: Ana Milena Alvarez Z.: Primer acercamiento a la identificación de grupos de valor por proceso
Note on X23: Ana Milena Alvarez Z.: Entrega por parte de atención al ciudadano de la caracterización de grupos de valor