## AVANCE 31122018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2018 V2
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2018
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI | Descripción del Seguimiento
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1. | Actualización, socialización y publicación de la Guía de Trámites de la Entidad | Guía de Trámites actualizada, socializada y publicada | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios/Grupo Funcional Atención al Ciudadano | 2018-11-30 | 100% | Se realizó la actualización de todos los trámites incluído la Asesoría para Simulacros y Simulaciones de la Guía de Trámites de la Entidad. Un vez recibida la información actualizada por parte de las diferentes áreas, para la segunda versión de la guía de trámites, se remitió mediante correo electrónico al jefe de la oficina asesora de comunicaciones, la solicitud para la diagramación e impresión de la misma. Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 Producto cumplido. Se recomienda monitorear el impacto de estas retroalimentaciones para asegurar sostenibilidad de la acción. TIC 31/12/2018 Se realizó la actualización y diagramación de la segunda versión de la guía de trámites y de la cual el área de comunicaciones remitió el archivo a la oficina de TICS para su ajuste en la página web. |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1. | Elaborar una propuesta que permita identificar las actividades a implementar para dar cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 con base en el diagnóstico realizado y presentado por la Veeduría | Propuesta elaborada y entregada | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios/Grupo Funcional Atención al Ciudadano | 2018-06-15 | 100% | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios Lista de asistencia e informe | Se evidencia Informe Diagnóstico de Accesibilidad del IDIGER, dando cumplimiento a la norma NTC 6047. Así mismo se evidencia lista de socialización del IDIGER del día 9 de mayo de 2018 dando cumplimiento a la norma de acuerdo al diagnóstico realizado y presentado por la Veeduría Distrital. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. | Solicitar y realizar una capacitación con el INCI para fortalecer las competencias de los servidores que brindan atención ciudadana a las personas con discapacidad visual | Una (1) capacitación realizada | Ximena Corredor | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-06-15 | 100% | Se reportó el avance del 100% anteriormente | Se evidencia correo del día 2 de marzo de 2018 de invitación a la capacitación “abordaje de la población con discapacidad visual” el día 14 de marzo de 2018, la dirección es Diagonal 47 No. 77A-09 Interior 11 - Auditorio del IDIGER. | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
| 4.3.2. | Fortalecer las competencias de los servidores que atienden directamente a los ciudadanos realizando 2 capacitaciones: vocación al servicio y ética y valores del servidor pública | Dos (2) capacitación realizadas | Ximena Corredor | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2018-11-30 | 100% | Se realizó sketch con los gestores éticos de la entidad sobre los valores del servidor público, en la segunda semana de agosto de 2018. Así mismo se socializaron los valores a todos los funcionarios mediante correo institucional de Talento Humano en la misma semana. Se proyectó y generó la Resolución 420 de 2018, con la cual se Implementa y adopta el Código de Integridad y los valores de Integridad para el IDIGER. Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 Esta actividad se despliega como una de las fortalezas en términos de gestión ética junto con la adopción del código de integridad. Para garantizar su sostenibilidad es necesario el seguimiento para establecer el grado de apropiacion de los valores éticos por los servidores públicos del IDIGER y particularmente realizar una resocialización una vez integrada la planta de carrera administrativa. |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1. | Realizar dos (2) Socializaciones del Manual de PQRS a los servidores del IDIGER | Dos (2) socializaciones realizadas | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios/Grupo Funcional Atención al Ciudadano | 2018-11-30 | 100% | Se realizaron dos socializaciones el 30/01/2018 y el 02/02/2018 Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 Producto cumplido. Se recomienda monitorear el impacto de estas socializaciones en atención a las observaciones de Entes de Control y derivadas de auditorías internas relacionadas con la Gestión de PQRS. TIC 31/12/2018 Se adelantó socialización con servidores de la entidad sobre el manejo de PQRS y el Manual de Atención al ciudadano en los dias 29 y 30 de Novimbre y el 1 de diciembre de 2018. |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. | Realizar dos (2) informes de la mediciones de percepción al ciudadano e informar a nivel directivo | Dos (2) Informes | Narda Cristina Natagaima | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios/Grupo Funcional Atención al Ciudadano | 2018-08-30 | 100% | Se socializó el informe de percepcion del segundo semestre 2017 el 28/02/2018 Seguimiento OCI - Corte 31/08/2018 El proceso responsable realizó el informe de percepción que fue socializado el primer semestre como lo registra su monitoreo, adicionalmente se realiza con corte a Junio de 2018 y se incorpora a seguimiento semestral de PQRS de la Oficina de Control Interno. Se verifica link: http://www.idiger.gov.co/informes#infPQRS |  | 100% | Se verifica el cumplimiento de la actividad
| Elaborado por: |  | Lilia Carolina Ibarra Romero | Profesional Oficina de Control Interno
| Revisado por: |  | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe de Control Interno
Note on H6: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I6: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)