## General
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2018 V2
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
SEGUIMIENTO 31/08/2018- OCI
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1. | Actualización, socialización y publicación de la Guía de Trámites de la Entidad | Guía de Trámites actualizada, socializada y publicada | Narda Cristina Natagaima | Se realizó la actualización de todos los trámites incluído la Asesoría para Simulacros y Simulaciones de la Guía de Trámites de la Entidad. Un vez recibida la información actualizada por parte de las diferentes áreas, para la segunda versión de la guía de trámites, se remitió mediante correo electrónico al jefe de la oficina asesora de comunicaciones, la solicitud para la diagramación e impresión de la misma. | 100% | Producto cumplido. Se recomienda monitorear el impacto de estas retroalimentaciones para asegurar sostenibilidad de la acción.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1. | Elaborar una propuesta que permita identificar las actividades a implementar para dar cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 con base en el diagnóstico realizado y presentado por la Veeduría | Propuesta elaborada y entregada | Narda Cristina Natagaima | Se elaboró el documento que nos permite identificar las acciones adelantadas y las pendientes por realizar en cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 con base en el diagnostico realizado por la Veeduría Distrital. Se asignó una partida presupuestal por funcionamiento por $100.000.000 para realizar las actividades en cumplimiento de est noma técnica, la cual esta por aprobación por parte de la Secretaria de Hacienda. | 50% | Se recomienda estructurar un plan operativo para la elaboracion de la propuesta, que puede ser uno de los insumos para dar cumplimiento al Decreto 612 de 2018:Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. Pendiente terminar, se encuentra vencida.
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. | Solicitar y realizar una capacitación con el INCI para fortalecer las competencias de los servidores que brindan atención ciudadana a las personas con discapacidad visual | Una (1) capacitación realizada | Ximena Corredor | Se ha realizado una reunion el 14/03/2018 para abordar el tema de discapacidad visual | 10% | La actividad sigue pendiente dado que la capacitacion se refiere a fortalecer las competencias de los servidores que brindan asesoria y la realizada se refiere a como abordar el tema. Pendiente y se encuentra vencida
| 4.3.2. | Fortalecer las competencias de los servidores que atienden directamente a los ciudadanos realizando 2 capacitaciones: vocación al servicio y ética y valores del servidor pública | Dos (2) capacitación realizadas | Ximena Corredor | Se realizó sketch con los gestores éticos de la entidad sobre los valores del servidor público, en la segunda semana de agosto de 2018. Así mismo se socializaron los valores a todos los funcionarios mediante correo institucional de Talento Humano en la misma semana. Se proyectó y generó la Resolución 420 de 2018, con la cual se Implementa y adopta el Código de Integridad y los valores de Integridad para el IDIGER. | 100% | Esta actividad se despliega como una de las fortalezas en términos de gestión ética junto con la adopción del código de integridad. Para garantizar su sostenibilidad es necesario el seguimiento para establecer el grado de apropiacion de los valores eticos por los servidores publicos del IDIGER y particularmente realizar una resocialziación una vez integrada la planta de carrera administrativa.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1. | Realizar dos (2) Socializaciones del Manual de PQRS a los servidores del IDIGER | Dos (2) socializaciones realizadas | Narda Cristina Natagaima | Se realizaron dos socializaciones el 30/01/2018 y el 02/02/2018 | 100% | Producto cumplido. Se recomienda monitorear el impacto de estas socializaciones en atención a las observaciones de Entes de Control y derivadas de auditorías internas relacionadas con la Gestión de PQRS.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. | Realizar dos (2) informes de la mediciones de percepción al ciudadano e informar a nivel directivo | Dos (2) Informes | Narda Cristina Natagaima | Se socializó el informe de percepcion del segundo semestre 2017 el 28/02/2018 | 100% | El proceso responsable realizó el informe de percepción que fue socializado el primer semestre como lo registra su monitoreo, adiiconalmente se realiza con corte a Junio de 2018 y se incorpora a seguimiento semestral de PQRS de la Oficina de Control Interno. Se verifica link: http://www.idiger.gov.co/informes#infPQRS
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [5 empty] | 76.67%
| Elaborado por: |  | Manuel Arteaga | Profesional Oficina de Control Interno
| Revisado por: |  | Diana Karina Ruiz Perilla | Jefe de Control Interno