## General
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 4: Atención al ciudadano | [7 empty] | Matriz de Seguimiento
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Avance Ponderado | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | Avance Ponderado | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones |  | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1. | Definir un mecanismo de comunicación directa entre el área de atención al ciudadano y la alta dirección que permita mejorar la oportunidad de las respuestas a los PQRS | Un mecanismo definido e implementado | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Es importante que esta actividad se ejecute de manera prioritaria, ya que su efectividad redunda en la misionalidad de la entidad y en la satisfacción de los usuarios, a pesar de que la fecha final sea en diciembre, se espera que se desarrolle en el primer semestre 2017 | 0% | Se estableció como mecanismo: 1. Realizar Informes estadístico mensuales del estado general de los PQRS, para presentar en los diferentes Comités Directivos, el cual socializa la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. 2. A su vez se remite correo semanal (todos los viernes) a los Subdirectores y jefes de oficina y servidores sobre el estado de los PQRS ( los que se encuentran vencidos y los próximos a vencer en la semana siguiente. 3. Se solicitó realizar ajustes a cordis en donde se generen alertas en forma automática de los vencidos y los próximos a vencer en la semana siguiente al envío de la alerta, para esto se solicitó a los Subdirectores y Jefes actualización información de líderes y servidores del área. Adicionalmente se están haciendo pruebas con algunos usuarios sobre las alertas. | Se ha implementado tres mecanismos para mejorar la oportunidad en las respuestas de los Ciudadanos | 100% | l realizar seguimiento por la líder de proceso y la subdirectora Corporativa determinando la efectividad de los instrumentos utilizados | 10%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1. | Revisar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 | Un (1) documento informe | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-02-01 | 2017-03-31 | Teniendo en cuenta que la Veeduría, va a verificar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 a nivel Distrital, la profesional del área de Atención al Ciudadano, solicitó a través de correo electrónico, la inclusión del IDIGER en esta evaluación. La Veeduría respondió, informándonos que va a realizar la revisión en el IDIGER. Anexo 1. Componente 4. Correos | 05-05-2017:Revisado el tema y las evidencias respectivas, y teniendo en cuenta que el área de atención al ciudadano no cuenta con el personal con los conocimientos arquitectónicos para realizar la revisión, se considera adecuado que esta revisión se realice con la colaboración de la veeduría | 0% | La fecha prevista para cumplir esta actividad ya fue cumplida sin lograr avances, por tanto se recomienda que el área de atención al ciudadano solicite la ampliación de la fecha final de cumplimiento para esta actividad | 0% | La Veeduría Distrital a través del Radicado 2017ER12599 invitó a participar a la entidad de la evaluación física y de accesibilidad física de los puntos de servicio a la ciudadanía que realizará en el marco del convenio firmado con el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible- CIDCCA y se envió respuesta con radicado 2017EE9178, en el que se remite la información solicitada. | La actividad depende del cronograma del convenio | 20% | Reestructurar las fechas para dar cumplimiento de la actividad, conforme al Cronograma definido por la Veeduría. | 1%
| 4.2.2. | Revisar el cumplimiento de la NTC 5854. Accesibilidad | Un (1) documento informe para 2 componentes de accesibilidad. | 5% | Principal: Jefe Oficina TIC | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Componentes a Implementar: 1. Multilenguaje 2. Etiquetas ALT 3. Contraste de colores | La actividad esta en proceso de planeación | 15% | Generar una alerta | 0.75%
| 4.2.3. | Elaborar Propuesta para implementar mínimo un nuevo canal de atención a la ciudadanía | Una (1) propuesta elaborada y entregada a la subdirección corporativa | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-02-01 | 2017-05-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | De acuerdo a la fecha de finalización de la actividad se encuentra un atraso en la ejecución, se recomienda que se realice la gestión respectiva para cumplir dentro de términos | 0% | El documento de propuesta se elaboró por los profesionales del área de Atención al Ciudadano, en este momento se encuentra en ajustes para presentarlo a la Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios | La actividad esta vencida desde el 31/05/2017 | 75% | Generar una alerta | 7.5%
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. | Fortalecer las competencias de los servidores que atienden directamente a los ciudadanos realizando actividades de cualificación | Dos (2) actividades de cualificación | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-03-13 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Se programo con el DASCD una sensibilización sobre Servicio, a desarrollarse el 27 de octubre de 2017, actividad dirigida a los servidores que tiene relación con atención al ciudadano. Programación socialización Manual de PQRS. (pendiente por programar.) | Se ha programado las actividades para el ultimo cuatrimestre del año | 10% | Cumplir con las actividades en las fechas programadas | 1%
| 4.3.2. | Sensibilizar los servidores públicos para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad y la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Dos (2) sensibilizaciones sobre servicio al ciudadano | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-05-10 | 2017-11-30 | No aplica | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Teniendo en cuenta los diagnóstico de clima organizacional y Riesgo psicosocial se están proyectando los estudios previos para el contrato de capacitación para el desarrollo del ser, en competencias como; Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva. | Se ha programado las actividades para el ultimo cuatrimestre del año | 10% | Cumplir con las actividades en las fechas programadas, según proyección de estudios previos | 1%
| 4.3.3. | Adelantar propuesta de procedimiento para la medición y análisis de evaluación de desempeño de servidores públicos frente a comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Una (1) propuesta de procedimiento | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-08-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Mediante Resolución 385 de 2017 el IDIGER, adopto el sistema de evaluación de la gestión. Con plazo para proyectarlas el 31 de agosto de 2017. Se proyectó el documento para el procedimiento para la evaluación de la gestión de los servidores de la entidad, la cual se encuentra para la aprobación | La actividad se cumplió según lo programado y al cierre los empleados provisionales con los superiores inmediatos han determinado objetivos para la evaluación en los formatos estandarizados. | 100% | Se esta realizando la evaluación de los provisionales dentro del marco de la Ley. | 5%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1. | Actualizar y Socializar el Manual de PQRS para la gestión de peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental, así como para la optimización de la gestión de las PQRSD | Un (1) manual de PQRS actualizado y socializado | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Atención al Ciudadano y Asesora Oficina Jurídica Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-01 | 2017-07-28 | Se realizó reunión donde se acordó revisar los editables enviados por parte de Atención al Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación y acordar su versión final en una próxima reunión (Soporte: Acta de reunión). | Se solicitó el documento adelantado, fue suministrado identificando que se encuentra elaborado, en etapa de revisión | 50% | Ninguna | 2.5% | Se realizó y terminó la actualización de Manual de PQRS y se incluyó la información de gestión de peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental, se socializó a través del mapa de procesos en la intranet en el link http://intranet.idiger.gov.co/atencion-al-ciudadano, a través de fondo de pantalla de los computadores, adicionalmente se envío a todos los servidores del Idiger por correo informativo desde Talento Humano, y a la ciudadanía en general se le presenta a través de la publicación en la página institucional http://www.idiger.gov.co/manual-pqrs, igualmente se realizó la actualización en régimen legal y se socializó esta acción con los subdirectores de la entidad. | Actividad cumplida | 100% | el Idiger esta comprometido con mejorar la oportunidad de las respuestas al publico interno y externo | 5%
| 4.4.2. | Construir e implementar la política de protección de datos personales | Una (1) política aprobada e implementada | 10% | Principal: Asesora Jurídica Apoyo: jefe de Oficina Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICS | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Sin reporte de avances | Actividad dentro de términos | 0% | Ninguna | 0% | Política publicada : http://www.idiger.gov.co/politica-y-tratamiento-de-datos-personales | Actividad cumplida | 100% | Hacer seguimiento al desarrollo de la política | 10%
| 4.4.3. | Solicitar a TICS la viabilidad de actualización del formulario electrónico de PQRS existente en la pagina institucional de la entidad en cumplimiento dela ley de trasparencia | Un (1) Solicitud enviada y respondida | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano Apoyo: jefe Oficina Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICS | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Se solicitó a través de correo electrónico el 4 de marzo de 2017, a la Oficina Asesora de Tics la actualización del formulario de PQRS existente en la página web de la Entidad , pero a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de esta Oficina. Anexo 2 componente 4 | Se revisaron las evidencias y se verificó que la solicitud a la Oficina Tics se realizó el 04 de abril de 2017. | 30% | De acuerdo a los protocolos de la Oficina TICS para realizar desarrollo de software es necesario que adicional a la solicitud se haga el levantamiento de requerimientos, lo cual se debe realizar área atención al ciudadano junto a Oficina TICS en el formato titulado "Formato de iniciativas" | 3% | La Oficina de TIC´s, realizó la actualización del formulario existente de ingreso de PQRS con nuevas funcionalidades tipo de peticionario, registro como anónimo o usuario registrado, caracterización de ciudadano, Selección del tipo de trámite, Adjunto de archivos, y la posibilidad de registrar las peticiones verbales que desee interponer un ciudadano a través del canal telefónico o presencial, en cumplimiento del Decreto 1166 de 2016. El formulario queda implementado en la página del IDIGER en la dirección: http://www.idiger.gov.co/pqrs | El formulario se encuentra en funcionamiento | 100% | Hacer seguimiento en cuanto a la disponibilidad en línea del formulario | 10%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. | Definir la metodología para realizar la medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | Metodología de la medición | 20% | Principal: Jefe de Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano, Jefe de Oficina Tecnologías de la información y las Comunicaciones TICS | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Se desarrolló un formato de encuesta de satisfacción para los usuarios la cual se encuentra en revisión de la Subdirección Corporativa. (Soporte: Formato de encuesta) | Se revisó la evidencia presentada, donde se identifica que el formato esta elaborado pero faltan revisiones y su publicación formal en el SIG, para su posterior implementación | 40% | Se asigna un avance del 40% en tanto el formato aún no esta aprobado y la actividad establece que se generaría una metodología, por lo tanto es necesario que se establezca una metodología donde se puntualicen entre otros aspectos: - Cómo y quiénes aplicarán la encuesta -Establecer si hay diferencias en la aplicación de acuerdo al tipo de tramite y/o servicio -Responsables de la tabulación de la encuesta -Responsables de la consolidación de resultados e informe -Periodicidad de la medición -Acciones de mejora | 8% | Se realizó actualización de formato con previa aprobación de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, se remitió comunicación interna 2017IE2956 para su publicación en el mapa de procesos y a su vez se remitió la solicitud mediante correo electrónico el día 2 de agosto. Igualmente se remitió mediante comunicación interna 2017IE2188 Y 2017IE3204 a los Subdirectores de las dependencias, los formularios de encuestas de percepción elaborados en conjunto con éstas, para su implementación en el segundo semestre de 2017. Actualmente, se esta adelantando el documento de la guía metodológica para será entregado a la subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios | El producto es la guía metodológica la cual se reporta en construcción. No se evidencia avance con respecto al corte anterior | 40% | Es necesario que se establezca una metodología donde se puntualicen entre otros aspectos: - Cómo y quiénes aplicarán la encuesta -Establecer si hay diferencias en la aplicación de acuerdo al tipo de tramite y/o servicio -Responsables de la tabulación de la encuesta -Responsables de la consolidación de resultados e informe -Periodicidad de la medición -Acciones de mejora | 8%
AVANCE TOTAL COMPONENTE 4 | [11 empty] | 13.5% |  |  |  |  | 59.25%

## RESUMEN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION . CORTE 31/08/2017
| AVANCE PONDERADO | META PONDERADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | #REF! | 100%
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | #REF! | 25%
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | #REF! | 40%
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | #REF! | 15%
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | #REF! | 15%
Subcomponente 5. Seguimiento | #REF! | 5%
Componente 2: Racionalización de trámites | #REF! | 100%
Racionalización de Trámites | #REF! | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas | #REF! | 100%
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | #REF! | 20%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | #REF! | 30%
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | #REF! | 35%
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | #REF! | 15%
Componente 4: Atención al ciudadano | 59.25% | 100%
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 10% | 10%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 9.25% | 20%
Subcomponente 3. Talento Humano | 7% | 25%
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 25% | 25%
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 8% | 20%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 51.67% | 100%
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 8% | 20%
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 16% | 20%
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 10% | 20%
Subcomponente 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 11% | 20%
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 6.67% | 20%
Componente 6: Iniciativas adicionales | #REF! | 100%
Plan de Gestión Ética | 37.5% | 75%
Acciones GEL | 25% | 25%
TOTAL AVANCE | #REF! | 100%
TIEMPO DE EJECUCION TRANSCURRIDO | 63.64%