## AVANCE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2020
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. ACTIVIDAD PROGRAMADA |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance por parte del responsable - Registro de evidencias
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisión y actualización del marco de referencia de gestión de riesgos y aprobación del mismo por parte del Comité institucional de gestión y desempeño | Aprobación del documento y publicación en página web | Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de gestión y desempeño, comité de control Interno | 2020-03-30
| Subcomponente 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión de la matriz de identificación de riesgos por parte de los líderes de los procesos, actualizacion de riesgos de corrupción y verificación de controles y acciones, de acuerdo al marco de referencia de gestión de riesgos | Realizar 4 mesas de trabajo en el año por procesos para revisar y actualizar los riesgos de corrupción | Todos los procesos | 2020-12-31
Participación ciudadana en la gestión pública | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el marco de referencia de gestión de riesgos del IDIGER, con los servidores públicos. Publicación en página web | Marco de referencia publicado y socializado en página web y en los canales de comunicación interna. Socialización del documento en reunión de Líderes | Oficina Asesora de Planeación Comunicación | 2020-04-30
|  | 3.2. | Socializar y revisar las observaciones y aportes al matriz de riesgos, generados por las partes interesadas y grupos de valor mediante la publicación del mismo en la página web de la Entidad. | Informe de observaciones recibidas, con las adecuaciones correspondientes | Oficina Asesora de Planeación Comunicación | 2020-05-30
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción, incluyendo acciones de mejora para mitigar el riesgo | 4 Informe de Monitoreo a riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Cuatro veces al año Enero 2020 Abril 2020 Agosto 2020 Diciembre 2020
| Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación a la identificación de riesgos desarrollada y gestionada en los mapas de riesgos de corrupción, verificando la efectividad de los controles establecidos para cada uno de los riesgos identificados. | Informe de Seguimiento a la matriz de gestión de riesgos | Oficina de Control Interno | tres veces al año Mayo2019 Septiembre 2019 Enero 2020
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Gobierno digital Seguridad digital Servicio al Ciudadano, Integridad | 1. Identificación de los trámites | 1.1.1. | Las descripción de los trámites a reacionalizar se encuentran en el formato "Componente 2" Racionalización de Trámites.
|  | 1.1.2 | Revisión de la Guía de trámites y servicios del IDIGER. | Resultados generados en revisión de la guía | Atención al ciudadano Procesos Misionales | 2020-06-30
|  | 1.1.3 | Inscribir, gestionar, actualizar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados, de acuerdo a las dependencias misionales. | Trámites actualizados y publicados en el SUIT | Procesos Misionales | 2020-12-31
| 2. Racionalización de trámites | 2.1.1 | Racionalización de trámites, servicios y OPA´s | Racionalizar los trámites definidos desde el año 2019 | Oficina Asesora de Planeación Procesos Misionales | 2020-12-31
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Formulación y ejecución de la Estrategia de Comunicaciones para la rendición de cuentas. | Estrategia de Comunicaciones (Sector Ambiente) | Comunicación | 2020-08-30
|  | 1.2 | Socializar la Guía Estratégica de Rendición de Cuentas a servidores públicos del IDIGER | Realizar 1 Socializacion de la Guía estratégica de Rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-03-30
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Capacitación y entrenamiento ante situaciones de emergencia para brigadistas | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
|  | 2.2 | Capacitación y entrenamiento ante situaciones de emergencia para CAM's | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
|  | 2.4 | Charlas Diarias orientado a ciudadanía de alcaldía local en Planetario Distrital | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
|  | 2.5 | Servicios de subdirección de reducción del riesgo y adaptación al cambio climatico orientado a ciudadanía de alcaldía local | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
|  | 2.4 | Preparación de la información presupuestal, plan de acción de los programas y proyectos, informes de gestión, informes de entes de control, contratación, impactos de la gestión, acciones de mejoramiento asociados a la gestión, PQRS. Definir de esta información, cuál sería entregada a los grupos de interés para ser analizada de manera colaborativa | Relación de informacion a presentar | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-10-30
|  | 2.5 | Establecer con los procesos misionales las reuniones de capacitación con las organizaciones y grupos sociales para definir convocatoria | 2 reuniones con grupos sociales para definir convocatoria | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
|  | 2.6 | Ejecución de la rendición de cuentas IDIGER | 1 Rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana | 2 Capacitaciones | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
|  | 3.2 | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | Plan de acción a sugerencias recibidas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 4 Informes de recomendaciones de los espacios de diálogo ciudadano con su acciones de mejora | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
|  | 4.2 | Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad | 1 Infome de rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
|  | 4.3 | Generar el plan de acción correspondiente al resultado del espacio de rendición de cuentas | 1 Plan de acción resultante de la rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
|  | 4.4 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | 1 Documento de buenas prácticas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Realizar informe de servicio al ciudadano y presentarlo al comité directivo de manera trimestral | Presentar 4 informes al comité de institucional de gestión y desempeño | Servicio al ciudadano | 2010-12-31
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar la consistencia de la información recibida y tramitada a través de los diferentes canales de comunicación de manera mensual | 12 Seguimientos a la información recibida y tramitada | Gestión Documental Atención al Ciudadano | 2020-12-31
|  | 2.2 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial y registro de visitantes. | 1 Solicitud de viabilidad remitida a la oficina TIC´S | Atención al ciudadano Gestión Documental | 2020-06-30
|  | 2.3 | Implementación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el aplicativo de correspondencia - CORDIS | 1 web service Implementado y operativo | Atención al ciudadano Oficina Tics Gestión Documental | 2020-12-31
|  | 2.4 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Gestión Administrativa | 2020-12-31
Talento Humano | Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar a personal de apoyo correspondencia y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano, que garantice la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano | 1 capacitación realizada | Servicio al ciudadano Talento humano | 2020-12-31
|  | 3.2 | Aplicar la encuesta de evaluación del desempeño de los servidores publícos al personal encargado de servicio al ciudadano por parte de Subdirectores y Jefes | 2 Encuestas al año | Todos los procesos | 2 veces al año 30/06/2020 31/12/2020
Mejora Normativa | Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisa y actualizar en caso de ser necesario los procedimientos, manuales y guías de Servicio al Ciudadano. | Revisión de los procedimientos del proceso | Atención al ciudadano | 2020-08-30
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar mediciones de percepción al ciudadano | 2 informes de percepción al ciudadano publicados en página web | Atención al ciudadano | 2020-12-31
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar el esquema de publicación, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | Link de transparencia actualizado | Oficina Asesora de Planeación Procesos generadores de información | 2020-03-30 |  |  | 0%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar los mecanismos para la identificación, clasificación y seguimiento a las solicitudes de información realizadas en la entidad. | Mecanismos identificados | Gestión Documental Atención al Ciudadano | Marzo – 31 de Diciembre del 2020
Gestión documental | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Identificar creaciones, modificaciones o eliminaciones en las tipologías documentales asociadas con las TRD, para la actualización del índice de información clasificada y reservada. | Identificación de las tipología documental | Gestión documental | Febrero –31 de Diciembre del 2020
Politica de Gobierno Digital |  | 3.2 | Desarrollar un ejercicio de arquitectura empresarial en el marco de la politica de gobierno digital | Un (1) ejercicio de arquitectura empresarial | Oficina Tic's | 2020-12-31
Servicio al ciudadano | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaborar autodiagnóstico de los principios de Accesibilidad Web en los niveles de conformidad A, AA y AAA (NTC 5854) y establecer plan de trabajo para efectuar mejoras | 1 Autodiagnóstico con plan de acción | Comunicaciones | 2020-06-30
|  | 4.2 | Desarrollar en lengua de señas la plataforma institucional de la Entidad en página web y divulgarla. | Publicación en página web de plataforma institucional en Lengua de señas | Comunicaciones. | 2020-06-30
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Gestion Documental | 2020-12-31
|  | 5.2 | Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, en el módulo de transparencia y acceso a la información de la página web del IDIGER | Informe revisión de esquema de publicación | Oficina Asesora de Planeación Procesos generadores de información | 2020-11-30
|  | 5.3. | Evaluación de cumplimiento sobre el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Informe de cumplimiento | Oficina de Control Interno | 2020-12-31
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Política de integridad | 1. Diagnóstico | 1.1 | A partir de los resultados de FURAG, identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad. | 1 Documento que identifique las debilidades y fortalezas de la Implementación del Código de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2020-02-28
|  | 1.2. | Dianosticar, a través de encuestas si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad. | Encuestas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2020-02-29
| 2. Implementación | 2.1 | Determinar las actividades de implementación del Código de Integridad que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. | Plan de acción de implementación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | 2020-03-30
|  | 2.2. | Implementar las actividades | Evidencias de implementación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | 1 de abril a 30 de noviembre de 2020
|  | 2.3 | Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. | Encuestas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano- Gestores de Integridad | 2 de abril a 30 de noviembre de 2020
|  | 2.4 | Divulgar las actvidades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación activa de los servidores públicos a ser parte de las buenas practicas. | Divulgación de actividades de código de integridad para lograr la participación activa de los servidores públicos | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 1 de abril a 30 de noviembre de 2020
| 3. Seguimiento y Evaluación | 3.1 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de las acciones del Código de Integración: 1. Identificar el número de actividades en las que se involucró al servidor público con los temas del Código. 2. Grupos de intercambio. | 1 Documento de buenas prácticas de la entidad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 2020-12-31
|  | 3.2 | Documentar las buenas practicas de la entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próximo intervención del Código.
|  | 3.3 | Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad y/o las buenas prácticas | Socialización de los resultados de implementación de código de integridad y/o buenas prácticas | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 2020-12-31
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN
Note on I24: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H43: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I43: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I56: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I69: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## C2 TRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2019- OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Aunque la certificación se emite de manera automática para cualquier predio de Bogotá, se debe realizar una revisión previa a la emisión del documento definitivo, ya que, la georeferenciación se hace de manera aproximada, no exacta, además en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con información digital confiable, lo cual obliga a que previo a la emisión de una certificación se realice una verificación por parte del funcionario responsable. | Se estan realizando las pruebas del aplicativo para la emision de certificaciones, con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios. | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la respuesta | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 01/01/2020 30/04/2020
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | 1. Se solicita una extesion del plazo durante el proximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informatico aclarando que aspectos como la inclusion de los vehiculos afectados estan condicionados a los ajustes que se estanhaciendo a la bitacora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opcion un reporte periodico del idiger sobre la base de los registros de afectacion. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdireccion se escale al temor de la firma diguital para el certificado en linea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2020 a 31/12/2020
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!