## AVANCE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019. Ultima Actualización: Diciembre 2019
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo del Componente: La implementación de este componente busca la estructuración de las herramientas de gestión que permitan identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
1. Subcomponente | 2. ACTIVIDAD PROGRAMADA |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance por parte del responsable - Registro de evidencias
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Aprobación del Marco de referencia de riesgos de corrupción, el cual incluye la política de administración de riesgos, por parte del comité de control interno | Aprobación del documento | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 100% | En reunión de comité de contol interno es aprobado el marco de referencia de riesgos y la matriz de riesgos, se genera acto administrtativo Resolución 149 de 20 de Marzo de 2019.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los riesgos de corrupción de los 17 procesos de la entidad para la vigencia 2019, de acuerdo a la guia de administración de riesgos estratégicos, de corupción, proceso y de seguridad digital . | Mapa de Riesgos actualizado | Ana Milena Alvarez Todos los procesos | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 100% | Se actualiza y condensa en una única matriz, los riesgos de corrupción de los procesos de la entidad.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 a los actores internos y externos | Publicación de mapa de riesgos de corrupción en web Divulgación al 100% del Mapa de Riesgos de Corrupción a los colaboradores de la entidad | Juan Carlos Velásquez | Asesor en Comunicación | 2019-04-30 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en su versión 5, en la ruta https://www.idiger.gov.co/politicas-lineamientos-manuales . Además, junto con la Oficina de Planeación se socializó a los servidores públicos por medio de los líderes de cada proceso. La evidencia de esa socialización interna son actasde reunión de Agosto de 2019, que reposan en el archivo de la Oficina de Planeación
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión cuatrimestral de las acciones definidas en la gestión de los Riesgos de Corrupción | Matriz de monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirectores Jefe de oficina | Oficina Asesora de Planeación | tres veces al año Abril 2019 Agosto 2019 Diciembre 2020 | 100% | Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción. Con cada proceso en mesa de trabajo se revisa y monitorean los riesgos de corrupción, se verifica la redacción del riesgo, la pertinencia de los controles definidos con la causa identificada y el riesgo. Se realiza cambio en las causas de los riesgos y se verifican los indicadores generados para los riesgos. Conjuntamente con los procesos y en reunión de líderes se realiza el acompañamiento para la actualización y monitoreo del mapa de riesgos. Actualmente se cuenta con 79 riesgos generales de los cuales 29 son de corrupción
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación de la política de administración de riesgos desarrollada y los mapas de riesgos de corrupción | Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | tres veces al año Mayo2019 Septiembre 2019 Enero 2020 | 100% | La Oficina de Control Interno solicitó mediante correo electrónico remitir a más tardar el día 26 de Diciembre de 2019, evidencias de cumplimiento y gestión de las acciones encaminadas a prevenir la materialización de los riesgos de corrupción por parte de los responsables de los procesos como insumo para la elaboración del informe correspondiente. Se remite correo electrónico.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 2: Racionalización de trámites
Objetivo del Componente: Desarrollar las acciones para facilitar el acceso a los servicios que brinda la Entidad mediante acciones conducentes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes para la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Racionalización de Trámites | 2.1.1. | Ver formato "Componente 2" Racionalización de Trámites. | [5 empty] | Se solicita Prórroga para la racionalización de trámites descritos en este componente, con el fin de finalizar las pruebas a las plataformas tecnológicas.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo que lidera el proceso de rendicion de cuentas | Grupo definido mediante acta de reuníon | Ana Milena Alvarez | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-31 | 100% | Se crea mediante acta el grupo que liderará la generación de la estrategia de rendición de cuentas en la entidad.
| 1.2 | Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad. | Generar presentación diagnóstico de rendición de cuentas |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-07-30 | 100% | Se genera el diagnóstico de rendición de cuentas, conjuntamente con el grupo de rendición de cuentas, tomando como base el formato de autodiagnóstico de rendición de cuentas de la función pública (FURAG- Rendición de cuentas). Se tomó el autodiagnóstico que se había realizado en el 2018 y se solicitó de manera participativa verificar uno a uno los parámetros del autodiagnóstico, encontrando que la calificación inicial debía actualizarse, el resultado de esta actualización dió como resultado un cumplimiento del 37% . Se proyectó realizar plan de acción para dar cumplimiento a las brechas identificadas en la rendición de cuentas y generar como último la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad.
| 1.3 | Caracterización de los ciudadanos grupos de interés | Caraterización de ciudadanos documentado |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31 | 100% | Entre Junio y Dcicimebre, se realiza caracterización de grupos de valor de la Entidad, con el fin de identificar intereses, expectativas y características de los ciudadanos que solicitan orientación sobre la oferta institucional de la entidad o que registran requerimientos a través del canal virtual administrado por el grupo de Atención al Ciudadano del IDIGER, y de esta manera, proponer y desarrollar acciones focalizadas hacia la calidad de un servicio más eficiente que satisfaga las necesidades en materia de la atención a la ciudadanía, proponer y desarrollar acciones focalizadas hacia una mejora continua, para satisfacer las necesidades de la población en materia de reducción del riesgo e identificar las características de los grupos de personas que accedieron a los servicios de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres (SMEYD), para responder de forma adecuada ante eventos o hechos notorios desde la SMEYD y fortalecer la preparación y respuesta en Bogotá. Se realizó la caracterización en la subdirección de reducción, subdirección de emergencias y subdirección corporativa. Para esta caracterización se utilizó como marco de referencia la guía de caracterización de usuarios e interesados del DNP. https://www.idiger.gov.co/caracterizacion-de-usuarios
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Elaborar propuesta de implementación de rendicion de cuentas, de acuerdo a la guía de rendición de cuentas | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas del IDIGER |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2019-12-31 | 100% | Se establece documento Estrategia de rendición de cuentas 2020 en Diciembre 2019. https://www.idiger.gov.co/documents/20182/390533/DE-GU-02+Gu%C3%ADa+metodologica+de+rendici%C3%B3n+de+cuentas.pdf/da2dd8ec-327a-4120-b1f2-6e41b21a095a
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir los incentivos para motivación de la cultura de rendición de cuentas y solicitar aprobación por parte de la dirección | Soporte de definición de incentivos |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31 | 100% | En la guía metodológica de rendición de cuentas se establecen los incentivos para motivación https://www.idiger.gov.co/documents/20182/390533/DE-GU-02+Gu%C3%ADa+metodologica+de+rendici%C3%B3n+de+cuentas.pdf/da2dd8ec-327a-4120-b1f2-6e41b21a095a
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Socialización de la estrategia de rendición de cuentas en los diferentes canales (interno y externo) | Piezas gráficas Soporte de socialización |  | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas Comunicaciones - Tic´s | 2019-12-31 | 100% | Se socializa mediante correo electrónico interno y se publica en Página Web link Transparencia https://www.idiger.gov.co/documents/20182/390533/DE-GU-02+Gu%C3%ADa+metodologica+de+rendici%C3%B3n+de+cuentas.pdf/da2dd8ec-327a-4120-b1f2-6e41b21a095a
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualización y socialización de los módulos de recepción de PQRS, de acuerdo a los lineamientos de ley de Transparencia y el Decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Comunicaciones Atención al ciudadano | 2019-12-30 | 100% | Atención al Ciudadano Los días 20 de mayo, 11 y 27 de junio y 21 de agosto se realizaron reuniones con ingenieros de Oficina TIC`s para revisar los avances de la actualización del módulo de PQRS. En el mes de julio los Ingenieros encargados de la actualización del módulo de PQRS, informaron que ya realizaron las pruebas a nivel de programación del módulo. En el mes de agosto se realizó reunión para mostrar los avances del módulo. Se realizaron reuniones los dias 5 de septiembre y 22 de octubre. con el fin de revisar los ultimos ajustes a la actualizacion de la plataforma. El dia 25 de octubre se realizo el cargue en la pagina del IDIGER de la actualizacion de la plataforma PQRS, desde el area de Tics se remito el Manual del usuario y los usuarios y contraseñas para el ingreso. Por lo anterior el módulo de PQRS fue actualizado por parte de los Ingenieros de Sistemas de la Oficina TIC´s al 100%, y actualmente se encuentra en producción. Adcionalmente se realizó la capacitación correspondiente a los usuarios de Atención al Ciudadano. Comunicaciones Mientras se desarrolla y se aprueba el módulo de PQRS para proceder a su socialización, desde Comunicaciones se divulgó el tema de PQRS, a través de los diferentes canales de comunicación interna y externa con los que cuenta la entidad. La evidencia de la publicación en redes se puede ver en los siguientes links: https://twitter.com/IDIGER/status/1169394504136368131?s=20 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/photos/a.1835055826718765/2964456903778646/?type=3&theater Nota: El porcentaje de avance es relacionado al trabajo realizado por el equipo de comunicación. | 100%
| 2.2 | Actualización y socialización de módulo de seguimiento a correspondencia de acuerdo a los lineamientos de la ley transparencia y el decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Comunicaciones Atención al ciudadano | 2019-12-30 | 100% | Atención al Ciudadano El día 27 de junio se realizó reunión con ingenieros de Oficina TIC`s para revisar los avances de la actualización del módulo de seguimiento a correspondencia, quienes informaron que el módulo se encuentra aún en fase de levantamiento de requerimientos, por tal motivo el area de TICS solicitó a La Oficina de Planeación la ampliación en la fecha programada Comunicaciones Mientras se desarrolla y se aprueba el módulo de correspondencia para proceder a su socialización, desde Comunicaciones se ha divulgado este tema, a través de los diferentes canales de comunicación interna y externa con los que cuenta la entidad. La evidencia de la publicación en redes se puede ver en los siguientes links: https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/383038532401149/ https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/483141029224921/ https://twitter.com/IDIGER/status/1163813703621365760?s=20 Nota: El porcentaje de avance es relacionado al trabajo realizado por el equipo de comunicación. TICS: Se actualiza y finaliza el módulo de seguimiento a correspondencia de acuerdo a los lineamientos de la ley de transparencia
| 2.3 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial. | Soporte de Viabilidad para disponibilidad presupuestal | Narda Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2019-03-30 | 100% | Atención al Ciudadano La Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios remitió respuesta al grupo de atención al ciudadano, mediante comunicación interna 2019IE2184 de 9 de mayo de 2019, en el que informan que una vez revisada la disponibilidad de recursos tanto en el proyecto de inversión 1166, así como en el de gastos de funcionamiento, la Subdirección no cuenta con recursos disponibles para realizar la contratación, sin embargo planteará la inclusión de los recursos requeridos para el anteproyecto de presupuesto para la vigencia de 2020.
| 2.4 | Generar el diagnóstico que defina la viabilidad para implementación de un sistema telefónico estadistico de medición de tiempo de espera y satisfacción a través de este canal | Diagnóstico de viabilidad | Juan Camilo Jimenez Adriana Cifuentes | Tic's | 2019-06-30 | 100% | Por parte del área de infraestructura de la oficina TIC, se llevó a cabo una reunion el 6 de junio de 2016 con administrativa en la cual se informó sobre una posible solucion de telefonía con tiempos de llamada, llamadas en cola, tiempos de espera, grabacion de llamadas, integración con encuestas y otras alternativas mas
| 2.5 | Implementación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el Sistema de Gestión Documental de la entidad. | Integración de los sistemas WebServices | Sandra Mora | Oficina TICS | 2019-12-31 | 100% | El webservice entre SDQS y CORDIS se desarrolló y se tiene un avance del 85%, toda vez que se requiere efectuar las pruebas exigidas por la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se iniciarán las capacitaciones internas con base en el usuario creado para realizarlas. Se finaliza el sistema web services - Bogotá te escucha de - sistema distrital de quejas y soluciones, por parte del IDIGER se realizan las pruebas correspondientes. Fue actualizado y publicado el modulo de consulta de correspondencia en el siguiente link. https://www.idiger.gov.co/consultacorrespondencia
| 2.6 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Luis Fernando Pinzon | Gestión Administrativa | 2019-12-31 | 75% | El día 23 de julio se radicó en la Oficina Asesora Jurídica los Estudios Previos, los estudios del sector, CDPs, cotizaciones y demás documentos requeridos para que se de incio a la Contratación de las adecuaciones físicas en aplicación a la NTC6047. En cumplimiento de los lineamientos establecidos por las NTC 6047 Norma Técnica Colombiana la cual establece los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios de acceso al ciudadano, dichas acciones se encuentran dentro del proceso actual de Adecuación Planta fisica de la bodega 11 el cual esta definido para realizarse en un periodo de 3 meses. Actualmente la ejecución del contrato 466 de 2019. Se inició el 19 de noviembre de 2019 y finaliza el 18 de febrero. La ejecución a la fecha es de un 65%, el valor pagado a la fecha es de $24.120.095 , el cual corresponde a una ejecución del 52.64%
| 2.7 | Realizar la instalacion de las herramientas Convertic y Centro de relevo en los equipos dispuestos en el area de atención al ciudadano para garantizar la accesibilidad a la pagina web oficial de la entidad | Herramientas instaladas y funcionales | Adriana Cifuentes | Oficina TICS | 2019-06-30 | 100% | Se realizó la instalación el pasado mes de febrero en las maquinas indicadas: Lucia Rodríguez - Yazmin Nieto - Marco Tulio Bohórquez - Narda C Natagaima. - Paraíso Mirador de Ciudad Bolívar
| 2.8 | Actualizar la carta de trato digno y socializarla a través de los diferentes mecanismos de contacto con los que cuenta la entidad. (presencial, redes sociales, web) | Carta de trato digno | Narda Natagaima Juan Carlos Velasquez | Atención al ciudadano comunicacones | 2019-03-22 | 100% | Atención al ciudadano Se realizó la información incluida en la carta de trato digno y se socializó atraves de: -Página institucional https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno -Se encuentra visible en los módulos de Atención al Ciudadano -Publicación permanente en Cartelera Virtual -Publicación en redes sociales como facebook y twiter Asesora de Comunicaciones Se actualizó el documento con los ajustes solicitados por Atención al Ciudadano, se solicitó a la Oficina TIC la actualización en la página web y se encuentra en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno. Para el canal presencial se imprimieron varios ejemplares y se encuentran en cada módulo de atención al ciudadano. (Evidencia adjunta: Carta del trato digno.jpg). Se socializó con un video por medio de las carteleras digitales internas y externas y en las redes sociales a la ciudadanía. Se pueden consultar las publicaciones en los siguientes links: https://twitter.com/IDIGER/status/1111323851827396608, https://www.facebook.com/1639948486229501/posts/2829833683907636/
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones a personal de apoyo correspondencia, cafetería, aseo y vigilancia en los Protocolos de Servicio al Ciudadano. | Listados de asistencia a capacitación | Narda Natagaima | Atencion al ciudadano Gestión administrativa | 2019-04-12 | 100% | Atencion al ciudadano - Gestión Administrativa: Los dias 11 y 12 de Abril de 2019 se adelantaron 3 jornadas de capacitación en Protocolos de Servicio al Ciudadano. Para personal cafetería, aseo y vigilancia. El día 30 de Abril se realizó capacitación sobre Protcolos para la atención al ciudadano al grupo de Gestión Documental.
| 3.2 | Capacitar a los servidores públicos de Gestión Documental, encargados de recibir y radicar las peticiones sobre los temas de la entidad. | Listados de asistencia a capacitación | Adriana Piragauta | Gestión Documental | 2019-03-30 | 100% | Se realizaron varias capacitaciones al grupo de servidores de Gestión Documental. Por parte del área de Gestión documental se efectuaron las siguientes capacitaciones en el año 2019 a los nuevos funcionarios de la Entidad: 1. Organización de Archivos 2.Instrumenos archivísticos 3.Manejo de la correspondencia en la Entidad y manejo de CORDIS
| 3.3 | Revisar viabilidad presupuestal para adelantar acciones para certificar minimo un servidor en lenguaje de señas | Viabilidad de presupuesto | Claudia Gómez | Talento Humano Atención al ciudadano | 2019-05-30 | 100% | Se dio la viabilidad presupuestal que permitirá certificar a minimo un servidor en lenguaje de señas. La disponibilidad presupuestal es el número 427 del 26 de agosto de 2019, por valor de $4.725.000. El curso se realizará en septiembre de 2019. Se realizó el curso a través de FENASCOL iniciandose en octubre y fanalizandose en diciembre. Se capacitaron 15 personas, cumpliendose con el 100%
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualizar el inventario de trámites del SUIT | Inventario de trámite actualizado | Jorge Castro Subdirectores | Planeación- Areas misionales | 2019-12-31 | 100% | Se realizaron diferentes comunicaciones a los procesos misionales que aún se encuentra en proceso de inscripción de trámites. Se dio asesoría a los procesos de acuerdo con lo establecido por la función pública. Diciembre 2019 Se realiza actualización de la Plataforma SUIT, ingresando los avances operacionales y avances en la ejecución de la racionalización de los trámites: Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital y Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre. Se solicita Prórroga para la racionalización de trámites descritos en este componente, con el fin de finalizar las pruebas a las plataformas tecnológicas.
| 4.2 | Socializar de manera interna y externa la política de protección y tratamiento de datos personales. | Piezas gráficas Soporte de socialización | Juan Camilo Jimenez | TICS- Comunicaciones | 2019-12-31 | 100% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Se realizó mediante publicacion en pagina web, redes sociales, boletin externo, boletin interno, video en el canal institucional y como video de inicio de sesion. Asesora de Comunicaciones Durante estos meses se ha reforzado este tema de manera interna y externa en las carteleras digitales, correo electrónico y con videos al inicio de los computadores. La política se encuentra en la página web de la entidad en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales. A través de redes sociales:https://twitter.com/IDIGER/status/1123371823486459905?s=20 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/2128453303916923/ TIICS Se ha difundido mediante correos electrónicos, tips de seguridad y recomendaciones asociadas a la politica de seguridad y protección de datos personales.
| 4.3 | Actualización del manual de PQRS, con el del protocolo de atención a peticiones para periodistas. | Manual actualizado | Narda Natagaima | Atención al ciudadano- Oficina Asesora Juridica- Oficina Asesora de Planeación | 16/09/2019 | 100% | Atención al Ciudadano Se realizó inclusión de informacion del tratamiento de peticiones de periodista y lenguas nativas en el manual de peticiones ciudadanas publicado en la pagina institucional de la entidad https://issuu.com/fopae/docs/manual_pqrs_v5 página 18. Adicionalmente, se ajustó este manual de conformidad con el manual para gestión de peticiones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se esta proyectando la Resolución para formalizar el manual de peticiones ciudadanas. Oficina Asesora Juridica El 20 de agosto de 2019, se remitió a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios y Oficina Asesora de Planeación el Proyecto de Acto Administrativo donde se actualiza el Manual de PQR´S de la entidad. Diciembre 2019 Se publica el manual PQRS en la página web de la entidad
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la caracterizacion de ciudadanos - usuarios - grupos de interés de quienes solicita PQRS y se acercan para solcitar orientacion en los puntos de atención. | Caracterización de ciudadanos-usuarios-grupos de interés solicitantes de PQRS | Narda Natagaima | Atención ciudadano | 2019-05-30 | 100% | Se encuentra listo el documento de caracterización de ciudadanos-usarios grupos de interes solicitantes de PQRS, el cua se remitió con comunicación radicada con el Número 2019IE3836 del 20 de agosto de 2019 a la Oficina Asesora de Planeacion y al Director .
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Objetivo del Componente: Desarrollar los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento trimestral a la existencia de los contenidos minimos publicables establecidos por Veeduria distrital | Realizar diagnostico con respecto a la publicacion y la ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Oficina Tecnologías de Información Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 100% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Según la última revisión hacen falta los contenidos de: Participación en la formulación de políticas referente a Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional; Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable y el Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información. Oficina Asesora de Planeación: Se realiza seguimiento al esquema de publicación, evidenciando un cumplimiento del 96% en las publicaciones de acuerdo a la ley de transparencia | 100%
| 1.2 | Generar el acto administrativo que adopte los instrumentos de Gestión de información, responsables y su periodicidad de actualización y publicación en página web | Cuadro de cumplimiento a ley 1712 | Adriana Cifuentes Ana Milena Alvarez | Planeación Comunicaciones TIC | 2019-06-30 | 100% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Se adoptó mediante la resolución 120 de 2019 y publicada en pagina en el link de transparencia. Comunicaciones Se socializó al interior de la entidad y se publicó en la página web, este acto administrativo. La ruta en donde se encuentra publicado el acto administrativo es: https://www.idiger.gov.co/transparencia -- 10. Instrumentos de Gestión de Información Pública - Esquema de publicación de información
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Generar Acto administrativo de costos de reproducción de documentos para la ciudadanía y publicarlo en la página web | Acto Administrativo |  | Oficina Asesora Jurídica | 2019-06-30 | 100% | El 26 de Julio de 2019 - a través de comunicación interna 2019IE3440 Se remite proyecto de resolución a la Subdirección Corporativa y Planeación para revisión y aprobación. El 9 de agosto de 2019 se recibe Comunicacón Intera 2019IE36 de la Subdirección Corporativa con observaciones a la Resolución. El 20 de agosto de 2019 a través de la Comunicación Interna 2019IE3840 se informa a Corporativa y Planeacion que se aceptan las observaciones formuladas. El 23 de agosto de 2019 de 2019, se remite a TIC el proyecto de resolución para su publicación en la página del IDIGER y así dar cumplimiento al numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1438 de 2011, el plazo para recibir observaciones por parte de la ciudadanía vence el 26 de agosto de 2019. Una vez finalizado el plazo y si no se reciben observacines se procederá a la suscripción de la Resolución. 27/12/2019 - El acto administrativo de costos de reproducción de documentos se encuenta publicado en la página Web desde el 27 de agosto de 2019, anexo soporte de públicación y Resolución No. 461 del 27 de agosto de 2019, la ruta donde se encuentra publicado es la siguiente: https://www.idiger.gov.co/transparencia - 10.8 Instrumentos de Información Pública - Costos de Reproducción de la información pública.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información | Actualizar el documento de activos de información física y Digital (1) | Juan Camilo Jimenez Adriana Piragauta | TIC Gestion Documental | 2019-12-31 | 100% | Gestión Documental Conforme a la convalidación de la actualización de las TRD recibido el 08 agosto mediante el radicado 2019ER14952 se actualiza el Registro de Activos de Información, se socializará en el Comité Institucional del próximo 28 de agosto y se está proyectando la resolución para su adopción. Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Por parte de la oficina TIC el inventario de activos de información fue actualizado el 27 de diciembre de 2018 y su actualización es anual, por tal motivo la actualización se realizará en el mes de diciembre del presente año.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | N/a para este año |  | Juan Carlos Velázquez |  |  |  | N/A para este año
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generación del informe de solicitudes de acceso a la información pública cuatrimestral | Información Publicada en Página Web | Adriana Piragauta | Gestion Documental | 2019-12-30 | 75% | Se publica informe cuatrimestral en página web del IDIGER Diciembre: Esta actividad se encuentra suspendida conforme a la actualización de la tabla temática del sistema de correspondencia de la entidad y la parametrización con el Sistema Bogotá Te Escucha de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo del Componente: Conjunto de actividades complementarias que buscan el desarrollo de elementos relacionados con la lucha contra la corrupción.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
1. Alistamiento | 1.1 | Realizar convocatoria para selección de gestores de integridad | Gestores de integridad del IDIGER seleccionados | Ximena Corredor y Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Marzo 30 de 2019 | 100% | Se realizó la convocatoria que permite actualizar el equipo de gestores de Integridad, para lo cual se comunicó mediante radicados Números Que mediante comunicaciones internas No. 2019IE1570, 2019IE1537, 2019IE1525 y 2019IE1443 Con base en la respuesta establecida a partir de estas comunicaciones se estructuró el equipo de los nuevos gestores de Integridad en reemplazos de los servidores que ya no se encuentran en el IDIGER. Los gestores fueron seleccionados de las Subdirecciones de Emergencias, Reducción, Análisis y Corporativa y Asuntos Disciplinarios.
| 1.2. | Socializar el Acto administrativo de la conformación de gestores de integridad | Acto de nombramiento de conformación de Gestores Eticos | Ximena Corredor - Sandra Liliana González - Eulin Gómez P | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | Abril 30 de 2019 | 100% | Se proyectó la Resolución por la cual se estructura en equipo de Gestores de Integridad, con base en lo señalado en la normatividad vigente, la cual va a ser remitida a la Oficina Asesora Jurídica para su respectiva revisión y aprobación.
| 2.1. | Realizar (1) jornada de capacitación a los Gestores de Integridad | 1 jornada de capacitación a los Gestores de Integridad- Listados de asistencia | 1 jornadas de capacitación | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | Mayo 30 de 2019 | 100% | Se realizó una capacitación por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor- Direccción Distrital de Desarrollo Institucional a los gestores de integridad Adicionalmente, se desarrollo una capacitación de código de integridad y valores de integridad al grupo de educación de la Subdirección de Reducción. Se realizó la jornada de capacitación a los Gestores de Integridad el día 22 de agosto de 2019.
2. Armonización | 2.1. | N/a para este año |  |  |  |  | 0% | N/A para este año
3. Diagnóstico | 3.1. | Realizar y aplicar el diagnostico de Integridad del 2019 para establecer e implementar el plan de integridad del 2020 | 1 Documento de Diagnóstico 1. Plan de integridad 2020 | Ximena Corredor- Grupo de Gestores de Integridad y Eulin gómez | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 29 de noviembre de 2019 | 100% | Se realizó el diagnóstico de integridad del 2019., el cual se encuentra dentro del Informe de Implementación de Plan de Integridad del 2019
4. Implementación | 4.1. | Ejecutar las actividades del Plan de Integridad de conformidad con el Diagnóstico MIPG realizado | Socializaciones y divulgaciones | Ximena Corredor Diana Guevara | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Talento Humano | 31 de diciembre de 2019 | 100% | Se realizaron las actividades establecidas en MIPG, las cuales se encuentran consignadas en el Informe de Implementación de Plan de Integridad 2019, el cual fue publicado y socializado en la página web de la Entidad
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1. | Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del codigo y a los gestores de integridad. | 1 Documento de evaluación y seguimiento. | Gestores del Comité de Integridad | Subdirección Gestión Corporativa y Asuntos Disciplinarios | 31 de diciembre de 2019 | 100% | Se elaboró el informe de Implementación del código de Integridad y se publicó en la página web de la Entidad
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN
Profesional Oficina de Control Interno
(Original Firmado)
(Original Firmado)
Note on I15: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I20: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H30: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I30: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on H49: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En esta columna se debe indicar el porcentaje de avance de cada una de las actividades, de acuerdo con la meta o producto y el periodo de ejecución programado. 2. Si en el periodo de reporte no se registra avance en la actividad, el avance es 0 %, y en la columna descripción de avance se indican las razones de la no ejecución o avance de la actividad. 3. Para las metas o productos programados para más de un periodo, el porcentaje de avance debe corresponder con el número de periodos. Solamente se indicará 100% de avance, cuando se cumpla la meta programada para el año. Si la meta de la actividad está programada para cuatro trimestres y se cumplieron las actividades del primer trimestre, se debe reportar avance del 25% y así sucesivamente en cada periodo. 4. A partir del segundo trimestre, el avance reportado debe ser igual o superior al reportado en el trimestre anterior hasta completar el 100%, que se alcanzará una vez se cumpla la meta o producto definido por la actividad.
Note on I49: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)
Note on I59: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## C2 TRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2019- OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Se tiene finalizado el módulo para consulta de condiciones de amenaza para sectores específicos del Distrito Capital, con los ajustes y modificacio0nes realizadas de acuerdo con las pruebas que se han venido realizando en cada una de las presentacio0nes de dicho módulo. Como aspectos adicionales que se desarrollaron en el último bimestre estan: El cargue de la capa ortho 2016 en todos los mapas, lo cual permite una mejor búsqueda del predio por parte del usuario y de verificación por parte del administrador. Revisión del registro de la solicitud por el ciudadano tomando los datos ingresados en el registro y el mapa de la solicitud. Análisis de la forma de cargar las capas necesarias en los mapas para la creación del formato de certificación y para visualización de información importante sobre la toma de decisiones sobre las certificaciones. Se agregó un visor geográfico, donde el usuario puede confirmar geográficamente las coordenadas del predio y actualizar los datos del CHIP Y Dirección, y el funcionario puede ver las características del predio de acuerdo a varias capas y detalles.El formato de certificación se genera de forma automática con los datos capturados en el visor del funcionario. Se diseño el formato para envío de copias de las certificaciones a entidades preestablecidas, se trabajó la opción de ajustar los textos para que las firmas del documento no queden en una hoja aparte. Se envió al área responsable de emitir las Certificaciones el link del aplicativo para que durante el mes de enero de 2010 se realicen pruebas definitivas y definir aspectos que se deban ajustar. | Generar una herramienta en línea que permita una reducción en los tiempos de respuesta de la emisión de Certificaciones de riesgo para los sectores de la ciudad de donde se dispone de información organizada, suficiente y confiable y que corresponde a aquellos sectores donde hay inexistencia o calificación de Riesgo bajo o medio por inundación y sin cobertura para Riesgo por movimientos en masa | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la resolución del procedimiento | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 21/01/2019 hasta 21/12/2019 | A partir de los ajustes realizados al aplicativo de certificación de riesgos se cumplió con lo solicitado, se encontró lo siguiente: Aunque la certificación se emite de manera automática para cualquier predio de Bogotá, se debe realizar una revisión previa a la emisión del documento definitivo, ya que, la georeferenciación se hace de manera aproximada, no exacta, además en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con información digital confiable, lo cual obliga a que previo a la emisión de una certificación se realice una verificación por parte del funcionario responsable. En el mes de enero de 2020 se harán las pruebas definitivas para si es necesario realizar los ajstes respectivos.siguientes actividades: | Se han realizado tres reuniones de seguimiento desde Agosto hasta la fecha, en las cuales se han realizado demostraciones sobre los avances del aplicativo y se han sugerido mejoras al mismo. De estas reuniones de trabajo se levantaron actas. | 98%
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | En la creación y registro de la solicitud en línea, se ejecutaron la totalidad de los procedimientos que a ésta aplican. En el control de solicitudes por parte del administrador y los funcionarios se realizan los procedimientos de asignación de solicitud a funcionarios, búsqueda y muestreo de las solicitudes y el cambio de estados de cada solicitud. La generación de certificaciones en línea se podrá realizar únicamente para aquellos predios en los cuales de acuerdo con los mapas normativos del POT, NO EXISTE COBERTURA, es decir no tienen condición de amenaza por Movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales. Para los otros predios del Distrito, que presentan algún tipo de amenaza, en el momento no se pueden generar Certificaciones automáticamente debido a que las bases de datos de IDIGER están siendo actualizadas, y hasta tanto no se tenga la certeza de la información consignada en dichas bases, no se podrán emitir Certificaciones en línea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s y la empresa (Consorcio) de consultoría ENESIMA CREAMOS SOLUCIONES – TODOSISTEMAS, para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo, cuyas últimas observaciones fueron remitidas a la consultoría el 18 de diciembre de 2018. (Se anexa documento con observaciones realizadas). Es necesario coordinar con la oficina de TIC´s el proceso para montar el aplicativo en la página. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2019 a 31/12/2020 | 6-05-2019: Dado que la empresa de consultoría Enésima termino el contrato con la Secretaria Distrital de Gobierno tal como se comunicó al IDIGER, no se continuaron realizando estas reuniones con esta empresa consultora, entretanto desde la Subdirección para el manejo de emergencias y desastres se retomó el proceso con la oficina TIC´s. A la fecha se han realizado reuniones con la oficina TIC´s para el diseño del aplicativo que permita la expedición del certificado de afectación en línea, se adjunta acta de reunión del día 6 de Marzo de 2019, se programó reunión para el día 7 de mayo de la presente vigencia, para la revisión de los requerimientos. 28-08-2019: Se realizó reunión de seguimiento el 26 de junio de 2019 en la cual se revisaron los avances con respecto a la racionaliación del tramite, a la fecha se cuenta con el aplicativo para el Registro Único de Afectados el cual es compatible con el Registro Único de Damnificados de la UNGRD. Se elaboraron los usuarios para los integrantes delárea de respuesta y se cargaron los datos de prueba. Las acciones pendientes son: cambiar el nombre del trámite, elaborar el módulo que permita generar el certificado con el número de documento de identidad. En cuanto se finalizen las modificacionesma la bitácora de emergencias del SIRE, se incluirá la opción para descargar certificado para automóviles afectados. 18/11/2019: Se realizo reunión con TIC'S, Atención al ciudadano y Subdirección de emergencias con el fin de generar compromisos con respecto al trámite: 1. El aplicativo se encuentra funcionalmente con las siguientes observaciones: 1) Se mantiene el nombre del trámite 2) Se adiciono búsqueda por número de cedula 1.1. Como se actualiza la bitácora, quedan sujetas a esa actualizaciones las siguientes funciones : 1) Modulo de automóviles afectados 2) El RUA quedara como complemento 2) Están pendientes por definir los siguientes aspectos 1) Tramite firma digital del Director y el subdirector de Manejo de Emergencias 2) Responsable de actualizar las bases de datos de afectados Monitoreo Diciembre 2019 1. Se solicita una extesion del plazo durante el proximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informatico aclarando que aspectos como la inclusion de los vehiculos afectados estan condicionados a los ajustes que se estanhaciendo a la bitacora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opcion un reporte periodico del idiger sobre la base de los registros de afectacion. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdireccion se escale wl temor de la firma diguital para el certificado en linea. | Acta de Reunión del 26/06/2019 Acta de reunión de 18 Diciembre 2019 | 75%
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [10 empty] | 86.5% |  | #DIV/0!