## PLAN CAP. POSITIVA
IMPLEMENTACIÓN SG-SST PLAN DE EJECUCIÓN
Alcance: El plan de trabajo anual va dirigido a todos los procesos de la entidad y colaboradores independientemente de su forma de contratación
Objetivo: Cumplir con los objetivos del SG-SST de la entidad
No. | Actividad | [7 empty] | Meta | Responsable |  | Recursos |  |  |  | MES - 2020
[16 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sep/bre |  | Octubre |  | Nov/bre |  | Dic/bre
[12 empty] | FN | FI | T | H | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Junio P; Dic/bre P
2 | Reporte de actividades deportivas, culturales y de formación extramurales para el cubrimiento de la ARL, correspondiente a eventos organizados por la entidad o con permiso de participación . | [7 empty] | Cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Marzo P; Junio P; Octubre P
3 | Afiliación a la ARL de los nuevos contratistas de prestación de servicios | [7 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano | bar: FI to Enero P; Febrero P; Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Sep/bre P; Octubre P; Nov/bre P; Dic/bre P
4 | Realizar el pago de nivel de riesgo laboral IV y V, contratistas de prestaciòn de servicios del IDIGER | [7 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano | bar: FI to Enero P; Febrero P; Marzo P; Abril P; Mayo P; Junio P; Julio P; Agosto P; Sep/bre P; Octubre P; Nov/bre P; Dic/bre P
5 | Solicitud cambio en la fecha final de contrato ante la ARL - Positiva | [7 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Marzo P; Julio P; Dic/bre P
6 | Asesoría por parte de la ARL Positiva en la implementación del SG- SST del IDIGER. | [7 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Marzo P; Julio P; Dic/bre P
7 | Reporte Informes de gestión SGSST (Rendición de cuentas) incluyendiolos informes emitidos por los diferentes comités (COPASST, Convivencia Laboral y Bigada de Emergencia) | [7 empty] | 100% | Los diferentes comités, Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Abril P
8 | Reporte trimestral de indicadores SG-SST (Plan de trabajo, accidentaliad e investigacion, capacitacion, mejora continua, inspeccion) | [7 empty] | 3 veces al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Dic/bre P
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
1 | Exámenes médicos ocupacionales: Ingreso, periódicos y de retiro | [7 empty] | 80% | Gestión del Talento Humano Provedor | bar: FN to H; Marzo P; Junio P; Nov/bre P
2 | Analisis condiciones de salud | [7 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano Provedor | bar: FN to H; Junio P; Dic/bre P
3 | Aplicación de las vacunas contra: El Tétanos, Hepatitis B e Influenza | [7 empty] | 50 servidores% | Gestión del Talento Humano Provedor | bar: FN to H; Marzo P
4 | Seguimiento casos especiales | [7 empty] | 6 servidores% | Gestión del Talento Humano, Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Octubre P
SEMANA DE LAS 3P | [8 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano, COPASST Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H
1 | Realización de los dias de las 3P. | [7 empty] | 2 veces al año | Gestión del Talento Humano, COPASST Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Abril P; Octubre P
2 | Entrega del kit de pausas activas para las personas que asistan a la semana de las 3P | [7 empty] | 75% | Gestión del Talento Humano, COPASST Brigada de Emergencia, Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Abril P; Octubre P
PVE BIOMECÁNICO
1 | Inspección de puestos de trabajo | [7 empty] | 75% de los colaboradores | COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Abril P; Octubre P
2 | Seguimiento recomendaciones (Biomecánico) | [7 empty] | 75% de los colaboradores | Gestión del talento humano Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H
3 | Taller higiene postural | [7 empty] | 1 vez al año | COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Junio E
4 | Higiene postural para conductores | [7 empty] | 1 vez al año | COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
5 | Ejecutar actividades de pausas activas (Videos) | [7 empty] | 75% | COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Marzo P; Mayo E; Agosto P; Octubre P
PVE PSICOSOCIAL Y ENTORNO DE VIDA SALUDABLE
1 | Familias Seguras Seguridad (Tratamiento del riesgo psicosocial) | [7 empty] | 75% de los colaboradores | Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
2 | Seguridad basada en el comportamiento (sketch de uso de de los procedimientos establecidos en la entidad - semana de la salud) | [7 empty] | 75% de los colaboradores | Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Abril P
3 | Felicidad en el trabajo | [7 empty] | 75% de los colaboradores | Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
4 | Terminacion de la aplicación de la bateria psicosocial | [7 empty] | 90% de los colaboradores | GTH-SST Comité de convivencia | bar: FI to Enero P
6 | Ejecucion de las actividades del plan de trabajo establecido en el programa o SVE de factores de riesgo psicosocial | [7 empty] | 80% | Proveedor con supervisión de Gestión del Talento Humano Comité de convivencia Profesional Especializado | bar: FN to H; Junio P; Julio E; Octubre P
7 | Trabajo en equipo, manejo del tiempo, relaciones interpersonales, liderazgo | [7 empty] | Conductores | Gestión del Talento Humano, Comité de Convivencia, Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Junio P
8 | Asesoria en psicosocial | [7 empty] | cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Octubre P
9 | Documentar, aprobar, publicar y socializar protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en el entorno laboral. | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Junio P
10 | Documentar, aprobar, publicar y socializar protocolo de intervención de factores psicosociales en entidades de la administración pública | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Julio E
11 | Realizar prácticas de trabajo saludable en la administración pública. | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Sep/bre P
12 | Documentar, aprobar, publicar y socializar protocolo de intervención de factores psicosociales | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Octubre P
13 | Documentar, aprobar, publicar y socializar protocolo de prevención y actuación – Acoso laboral. | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Nov/bre P
14 | Documentar, aprobar, publicar y socializar protocolo de prevención y actuación en el entorno laboral – Síndrome de agotamiento laboral – “ Burnout”. | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Dic/bre P
15 | Documentar, aprobar, publicar y socializar protocolo de prevención y actuación en el entorno laboral – Síndrome de agotamiento laboral – Depresión. | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano, Comité de convivencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Dic/bre P
PVE CARDIOVASCULAR
1 | Actualizacion del SVE Cardiovascular - Plan de trabajo | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Octubre P
2 | Ejecuacion de las actividades plan de trabajo | [7 empty] | 70% de las actividades | Gestión del Talento Humano COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Octubre P
PVE AUDITIVO
1 | SVE Auditivo - Documentarlos - Plan de trabajo | [7 empty] | 100% | Gestión del Talento Humano COPASST Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Sep/bre P
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
1 | Entrega de elementos de protección personal | [7 empty] | cada vez que se requiera | Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres Servicios de Logística | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Nov/bre P
2 | Reportar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) | [7 empty] | Todos los accidentes e incidentes de trabajo | Involucrado Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Nov/bre P
3 | Investigar los accidentes e incidentes laborales (Cada vez que se presente) | [7 empty] | Todos los accidentes e incidentes de trabajo | COPASST Gestión del Talento Humano Acompañamiento de la ARL cuando se requiera | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Nov/bre P
4 | Realizar seguimiento a los accidentes laborales | [7 empty] | 100% | COPASST | bar: FI to H; Abril P; Julio P; Nov/bre P
7 | Campañas de orden y aseo | [7 empty] | 1 vez al año | Brigada de Emergencia COPASST Acompañamiento de la ARL cuando se requiera | bar: FI to H; Junio P
8 | Medición de iluminación B-7, B-11, B-12, C4 y Calle 54 | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
9 | Medición de confort térmico en la Bodega B7, B11, B12 y Fontibón | [7 empty] | 1 vez al año | bar: FI to H; Agosto P
10 | Medición de radiaciones ionizantes en la B-7, B-11, B-12, C4 y Fontibón | [7 empty] | 1 vez al año | bar: FI to H; Agosto P
11 | Medición de emisión de gases CDLyR | [7 empty] | 1 vez al año | bar: FI to H; Agosto P
12 | Medición de sonometría en la Bodega de Fontibón | [7 empty] | 1 vez al año | bar: FI to H; Agosto P
13 | Medición de sonometría - confort acústico: Oficina - conversaciones, B-11 | [7 empty] | 1 vez al año | bar: FI to H; Agosto P
14 | Socializar resultado de mediciones de higiene y seguridad industrial | [7 empty] | cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano COPASST | bar: FI to H; Agosto P
15 | Socialización como actuar en caso de un sismo - terremoto | [7 empty] | 1 vez al año | Brigadas de Emergencia | bar: FI to H; Octubre P
15 | Simulacro de Evacuación | [7 empty] | 1 vez al año | Brigadas de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Octubre P
16 | Inspeccion de equipos de emergencias | [7 empty] | 1 vez al año | Brigadas de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Mayo P; Octubre P
17 | Campaña para evitar la caída de personas en pisos en desnivel o escaleras (floor grafic) cada vez que se requiera | [7 empty] | 1 vez al año | COPASST Brigadas de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Octubre P
18 | Actualizar la matriz de identificación de peligros, identificar, valorar, establecer controles. (Cuando aplique) | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano - Colaboradores | bar: FI to H; Junio P
COMITES
1 | Verificacion de las reuniones del comité de conviencia (revision de fechas de reunion en las carpetas) | [7 empty] | 2 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Abril P; Sep/bre P
2 | Verificacion de las reuniones del COPASST (revision de fechas de reunion en las carpetas) | [7 empty] | 2 vez al año | Gestión del Talento Humano COPASST | bar: FI to H; Abril P; Sep/bre P
3 | Verificacion de las reuniones de las brigadas de emergencias (revision de fechas de reunion en las carpetas) | [7 empty] | 2 vez al año | Gestión del Talento Humano Gestión Administrativa | bar: FI to H; Abril P; Sep/bre P
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÒN
1 | Realizar la inducción y reinducción al SGSST | [7 empty] | Cada vez que se requiera | Gestión del Talento humano | [31 empty] | 2 | 2 | bar: FI to H; Abril P; Agosto P; Dic/bre P
2 | Socialización de la matriz de peligros a los colaboradores de la entidad | [7 empty] | 75% | Gestión del Talento Humano | [31 empty] | 3 | 4 | bar: FI to H; Junio P
3 | Capacitación de los integrantes de la brigada de emergencias | [7 empty] | 1 vez al año | Brigadas de Emergencia Gestión de Talento Humano Acompañamiento de la ARL Cruz Roja Colombiana | [31 empty] | 2 | 1 | bar: FI to H; Julio P
4 | Capacitación a los integrantes del COPASST en investigacion de accidente de trabajo | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | [31 empty] | 1 | 2 | bar: FI to H; Agosto P
5 | Capacitación a los integrantes del comité de convivencia laboral | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | [31 empty] | 3 | 1 | bar: FI to H; Sep/bre P
6 | Comunicación asertiva, manejo del tiempo, acoso laboral y acososo sexual laboral | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Octubre P
7 | Capacitaciòn en responsabilidad administrativa, civil y penal a los colaboradores del IDIGER | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | [31 empty] | 2 | bar: FI to H; Nov/bre P
8 | Curso de primeros auxilios para conductores | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | [31 empty] | 1 | bar: FI to H; Sep/bre P
9 | Manejo y operación de escaleras para trabajo en alturas (Logisticos) | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Agosto P
10 | Manejo de cargas | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión Del Talento Humano Gestión Administrativa Brigada de Emergencia Acompañamiento de la ARL | bar: FI to H; Julio P
11 | Curso virtual de las 50 hr SGSST | [7 empty] | 1 vez cada 3 años | Gestión del Talento Humano ARL | [31 empty] | 2 | bar: FI to H; Junio P
12 | Curso de trabsajo en alturas | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano SENA | bar: FI to H; Junio P
13 | Curso de maquinaria amarilla | bar: FI to H; Agosto P
14 | Curso de montacargas | bar: Mayo P
15 | Curso COVE para conductores enfocado a la gestión de riesgos | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano acompañamiento de la ARL | [31 empty] | 1 | bar: FI to H; Octubre P
DOCUMENTACIÓN | [41 empty] | 16 | 10
1 | Aprobar, publicar y socializar el Reglamento de Higiene Industrial | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Junio P
2 | Actualizar el procedimiento Reporte e investigación de incidentes y accidentes | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Junio P
3 | Aprobar, publicar y socializarel programa de orden y aseo | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Agosto P
4 | Aprobar, publicar y socializarel protocolo para la permanencia de los móviles en el CDLR | [7 empty] | 1 vez al año | Servicios de Logística Oficina TIC | bar: FI to H; Agosto P
5 | Aprobar, publicar y socializar el protocolo para realizar el mantenimiento a equipos en el CDLR | [7 empty] | 1 vez al año | Servicios de Logística Oficina TIC | bar: FI to H; Sep/bre P
6 | Análisis de no conformidades y planteamiento de acciones a realizar | [7 empty] | Cada vez que se requiera | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Nov/bre P
7 | Actualizar matriz legal (depende de las normas publicadas anualmente) | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Nov/bre P
8 | Actualizar los Indicadores de ATEL | [7 empty] | 3 veces al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Octubre P
9 | Actualizados los indicadores de estructura, resultado y proceso | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FI to H; Octubre P
10 | Documentar el plan de trabajo para el 2021 según el resultado de la Resolución 312 de 2019 | [7 empty] | 1 vez al año | Comité directivo COPASST | bar: FI to H; Sep/bre P
11 | Asesorias Tecnicas de la ARL | [7 empty] | Cada vez que se requiera | ARL - Positiva | bar: FI to H; Agosto P
REALIZAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE: | [41 empty] | 33 | 20
1 | Curso de trabajo seguro en alturas y operación de montacarga | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FN to H; Agosto P
2 | Exámenes médicos ocupacionales | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FN to H; Abril P; Agosto P; Nov/bre P
3 | Tratamiento de los peligros locativos | [7 empty] | 1 vez al año | Gestión del Talento Humano | bar: FN to H; Mayo P
4 | Compra de señalizacion de informacion y de emergencias con inlusion de personas en coondición de discapacidad | [7 empty] | Todos los colaboradores y visitantes | Gestión del Talento Humano | bar: FN to H; Junio P
PLAN DE MEJORAMIENTO RESOLUCION 312
1 | Verificar e informar el estado del avance para la aprobación de la actualización de las responsabilidades frente al SG-SST a todos los niveles de la organización | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. Director General | bar: FN to H; Dic/bre P
2 | Disponer de una base de datos para generar el listado de los servidores públicos que se encuentre en nivel de riesgo IV Y V | [7 empty] | 1 vez al año | 1, Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST | bar: FN to H; Dic/bre P
3 | Revisar la política integrada del IDIGER y actualizarla en caso de que aplique | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Comité Directivo 2. Oficina Asesora de Planeación 3.COPASST | bar: FN to H; Dic/bre P
4 | Actualizar el manual de contratación donde se incluya los requisitos que se deben cumplir con SST como por ejemplo la compra de señalización debe cumplir con normas nacionales o internacionales, cuya actualización será solicitada por la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Oficina Asesora Jurídica 2. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST | bar: FN to H; Dic/bre P
5 | documentar formato de evaluación de proveedores y contratistas, frente al SG-SSST | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Oficina Asesora Jurídica 2. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST | bar: FN to H; Dic/bre P
6 | Actualizar el manual de contratación (Requisitos y evaluación de proveedores) | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Oficina Asesora Jurídica 2. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST | bar: FN to H; Dic/bre P
7 | Actuializar el instructivo de pagos | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Oficina Asesora de Planeación 2. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST | bar: FN to H; Dic/bre P
8 | Documentar y, publicar y socializar el procedimiento de gestión del cambio | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST | bar: FN to H; Dic/bre P
9 | Documentar Programa de estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros), Ejecutar el programa de estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo, entre otros. | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST | bar: FN to H; Dic/bre P
10 | Actualizar la politica de prevención de consumo de alcohol, tabaaco y sustancias psicoactivas | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Administrativa 2. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST | bar: FN to H; Dic/bre P
11 | Documentar el sistema globalmente armonizado para el área de gestión administrativa en lo que corresponde a los productos químicos que se utilizan para la limpieza y aseo de la estructura física de la entidad. | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Administrativa 2. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 3.Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres 4. Ofocona de TIC | bar: FN to H; Dic/bre P
12 | Continuar documentando el sistema globalmente armonizado implementando la línea de vida portátil en el Centro Distrital Logístico y de Reserva; Continuar documentando el programa de alturas con los procedimientos de trabajo, A | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión Administrativa 2. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 3.de Subdirección para el manejo de emergencias y desastres 4. TIC | bar: FN to H; Dic/bre P
13 | Inspecciones de uso de EPP | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. COPASST | bar: FN to H; Dic/bre P
14 | Inspecciones Locativas | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. COPASST | bar: FN to H; Dic/bre P
15 | verificacion de los equipos y herrmientas | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. COPASST | bar: FN to H; Dic/bre P
16 | Inspecciones de uso aplicación de los procedmientos e instructivos ejemplo: ajuste de puestos de trabajo, pausas activas entre otros | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. COPASST 3. Comité de convivencia | bar: FN to H; Dic/bre P
17 | Continuar con la actualización, documentación y publicación del PEC | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 3. Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | bar: FN to H; Dic/bre P
18 | Formalizar mediante acto administrativo de la conformación de la brigada de emergencias | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. Brigada de Emergencias 3. Oficina Asesora Jurídica | bar: FN to H; Dic/bre P
19 | Realizar proceso de contratación para realizar auditoria con el acompañamiento del COPASST | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2.Oficina Asesora de Planeación | bar: FN to H; Dic/bre P
20 | Solicitar la revisión por la alta dirección del SG-SST de los informes de 2019 | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. Oficina Asesora de Planeación 3. Oficina Asesora Jurídica | bar: FN to H; Dic/bre P
21 | Realizar auditoria al SG-SST con particicpacion COPASST y comunicar los resultados | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2.Oficina Asesora de Planeación 3. Oficina Asesora Jurídica 4. COPASST 5, Provedor | bar: FN to H; Dic/bre P
22 | Continuar con las acciones correctivas de las investigaciones de AT 2019 que deben ser contempladas en le Plan Anual del SG-SST del 2020 (ver excel de intervencion ATl 2019) | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. Todas las subdirecciones | bar: FN to H; Dic/bre P
23 | Continuar con las acciones correctivas de las inspecciones realizadas en el año 2019 que deben ser contempladas en le Plan Anual del SG-SST del 2020 (Ver PDF inspecciones del 2019) | [7 empty] | 1 vez al año | 1. Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios - Gestión de Talento Humano - SST 2. Todas las subdirecciones | bar: FN to H; Dic/bre P
MES | [11 empty] | Enero P: Enero; Febrero P: Febrero; Marzo P: Marzo; Abril P: Abril; Mayo P: Mayo; Junio P: Junio; Julio P: Julio; Agosto P: Agosto; Sep/bre P: Sept/bre; Octubre P: Octubre; Nov/bre P: Nov/bre; Dic/bre P: Dic/bre | ANUAL | CUMPLIMIENTO
TOTAL EJECUTADO | [11 empty] | Enero P: 0; Febrero P: 0; Marzo P: 0; Abril P: 0; Mayo P: 0; Junio P: 0; Julio P: 0; Agosto P: 0; Sep/bre P: 0; Octubre P: 0; Nov/bre P: 0; Dic/bre P: 0 | 0 | 0%
TOTAL PROGRAMADO | [11 empty] | Enero P: 3; Febrero P: 2; Marzo P: 8; Abril P: 18; Mayo P: 5; Junio P: 17; Julio P: 12; Agosto P: 22; Sep/bre P: 11; Octubre P: 21; Nov/bre P: 12; Dic/bre P: 30 | 161
CUMPLIMIENTO MENSUAL | bar: Enero P to Dic/bre E
Este Plan esta sujeto a modificaciones de acuerdo con la necesidad
Nota: *Las casillas de color azul son actividades Programas, pero no suman en el cumplimiento mensual *Las casillas de color verde son actividades Ejecutadas, pero no suman en el cumplimiento mensual *Las casillas con letra P = Programadas y suman al cumplimiento mensual *Las casillas con letra E = Ejecutada y suman al cumplimiento mensual
Convenciones |  |  | FN | Financieros | FI | Físicos | T | Tecnológicos |  | H | Humanos
Note on C25: Sandra Caycedo: Masaje o bono Entrega del Kit de pausas activas
Note on C79: (Normatividad, Accidente, incidente y enfermedad laboral)

## P&P (hidden)
IMPLEMENTACIÓN SG-SST PLAN DE EJECUCION CON LA ARL
Ítem | Actividad
|  |  | Responsable | Abril | [5 empty] | Junio
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | P
18 | DIAS DE P&P
18.1 | Seguridad vial - Aula bus |  | Policia Nacional
18.2 | Higiene postural para conductores
18.3 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en la importancia de los cuidados auditivos. |  | DANIELA
| ENTORNO SALUDABLES CON ENFOQUE EN MIEMBROS SUPERIORES Y COLUMNA |  | SANDRA SALINAS | B-11 | B7 y 12 | C4 | P |  | P-2 Aglomeraciones | 8am - 11:30am
18.4 | Sensibilizar en la importancia de los cuidados de la cabeza y columna vertebral |  | SANDRA SALINAS |  |  |  | P |  | P-2 TV y piso 3 | 3 - 5pm
18.5 | Sensibilizar en la importancia de los cuidados de miembros superiores |  | SANDRA SALINAS |  |  |  | P
18.6 | Sensibilizar en la importancia de los cuidados de miembros inferiores |  | SANDRA SALINAS |  |  |  | P
18.7 | Sensibilizar en la importancia del manejo de cargas |  | SANDRA SALINAS |  |  |  | P |  | Sede Fontibón | Logisticos 12 pm y 2:30 2 turno
18.8 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en el reconocimiento de los síntomas y los cuidados de la Obesidad - Habitos nutricionales (Alimnetación), ejercicio no |  | Compensr |  |  |  |  | P
18.9 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en la importancia de los cuidado del Corazón - Riesgo cardiovascular, sedentarismo |  | Compensar |  |  |  |  | P
18.10 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en la importancia de los cuidado de la Visión |  | Compensar |  |  |  |  | P
18.11 | Entorno Laboral Saludable: Sensibilizar en la importancia de los cuidado de la Salud Mental |  | NORA |  |  |  |  | P
| Simulacro de Evacuación 4 (Cámaras de humo para ubicar en Parque industrial San Cayetano) |  | Alvaro |  |  |  |  | P
Las fechas de las actividades programadas están sujetas a cambio
Note on AD13: Sandra Caycedo: Colchonetas

## DOCUMENTOS (hidden)
IMPLEMENTACIÓN SG-SST DOCUMENTOS
Ítem | Actividad |  | MES - 2018
|  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sept/bre |  | Octubre |  | Nov/bre |  | Dic/bre
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | MANUAL DEL SGSST | [7 empty] | P
2 | Revisión del Procedimiento inspecciones planeadas | [5 empty] | P
3 | Documentación, aprobación y publicación del Procedimiento "Gestión del Cambio" | [7 empty] | P
4 | Aprobación, publicación y socialización del Reglamento de Higiene Industrial | [5 empty] | P
3 | Documentación, aprobación y publicación del Programa "Trabajo Seguro en Alturas" | [11 empty] | P
6 | Aprobación, publicación y socialización del Programa "Orden y Aseo" | [9 empty] | P
7 | Socialización identificación de peligros | [5 empty] | P
8 | Seguridad vial - Banners | [5 empty] | P
9 | Campaña de sensibilización Higiene Postural -Baners | [5 empty] | P
10 | Análisis de no conformidades y planteamiento de acciones a realizar | [5 empty] | P
11 | Protocolo para la permanencia de los móviles en el CDLR | [9 empty] | P
10 | Protocolo para realizar el mantenimiento a equipos en el CDLR | [9 empty] | P
TOTAL EJECUTADO |  |  | 0 |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0%
TOTAL PROGRAMADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 10