## Hoja1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019. Ultima Actualización: Agosto 2019
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
Componente 4: Atención al ciudadano
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | 4. Nombre del responsable | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualización y socialización de los módulos de recepción de PQRS, de acuerdo a los lineamientos de ley de Transparencia y el Decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Oficina Asesora de Comunicacions Atención al ciudadnao | 2019-12-30 | 75% | Atención al Ciudadano Los días 20 de mayo, 11 y 27 de junio y 20 de agosto se realizaron reuniones con ingenieros de Oficina TIC`s para revisar los avances de la actualización del módulo de PQRS. En el mes de julio los Ingenieros encargados de la actualización del módulo de PQRS, informaron que ya realizaron las pruebas a nivel de programación del módulo. En el mes de agosto se realizó reunión para mostrar los avances del módulo. Comunicaciones Mientras se desarrolla y se aprueba el módulo en mención para proceder a su socialización, se ha divulgado el tema de PQRS en general, a través de redes sociales, carteleras internas y externas a la ciudadanía y servidores de la entidad. La evidencia de la publicación en redes se puede ver en los siguientes links: https://twitter.com/IDIGER/status/1121504704255729664 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/posts/2851780908379580 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/posts/2888747248016279
| 2.2 | Actualización y socialización de módulo de seguimiento a correspondencia de acuerdo a los lineamientos de la ley transparencia y el decreto 116 de 2016 | Modulo actualizado | Adriana Cifuentes | Oficina TICS Oficina Asesora de Comunicacions Atención al ciudadano | 2019-12-30 | 50% | Atención al Ciudadano El día 27 de junio se realizó reunión con ingenieros de Oficina TIC`s para revisar los avances de la actualización del módulo de seguimiento a correspondencia, quienes informaron que el módulo se encuentra aún en fase de levantamiento de requerimientos, por tal motivo el area de TICS solicitó a La Oficina de Planeación la ampliación en la fecha programada Comunicaciones Mientras se desarrolla y se aprueba el módulo en mención para proceder a su socialización, se ha divulgado el tema de correspondencia en general, a través de redes sociales, carteleras internas y externas a la ciudadanía y servidores de la entidad. La evidencia de la publicación en redes se puede ver en los siguientes links: https://www.facebook.com/IDIGERBogota/posts/2922855241272146 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/2635259450031728/ https://twitter.com/IDIGER/status/1122499849000292352?s=20 https://twitter.com/IDIGER/status/1126228433879670784?s=20 https://twitter.com/IDIGER/status/1151600560350597121?s=20
| 2.3 | Solicitar la viabilidad de disponibilidad presupuestal para implementar un sistema estadistico de medición de tiempo de espera en el canal presencial. | Soporte de Viabilidad para disponibilidad presupuestal | Narda Natagaima | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios- Atención al Ciudadano | 2019-03-30 | 100% | Atención al Ciudadano La Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios remitió respuesta al grupo de atención al ciudadano, mediante comunicación interna 2019IE2184 de 9 de mayo de 2019, en el que informan que una vez revisada la disponibilidad de recursos tanto en el proyecto de inversión 1166, así como en el de gastos de funcionamiento, la Subdirección no cuenta con recursos disponibles para realizar la contratación, sin embargo planteará la inclusión de los recursos requeridos para el anteproyecto de presupuesto para la vigencia de 2020.
| 2.4 | Generar el diagnóstico que defina la viabilidad para implementación de un sistema telefónico estadistico de medición de tiempo de espera y satisfacción a través de este canal | Diagnóstico de viabilidad | Juan Camilo Jimenez Adriana Cifuentes | Tic's | 2019-06-30 | 100% | Por parte del área de infraestructura de la oficina TIC, se llevó a cabo una reunion el 6 de junio de 2016 con administrativa en la cual se informó sobre una posible solucion de telefonía con tiempos de llamada, llamadas en cola, tiempos de espera, grabacion de llamadas, integración con encuestas y otras alternativas mas
| 2.5 | Implementación del web service del sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con el Sistema de Gestión Documental de la entidad. | Integración de los sistemas WebServices | Sandra Mora | Oficina TICS | 2019-12-31 | 22% | Ya se llevo una segunda reunión con la secretaria general y contamos con el acceso al webservice de ellos, continuamos en la construccion de requerimientos
| 2.6 | Realizar adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047, de acuerdo al diagnóstico remitido por la la Veeduria Disitrital y el presupuesto asignado. | Adecuaciones Implementadas | Luis Fernando Pinzon | Gestión Administrativa | 2019-12-31 | 50% | El día 23 de julio se radicó en la Oficina Asesora Jurídica los Estudios Previos, los estudios del sector, CDPs, cotizaciones y demás documentos requeridos para que se de incio a la Contratación de las adecuaciones físicas en aplicación a la NTC6047
| 2.7 | Realizar la instalacion de las herramientas Convertic y Centro de relevo en los equipos dispuestos en el area de atención al ciudadano para garantizar la accesibilidad a la pagina web oficial de la entidad | Herramientas instaladas y funcionales | Adriana Cifuentes | Oficina TICS | 2019-06-30 | 100% | Se realizó la instalación el pasado mes de febrero en las maquinas indicadas: Lucia Rodríguez - Yazmin Nieto - Marco Tulio Bohórquez - Narda C Natagaima. - Paraíso Mirador de Ciudad Bolívar
| 2.8 | Actualizar la carta de trato digno y socializarla a través de los diferentes mecanismos de contacto con los que cuenta la entidad. (presencial, redes sociales, web) | Carta de trato digno | Narda Natagaima Juan Carlos Velasquez | Atención al ciudadano comunicacones | 2019-03-22 | 100% | Atención al ciudadano Se realizó la información incluida en la carta de trato digno y se socializó atraves de: -Página institucional https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno -Se encuentra visible en los módulos de Atención al Ciudadano -Publicación permanente en Cartelera Virtual -Publicación en redes sociales como facebook y twiter Asesora de Comunicaciones Se actualizó el documento con los ajustes solicitados por Atención al Ciudadano, se solicitó a la Oficina TIC la actualización en la página web y se encuentra en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/carta-del-trato-digno. Para el canal presencial se imprimieron varios ejemplares y se encuentran en cada módulo de atención al ciudadano. (Evidencia adjunta: Carta del trato digno.jpg). Se socializó con un video por medio de las carteleras digitales internas y externas y en las redes sociales a la ciudadanía. Se pueden consultar las publicaciones en los siguientes links: https://twitter.com/IDIGER/status/1111323851827396608, https://www.facebook.com/1639948486229501/posts/2829833683907636/
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar capacitaciones a personal de apoyo correspondencia, cafetería, aseo y vigilancia en los Protocolos de Servicio al Ciudadano. | Listados de asistencia a capacitación | Narda Natagaima | Atencion al ciudadano Gestión administrativa | 2019-04-12 | 100% | Atencion al ciudadano - Gestión Administrativa: Los dias 11 y 12 de Abril de 2019 se adelantaron 3 jornadas de capacitación en Protocolos de Servicio al Ciudadano. Para personal cafetería, aseo y vigilancia. El día 30 de Abril se realizó capacitación sobre Protcolos para la atención al ciudadano al grupo de Gestión Documental.
| 3.2 | Capacitar a los servidores públicos de Gestión Documental, encargados de recibir y radicar las peticiones sobre los temas de la entidad. | Listados de asistencia a capacitación | Adriana Piragauta | Gestión Documental | 2019-03-30 | 100% | Se realizaron varias capacitaciones al grupo de servidores de Gestión Documental. Por parte del área de Gestión documental se efectuaron las siguientes capacitaciones en el año 2019 a los nuevos funcionarios de la Entidad: 1. Organización de Archivos 2.Instrumenos archivísticos 3.Manejo de la correspondencia en la Entidad y manejo de CORDIS
| 3.3 | Revisar viabilidad presupuestal para adelantar acciones para certificar minimo un servidor en lenguaje de señas | Viabilidad de presupuesto | Claudia Gómez | Talento Humano Atención al ciudadano | 2019-05-30 | 100% | Se dio la viabilidad presupuestal que permitirá certificar a minimo un servidor en lenguaje de señas. La disponibilidad presupuestal es el número 427 del 26 de agosto de 2019, por valor de $4.725.000. El curso se realizará en septiembre de 2019.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualizar el inventario de trámites del SUIT | Inventario de trámite actualizado | Jorge Castro Subdirectores | Planeación- Areas misionales | 2019-12-31 | 40% | Se realizaron diferentes comunicaciones a los procesos misionales que aún se encuentra en proceso de inscripción de trámites. Se dio asesoría a los procesos de acuerdo con lo establecido por la función pública.
| 4.2 | Socializar de manera interna y externa la política de protección y tratamiento de datos personales. | Piezas gráficas Soporte de socialización | Juan Camilo Jimenez | TICS- Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-12-31 | 60% | Tecnologias de la Información y la Comunicación (TICS) Se realizó mediante publicacion en pagina web, redes sociales, boletin externo, boletin interno, video en el canal institucional y como video de inicio de sesion. Asesora de Comunicaciones Durante estos meses se ha reforzado este tema de manera interna y externa en las carteleras digitales, correo electrónico y con videos al inicio de los computadores. La política se encuentra en la página web de la entidad en la siguiente ruta: https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales. A través de redes sociales:https://twitter.com/IDIGER/status/1123371823486459905?s=20 https://www.facebook.com/IDIGERBogota/videos/2128453303916923/
| 4.3 | Actualización del manual de PQRS, con el del protocolo de atención a peticiones para periodistas. | Manual actualizado | Narda Natagaima | Atención al ciudadano- Oficina Asesora Juridica- Oficina Asesora de Planeación | 16/09/2019 | 90% | Atención al Ciudadano Se realizó inclusión de informacion del tratamiento de peticiones de periodista y lenguas nativas en el manual de peticiones ciudadanas publicado en la pagina institucional de la entidad https://issuu.com/fopae/docs/manual_pqrs_v5 página 18. Adicionalmente, se ajustó este manual de conformidad con el manual para gestión de peticiones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se esta proyectando la Resolución para formalizar el manual de peticiones ciudadanas. Oficina Asesora Juridica El 20 de agosto de 2019, se remitió a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios y Oficina Asesora de Planeación el Proyecto de Acto Administrativo donde se actualiza el Manual de PQR´S de la entidad.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la caracterizacion de ciudadanos - usuarios - grupos de interés de quienes solicita PQRS y se acercan para solcitar orientacion en los puntos de atención. | Caracterización de ciudadanos-usuarios-grupos de interés solicitantes de PQRS | Narda Natagaima | Atención ciudadano | 2019-05-30 | 100% | Se encuentra listo el documento de caracterización de ciudadanos-usarios grupos de interes solicitantes de PQRS, el cua se remitió con comunicación radicada con el Número 2019IE3836 del 20 de agosto de 2019 a la Oficina Asesora de Planeacion y al Director .
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE