## AVANCE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2020
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 3: Rendición de cuentas
Objetivo del Componente: Establecer en la entidad e impulsar en los espacios de participación en los que se encuentre el IDIGER, la cultura de la información, transparencia y diálogo entre la institucionalidad y los ciudadanos, en cumplimiento de la normatividad Distrital y Nacional, en la Rendición de Cuentas.
POLITICA MIPG | 1. Subcomponente | 2. Actividad |  | 3. Meta o producto | Área Responsable | 5. Fecha Programada | Porcentaje (%) de Avance | Descripción del Avance - evidencia
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Formulación y ejecución de la Estrategia de Comunicaciones para la rendición de cuentas. | Estrategia de Comunicaciones (Sector Ambiente) | Comunicación | 2020-08-30
|  | 1.2 | Socializar la Guía Estratégica de Rendición de Cuentas a servidores públicos del IDIGER | Realizar 1 Socializacion de la Guía estratégica de Rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-03-30
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Capacitación y entrenamiento ante situaciones de emergencia para brigadistas | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
|  | 2.2 | Capacitación y entrenamiento ante situaciones de emergencia para CAM's | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
|  | 2.4 | Charlas Diarias orientado a ciudadanía de alcaldía local en Planetario Distrital | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
|  | 2.5 | Servicios de subdirección de reducción del riesgo y adaptación al cambio climatico orientado a ciudadanía de alcaldía local | Realizar 1 dialogo ciudadano | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
|  | 2.4 | Preparación de la información presupuestal, plan de acción de los programas y proyectos, informes de gestión, informes de entes de control, contratación, impactos de la gestión, acciones de mejoramiento asociados a la gestión, PQRS. Definir de esta información, cuál sería entregada a los grupos de interés para ser analizada de manera colaborativa | Relación de informacion a presentar | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-10-30
|  | 2.5 | Establecer con los procesos misionales las reuniones de capacitación con las organizaciones y grupos sociales para definir convocatoria | 2 reuniones con grupos sociales para definir convocatoria | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
|  | 2.6 | Ejecución de la rendición de cuentas IDIGER | 1 Rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana | 2 Capacitaciones | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
|  | 3.2 | Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. | Plan de acción a sugerencias recibidas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 4 Informes de recomendaciones de los espacios de diálogo ciudadano con su acciones de mejora | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
|  | 4.2 | Elaborar y publicar el informe con la evaluación de la implementación de la estrategia de la Rendición de Cuentas de la entidad | 1 Infome de rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
|  | 4.3 | Generar el plan de acción correspondiente al resultado del espacio de rendición de cuentas | 1 Plan de acción resultante de la rendición de cuentas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
|  | 4.4 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | 1 Documento de buenas prácticas | Grupo definido para liderar la rendicion de cuentas | 2020-12-31
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE
PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL PLAN (EFICACIA)
TIEMPO DE EJECUCION DEL PLAN
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PLAN
Note on I6: Lilia Carolina Ibarra Romero: 1. En este campo se deben colocar las actividades que soportan el avance reportado en la columna anterior o las razones por las cuales no se logró la meta o producto. 2. Indicar la evidencia de las actividades realizadas en el periodo, de las metas o productos finalizados (documentos, enlaces, etc.)

## C2 TRAMITES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
SEGUIMIENTO 31/12/2019- OCI
No. | Nombre Del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | Dependencia Responsable | Fecha Realización | Actividades Cumplidas | Evidencia | Porcentaje (%) de avance | Evidencia Seguimiento OCI | % Seguimiento OCI
1. | Emisión de Certificaciones de Riesgo en línea, para algunos sectores del Distrito Capital | Administrativa | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Aunque la certificación se emite de manera automática para cualquier predio de Bogotá, se debe realizar una revisión previa a la emisión del documento definitivo, ya que, la georeferenciación se hace de manera aproximada, no exacta, además en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con información digital confiable, lo cual obliga a que previo a la emisión de una certificación se realice una verificación por parte del funcionario responsable. | Se estan realizando las pruebas del aplicativo para la emision de certificaciones, con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios. | Eficiencia administrativa y de oportunidad en la respuesta | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos | 01/01/2020 30/04/2020
2. | Expedición certificado de afectación por emergencia, calamidad o desastre | Tecnológica | Trámite/OPA total en línea | 1. Se solicita una extesion del plazo durante el proximo año . 2. Se informa el estado del desarrollo informatico aclarando que aspectos como la inclusion de los vehiculos afectados estan condicionados a los ajustes que se estanhaciendo a la bitacora sire. 3. se vuelve a plantear opciones para el reporte al RUD de la UNGRD, quedando como mejor opcion un reporte periodico del idiger sobre la base de los registros de afectacion. 4. Se plantea la necesidad que desde la subdireccion se escale al temor de la firma diguital para el certificado en linea. | Desde la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres, área de Servicios de Respuesta, como dependencia responsable, se seguirá asistiendo a las reuniones concertadas entre Atención al Ciudadano, la oficina de TIC´s para perfeccionar el diseño funcional del aplicativo. | Menor tiempo utilizado en la resolución del servicio. | Servicios de Respuesta a Emergencias | 31/01/2020 a 31/12/2020
PROMEDIO AVANCE COMPONENTE | [10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!