## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CODIGO: | PLE-FT-15
|  |  |  | VERSIÓN: | 3
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER |  |  | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable el nombre del Plan de Desarrollo vigente, en el cual se encuentra inscrita la Entidad. | 1.12 SECTOR | Indique el sector al que pertenece la entidad.
1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable los periodos de vigencia para el Plan de Desarrollo inscrito en el numeral 1. Ej: 2016 a 2020 | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: | Especifique el nombre del Objetivo Estratégico en el que se ubica el Componente del Proyecto de Inversión, de acuerdo a las líneas funcionales establecidas en la Entidad.
1.4. PILAR /EJE | Identifique de la lista desplegable el eje o pilar del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3. COMPONENTE | En este campo debe registrar los componentes que se encuentran establecidos en su proyecto de inversión. Asi mismo, se pueden registrar otros componentes que hagan parte de funciones pare que no estan de manera especifica en la ficha EBI (Ejemplo: Talento humano, Juridica, Control Interno)
1.5. PROGRAMA PDD: | Identifique de la lista desplegable el Programa del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3.3. META | Las metas son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Por lo general son este tipo de metas las que se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica. Es importante la definición y construcción de las metas de los proyectos se haga en términos de proceso, magnitud, unidad de medida y descripción, tal como se presenta a continuación: • Proceso: Es el verbo en infinitivo que indica la acción a realizar, tal como: construir, adecuar, capacitar, dotar, etc. • Magnitud: Cantidad o número de la acción identificada en el proceso. • Unidad de medida: Tales como m2, Km., Km. /carril, camas/paciente, alumnos, hectáreas, parques, etc. • Descripción: Permite complementar el propósito de la meta.
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: | Identifique de la lista desplegable el nombre del proyecto estrategico mediante el cual se destinan los recursos para el funcionamiento del grupo de trabajo que desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.3. PESO DEL PRODUCTO | Determine el peso porcentual que tiene cada producto sobre el 100% que debe cumplir la meta propuesta; recuerde que siempre existirá un producto que se identifica como prioritario; es decir, el producto que mayor peso deberá tener.
1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: | Identifique de la lista desplegable el nombre del Proyecto de Inversión mediante el cual el grupo de trabajo desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.4 PRODUCTO | Liste las actividades criticas que componen el desarrollo producto esperado, tenga en cuenta: *Actividades secuenciales y/o actividades paralelas, identificar que actividades con son prerrequisito de otras. Verifique que se cumpla el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) Nota: Limite el numero de actividades es deseable que no sean más de 6 por producto.
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: | Identifique de la lista desplegable el nombre de la meta del proyecto de inversión que le corresponde al Plan de Acción que se esta formulando. | 3.5. PROGRMACIÓN | Determine la fecha en que se dará inicio al desarrollo de la actividad propuesta Determine la fecha en que se finalizará el desarrollo de la actividad propuesta
1.9. INDICADOR ASOCIADO | Identificarse elindicador PDD asociados a la meta que aporta el Plan de Acción. | 3.6 INDICADOR | Especifique un indicador de eficacia que se relaciona directamente producto y/o actividad .
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: | Especifique el grupo encargado de formular y desarrollar el Plan de Acción. (Ejemplo: Subdirección - Grupo) | 3.7 UNIDAD DE MEDIDA | Registre la cantidad o unidad fisica que define la actividad (familias, predios, estudios, hectarias, personas, obras)
1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÒN: | Especifique de la lista desplegable la vigencia para la ejecución y desarrollo del Plan de Acción Ej: Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016. | 3.8 RECURSOS | Estime el valor de los recursos financieros que se requiere para desarrollar la actividad, asi como la fuente de financiación.
|  | 3.9 DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Identifique el nombre de las dependencias encargada de adelantar cada una de las actividades.

## FORMATO
|  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CODIGO: | PLE-FT-15
[18 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER | [15 empty] | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: |  |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" |  |  |  |  | 1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  |  |  | 2016 - 2020
1.4. PILAR /EJE |  |  | No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  |  |  | 1.5. PROGRAMA PDD: |  |  |  |  | No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: |  |  | No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  |  |  | 1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  |  | Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: |  |  | Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional. |  |  |  |  | 1.9. INDICADOR ASOCIADO PDD |  |  |  |  | % de avance en el cumplimiento de los planes de trabajo
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Oficina de Tecnologia de Información y las Telecomunicaciones |  |  |  |  | 1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 2017
1.12 SECTOR |  |  | No 10 Ambiente |  |  |  |  | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: |  |  |  |  | Gestionar y administrar los recursos financieros del IDIGER, mediante esquemas interinstitucionales de cofinanciación, cooperación, concurrencia, subsidiariedad y estrategias de protección financiera y transferencia de riesgos para el desarrollo de los procesos de gestión de riesgos y cambio climático.
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [13 empty] | 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE:Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3.1. No | 3.3. META |  |  | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | 3.4 PRODUCTO |  | 3.5. PROGRAMACIÓN |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS |  | DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS INVERSIÓN | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS FUNCIONAMIENTO | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS FONDIGER | 4.4. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.5. OBSERVACIONES
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | IDIGER | FONDIGER
1 | Administrar el Sistema de Información de Riesgos y Emergencias - SIRE , sus módulos y componentes |  |  | 5% | Creación y configuración de usuarios para acceder al SIRE y sus distintos módulos y componentes |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Numero de creaciones de usuario/ Total de solicitudes | Accesos al SIRE | 78645000 | 0 | Oficna de Tecnologias de Información y las telecomunicaciones | CUMPLIDO | Se ha realizado la creación de usuarios conforme a los formatos recibidos a la fecha de corte | 0 |  | 0 | 5% | Se realizó la creación de Usuarios de acuerdo con las necesidades de la Entidad, adicionamente se realiza la cancelaciòn o suspenciòn de usuarios y correos electronicos de los funcionarios que no continuaran laborando en la entidad
|  |  |  | 5% | Desarrollo de capacitaciones para usuarios funcionales del sistema, sistema distrital y la comunidad |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Numero de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas | Capacitación |  |  |  | CUMPLIDO | Se han realizado las inducciones correspondientes a los ingresos de funcionarios de la entidad y entidades solicitantes, registrados en formatos de asistencia |  |  |  | 5% | De acuerdo con la creación de usuarios, se estableció capacitación para los usuarios nuevos, y para las entidades y Funcionario o contratistas que la solicitaron y requieren.
|  |  |  | 10% | Realización del soporte a los sistemas misionales de la entidad a nivel tecnologico y funcional |  | 2017-01-01 | 2017-01-31 | Numero de correos y oficios contestados / Total de correos y oficios de solicitudes recibidos | Correos y Oficios |  |  |  | CUMPLIDO | Se ha realizado el seguimiento de los casos correspondientes via mesa de ayuda, correos electronicos y oficios |  |  |  | 10% | Se brindó respuesta y soporte oportuno a los usuarios que lo solicitaron a través de la mesa de ayuda (Aranda)
2 | Realizar el desarrollo de los aplicativos informaticos que soportan las actividades de las subdirecciones misionales y la dirección general |  |  | 10% | Realizar el desarrollo de los aplicativos informaticos que soportan las actividades de las subdirecciones misionales y la dirección general |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Numero de aplicaciones realizados y en desarrollo / Total de aplicaciones aprobados por dirección | Aplicativos informaticos | 160286000 | 0 | Oficna de Tecnologias de Información y las telecomunicaciones | CUMPLIDO | Se ha realizado el levantamiento de requerimientos, desarrollo, planes de prueba y capacitación a los desarrollos programados y priorizados por la direccion general | 160286000 |  | 0 | 10% | se realiza el protocolo de requerimientos para los aplicativos actuales y nuevos desarrollos, también se realizaron pruebas de funcionalidad y capacitación a los usuarios finales.
3 | Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnologica de la entidad, acceso a portales de internet y sistemas administrativos |  |  | 10% | Desarollar las modificaciones y actualizaciones solicitadas a SI-CAPITAL conforme a los requerimientos administrativos, técnicos, jurídicos o financieros que correspondan |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | % de requerimientos cumplidos de SI-Capital | Porcentaje de avance | 1132956431 | 144728873 | Oficna de Tecnologias de Información y las telecomunicaciones | CUMPLIDO | Se han atendido los requerimientos de SI-Capital solicitados por los usuarios funcionales dentro del cronograma manejado por la oficina y de acuerdo con los lineamientos NIIF | 655835670 |  | 144728873 | 10% | se han realizado las pruebas de funcionalidad de los aplicativos, de acuerdo con los ajustes requeridos por SHD y conforme con los lineamientos NIIF
|  |  |  | 10% | Realizar la asignacion de equipos de TI propios y rentados, para el continuo funcionamiento de las actividades misionales y de apoyo de la entidad |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Numero de requerimientos atendidos / Numero de total de requerimientos de TI para funcionarios | Requerimientos atendidos |  |  |  | CUMPLIDO | Se realiza la contrataciòn , compra y suministro de equipos de computo para la entidad. |  |  |  | 10% | Se realizò la contrataciòn para la adquisiciòn de equipos de computo de la entidad, adicionalmente se realiaza la logistica para realizar el cambio de equipos.
|  |  |  | 10% | Realizar las actualizaciones y requerimientos a los portales web de la entidad (Idiger, SIRE, intranet) para garantizar la disponibilidad en el acceso a los contenidos |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Requerimientos atendidos / total de requerimientos | Requerimientos atendidos |  |  |  | CUMPLIDO | Se han realizado las modificaciones, y nuevas solicitudes conforme a los requerimientos de la direccion general y subdirecciones misionales |  |  |  | 10% | Se realizaron los ajustes a las plataformas, aplicativos y paginas del IDIGER de acuerdo con los requerimientos y autorizaciones de la Dirección General.
4 | Administrar la red de telecomunicaciones de Emergencias, hidrometereologica y de acelerografos de Bogotá |  |  | 5% | Realizar la gestión contractual de los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red de telecomunicaciones |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | % avance en la gestion de mantenimientos | Porcentaje de avance | 141414569 | 0 | Oficna de Tecnologias de Información y las telecomunicaciones | CUMPLIDO | Se ha realizado la gestion contractual conforme a las necesidades de mantemiento de la red | 88414569 |  | 0 | 5% | se realizo la contratación de arrendamientos de espacios para el alojamiento de antenas para la Red.
|  |  |  | 10% | Realizar los mantenimientos requeridos a los componentes asociados a la red hidrometereologica y de acelerografos , |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | % avance en la ejecución de los mantenimientos | Porcentaje de avance |  |  |  | CUMPLIDO | Se han realizado los mantenimientos correspondientes al cronograma de actividades definido por la oficina TIC |  |  |  | 10% | Se cumple con el croniograma de mantenimientos establecido.
|  |  |  | 5% | Realizar los requerimientos para garantizar la conectividad del sistema de despacho de incidentes del NUSE con la bitácora de emergencias del SIRE |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Requerimientos atendidos / total de requerimientos | Requerimientos atendidos |  |  |  | CUMPLIDO | Se han establecido las mesas de trabajo correspondientes para garantizar y optimizar la interoperabilidad entre la bitacora y el NUSE |  |  |  | 5% | Se realizaron las reuniones necesarias para garantizar la interoperatividad,
5 | Realizar el asesoramiento a la dirección general en la definición de políticas, planes, procedimientos relacionados con el uso y aplicación de las tecnologías de la información. |  |  | 10% | Elaboracion del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información- PETI conforme a la estrategia de gobierno en línea, marco de referencia de arquitectura empresarial y arquitectura de TI |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | % de avance en el desarrollo del PETI | Porcentaje de avance | 142698000 | 0 | Oficna de Tecnologias de Información y las telecomunicaciones | CUMPLIDO | Realizacion del diagnostico de la entidad para la realizacion del PETI | 142698000 |  | 0 | 10% | se realizó el diagnostico y se establecio el cronograma con los funcionarios responsables de cada una de las oficinas de la entidad.
|  |  |  | 5% | Elaboracion del Manual de seguridad y privacidad de la información dentro del marco del sistema de seguridad de la información del IDIGER |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | % de avance en el desarrollo del PETI | Porcentaje de avance |  |  |  | CUMPLIDO | Se ha realizado la definicon de las políticas de seguridad de TI para la entidad |  |  |  | 5% | se realizaron los ajustes al manual de seguridad y se realizan las capacitaciones para funcionarios y contratistas acerca de las polìticas
SUBTOTAL |  |  |  | 95% | [6 empty] | 1656000000 | 144728873 |  |  |  | 1047234239 |  | 144728873 | 95%
COMPONENTE PROCESO
4 | Actualizar y validar 5 procedimientos asociados a la Oficina Asesora de Planeación |  |  | 2% | Revisión de procedimientos existentes y propuestas de ajuste en caso que se requiera. |  | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Número de procedimientos con propuesta de ajuste/ Número de procedimientos | Procedimientos | 0 | 0 | Oficna de Tecnologias de Información y las telecomunicaciones | CUMPLIDO | Se han allegado a la oficina de planeacion los formatos y procedimientos que han requerido ajuste dentro de la oficina TIC | 0 |  | 0 | 1%
5 |  |  |  |  | Validación de los procedimientos ante la Oficina Asesora de Planeación. |  | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Número de procedimientos modificados y aprobados/ Número de procedimientos programados | Procedimientos |  |  |  | NO CUMPLIDO | N/A |  |  |  | 1%
6 | Cumplir con el 100% de los compromisos y cronogramas de los Planes de Mejoramiento formulados |  |  | 2% | Seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas plasmadas en los Planes de Mejoramiento. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acciones cerradas en la vigencia / Total acciones de mejora | Acciones Correctivas |  |  |  | CUMPLIDO | Se han presentado a control interno los avances al plan de mejoramiento 2016-2017 |  |  |  | 2%
7 | Cumplir con el 100% de los reportes e informes de gestión para la OAP |  |  | 1% | Proyectar el Informe de Gestión trimestral con los avances, logros y retrasos, Asi mismo el reporte mensual de los indicadores de Gestión. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de informes presentados / Número de informes programados | Informes |  |  |  | CUMPLIDO | Se han entregado oportunamente los informes de gestion requeridos |  |  |  | 1%
SUBTOTAL |  |  |  | 5% | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5%
TOTAL |  |  |  | 100% |  |  | TOTAL |  |  |  | 1656000000 | 144728873 |  | TOTAL |  | 1047234239 | 0 | 144728873 | 100%
Elaborado por: | [5 empty] | Validado por: | [7 empty] | Aprobado por:
| Firma: | [5 empty] | Firma: | [7 empty] | Firma:
| Nombre y cargo: | David Giovanni Florez Reyes Jefe Oficina TIC |  |  |  |  | Nombre y cargo: |  | Jorge Enrique Angarita López Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | Richard Alberto Vargas Hernández - Director General IDIGER
| Firma: | [5 empty] | Revisó: Firma: | [7 empty] | Firma:
| Nombre y cargo: | Juan Cazmilo Jimenez Escobar Prof. Oficina TIC |  |  |  |  | Nombre y cargo: |  | Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Nombre y cargo: | David Giovanni Flórez Reyes Jefe de la Oficina TIC
Note on K17: AÑO/MES/DIA
Note on L17: AÑO/MES/DIA

## listas
Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos"
2016 - 2020
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
Sector
No 10 Ambiente
Vigencia
2016
2017
2018
2019
2020
Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital
Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial
Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital
Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos
Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas
Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo
Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación
Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)
Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud.
Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)
Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.
Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas
Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias
Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Subdirección de participación Para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
David Giovanni Flórez Reyes Jefe de la Oficina TIC
Diana Patricia Arevalo Sánchez Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
María Carolina Caycedo González Subdirectora para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Carlos Ciro Asprilla Cruz Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres
Jorge Enrique Angarita López Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Robinson Castillo Charris Asesor de Comunicaciones
Olga Teresa de Jesús Avila Romero Jefe de la Oficina Asesora Juridica
David Giovanni Flórez Reyes Jefe de la Oficina TIC
Rafael Enrique Moreno Alvarez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Angelica Maria Bermudez Rodriguez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Claudia Liliana Guerrero Garcia Prof. Oficina Asesora de Planeación
Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación