## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CODIGO: | PLE-FT-15
|  |  |  | VERSIÓN: | 3
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER |  |  | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable el nombre del Plan de Desarrollo vigente, en el cual se encuentra inscrita la Entidad. | 1.12 SECTOR | Indique el sector al que pertenece la entidad.
1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable los periodos de vigencia para el Plan de Desarrollo inscrito en el numeral 1. Ej: 2016 a 2020 | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: | Especifique el nombre del Objetivo Estratégico en el que se ubica el Componente del Proyecto de Inversión, de acuerdo a las líneas funcionales establecidas en la Entidad.
1.4. PILAR /EJE | Identifique de la lista desplegable el eje o pilar del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3. COMPONENTE | En este campo debe registrar los componentes que se encuentran establecidos en su proyecto de inversión. Asi mismo, se pueden registrar otros componentes que hagan parte de funciones pare que no estan de manera especifica en la ficha EBI (Ejemplo: Talento humano, Juridica, Control Interno)
1.5. PROGRAMA PDD: | Identifique de la lista desplegable el Programa del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3.3. META | Las metas son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Por lo general son este tipo de metas las que se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica. Es importante la definición y construcción de las metas de los proyectos se haga en términos de proceso, magnitud, unidad de medida y descripción, tal como se presenta a continuación: • Proceso: Es el verbo en infinitivo que indica la acción a realizar, tal como: construir, adecuar, capacitar, dotar, etc. • Magnitud: Cantidad o número de la acción identificada en el proceso. • Unidad de medida: Tales como m2, Km., Km. /carril, camas/paciente, alumnos, hectáreas, parques, etc. • Descripción: Permite complementar el propósito de la meta.
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: | Identifique de la lista desplegable el nombre del proyecto estrategico mediante el cual se destinan los recursos para el funcionamiento del grupo de trabajo que desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.3. PESO DEL PRODUCTO | Determine el peso porcentual que tiene cada producto sobre el 100% que debe cumplir la meta propuesta; recuerde que siempre existirá un producto que se identifica como prioritario; es decir, el producto que mayor peso deberá tener.
1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: | Identifique de la lista desplegable el nombre del Proyecto de Inversión mediante el cual el grupo de trabajo desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.4 PRODUCTO | Liste las actividades criticas que componen el desarrollo producto esperado, tenga en cuenta: *Actividades secuenciales y/o actividades paralelas, identificar que actividades con son prerrequisito de otras. Verifique que se cumpla el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) Nota: Limite el numero de actividades es deseable que no sean más de 6 por producto.
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: | Identifique de la lista desplegable el nombre de la meta del proyecto de inversión que le corresponde al Plan de Acción que se esta formulando. | 3.5. PROGRMACIÓN | Determine la fecha en que se dará inicio al desarrollo de la actividad propuesta Determine la fecha en que se finalizará el desarrollo de la actividad propuesta
1.9. INDICADOR ASOCIADO | Identificarse elindicador PDD asociados a la meta que aporta el Plan de Acción. | 3.6 INDICADOR | Especifique un indicador de eficacia que se relaciona directamente producto y/o actividad .
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: | Especifique el grupo encargado de formular y desarrollar el Plan de Acción. (Ejemplo: Subdirección - Grupo) | 3.7 UNIDAD DE MEDIDA | Registre la cantidad o unidad fisica que define la actividad (familias, predios, estudios, hectarias, personas, obras)
1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÒN: | Especifique de la lista desplegable la vigencia para la ejecución y desarrollo del Plan de Acción Ej: Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016. | 3.8 RECURSOS | Estime el valor de los recursos financieros que se requiere para desarrollar la actividad, asi como la fuente de financiación.
|  | 3.9 DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Identifique el nombre de las dependencias encargada de adelantar cada una de las actividades.

## FORMATO
|  | PLAN DE ACCIÓN | [15 empty] | CODIGO: | PLE-FT-15
[18 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER | [15 empty] | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: |  |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" |  |  |  |  | 1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  |  |  | 2016 - 2020
1.4. PILAR /EJE |  |  | No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  |  |  | 1.5. PROGRAMA PDD: |  |  |  |  | No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: |  |  | No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  |  |  | 1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  |  | Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: |  |  | Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional. |  |  |  |  | 1.9. INDICADOR ASOCIADO PDD |  |  |  |  | % de avance en el cumplimiento de los planes de trabajo
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Oficina Asesora Juridica |  |  |  |  | 1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 2017
1.12 SECTOR |  |  | No 10 Ambiente |  |  |  |  | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: |  |  |  |  | 1. Lograr colaboradores del IDIGER altamente motivados y competentes mediante acciones de formación, bienestar y la provisión de bienes y servicios para fortalecer la capacidad técnica, ejecutora y comunicativa de la entidad.
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [13 empty] | 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE: Asesoria Juridica y Representación Judicial
3.1. No | 3.3. META |  |  | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | 3.4 PRODUCTO |  | 3.5. PROGRAMACIÓN |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS |  | DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS INVERSIÓN | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS FUNCIONAMIENTO | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS FONDIGER | 4.4. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.5. OBSERVACIONES
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | IDIGER | FONDIGER
1 | Desarrollar acciones para el fortalecimiento de la Asesoría Jurídica a la Dirección General y demás Subdirecciones y Oficinas de la Entidad. |  |  | 5% | Realizar la defensa jurídica dentro del término legal en aquellos procesos que figure como demandado el IDIGER - FONDIGER y aquellos en que el IDIGER sea demandante. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Numero de actuaciones surtidas Procesos Judicales adelantados / Número total de actuaciones radicadas | Procesos Judicales | $76.291.000 | 0 | Oficina Asesora Jurídica - Grupo Jurídica María Victoria Barrios Gómez Edwin Alexander Moreno Contreras Abogado para Defensa | CUMPLIDO | En el mes de Diciembre se surtieron 7 actuaciones de las 7 actuaciones radicadas. | 76291000 |  | N/A | 5%
|  |  |  | 5% | Registro y actualización de las acciones judiciales manejados por los apoderados de la entidad en el "SIPROJ - WEB" |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Numero de Procesos Judiciales con seguimiento el SIPROJ / Número total de los procesos judiciales | Registro en SIPROJ |  |  |  | CUMPLIDO | Durante el mes de Diciembre se llevó a cabo seguimiento a 42 procesos activos en los que es parte el IDIGER en el SIPROJ WEB. |  |  | N/A | 5%
|  |  |  | 5% | Prestar Asesoria Juridica a la Dirección General y a las Subdirecciones y Oficinas del IDIGER |  | 2017-01-01 | 2017-01-31 | Numero de Conceptos Juridicos / Numero de solicitudes de Conceptos | Oficios |  |  |  | CUMPLIDO | Para el mes de Diciembre la Oficina prestó Asesora Juridica, a las distintas Subdirecciones y/o Oficinas del IDIGER, de manera verbal. |  |  | N/A | 5%
|  |  |  | 5% | Responder de manera oportuna de fondo y sustancial de las peticiones presentadas por las entidades del estado, personas naturales y jurídicas. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número total de los oficios de respuestas a los derechos de petición | Oficios |  |  |  | CUMPLIDO | En el mes de Diciembre se dio o contestación a 94 solicitudes que fueron allegadas a la Oficina Asesora Juridica. |  |  | N/A | 5%
SUBTOTAL |  |  |  | 20% | [6 empty] | 76291000 | 0 |  |  |  | 76291000 |  |  | 20%
COMPONENTE: Gestión Contractual
2 | Adelantar el proceso de gestión contractual de la Entidad en sus diversas etapas |  |  | 10% | Adelantar los procesos contractuales en los términos de Ley, así como el prestar el apoyo juridico para la elaboración de estudios previos, establecimiento de riesgos, estudios de sector y demás documentos que se requieran en la etapa de planeación. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de procesos contractuales adelantados / Número de procesos contractuales radicados en la Oficina Asesora | Contratos | 473482000 | 0 | Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Gestión Precontractual (Piedad Cristina Corena González Claudia Franco Díaz Daniel David Marin Arcila) Grupo de Gestión Contractual (Sandra Milena Calderón Rodríguez Claudia Zimena Jiménez Cabrera María Paula Sánchez parra Jessica Forero López Estefanía Díaz Muñoz, Maria Victoria Barrios G Linda Marleny Mateus, Edwin Alenxander Moreno Contreras, Asistencial para labores de archivo) | CUMPLIDO | La Oficina adelanto 34 procesos contractuales (En tramite, adjudicados, declarados desiertos, los cuales pueden provenir de meses anteriores), de los procesos radicados en la Oficina Asesora Jurdica. | 473482000 |  | N/A | 10%
|  |  |  | 10% | Proyectar y revisar las minutas de los contratos de acuerdo a las exigencias en el manual de contratación y de conformidad con la normatividad contractual vigente; así como la aprobación de garantías, revisión de liquidaciones. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Minutas contractuales proyectadas / Numero de carpetas radicadas en la Oficina | Liquidaciones |  |  |  | CUMPLIDO | Durante el mes de Diciembre se suscribieron 39 Minutas Contractuales teniendo en cuenta que se radicaron 39 carpetas en la Oficina, que cumplian con los requisitos para la expedición de la Minuta. |  |  | N/A | 10%
|  |  |  | 10% | Capacitaciones en temas relacionados con elaboración de estudios previos y en temas precontractuales a nivel directivo, supervisores, funcionarios y contratistas. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Numero de capacitaciones proyectadas / Numero de caparacitaciones realizadas | Capacitaciones |  |  |  | CUMPLIDO | Durante el mes de Diciembre no se llevaron a cabo Socializaciones |  |  | N/A | 10%
SUBTOTAL |  |  |  | 30% | [6 empty] | 473482000 | 0 |  |  |  | 473482000 |  |  | 30%
COMPONENTE: Gestión Predial
3 | Gestión catastral de los bienes inmuebles adquirir por el IDIGER ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable |  |  | 10% | Realizar los estudios de titulos de los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable que han sido priorizados |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Numero de estudio de Titutlos/ Número de predios priorizados | Estudios de Titulos | 269105000 | 0 | Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Gestión Predial (Natalia Lorena Salcedo Gutiérrez, Mónica Marcela Quijano Salamanca , Nubia Isabel Chaparro Cifuentes, Aura Catalina Porras Gutiérrez, Maria Hastamorir, Magda Beatriz Wilches) | CUMPLIDO | Para el mes de Diciembre no se efectuaron Estudio de Titulos. | 269105000 |  | N/A | 10%
|  |  |  | 10% | Realizar las Ofertas de Compra y solicitar su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de los predios ubicados en zona de alto riesgo no mitigable que han sido priorizados |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Ofertas de Compra notificadas/ Número de predios priorizados | Ofertas de Compra |  |  |  | CUMPLIDO | Durante el mes de Diciembre no se notificarón Ofertas de Compra de los 116 Predios Priorizados para la vigencia 2017. |  |  | N/A | 10%
|  |  |  | 10% | Proyectar promesas de compraventa y minutas para la adquisición de los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable que han sido priorizados |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de Promesas de Compraventa y Minutas proyectadas/ Número de predios priorizados | Promesas de Compraventa |  |  |  | CUMPLIDO | En el mes de Diciembre se suscribierón 1 Promesa de Compraventa, 4 Escrituras Públicas y 5 Contrato de Venta de Mejoras, de los 116 Predios Priorizados para la vigencia 2017. |  |  | N/A | 10%
SUBTOTAL |  |  |  | 30% | [6 empty] | 269105000 | 0 |  |  |  | 269105000 |  |  | 30%
COMPONENTE PROCESO
4 | Actualizar y validar 5 procedimientos asociados a la Oficina Asesora de Planeación |  |  | 2% | Revisión de procedimientos existentes y propuestas de ajuste en caso que se requiera. |  | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Número de procedimientos con propuesta de ajuste/ Número de procedimientos | Procedimientos | 43442000 | 0 | Oficina Asesora Juridica Maria Victoria Barrios Gomez | NO CUMPLIDO | La Oficina Asesora Juridica en articulación con la Alta Dirección, realizo la actualización del Proceso de Gestión Contractual acorde a la actualización de la Plataforma Estrategica del IDIGER. | 43442000 |  | N/A | 1.5%
5 |  |  |  |  | Validación de los procedimientos ante la Oficina Asesora de Planeación. |  | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Número de procedimientos modificados y aprobados/ Número de procedimientos programados | Procedimientos |  |  |  | NO CUMPLIDO | A la fecha no se han aprobado la modificación de los Procesos a cargo de la Oficina Asesora Juridica. |  |  | N/A
6 | Cumplir con el 100% de los compromisos y cronogramas de los Planes de Mejoramiento formulados |  |  | 2% | Seguimiento y cierre de las acciones preventivas y correctivas plasmadas en los Planes de Mejoramiento. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acciones cerradas en la vigencia / Total acciones de mejora | Acciones Correctivas |  |  |  | CUMPLIDO | Durante el mes de Diciembre, se llevo a cabo seguimiento por la Oficina de Control Interno, a las acciones implementadas por la Oficina Juridica en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogota. |  |  | N/A | 2%
7 | Cumplir con el 100% de los reportes e informes de gestión para la OAP |  |  | 1% | Proyectar el Informe de Gestión trimestral con los avances, logros y retrasos, Asi mismo el reporte mensual de los indicadores de Gestión. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de informes presentados / Número de informes programados | Informes |  | 0 |  | CUMPLIDO | Durante el mes de Diciembre, se consolido el Informe Ejecutivo de la Oficina Asesora Juridica. |  |  | N/A | 1%
SUBTOTAL |  |  |  | 5% | [6 empty] | 43442000 | 0 |  |  |  | 43442000 |  |  | 4.5%
COMPONENTE FINANCIERO
8 | Ejecución reserva presupuestal programada |  |  | 5% | Ejecutar las reservas según programación. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | Presupuesto | 115296644 | 0 |  |  |  | 115296644 |  |  | 5%
9 | Ejecución presupuestal programada |  |  | 5% | Ejecutar de acuerdo con la programación los recursos definidos para el compenente |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 443018485 |  |  |  |  | 443018485 |  |  | 5%
10 | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) |  |  | 5% | Cumplir con la programación mensual de PAC |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 443018485 | 0 |  |  |  | 443018485 |  |  | 5%
TOTAL |  |  |  | 100% |  |  | TOTAL |  |  |  | 862320000 | 0 |  | TOTAL |  | 862320000 | #REF! |  | 99.5%
Elaborado por: | [5 empty] | Validado por: | [7 empty] | Aprobado por:
| Firma: | [5 empty] | Firma: | [7 empty] | Firma:
| Nombre y cargo: | Olga Teresa de Jesus Avila Romero Jefe Oficina Asesora Juridica |  |  |  |  | Nombre y cargo: |  | Jorge Enrique Angarita López Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | Richard Alberto Vargas Hernández - Director General IDIGER
| Firma: | [5 empty] | Revisó: Firma: | [7 empty] | Firma:
| Nombre y cargo: | Maria Victoria Barrios Gomez Abogada Oficina Asesora Juridica |  |  |  |  | Nombre y cargo: |  | Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Nombre y cargo: | Olga Teresa de Jesús Avila Romero Jefe de la Oficina Asesora Juridica
ELABORADO POR
DIANA MORALES VALENZUELA Profesional MIG EDUARDO SANTOS URIBE Profesional Sistema de Indicadores CARLOS MANZANO DELGADO Profesional Sistema de Indicadores
Note on K17: AÑO/MES/DIA
Note on L17: AÑO/MES/DIA

## listas
Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos"
2016 - 2020
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
Sector
No 10 Ambiente
Vigencia
2016
2017
2018
2019
2020
Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital
Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial
Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital
Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos
Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas
Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo
Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación
Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)
Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud.
Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)
Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.
Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas
Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias
Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Subdirección de participación Para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
Mónica del Pilar Rubio Arenas Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Diana Patricia Arevalo Sánchez Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
María Carolina Caycedo González Subdirectora para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Carlos Ciro Asprilla Cruz Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres
Jorge Enrique Angarita López Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Robinson Castillo Charris Asesor de Comunicaciones
Olga Teresa de Jesús Avila Romero Jefe de la Oficina Asesora Juridica
David Giovanni Flórez Reyes Jefe de la Oficina TIC
Rafael Enrique Moreno Alvarez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Angelica Maria Bermudez Rodriguez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Claudia Liliana Guerrero Garcia Prof. Oficina Asesora de Planeación
Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación