## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CODIGO: | PLE-FT-15
|  |  |  | VERSIÓN: | 3
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER |  |  | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable el nombre del Plan de Desarrollo vigente, en el cual se encuentra inscrita la Entidad. | 1.12 SECTOR | Indique el sector al que pertenece la entidad.
1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable los periodos de vigencia para el Plan de Desarrollo inscrito en el numeral 1. Ej: 2016 a 2020 | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: | Especifique el nombre del Objetivo Estratégico en el que se ubica el Componente del Proyecto de Inversión, de acuerdo a las líneas funcionales establecidas en la Entidad.
1.4. PILAR /EJE | Identifique de la lista desplegable el eje o pilar del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3. COMPONENTE | En este campo debe registrar los componentes que se encuentran establecidos en su proyecto de inversión. Asi mismo, se pueden registrar otros componentes que hagan parte de funciones pare que no estan de manera especifica en la ficha EBI (Ejemplo: Talento humano, Juridica, Control Interno)
1.5. PROGRAMA PDD: | Identifique de la lista desplegable el Programa del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3.3. META | Las metas son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Por lo general son este tipo de metas las que se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica. Es importante la definición y construcción de las metas de los proyectos se haga en términos de proceso, magnitud, unidad de medida y descripción, tal como se presenta a continuación: • Proceso: Es el verbo en infinitivo que indica la acción a realizar, tal como: construir, adecuar, capacitar, dotar, etc. • Magnitud: Cantidad o número de la acción identificada en el proceso. • Unidad de medida: Tales como m2, Km., Km. /carril, camas/paciente, alumnos, hectáreas, parques, etc. • Descripción: Permite complementar el propósito de la meta.
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: | Identifique de la lista desplegable el nombre del proyecto estrategico mediante el cual se destinan los recursos para el funcionamiento del grupo de trabajo que desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.3. PESO DEL PRODUCTO | Determine el peso porcentual que tiene cada producto sobre el 100% que debe cumplir la meta propuesta; recuerde que siempre existirá un producto que se identifica como prioritario; es decir, el producto que mayor peso deberá tener.
1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: | Identifique de la lista desplegable el nombre del Proyecto de Inversión mediante el cual el grupo de trabajo desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.4 PRODUCTO | Liste las actividades criticas que componen el desarrollo producto esperado, tenga en cuenta: *Actividades secuenciales y/o actividades paralelas, identificar que actividades con son prerrequisito de otras. Verifique que se cumpla el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) Nota: Limite el numero de actividades es deseable que no sean más de 6 por producto.
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: | Identifique de la lista desplegable el nombre de la meta del proyecto de inversión que le corresponde al Plan de Acción que se esta formulando. | 3.5. PROGRMACIÓN | Determine la fecha en que se dará inicio al desarrollo de la actividad propuesta Determine la fecha en que se finalizará el desarrollo de la actividad propuesta
1.9. INDICADOR ASOCIADO | Identificarse elindicador PDD asociados a la meta que aporta el Plan de Acción. | 3.6 INDICADOR | Especifique un indicador de eficacia que se relaciona directamente producto y/o actividad .
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: | Especifique el grupo encargado de formular y desarrollar el Plan de Acción. (Ejemplo: Subdirección - Grupo) | 3.7 UNIDAD DE MEDIDA | Registre la cantidad o unidad fisica que define la actividad (familias, predios, estudios, hectarias, personas, obras)
1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÒN: | Especifique de la lista desplegable la vigencia para la ejecución y desarrollo del Plan de Acción Ej: Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016. | 3.8 RECURSOS | Estime el valor de los recursos financieros que se requiere para desarrollar la actividad, asi como la fuente de financiación.
|  | 3.9 DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Identifique el nombre de las dependencias encargada de adelantar cada una de las actividades.

## FORMATO
|  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | CODIGO: | PLE-FT-15
[20 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER | [17 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: |  |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" |  |  |  |  | 1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  |  |  | 2016 - 2020
1.4. PILAR /EJE |  |  | No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  |  |  | 1.5. PROGRAMA PDD: |  |  |  |  | No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: |  |  | No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente |  |  |  |  | 1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  |  |  | Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: |  |  | Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional. |  |  |  |  | 1.9. INDICADOR ASOCIADO PDD |  |  |  |  | Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Incluido en el Acuerdo 645 de 2016.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios |  |  |  |  | 1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  |  |  | 2017 |  |  | 1.11.1 PERIODO DEL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  |  | Diciembre 31 de 2017
1.12 SECTOR |  |  | No 10 Ambiente |  |  |  |  | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: |  |  |  |  | Gestionar y administrar los recursos financieros del IDIGER, mediante esquemas interinstitucionales de cofinanciación, cooperación, concurrencia, subsidiariedad y estrategias de protección financiera y transferencia de riesgos para el desarrollo de los procesos de gestión de riesgos y cambio climático.
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE: Administración y Desarrollo Institucional | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
3.1. No | 3.3. META |  |  | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | 3.4 ACTIVIDAD | Área | 3.5. PROGRAMACIÓN |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS |  |  | DEPENDENCIAS RESPONSABLES
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | IDIGER | FUNCIONAMIENTO | FONDIGER
1 | Desarrollar al 100% las actividades relacionadas con los procesos transversales que desde la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios se adelantan en cumplimiento de la misionalidad del IDIGER |  |  | 1.5% | Realizar seguimiento al cronograma definido por la Oficina de Tecnologías de la Información TIC'S y la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, en aras de lograr la adecuada implementación del sistema SICAPITAL para la apropiada administración de los recursos asociados al área financiera: inventarios, nómina de personal del IDIGER, órdenes de pago, presupuesto y Cordis | SCAD - Eulin | 2017-01-02 | 2018-12-31 | Número de Actividades ejectuadas/ total actividades programadas | % | 82133200 | 0 | 0 | Subdirección Coporativa y Asuntos Disciplinarios | SI |  | Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizaron las siguientes reuniones para hacer seguimiento al plan de acción de SICAPITAL: - Dos (2) Reuniones de seguimiento de SICAPITAL-NORMAS NIIF y definición de cronograma de actividades - Aclaración de requerimientos para aplicación de normas NIIF en sicapital - Predis FONDIGER De acuerdo con la reunión de seguimiento se tiene considerado que la implementación de SICAPITAL bajo normatividad NIIF se logró en un 85% a diciembre de 2017. Se establece un plan de trabajo para enero de 2017 y FONDIGER iniciará con el cargue de los saldos a 31 de diciembre de 2017. | 82133200 | 0 | 0 | 1.5%
2 |  |  |  | 1.5% | Seguimiento, control y cierre de los requerimientos que efectue la Oficina de Control Interno y de Entes de Control, de acuerdo con las funciones que desarrolla la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. |  | 2017-01-02 | 2018-12-31 | Número de hallazgos cerrados/Total de hallazgos | % |  | 0 |  |  | SI |  | En conjunto con la Oficina de Control Interno se realizó reunión para efectuar seguimiento a los hallazgos de las Auditorias efectuadas a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, con el siguiente resultado a noviembre: De 84 hallazgos a diciembre de 2016, se han cerrado 80, es decir se tienen abiertos 4, con respecto al plan de Mejoramiento Institucional. Del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Dos (2) hallazgos pendientes de cumplir a 31 de diciembre de 2017, se cumplieron las dos. |  |  |  | 1.5%
3 |  |  |  | 1% | Realizar actividades y el seguimiento respecto al cumplimiento de los lineamientos señalados en la Ley 1712 de 2014 -Ley de Transparencia |  | 2017-01-02 | 2018-12-31 | No. Actividades realizadas/ No. actividades comprometidas en el Plan Anticorrupción | % |  |  |  |  | SI |  | Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano , consolidando las evidencias correspondientes. Este seguimiento fue remitido a la Dra. Diana Constanza Ramírez y Nasly Salamanca de la OCI Se cumplieron todas al actividades al 100%, sin embargo la revisión y el porcentaje final de acuerdo con las evidencias las establece la Oficina de Control Interno |  |  |  | 1%
4 |  |  |  | 1.5% | Apoyar en las actividades y revisión de los diferentes informes de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios |  | 2017-02-01 | 2018-12-31 | No. De Informes revisados/ total de informes entregados | % |  |  |  |  | SI |  | Apoye en la revisón y generación de respuestas a las observaciones presentadas en proceso de contratación de mínima cuantía relacionada con el curso de redacción y ortografía para los servidores del IDIGER. Apoyé en la consolidación y entrega de las respuestas a los requerimientos de la Contraloría de Bogotá D.C.. EE22183 y EE 22117. Realicé la revisión el informe de PQRS de SDQS del mes de noviembre, enviado por Narda Natagaima. |  |  |  | 1.5%
5 |  |  |  | 1.5% | Realizar la revisión a los procedimientos ajustados correspondientes a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. |  | 2017-04-01 | 2018-12-31 | No. de procedimientos revisados / No de procedimientos entregados para revisión | % |  | 0 |  |  | SI |  | Coordiné y participe en la actualización de la documentación de cada uno de los procesos de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, requeridos para la Auditoría Interna |  |  |  | 1.5%
6 | Desarrollar al 100% la gestión jurídica de los procesos derivados de las funciones asignadas a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios del IDIGER. |  |  | 2% | Estructurar, revisar y controlar los procesos jurídicos y actos administrativos asociados a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, verificando el cumplimiento aplicable de la normatividad que regula los los mismos. | SCAD - Heliana | 2017-01-02 | 2018-12-31 | N° de Documentos tramitados / Total de Documentos requeridos | % | 67798200 | 0 | 0 | Subdirección Coporativa y Asuntos Disciplinarios | SI |  | Durante el mes de Noviembre se revisaron los siguientes documentos elaborados por la SCAD: - 23 actos administrativos proyectados por el area de talento humano. - Se revisaron 8 solicitudes de adición y prórrroga de contratos. Es decir se revisaron 31 documentos proyectados por la SCAD, logrando el 100% | 67798200 | 0 | 0 | 2%
7 |  |  |  | 2% | Revisar las actas del Consejo Directivo del IDIGER y la Junta Directiva de FONDIGER en desarrollo de las funciones que se encuentran a cargo de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. |  | 2017-01-02 | 2018-12-31 | N° de Actas revisadas / Total de Actas expedidas | % |  |  |  |  | SI |  | En este periodo se revisó el Acta No. 005 de 2017, de la sesion del Consejo Directivo llevado a cabo el 15 de diciembre de 2017. |  |  |  | 2%
8 | Desarrollar el 100% de las acciones de seguimiento y control a los proyectos de inversión y funcionamiento asignados a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios |  |  | 1% | Consolidar y revisar la formulación, reformulación y sustentación del Anteproyecto de Presupuesto de inversión que se encuentra a cargo de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. | SCAD - Mabel | 2017-07-01 | 2018-12-31 | Anteproyecto formulado | Unidad | 47508000 | 0 | 0 | Subdirección Coporativa y Asuntos Disciplinarios | SI |  | Anteproyecto formulado y aprobado a través de la última revisión y ajuste la ficha de inversión delproyecto 1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC., Versión 1 - 2018, conforme a las necesidades de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. | 47508000 | 0 | 0 | 1%
9 |  |  |  | 2% | Realizar el seguimiento y control de la ejecución física y financiera de los recursos asociados al proyecto de inversión, reservas, funcionamiento y pasivos exigibles que se encuentra a cargo de la SCAD, con el fin de dar cumplimiento de las metas programadas en los mismos. |  | 2017-01-02 | 2018-12-31 | N° de Informes realizados / Total de informes requeridos | % |  |  |  |  | SI |  | 1 - Durante el periodo se realizaron dos (02) informes de seguimiento a los recursos de vigencia, reservas y pasivos exigibles, correspondientes al proyecto de inversión 1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC, con corte Diciembre 04 y diciembre 18 de 2017. De igual manera se realizó seguimiento a los recursos de gastos de funcionamiento en lo relacionado a las liquidaciones de contrato que se encuentran pendientes por realizar, por parte de las áreas encargadas de supervisión. Es importante mencionar que con el fin de hacer un seguimiento detallado a los recursos, se asisitió a reunión el día 22 de Diciembre de 2017, relacionado con el seguimiento de recursos de vigencia, reservas, pasivos exigibles y cumplimiento del PAC, correspondientes al proyecto de inversión 1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC y Gastos de Funcionamiento, en donde se tomaron decisiones para la ejecución de los saldo pendiente por comprometer. Estas decisiones fueron plasmadas en la solicitud de modificación de ficha de inversión de fecha diciembre 26-17. |  |  |  | 2%
10 |  |  |  | 2% | Realizar los trámites necesarios que contribuyan a la ejecución eficiente de los recursos del proyecto de Inversión de la SCAD: (Solicitudes de: modificaciones del proyecto, CDP, anulaciones y liberaciones de saldos, ajustes contractuales y de recursos entre conceptos de gasto y recurrencia, elaboración de Estudios Previos de Contratistas). |  | 2017-01-02 | 2018-12-31 | N° de Documentos tramitados / Total de Documentos requeridos | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el mes de diciembre se tramitaron oportunamente los ciento treinta y ocho (138) documentos requeridos que permitieron dar cumplimiento a la programación estimada de recursos así: *Seis (06) solicitudes de ajustes al proyecto de inversión, Versiones 23, 24, 25, 26, 27 y 28. *Dieciséis (16) solicitudes de CDP de inversión vigencia 2017. *Setenta y cinco (75) solicitudes de CDP de inversión vigencia 2018. *Seis (06) solicitudes de CDP de funcionamiento vigencia 2017. *Veintiséis (26) solicitudes de liberación de saldos de CDP de gastos de inversión y Funcionamiento. *Siete (07) solicitudes de anulación de saldos de CDP de gastos de inversión y Funcionamiento. *Dos (2) estudios previos de contratistas correspondiente a la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios, revisados y cargados en el Sistema SISCO. |  |  |  | 2%
11 |  |  |  | 1.5% | Reprogramar y hacer seguimiento periódico del PAC correspondiente al proyecto de Inversión de la SCAD. |  | 2017-01-02 | 2018-12-31 | Número de reprogramaciones del Pac/12 | % |  |  |  |  | SI |  | En el mes de Diciembre, se reprogramó y se remitió oportunamete a Gestión Financiera-Presupuesto la programación del PAC para la vigecnia 2018, correspondiente al proyecto de inversión 1166-Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC y Gastos de Funcionamiento de la entidad. Es importante señalar que para la vigencia 2017 se rreaizron al 100% todas las programaciónes y/o reprogramaciones del PAC de inversión, funcionamientos, reservas y pasivos exigibles correspondiente a l proyecto de inversión 1166-Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC y Gastos de Funcionamiento de la entidad. |  |  |  | 1.5%
12 |  |  |  | 1% | Reportar y realizar el seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos de gestión corporativa. |  | 2017-04-01 | 2018-12-31 | No indicadores reportados oportunamente/ Total de Indicadores | % |  |  |  |  | SI |  | No aplica para el periodo teniendo en cuenta que el siguiente reporte a indicadores se realizará en el mes de enero de 2018, correspondiente al cuarto trimestre que comprende los meses de octubre a diciembre de 2017, sin embargo, durante el periodo se realizó una revisión preliminar a los indicadores del último trismestre de la vigencia 2017. |  |  |  | 1%
13 |  |  |  | 1% | Realizar el seguimiento y los reportes periódicos al Plan de Acción del Proyecto de Inversión que se encuentra a cargo de la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios. |  | 2017-04-01 | 2018-12-31 | Reportes Presentados/Reportes programados | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el periodo se realizó y remitió a la Oficina Asesora de Planeación, el seguimiento al Plan de Acción con corte Nociembre de 2017, conforme a la formulación y estructuración realizada para la vigencia 2017. |  |  |  | 1%
14 |  |  |  | 1% | Realizar actividades que permitan definir la destinación de los recursos para el Fortalecimiento de la Función administrativa y el desarrollo institucional | SCAD - Mabel | 2017-06-01 | 2018-12-31 | No.actividades realizadas | Unidad | 0 | 0 | 0 |  | SI |  | Esta actividad finalizó satisfactoriamente durante el periodo anterior de reporte, teniend en cuenta estos recursos fueron destinados a las diferentes necesidades que surgieron a partir de las reuniones de seguimiento de la ejecución de los mismos. | 0 | 0 | 0 | 1%
COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
15 | Implementar al 100% las nuevas disposiciones normativas sobre informacion contable y PUC |  |  | 2.5% | Realizar las actividades del Plan de implementación del IDIGER del nuevo Marco Normativo Contable para las entidades de Gobierno estipulado por la Contaduría General de la Nación que le competen y realizar el seguimiento e informes a las actividades del plan. | Contabilidad - Omaira, Ivan Javier | 2017-01-02 | 2018-12-31 | % de avance del plan de trabajo formulado para la implementación NMNC | % | 124739200 | 0 | 0 | Gestión Financiera - Contabilidad | SI |  | En el año se presenta un avance del 100% acumulado a la fecha. Adelantó la versión nueva del Procedimiento Contable, se adelantaron las fichas de depuración extraordinaria, se culminaron las guías de liquiudación de impuestos y de creación y/o modificación de terceros, se siguió el proceso hasta la aprobación de las políticas contables de la entidad por parte de la Dirección General. | 124739200 | 0 | 0 | 2.5%
16 | Desarrollar al 100% las acciones que permitan realizar el registro y la calidad de la informacion financiera contable |  |  | 2.5% | Realizar preliminarmente los registros contables asignados de acuerdo con la clasificación y codificación vigente en la normatividad, realizar seguimiento al CORDIS del área, aplicar los descuentos tributarios necesarios y ajustes con base en la documentación soporte de tipo financiero y administrativo de las operaciones contables que se le asignan y diligenciar las matrices necesarias para la presentación de información exógena. Todo lo anterior en los aplicativos que hacen parte del SI CAPITAL, bases y otros aplicativos que dispongan los entes externos y la entidad. | Contabilidad - Manuel Felipe | 2017-01-02 | 2018-12-31 | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas | % | 34240000 | 0 | 0 |  | SI |  | Indicador del trimestre:. En el año se presenta un avance del 100% acumulado a la fecha. Durante el periodo el contratista realizó la revisión de los descuentos tributarios de las ordenes de pago de los contratistas de la entidad, creo los terceros asignados en el SI CAPITAL, cerro los CORDIS asignados, llevó seguimieento al CORDIS de la entidad, apoyo los procesos de conversión de archivos planos de OPGET. Entre otros asuntos. | 34240000 | 0 | 0 | 2.5%
COMPONENTE: GESTIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
17 | Garantizar el 100% de las acciones del proceso de gestión presupuestal de la entidad. |  |  | 1.25% | Expedir, registrar y realizar el seguimiento de documentos y certificados de tipo presupuestal FONDIGER | Presupuesto - Felipe | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Documentos presupuestales Fondiger expedidos / Documentos presupuestales Fondier solicitados | Número | 62809000 | 0 | 0 | Gestión Financiera - Presupuesto | SI |  | Al finalizar este periodo se realizaron todos los trámites solicitados al área oportunamente. *CRP = 133 documentos *CDP= 55 documentos *ANULACIONES CDP = 18 documentos *ANULACIONES CRP = 12 documentos | 62809000 | 0 | 0 | 1.25%
18 |  |  |  | 1.25% | Realizar el análisis, revisión y seguimiento a los Saldos por ejecutar de las Disponibilidades y Compromisos, asi como de la ejecución presupuestal de recursos de Vigencias Anteriores del FONDIGER. | Presupuesto - Felipe | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Doce (12) informes generados Fondiger | Número |  |  |  |  | SI |  | A la fecha se realizaron todos los informes de cierre presupuestal requeridos para el oportuno seguimiento, análisis y revisión de la ejecución presupuestal del FONDIGER. TOTAL INFORMES: 2 informes de ejecución presupuestal TOTAL MATRIZ DE SEGUIMIENTO: -Anulación de CRP Vigencia: 1 -Anulación de CRP Vigencia Anterior: 1 -Anulación de CDP Vigencia: 1 -Anulación de CDP Vigencia Anterior:1 - Informe Consecutivo de CDP: 1 - Informe Consecutivo de CRP: 1 - Informe CDP vs CRP que refleja los saldos vigentes de los CDP expedidos por el FONDIGER: 1 -Informe de ejecución de ingresos FONDIGER: 1 -Informe Seguimiento Recursos 2015: 1 -Informe Seguimiento Recursos 2016: 1 -Informe Seguimiento Recursos 2017: 1 -Informe Seguimiento Recursos Acumulados: 1 |  |  |  | 1.25%
19 |  |  |  | 1.25% | Revisón, expedición, registro y seguimiento de documentos certificados de tipo presupuestal IDIGER. | Presupuesto -Amanda-Felipe | 2017-10-09 | 2017-12-31 | Documentos presupuestales Idiger expedidos / Documentos presupuestales Idiger solicitados | Número |  |  |  |  | SI |  | Al finalizar este periodo se realizaron todos los trámites solicitados al área oportunamente. Se solicitaron un total de (44) Certificados de Disponibilidad Presupuestal. (192) Certificados de Registro Presupuestal, (18) Anulación Total CDP , (82) Solicitudes de Anualción Parcial CDP , (13) Solicitudes de Anualción total, (8) Solicitudes de Anualción Parcial CRP, solicitudes que se tramitaron en su totalidad para la unidad 01 IDIGER. |  |  |  | 1.25%
20 |  |  |  | 1.25% | Realizar el análisis, revisión y seguimiento a los Saldos por ejecutar de las Disponibilidades y Compromisos, asi como de la ejecución presupuestal de recursos de Vigencias Anteriores del IDIGER | Presupuesto -Amanda-Felipe | 2017-10-09 | 2017-12-31 | Informes presupuestales de seguimiento Idiger generados / Informes requeridos Idiger para cierres presupuestales | Número |  |  |  |  | SI |  | Durante el periodo se actualizó el Informe de Disponibilidades Vs Registros el cual se envidencia en la carpeta compartida de Presupuesto, se realizó la conciliacion Predis SDH Vs Predis Local el cual se encuentra en la carpeta compartida de Presupuesto 2. Se enviaron los siguientes informes: El Acta de Cancelación de Reservas la cual se envia mensualmente junto con las Ejecuciones Presupuestales debidamente firmadas a las entidades de Control. Se realizo los CBN1093 del mes para reporte de Sivicof Contraloria y demas Informes solicitados, logrando cumplimiento en su totalidad. |  |  |  | 1.25%
COMPONENTE GESTIÓN FINANCIERA - PAGOS | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
21 | Desarrollar el 100% de las acciones que permitan tramitar y ejecutar oportunamente los pagos de la entidad. |  |  | 2% | Realizar el seguimiento y trámite de los pagos radicados con cargo a la unidad ejecutora 01 (IDIGER) y 02 (FONDIGER) | Pagos - Walther, Amira y Viviana | 2017-01-02 | 2017-07-09 | Pagos efectivamente realizados / Pagos radicados | % | 91024900 | 0 | 0 | Gestión Financiera - Pagos | SI |  | Durante el mes de Diciembre de 2017, la oficina de pagos radicó en FIDUAGRARIA (FONDIGER) y Secretaria de Hacienda de Bogotá (IDIGER) un total de 785 órdenes de pago, de las cuales 278 órdenes de pago corresponden a recursos FONDIGER y 507 a recursos IDIGER, de las cuales 278 corresponden a giros realizados dentro del mes de diciembre y 229 a giros constituidos como cuentas por pagar que serán giradas por Secretaria de Hacienda Distrital en el transcurso del mes de enero de 2018. Durante lo corrido de la vigencia 2017, se han radicado en la Fiduciaria (FONDIGER) y Secretaria de Hacienda de Bogotá (IDIGER) un total de 6.666 órdenes de pago, discriminados mensualmente así: Enero 265 Febrero 472 Marzo 406 Abril 457 Mayo 585 Junio 782 Julio 738 Agosto 725 Septiembre 445 Octubre 488 Noviembre 518 Diciembre 785 | 91024900 | 0 | 0 | 2%
22 |  |  |  | 2% | Realizar seguimiento a los pagos efectuados por la Fiduciaria en el marco del encargo fiduciario vigente. | Pagos - Walther y Viviana | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Sumatoria del Valor pagado por concepto de comisión fiduciaria / Valor contrato | % | 175346265 | 0 | 0 |  | SI |  | En desarrollo del contrato de Fiducia Publica No. 294/2017, durante el mes de diciembre de 2017 se radicaron en FIDUAGRARIA, 278 órdenes de pago por un valor total de $ 14.747.866.964, con una comisión fiduciaria de $7.228.000. Durante la ejecución del contrato 294/2017, se han tramitado 1.030 órdenes de pago, que corresponde a una comisión fiduciaria por valor $ 26.780.000, con un avance del 16% sobre el valor total del contrato. Durante el mes de diciembre, Fiduciaria de Occidente y el IDIGER han desarrollado las actividades para culminar el proceso de liquidación del contrato 117 de 2015. Para el contrato 117 de 2015 se proyecta una ejecución del 99.63%. | 175346265 | 0 | 0 | 2%
COMPONENTE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
23 | Garantizar al 100% el cumplimiento de las actividades de la Gestión de Talento Humano del IDIGER, conforme a la normatividad vigente. |  |  | 1% | Proyección y Aplicación de encuestas de necesidades de Bienestar Social | TH - Marcela | 2017-02-01 | 2017-02-28 | No. De personas que contestaron la encuestas/Total de participantes en las actividades | % | 58721600 | 0 | 0 | Gestión del Talento Humano | SI |  | Esta actividad finalizó satisfactoriamente con la aplicación y análisis de la encuesta en el primer trimestre de 2017. | 58721600 | 0 | 0 | 1%
24 |  |  |  | 1.5% | Proyectar y Desarrollar las actividades del Plan de Bienestar Social 2017 | TH - Marcela | 2017-03-01 | 2017-12-20 | No. Actividades realizadas/No. De Actividades programadas en el Plan | % |  |  |  |  | SI |  | Para el periodo se desarrollaron satisfactoriamente el 100% de las actividades programadas como: +Navidad Niños IDIGER +Informe Cierre de Gestión +Cierre Programa Pre-pensionados +Vacaciones Recreativas +Novena Navideña |  |  |  | 1.5%
25 |  |  |  | 1% | Realizar la evaluación de calidad de las actividades del Plan de Bienestar 2017 | TH - Marcela | 2017-03-01 | 2017-12-20 | Promedio de la evaluación de cada uno de los eventos / Calificación esperada por cada trimestre | % |  |  |  |  | SI |  | En las actividades programadas que responden al Plan de Bienestar se aplicaron oportunamente las encuestas de satisfacción relacionadas con las dos (02) actividades desarrolladas durante el mes de Diciembre de 2017, las cuales corresponden a: +Navidad Niños IDIGER: Asistieron un promedio de 100 personas a la actividad. Se estan recopilando las encuestas. +Informe Cierre de Gestión: Asistio un promedoi de 290 personas de las cuales a 29 de diciembre contetaron la encusta 92, la calificacion del evento fue del 79%. +Cierre Programa Pre-pensionados: Se inscribieron 12 funcionarios de los cuales asistieron 10, los cuales contestaron la encuesta de satisfaccion que corresponden al 83% de los funcionarios objetivo de la actividad con una calificación del 99% de satisfacción. +Vacaciones Recreativas: A esta actividad asistieron un promedio de 27 niños por dia de la semana de vacaciones recreativas. se estan recopilando las encuestas. +Novena Navideña: Se desarrolla la novena navideña del lunes 18 de diciembre a la cual asistieron un promedio de 180 personas. |  |  |  | 1%
26 |  |  |  | 1.5% | Elaborar del Plan Institucional de Capacitación 2017. | TH - Marcela | 2017-03-06 | 2017-11-30 | Un Plan Institucional de Capacitación Aprobado | Número |  |  |  |  | SI |  | El Plan Institucional de Capacitación de la enitidad se adoptó mediante Resolución 181 de 26 de abril de 2017. |  |  |  | 1.5%
27 |  |  |  | 1% | Actualizar los procedimientos de Gestión de Talento Humano | TH - Beatriz | 2017-03-06 | 2017-12-20 | No. de procedimientos actualizados / No. total de procedimientos que requieren actualización. | % | 54035000 | 0 | 0 |  | SI |  | A la fecha se han actualizado un total de cinco (05) procedimientos, cuatro (04) del proceso de Gestión de Talento Humano: ADM-PD-26 "Acompañamiento y Solución de Conflictos de Acoso Laboral", ADM-PD-24 "Suscripción y Evaluación de Acuerdos de Gestión" y ADM-PD-35 "Evaluación de la Gestión para Empleados Provisionales", fichas que se encuentran publicadas en la intranet de la Entidad; y de "Vinculación, Permanencia y Retiro" se actualizaron los formatos de certificación exfuncionario, certificación de salario y certificación de funciones; y uno (01) del proceso de Motivación y Desarrollo Personal "Gestión del Conocimiento" con el formato de lecciones aprendidas, los cuales se socializaron a la profesional especializada y contratista de Gestión de Talento Humano encargadas del tema y a la contratista de sostenibilidad del sistema de gestión de calidad de la Oficina Asesora de Planeación. | 54035000 |  |  | 1%
28 |  |  |  | 1% | Proyectar los actos administrativos relacionados con el personal del Idiger | TH - Beatriz | 2017-03-06 | 2017-12-20 | No. de actos administrativos elaborados/ No. Actos administrativos solicitados | % |  |  |  |  | SI |  | En el período del 1 al 31 de diciembre de 2017 se elaboraron la totalidad de los actos administrativos requeridos en un número de veintidos (22) situaciones administrativas solicitadas por servidores públicos (13 de licencias por enfermedad general, 3 de reconocimiento y reajuste de prima técnica y 6 de vacaciones) y ciento tres (103) notificaciones / comunicaciones de actos administrativos incluyendo once (11) de prorroga de nombramiento provisional) de servidores públicos en provisionalidad de la planta de cargos del IDIGER. Base actualizada a la fecha con los registros de sesenta y seis (66) novedades administrativas asignadas en el período, con los datos de notificación. |  |  |  | 1%
29 |  |  |  | 1% | Reportar oportunamente las novedades mensuales para proyección y pago de la nomina mensual. | TH - Beatriz | 2017-03-06 | 2017-12-20 | No, de novedades reportadas / Total de novedades del periodo requeridas | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el mes de diciembre de 2017 se recepcionaron, revisaron y enviaron ciento treinta y un (131) novedades a nómina y a historia laboral según el cronograma de plazos de recepción; reportadas en el formato "ADM-FT-102 Novedades Nomina y Seguridad Social" archivado en la carpeta - Novedades Administrativas" correspondiente al 100 % de las novedades recibidas. |  |  |  | 1%
30 |  |  |  | 1% | Realizar el control y seguimiento a las actas de la Comisión de Personal | TH - Beatriz | 2017-03-06 | 2017-12-20 | Documentos preparados / Documentos requeridos para reuniones | % |  |  |  |  | SI |  | Del 1 al 31 de diciembre se realizaron 2 reuniones de la Comisión de Personal -CP: el 5 de diciembre se realizó la presentación sobre las funciones de la CP a los nuevos miembros de la siguiente vigencia, y el 18 de diciembre acompañé el empalme de los temas importantes tratados en las sesiones del 2017. Se realizaron las 2 actas y se enviaron a los miembros de la CP entrante y saliente para su firma. |  |  |  | 1%
31 |  |  |  | 1% | Mantener actualizadas las bases de datos con la información personal y de situaciones administrativas de los servidores de la entidad | TH - Ingrid | 2017-02-22 | 2017-07-21 | No, de novedades actualizadas en la base de datos / Total de novedades del periodo | % | 26750000 | 0 | 0 |  | SI |  | Durante el mes de diciembre de 2017 se actualizaron al 100% la base de datos con un (1) novedad de retiro correspondiente a una servidora pública del Idiger y se actulizaron las prorrogas de 25 servidores Se atendio la solicitud de prestamos de 35 historias laborales. | 26750000 | 0 | 0 | 1%
32 |  |  |  | 1% | Actualización del archivo correspondiente a las historias laborales de los servidores del IDIGER | TH - Ingrid | 2017-02-22 | 2017-07-21 | No. De historias laborales actualizadas / No. De total de historias laborales por actualizar. | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el periodo se actualizaron 651 folios de 150 historias laborales, las cuales corresponden a: 1. 150 informaicón del SIDEAP, examenes medicos periodicos, ausentismos, prorrogas y resoluciones de vacaciones, las cuales fueron actualziadas en su totalidad. Es importante mencionar que a la fecha no se encuentran folios de vigencias anteriores pendientes por archivar. |  |  |  | 1%
33 |  |  |  | 1% | Realizar el trámite de elaboración de los carnéts institucionales para los funcionarios y contratistas de la entidad. | TH - Mabel | 2017-02-10 | 2017-12-24 | No. de carnéts institucionales elaborados/ No. de solicitudes de carntés institucionales | % | 0 | 0 | 0 |  | SI |  | Durante el mes de Diciembre se elaboraron en su totalidad y oportunamente diez (10) carnets institucionales, conforme a las solicitudes allegadas al grupo de Gestión de Talento Humano así: *Ocho (08) carnets requeridos por contratista. *Dos (02) carnet's requeridos por Funcionarios Públicos. | 0 | 0 | 0 | 1%
34 |  |  |  | 1% | Efectuar al 100% el pago ARL riesgo IV y V de los contratistas de la entidad | TH - Sandra | 2017-01-01 | 2017-12-31 | # de pagos realizados / 12 | % | 212000000 | 0 | 0 |  | SI |  | Durante el periodo programado 2017 se efectuó oportunamente la afiliación y aportes al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales a la ARL Positiva de 130 contratistas por prestacion de servicio aproximadamente, por valor de $208,203,600 clasificados bajo el nivel de riesgo laboral IV y V de la entidad. | 208230600 | 0 | 0 | 1% | Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales de los contratistas por prestación de servicios, clasificados bajo el nivel de laboral IV y V se han realizado de acuerdo con lo establecido en la normatividad.
COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO
35 | Garantizar el 100% de la información, orientación y asesoría a las partes interesadas |  |  | 2% | Brindar permanentemente servicio a los ciudadanos a través de los canales y horarios dispuestos para tal fin. | Atención al Ciudadano - Yazmin, Marco, David y Narda | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Número total de ciudadanos que son atendidos por el grupo de Atención al Ciudadano / Número total de ciudadanos que requieren atención u orientación por los diferentes canales de atención | % | 76694538 | 0 | 0 | Atención al Ciudadano | SI |  | Durante el perido se garantizó de forma permanentemente la atención de la ciudadanía que requiere información sobre los trámites y OPAS de la entidad generando una atención a través de los canales presenciales y telefónicos a 99 ciudadanos. | 67375350 | 0 | 0 | 2%
36 |  |  |  | 2% | Administrar y realizar seguimiento a los requerimientos que ingresan por los diferentes canales (correo electrónico, PQRS y SDQS). | Atención al Ciudadano - Yazmin, Marco | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Número de informes enviados | Número |  |  |  |  | SI |  | Durante el periodo del mes de noviembre, se realizó la administración y seguimiento permanente al ingreso y respuesta de las solicitudes que ingresan a la entidad por los canales virtuales (correo institucional idiger@idiger.gov.co, correo pqrs@idiger.gov.co, SDQS) y el buzón de sugerencias, para un total de 135 solicitudes ingresadas. Por otra parte 117 respuestas oficiales se notificaron a través del correo electrcónico institucional , con el fin de optimizar el tiempo de entrega de respuestas a la ciudadanía en general, siendo esta una herramienta que permite a la población minimizar costos en desplazamiento y optimización de su tiempo. |  |  |  | 2%
37 |  |  |  | 1.5% | Enviar reportes periódicos del estado de correspondencia a todas las dependencias de la entidad. | Atención al Ciudadano - Yazmin, Marco | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Número de reportes enviados / Número de áreas de la entidad | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el trimestres se enviaron sesenta (60) informes entre las ocho (08) dependencias de la entidad, los cuales fueron eviados a través de correo electronico a las diferentes áreas de la entidad, y un informe estadistico, presentado ante la subdirección, a fin de socializarlo en el comité de dirección informando el estado de las PQRS., cumpliento al 100% de envío de reportes del periodo. |  |  |  | 1.5%
COMPONENTE: GESTIÓN DOCUMENTAL | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
38 | Garantizar al 100% la implementación del Sistema de Gestión Documental en la Entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente. |  |  | 1.5% | Actualizar las tablas de retención documental | GD - Cristian, William | 2017-02-03 | 2017-12-31 | Número de TRD actualizadas / Número de Dependencias por acto administrativo | % | 392226066 | 0 | 0 | Gestión Documental | SI |  | Durante el mes de Diciembre se realizó el envío de la documentación correspondiente para convalidación del Archivo de Bogotá, mediante oficio 2017EE16924 del 27/12/2017. | 379118600 | 0 | 0 | 1.5%
39 |  |  |  | 1% | Elaborar, ajustar y gestionar la aprobación ante el Comité Interno de Archivo del IDIGER del Plan Institucional de Archivos – PINAR de la entidad, de acuerdo a la metodología del Archivo General de la Nación. | GD - Cristian | 2017-01-27 | 2017-12-31 | Plan Institucional de Archivos - PINAR aprobado / Plan Institucional de Archivos - PINAR elaborado | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el mes de Diciembre se realizaron los ajustes al documento conforme a lo solicitado por los miembros del Comité Interno de Archivo, el documento fue remitido al Archivo de Bogotá mediante oficio 2017EE16263 el 14/12/2017. Actividad finalizada |  |  |  | 1%
40 |  |  |  | 1% | Ajustar y entregar el documento de Diagnóstico Integral de Archivo con base en una metodología a aplicar. | GD - Cristian | 2017-04-11 | 2017-12-31 | Diagnóstico Integral de Archivo Aprobado /Diagnóstico Integral de Archivo presentado | % |  |  |  |  | SI |  | Actividad finalizada |  |  |  | 1%
41 |  |  |  | 1% | Documentar las directrices que garanticen la adopción del Subsistema interno de Gestión Documental (SIGA) en el IDIGER. | GD - Cristian | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Documento elaborado / Documento aprobado | % |  |  |  |  | NO |  | Durante el mes de Diciembre no se realizó avance en esta actividad. |  |  |  | 0.67%
42 |  |  |  | 1% | Elaborar, actualizar y normalizar procedimientos, formatos e instructivos, relacionados con el área de Gestión Documental. | GD - Cristian, William, Oscar, Johanna, Adriana, Mauricio, Jhon, Mercedes, Leonardo | 2017-04-03 | 2017-12-31 | Documentos presentados /Documentos aprobados | % |  |  |  |  | NO |  | Durante el mes de Diciembre no se realizó avance en esta actividad. |  |  |  | 0.5%
43 |  |  |  | 1% | Clasificar las series y subseries documentales de acuerdo a su disposición final (eliminación, selección, conservación total) | GD - Cristian, William, Oscar. | 2017-03-21 | 2017-12-31 | # de series clasificadas / # de series transferidas | % |  |  |  |  | NO |  | Durante el mes de Diciembre se reportan tres (3) transferencias documentales del área de Jurídica correspondiente a Contratos 2014 y Propuestas No Ganadoras 2015 y al área de Planeación. |  |  |  | 0.4%
44 |  |  |  | 1% | Realizar capacitaciones en materia de Gestión Documental. | GD - Cristian, William, Johanna | 2017-01-02 | 2017-12-31 | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el mes de Diciembre se realizó una (1) capacitación a la Subdirección de Emergencias - Grupo de Transporte Vertical sobre organización de documentos de archivo, conformación de expedientes documentales. |  |  |  | 1%
45 |  |  |  | 1% | Establecer y apoyar la implemetación de la estrategia que permitirá la creación y administración del Centro de Administración Documental del IDIGER, de conformidad con los recursos existentes en la entidad. | GD - Cristian | 2017-04-21 | 2017-12-31 | Propuesta presentada /Propuesta aprobada | % |  |  |  |  | SI |  | Actividad finalizada |  |  |  | 1%
46 |  |  |  | 1% | Realizar actividades relacionadas con la correspondencia externa recibida | GD - Andrea | 2017-01-02 | 2017-12-31 | # de documentos tramitados / # de recibidos | % | 75345833 | 0 | 0 |  | SI |  | Durante el mes de Diciembre se reporta un total de 1.821comunicaciones recibidas las cuales fueron entregadas a las áreas para su gestión y digitalizadas en NAS para su posterior recuperación. | 75345833 | 0 | 0 | 1%
47 |  |  |  | 1% | Realizar actividades relacionadas con la correspondencia externa enviada | GD - Mercedes | 2017-01-02 | 2017-12-31 | # de documentos generados por las áreas / #de documentos tramitados por el servicio de mensajería | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el mes de Diciembre se reporta un total de 1.273 comunicaciones gestionadas y enviadas por el personal de correspondencia. Los documentos digitales se encuentran en NAS para la respectiva consulta. |  |  |  | 1%
48 |  |  |  | 1% | Realizar actividades asociadas a la atención al usuario interno y externo, así como las tareas operativas de gestión documental. | GD - Cecilia | 2017-01-02 | 2017-12-31 | No. De actividades Desarrolladas | Número |  |  |  |  | SI |  | Durante el mes de Diciembre se adelantaron actividades relacionadas con: 1. Registro de datos de 762 visitantes y usuarios 2. Respuesta a 10 requerimientos de cordis solicitados por correo electrónico, requerimientos de forma presencial y consultas. |  |  |  | 1%
COMPONENTE GESTION ALMACEN E INVENTARIOS | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
49 | Garantizar el 100 % de la eficiencia y el control de la provisión de bienes y servicios de la entidad. |  |  | 1% | Recibir bienes y elementos adquiridos por la entidad. | Almacén - Manuel Mario | 2017-01-02 | 2017-12-31 | No de bienes adquiridos/ No. De bienes registrados | % | 44093500 | 0 | 0 | Almacén | SI |  | Durante el mes de diciembre se recibieron y registraron oportunamente los 7312 elementos adquiridos conforme a la programación. | 44093500 | 0 | 0 | 1%
50 |  |  |  | 1% | Entregar bienes y elementos a las diferentes dependencias de la entidad, de acuerdo a los requerimientos. | Almacén - Manuel Mario | 2017-01-02 | 2017-12-31 | No de bienes entregados/ No. De de bienes requeridos. | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el periodo se realizó la entrega oportuna de los 7142 elementos requeridos. |  |  |  | 1%
51 |  |  |  | 1% | Actualizacion de carpetas y actas de inventarios por responsable | Almacén - Manuel Mario | 2017-01-02 | 2017-12-31 | No. De novedades recibidas / No. De Carpetas Actualizadas | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el periodo se recibieron 31 novedades y se actualizaron los registros opoprtunamente. |  |  |  | 1%
52 |  |  |  | 1% | Realizar la toma física por responsable y dependencia identificando novedades y variaciones. | Almacén - Manuel Mario | 2017-07-01 | 2017-12-31 | No. De inventarios realizados / Total de inventarios personales. | % |  |  |  |  | SI |  | Durante el mes de diciembre se culmino con la toma física de inventarios de acuerdo al cronograma realizandose el 100% de las tomas fisicas de los bienes propiedad de la entidad. |  |  |  | 1%
53 |  |  |  | 1% | Recolección, almacenamiento, enmpaque y entrega para disposición final de los RAEES Y RESPEL. | Almacén - Manuel Mario | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Total bienes entregados para disposicion/Total bienes recolectados para disposicion | % | 1199000 | 0 | 0 |  | SI |  | Durante el mes de Diciembre se hace entrega de elementos para disposicion final. | 1199000 | 0 | 0 | 1%
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN PREDIAL | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
54 | Desarrollar al 100% acciones que garanticen la Gestión Predial de los bienes inmuebles adquiridos por el IDIGER ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. |  |  | 2.5% | Realizar la identificación previa de las propiedades, posesiones y mejoras del IDIGER y su estado de ocupación actual de 1000 inmuebles | Adm. Predial - Nicolas, Diego David y Hernan Camilo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | No, de predios identificados / 1000 | % | 256586000 | 0 | 0 | Gestión Administrativa Predial | SI |  | Al a fecha se realizó la identificación y revisión de 1000 inmuebles adquiridos por la Entidad. | 196238000 | 0 | 0 | 2.5%
55 |  |  |  | 2.5% | Realizar las visitas para cada uno de los predios a fin de realizar la identificación física y el estado actual de cada uno de los predios | Adm. Predial - Nicolas, Diego David y Hernan Camilo | 2017-03-01 | 2017-12-31 | No, de visitas / 1000 | % |  |  |  |  | SI |  | Durante la vigencia se realizaron 1000 visitas a inmuebles en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. |  |  |  | 2.5%
56 |  |  |  | 2.5% | Analizar y emitir conceptos de limitaciones normativas en materia catastral, como englobes, avalúos catastrales, cambios de nombre de propietarios y mutaciones entre otros, y gestión inmobiliaria de 1000 bienes inmuebles del IDIGER necesarios para el correcto Saneamiento de los bienes inmuebles | Adm. Predial - Nicolas, Diego David y Hernan Camilo | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Numero de predios con conceptos emitidos/1000 | % |  |  |  |  | SI |  | A la fecha, se han realizaron 1000 informes técnicos y el diligenciamiento de la ficha técnica de la SDA que se encuentra normada según la Resolución 3168 de 2015. Durante el mes de diciembre, se realizaron las acciones correspondientes al saneamiento Físico Catastral, como son: Solicitudes a otras entidades (cambios de nombre, actualización de información catastral; solicitudes de estados de cuenta a empresas de servicios públicos domiciliarios) y comunicaciones internas (Oficina Asesora Jurídica, Subdirección para la Reducción y Adaptación al Cambio Climático) . |  |  |  | 2.5%
COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [14 empty] | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
57 | Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad. |  |  | 4% | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de la Entidad | Administrativa - Hernan, Camilo, German, Johanna. | 2017-01-01 | 2017-12-30 | No. Actividades realizadas | % | 172325100 | 0 | 0 | Gestión Administrativa | SI |  | Durante el mes de Diciembre se realizaron once (11) mantenimientos Cinco (5) preventivos y Seis (6) correctivos a los vehículos de la entidad. Adicional a esto, semanalmente el Ingeniero Mecánico del área de Gestión Administrativa realiza inspecciones preoperacionales al grupo logístico del centro de reserva y a los vehículos localizados en la sede principal, con el fin de diagnosticar oportunamente los respectivos mantenimientos que se deben realizar, en el mes se realizaron 72 inspecciones y se actualizaron los SOAT que se vencen en el mes de Enero de 2018 de los vehículos de la Entidad. A nivel de infraestructura, durante el mes de Diciembre se realizó un total de Veintinueve (29) actividades de mantenimientos preventivos y/o correctivos de los cuales se pueden destacar los siguientes: * Jornada de Fumigación * Arreglo del relen térmico de la motobomba de bodega 11 * Señalización y recarga de extintores | 169148787 | 0 | 0 | 4%
58 |  |  |  | 4% | Garantizar el suministro y provisión de servicios generales para el correcto funcionamiento de la Entidad | Administrativa - Hernan, Camilo, German, Nelly, Johanna, Cristhian Nuñez. | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Valor total de Ejecución del presupuesto / Presupuesto Programado | % | 600205140 | 0 |  |  | SI |  | Durante el mes de Diciembre se tramitó ante la oficina Juridica la adición de los cotratos de vigilancia, aseo y cafeteria, transporte, Parqueaderos de vehículos, ferreteria, papeleria, fotocopias y prorroga a los mantenimientos de extintores y aires acondicionados. | 496365140 | 0 | 0 | 4%
SUBTOTAL |  |  |  | 85% | [6 empty] | 2655780542 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2462220175 | 0 | 0 | 83.57%
[11 empty] | 2655780542 |  |  | 0
COMPONENTE FINANCIERO | [10 empty] | Programado | Ejecutado | % Ejecución |  | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100 % |  | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN | 4.4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FONDIGER | 4.6. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.7. OBSERVACIONES
14 | Ejecución reserva presupuestal programada |  |  | 5% | Ejecutar las reservas según programación. |  | 2017-01-01 | 2017-11-30 | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | % | 1046893727 | 1046893727 | 100% |  | SI |  |  |  | 0 | 0 | 5%
15 | Ejecución presupuestal programada |  |  | 5% | Ejecutar de acuerdo con la programación los recursos definidos para el compenente |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 2655780542 | 2462220175 | 92.71% |  | SI | [5 empty] | 5%
16 | Ejecución del Programa Anual Mesualizado de Caja (PAC) |  |  | 5% | Cumplir con la programación mensual de PAC |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 0 | 0 |  |  | SI | [5 empty] | 4%
TOTAL |  |  |  | 100% |  | TOTAL |  |  |  |  | 3702674269 | 3509113902 | [8 empty] | 97.57%
Elaborado por: | [7 empty] | Validado por: | [6 empty] | Aprobado por:
Firma: | [7 empty] | Firma: | _ | [5 empty] | Firma:
Nombre y cargo: | Mabel Rueda Acosta - Contratista Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios | [6 empty] | Nombre y cargo: | Jorge Enrique Angarita López Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | Richard Alberto Vargas Hernández - Director General IDIGER
[8 empty] | Revisó: Firma: | [6 empty] | Firma:
[8 empty] | Nombre y cargo: | Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Nombre y cargo: | Mónica del Pilar Rubio Arenas Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
ELABORADO POR
DIANA MORALES VALENZUELA Profesional MIG EDUARDO SANTOS URIBE Profesional Sistema de Indicadores CARLOS MANZANO DELGADO Profesional Sistema de Indicadores
Note on L18: AÑO/MES/DIA
Note on M18: AÑO/MES/DIA

## listas
Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos"
2016 - 2020
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
Sector
No 10 Ambiente
Vigencia
2016
2017
2018
2019
2020
Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital
Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial
Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital
Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos
Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas
Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo
Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación
Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)
Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud.
Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)
Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.
Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas
Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias
Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Subdirección de participación Para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
Mónica del Pilar Rubio Arenas Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
Diana Patricia Arevalo Sánchez Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
María Carolina Caycedo González Subdirectora para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Carlos Ciro Asprilla Cruz Subdirector para el Manejo de Emergencias y Desastres
Jorge Enrique Angarita López Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Robinson Castillo Charris Asesor de Comunicaciones
Olga Teresa de Jesús Avila Romero Jefe de la Oficina Asesora Juridica
David Giovanni Flórez Reyes Jefe de la Oficina TIC
Rafael Enrique Moreno Alvarez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Angelica Maria Bermudez Rodriguez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Claudia Liliana Guerrero Garcia Prof. Oficina Asesora de Planeación
Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación
SI
NO