## INSTRUCTIVO
| INSTRUCTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN |  |  | CODIGO: | PLE-FT-15
|  |  |  | VERSIÓN: | 3
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER |  |  | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable el nombre del Plan de Desarrollo vigente, en el cual se encuentra inscrita la Entidad. | 1.12 SECTOR | Indique el sector al que pertenece la entidad.
1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: | Especifique de la lista desplegable los periodos de vigencia para el Plan de Desarrollo inscrito en el numeral 1. Ej: 2016 a 2020 | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: | Especifique el nombre del Objetivo Estratégico en el que se ubica el Componente del Proyecto de Inversión, de acuerdo a las líneas funcionales establecidas en la Entidad.
1.4. PILAR /EJE | Identifique de la lista desplegable el eje o pilar del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3. COMPONENTE | En este campo debe registrar los componentes que se encuentran establecidos en su proyecto de inversión. Asi mismo, se pueden registrar otros componentes que hagan parte de funciones pare que no estan de manera especifica en la ficha EBI (Ejemplo: Talento humano, Juridica, Control Interno)
1.5. PROGRAMA PDD: | Identifique de la lista desplegable el Programa del Plan de Desarrollo Distrital, en el que se encuentra reflejado el accionar de la Entidad y el grupo de trabajo de acuerdo a los proyectos de inversión inscritos en dicho plan. | 3.3. PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | Incluya información del producto esperado con definición de atributos.
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: | Identifique de la lista desplegable el nombre del proyecto estrategico mediante el cual se destinan los recursos para el funcionamiento del grupo de trabajo que desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | Determine el peso porcentual que tiene cada actividad sobre el 100% que debe cumplir la actividad propuesta; recuerde que siempre existirá una actividad que identifique el punto crítico del producto; es decir, la actividad que mayor peso deberá tener y que definir tanto la calidad del producto como el mayor avance en el desarrollo del producto.
1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: | Identifique de la lista desplegable el nombre del Proyecto de Inversión mediante el cual el grupo de trabajo desarrolla las acciones para el cumplimiento del Plan de Acción. | 3.4 ACTIVIDAD | Liste las actividades criticas que componen el desarrollo producto esperado, tenga en cuenta: *Actividades secuenciales y/o actividades paralelas, identificar que actividades con son prerrequisito de otras. Verifique que se cumpla el ciclo Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) Nota: Limite el numero de actividades es deseable que no sean más de 6 por producto.
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: | Identifique de la lista desplegable el nombre de la meta del proyecto de inversión que le corresponde al Plan de Acción que se esta formulando. | 3.5. META | Determine la fecha en que se dará inicio al desarrollo de la actividad propuesta Determine la fecha en que se finalizará el desarrollo de la actividad propuesta
1.9. INDICADOR ASOCIADO | Establecer el indicador PDD asociado a la meta que aporta el Plan de Acción. | 3.6 INDICADOR | Especifique un indicador de eficacia que se relaciona directamente producto y/o actividad .
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: | Especifique el grupo encargado de formular y desarrollar el Plan de Acción. (Ejemplo: Subdirección - Grupo) | 3.7 UNIDAD DE MEDIDA | Registre la cantidad o unidad fisica que define la actividad (familias, predios, estudios, hectarias, personas, obras)
1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÒN: | Especifique de la lista desplegable la vigencia para la ejecución y desarrollo del Plan de Acción Ej: Enero 1 a 31 de Diciembre de 2016. | 3.8 RECURSOS | Estime el valor de los recursos financieros que se requiere para desarrollar la actividad, asi como la fuente de financiación.
|  | 3.9 DEPENDENCIAS RESPONSABLES | Identifique el nombre de las dependencias encargada de adelantar cada una de las actividades.

## 01. Plan de accion SARECC (2) (hidden)
3.2. METAS | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | 3.4. PRODUCTO | 3.5. PROGRAMACIÓN |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS |  | DEPENDENCIAS RESPONSABLES
|  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | IDIGER | FONDIGER
| 0.8% | Retroalimentación continua de los escenarios de Riesgo acorde con el seguimiento realizado a las dinámicas del riesgo en el D.C. (Sísmico, Movimientos en masa, Inundaciones, Aglomeraciones de Público, Tecnológico e Incendios Forestales). | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 134178000 |  | Escenarios de Riesgos Líder Grupo Funcional: Lina María Hernández O Contratista: Profesional Movimientos en Masa Wilson Molina -Tecnológico Contratista Incendios Forestales Subd. Emergencias Funcionarios: Libardo Tinjaca Riesgo Sismico Camilo Espinosa Inundaciones Prof. Subd. Emergencias Aglomeraciones Público
Elaborar en los 6 escenarios de riesgo el material técnico para concientización, sensibilización y capacitación con el fin de fortalecer el conocimiento | 0.8% | Apoyo técnico para campañas de concientización, sensibilización y capacitación para los escenarios de riesgo | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Indicador. Nº de materiales elaborados técnicos desarrollados por Escenario | Número
| 1.6% | [5 empty] | 134178000 | 0
Actualizar 2 planos normativos con la zonificación de amenazas para el plan de ordenamiento territorial | 0.6% | Documento Técnico (DT) de la Amenaza Tecnológica y amenaza sísmica | 2016-12-01 | 2017-05-30
Estructurar dos inventariospara la línea base de riesgo sísmico y tecnológico | 0.8% | Estructuración del proyecto de actualización del inventario de edificaciones públicas frente al cumplimiento de la NSR-10 | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Nº Inventarios elaborados / Nº de Inventarios programados | Inventarios |  |  | Escenarios de Riesgos Líder Grupo Funcional: Lina María Hernández O Funcionario: Libardo Tinjaca - Riesgo Sísmico
Realizar tres modelaciones de Escenarios de Riesgo asociados a riesgo sismico o movimientos en masa. | 0.8% | Modelos actualizados a diferentes escenarios (Magnitudes 5.0 -5.5, 6.0 , 6.5..etc..) por sismo que permita establecer las estrategias y mecanismos para la reducción del riesgo sísmico | 2017-05-01 | 2017-12-31 | No modelaciones de Escenarios de riesgo ejecutadas/No Escenarios de riesgo programadas | Modelaciones | 70620000 |  | Escenarios de Riesgos Líder Grupo Funcional: Lina María Hernández O Contratista: Profesional Especializado para Modelación de Escenarios de Riesgo
| 0.8% | Modelación permanente de amenaza y riesgo físico por sismo y movimientos en masa cuando se presenten diferentes eventos en la ciudad para acciones de Manejo de Emergencias. | 2017-05-01 | 2017-12-31
Restablecer un grupo de inspección de edificaciones después de un sismo | 1% | Grupo de inspectores certificados para evaluación de edificaciones después de un sismo. | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 200000000 | Lider Grupo Funcional: Jairo William Torres Becerra Profesional Especializado Fernando Ospina
| 4% | [5 empty] | 70620000 | 200000000
Emitir 250 informes soportados en la captura y procesamiento de datos de las redes de monitoreo del Sistema de Alerta de Bogotá | 0.5% | Estructuración, validación y complementación de la información generada para la Red de Acelerógrafos de Bogotá. | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  | 64200000 |  | Contratista: Carlos Lozano
Adquirir e instalar 24 instrumentos para el fortalecimiento de las redes de monitoreo del Sistema de Alerta de Bogotá | 1% | Fortalecimiento y modernización tecnológica de un equipo de aceleración a nivel de roca de la Red de Acelerógrafos de Bogotá. | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  |  | 590000000 | Líder Grupo Funcional Mario Leal Contratista Guillermo Olaya
| 0.5% | Fortalecimiento de la Red de Acelerógrafos de Bogotá a través de la recepción e instalación de 7 equipos donados por JICA dentro del desarrollo del Proyecto SATREPS. | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  |  | 32000000 | Líder Grupo Funcional Mario Leal. Contratista Carlos Lozano
| 2% | SUBTOTAL |  |  |  |  | 64200000 | 622000000
Note on I5: AÑO/MES/DIA
Note on J5: AÑO/MES/DIA
Note on M19: Elsa Lucia Trujillo: IDIGER 2017 Carlos Lozano
Note on N20: Mario Helberto Leal Noriega: Fondiger 2017
Note on N21: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2017 $32.000.000
Note on N22: Mario Helberto Leal Noriega: Entre recursos Fondiger 2016 y 2017 son 2'732.109.000

## 01. Plan de accion SARECC
[6 empty] | PLAN DE ACCIÓN | [11 empty] | CODIGO: | PLE-FT-15
[18 empty] | VERSIÓN: | 3
[6 empty] | Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER | [11 empty] | FECHA DE ACTUALIZAIÓN: | 2016-06-15
1. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1.2. PLAN DE DESARROLLO: |  |  | Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" |  |  |  | 1.3. VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO: |  |  | 2016 - 2020
1.4. PILAR /EJE |  |  | No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida |  |  |  | 1.5. PROGRAMA PDD: |  |  | No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
1.6. PROYECTO DE ESTRATEGICO: |  |  | No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos |  |  |  | 1.7.PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
1.8. METAS A LA CUAL APORTA: |  |  | • Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital. • Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial • Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital • Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos • Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas. |  |  |  | 1.9. INDICADOR ASOCIADO PDD |  |  | Número de familias reasentadas definitivamente
1.10. GRUPO O AREA QUE DESARROLLA EL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos del Cambio Climático |  |  |  | 1.11. VIGENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  | 2017
1.12 SECTOR |  |  | No 10 Ambiente |  |  |  | 2.13. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD: |  |  | Promover, articular y contribuir al desarrollo del conocimiento y el análisis de riesgos y los efectos del Cambio Climático, a través del reconocimiento de saberes, consolidación y análisis de información para la toma de decisiones en gestión de riesgos, mitigación y adaptación al cambio climático en el Distrito Capital.
3. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | 4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
COMPONENTE: CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO
3.1. No | 3.2. METAS |  |  | 3.3. PESO DE LA ACTIVIDAD | 3.4. PRODUCTO |  |  | 3.5. PROGRAMACIÓN |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS |  | DEPENDENCIAS RESPONSABLES | 4.1 CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | 4.2. EVIDENCIA O SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA SUB ACTIVIDAD | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS INVERSIÓN | 4.3. EJECUCIÓN DE RECURSOS FONDIGER | 4.4. % ACUMULADO DE AVANCE POR ACTIVIDAD | 4.5. OBSERVACIONES
[8 empty] | FECHA INICIO | FECHA FINAL |  |  | IDIGER | FONDIGER
1 | Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el distrito capital |  |  | 0.8% | Desarrollar y retroalimentar permanentemente la caracterización del escenario de riesgo por Construcciones y de cambio climático. |  |  | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Caracterizaciones de escenarios de riesgos actualizadas | Caracterizaciones | 149586000 |  | Escenarios de Riesgos Líder Funcional: Lina María Hernández O Contratista: Angelica Monsalve Rodrigo Suárez Profesional Cambio Climático | SI | Durante el mes de Diciembre se elaboró el documento de Dinámicas de riesgo del Escenario de Cambio Climático y el avance del documento de Dinámicas de riesgo del Escenario de construcciones. | 149586000 |  | 0.8%
2 |  |  |  | 0.8% | Retroalimentación continua de los escenarios de Riesgo acorde con el seguimiento realizado a las dinámicas del riesgo en el D.C. (Sísmico, Movimientos en masa, Inundaciones, Aglomeraciones de Público, Tecnológico e Incendios Forestales). |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 101864000 |  | Escenarios de Riesgos Líder Grupo Funcional: Lina María Hernández O Contratista: Sergio Ramírez - Profesional Movimientos en Masa Wilson Molina -Tecnológico Contratista Incendios Forestales Subd. Emergencias Funcionarios: Libardo Tinjaca Riesgo Sísmico Camilo Espinosa Inundaciones Prof. Subd. Emergencias Aglomeraciones Público Grupo Conocimiento riesgo sísmico, Contratista Fernando Díaz | SI | Durante el mes de Diciembre se tiene la versión del documento de Dinámicas de riesgo del escenario de inundación, Movimientos en Masa y Tecnológico | 101864000 |  | 0.8%
3 |  |  |  | 0.8% | Escenarios de Riesgo actualizados y publicados en la Página WEB |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 20508333 |  | Escenarios de Riesgos Líder Funcional: Lina María Hernández O Contratista: Auxiliar administrativo Myriam Lucy Molina | SI | Se realizó la actualización y publicación en la página Web de los Escenarios de Riesgo Incendios Forestales, Inundación, tecnológico. | 20508333 |  | 0.8%
4 |  |  |  | 0.8% | Evaluación de estrategias de gestión de riesgos en contraste con la dinámica de riesgos de la ciudad |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | 32688500 |  | Escenarios de Riesgos Líder Funcional: Lina María Hernández O Contratista: Sergio Ramírez - Profesional Movimientos en Masa Wilson Molina - Tecnológico Contratistas Incendios Forestales Angelica Monsalve - Construcciones Rodrigo Suárez- Cambio Climático Laura Neria Julio César Prieto Funcionarios: Libardo Tinjaca Riesgo Sísmico Camilo Espinosa Inundaciones Prof. Subd. Emergencias Aglomeraciones Público Grupo Conocimiento riesgo sísmico, Contratista Fernando Díaz | SI | Se consolidó estadisticamente la información de instrumentos de gestión de riesgos por los escenarios de riesgo, información incluida en el documento Dinámicas de riesgo. | 32688500 |  | 0.8%
5 |  |  |  | 0.8% | Orientación al SDGRCC en la priorización de acciones en gestión de riesgos en el Distrito Capital a partir de los Escenarios de Riesgo |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | SI | Orientación de las inversiones de las Alcaldías Locales de Usme en el marco de la Directiva 012 de 2016. Existe una propuesta de priorizaciones de acciones en los tres procesos de Gestión de riesgos, sin embargo se está retroalimentando en el marco de los avances de las dinámicas de gestión de riesgo, por cada escenario de riesgo. |  |  | 0.8%
6 | Elaborar en los 6 escenarios de riesgo el material técnico para concientización, sensibilización y capacitación con el fin de fortalecer el conocimiento |  |  | 0.8% | Apoyo técnico para campañas de concientización, sensibilización y capacitación para los escenarios de riesgo |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Indicador. Nº de materiales elaborados técnicos desarrollados por Escenario | Número |  |  |  | SI | Estructuro propuesta a la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático con información generada por los Escenarios de Riesgo. Elaboro el guion y el storyboard sobre la Caracterización General del Distrito Capital, información suministrada a comunicaciones para la elaboración del video. |  |  | 0.8%
7 |  |  |  | 0.8% | Comunicación a través de charlas o capacitaciones en los diferentes escenarios de riesgo. |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | SI | Aclaraciones y recomendaciones para el material del tema sísmico de la la charla diaria con Claudia Coca. |  |  | 0.8%
8 |  |  |  | 0.8% | Agenda de temas prioritarios eventos internacional |  |  | 2017-03-01 | 2017-06-03 | [5 empty] | SI | El producto se desarrollo en durante el período de Febrero a Junio de 2017. |  |  | 0.8%
9 | Administrar y mantener una hemeroteca de Emergencias de Bogota. |  |  | 0.8% | Hemeroteca virtual de Emergencias en Bogotá D.C, funcionando con información histórica de Eventos de Emergencia. |  |  | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Visitas efectivas consultando la Hemeroteca de Emergencias | Número de Visitas | 157120000 |  | Escenarios de Riesgos Líder Grupo Funcional: Lina María Hernández Ortíz Contratista: Diana Carolina López Universidad La Salle | SI | El avance a corte de 31 de diciembre es: revisión total de ejemplares de 63 años. De los años revisados se han capturaron a la fecha 2.072 y se han cargado 1.390 noticias que reportan emergencias en el Distrito. | 157120000 |  | 0.8%
[10 empty] | Porcentaje de avance en la revisión de periódicos de 69 años | Porcentaje
[10 empty] | Porcentaje de noticias revisadas que contienen errores | Porcentaje
SUBTOTAL |  |  |  | 7.2% | [7 empty] | 461766833 | 0 |  |  |  | 461766833 | 0 | 7.2%
COMPONENTE: ANÁLISIS DE RIESGOS
10 | Actualizar 2 planos normativos con la zonificación de amenazas para el plan de ordenamiento territorial |  |  | 1.3% | Mapa normativo con la zonificación de amenaza de Movimientos en Masa para la zona rural de Bogotá D.C. con Documento Técnico de Soporte (DTS). |  |  | 2016-09-01 | 2017-05-30 | Nº de Mapas Normativos actualizados / Nº de Mapas Normativos programados | Mapa Normativo | 64533333 | 616922833 | POT César Peña Coordinador POT 18 Profesionales Talleres OT | SI | Se tiene versión final para remitir a SDP: * Zonificación de amenaza por movimientos en masa, urbano y rural. * Documento técnico de soporte del mapa de amenaza por movimientos en masa urbano y rural. | 60053333 | 616922833 | 1.3%
11 |  |  |  | 1.3% | Mapa normativo con la zonificación de amenaza de Avenidas Torrenciales para la zona rural de Bogotá D.C., con Documento Técnico de Soporte (DTS). |  |  | 2016-09-01 | 2017-05-30 | [5 empty] | SI | Se tiene versión final para remitir a SDP: * Zonificación de amenaza por avenidas torrenciales, urbano y rural. * Documento técnico de soporte del mapa de amenaza por avenidas torrenciales urbano y rural. |  |  | 1.3%
12 |  |  |  | 1.3% | Mapa normativo con la zonificación de amenaza por desbordamiento para la zona urbana de Bogotá D.C, con Documento Técnico de Soporte (DTS). |  |  | 2016-12-01 | 2017-05-30 | [5 empty] | SI | Se tiene versión final para remitir a SDP: * Zonificación de amenaza por inundación por desbordamiento, urbano. * Documento técnico de soporte del mapa de amenaza por inundación por desbordamiento urbano. |  |  | 1.3%
13 |  |  |  | 0.8% | Mapa normativo con la zonificación de amenaza de Movimientos en Masa para los centros poblados y nodos de equipamiento de Bogotá D.C. con Documento Técnico de Soporte (DTS). |  |  | 2016-09-01 | 2017-05-30 | [5 empty] | SI | Se tiene versión final para remitir a SDP: * Zonificación de amenaza por movimientos en masa para centros poblados. * Documento técnico de soporte del mapa de amenaza por movimientos en masa para centros poblados. * Zonificación de amenaza por movimientos en masa para nodos de equipamientos. *Se cuenta con información para emisión de conceptos con información para Nodos de equipamientos. |  |  | 0.8%
14 |  |  |  | 0.7% | Mapa de Zonificación de amenaza por Incendios Forestales con Documento Técnico de Soporte (DTS) de otras amenazas. |  |  | 2016-12-01 | 2017-05-30 | [5 empty] | SI | Se tiene versión final para remitir a SDP: * Zonificación de amenaza por incendios forestales la cual se ajusto con la información de cobertura de la CAR y de la SDP. *Documento técnico de soporte para el mapa de amenaza por incendios forestales. |  |  | 0.7%
15 |  |  |  | 0.6% | Mapa Normativo de Áreas con Condición de Amenaza con Documento Técnico de Soporte (DTS). |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | [5 empty] | SI | Se tiene versión final para remitir a SDP:* *Mapa de áreas con condición de amenaza, el cual fue elaborado con la capa remitida por parte de SDP. *Documento técnico de soporte para el mapa de àreas con condición de amenaza. |  |  | 0.6%
16 |  |  |  | 0.6% | Mapa Normativo de Áreas con Condición de Riesgo con Documento Técnico de Soporte (DTS). |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | [5 empty] | SI | Se tiene versión final para remitir a SDP:* *Mapa de áreas con condición de riesgo. *Documento técnico de soporte para el mapa de àreas con condiciòn de riesgo. |  |  | 0.6%
17 |  |  |  | 0.6% | Mapa Normativo de Suelos de Protección con Documento Técnico de Soporte (DTS). |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-30 | [5 empty] | SI | Se tiene versión final para remitir a SDP:* *Mapa de Suelos de Protección por Riesgo de áreas en riesgo alto no mitigable y amenaza alta no urbanizable. *Documento técnico de soporte para el mapa de Suelos de Protecciòn por Riesgo. |  |  | 0.6%
18 |  |  |  | 1.3% | Articulado, Programas y Proyectos |  |  | 2016-12-01 | 2017-07-30 | Nº Articulado, Programas y Proyectos / Nº Articulado, programas y proyectos programados | Articulado, Programas y Proyectos |  |  |  | NO | *Se realizó reunión con la Secretaría Distrital de Planeación donde se indicó que aún continua trabajando en la estructura para el articulado, la cual sigue en discusión y no se tiene una versión definitiva por lo que no la ha suministrado al IDIGER. *Por lo anterior solo se avanzó parcialmente en la matriz de soporte para el articulado y no se tuvieron avances en la formulación de programas y proyectos para la incorporación de gestión de riesgos en el ordenamiento territorial. Se realizó la divulgación de los resultados de los mapas generados para la revisión del POT y que serviran para la incorporación de la gestiòn de riesgo en el POT. |  |  | 1.1%
19 |  |  |  | 0.4% | Recursos Apoyo logístico |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  |  | 40000000 |  | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Contratista: Marcela Parra | NO | Se contó con el apoyo logístico con las dos actividades programadas por la SARECC. | 40000000 |  | 0.2%
20 | Ajuste y seguimiento a la Ejecución del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático |  |  | 0.5% | Adopción de Acto Administrativo de PDGR-CC Ajustado. (Manuel Amaya) |  |  | 2017-03-06 | 2017-09-05 | Acto Administrativo proyectado/ Acto Administrativo adoptado | Acto Administrativo |  | 78966000 | Oficina Asesora de Planeación | SI | Informe de Gestión diciembre Versión final actualizada de Acuerdo y proyecto de decreto, propuesta de Documento Ténico de Soporte y Exposición de Motivos para el Decreto que en proyección adopta el PDGR-CC. Informe de ejecución de metas del PDGR-CC vigente a la actualidad. |  | 78966000 | 0.5%
21 | Elaborar 6 documentos de estudios y/o diseños de obras de reducción de riesgo para el distrito capital |  |  | 2% | Estudio y diseños de obras de drenaje para la Ciudadela Santa Rosa de la localidad de San Cristóbal en Bogotá D.C. |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Nº de Estudios y/o diseños ejecutados / Nº de Estudios y/o diseños programados | Estudios y/o diseños | 48150000 | 702453097 | Estudios y Diseños Líder Grupo Funcional: Consuelo Sánchez Contratista: Valmore Bocanegra | NO | * Se adjudicó el contrato de consultoría para el diseño detallado de obras de mitigación por movimientos en masa para la Ciudadela Santa Rosa en la localidad de San Cristóbal. * Se adjudicó el contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera del diseño detallado de obras de mitigación por movimientos en masa para la Ciudadela Santa Rosa en la localidad de San Cristóbal. | 48150000 | 702453097 | 1.3%
22 |  |  |  | 1% | Diseños de obras en sitios críticos y de emergencia |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  |  | 502287333 | 294545050 | Contratistas: Alvaro González Víctor Barrantes Katherine Rodríguez | NO | * Se adjudicó el estudio para la contratación de los estudios y diseños de obras de emergencia en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá, D.C.. * Se adjudicó la contratación de la interventoría técnica, administrativa y financiera de estudios y diseños de obras de emergencia en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá, D.C. | 501974725 | 294545050 | 0.6%
23 |  |  |  | 2.5% | Estudios de detalle para cuerpos de agua con susceptibilidad por avenidas torrenciales |  |  | 2017-05-01 | 2018-02-01 |  |  |  | 250000000 | Líder Grupo Funcional: Consuelo Sánchez Profesional Especializado 222-23 Camilo Espinosa | NO | No presenta avance. |  |  | 0.05%
24 |  |  |  | 1.5% | Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos por movimientos en masa en el poligono los Laches |  |  | 2017-05-01 | 2018-02-01 |  |  | 534000000 |  | Líder Grupo Funcional: Consuelo Sánchez Profesional Especializado 222-23 Camilo Espinosa | NO | El 15 de agosto se suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación 317-2017 entre la Secretaría de Educación Distrital – SED y el IDIGER y en cumplimiento con las obligaciones del IDIGER mencionados en el convenio se realizó la formulación para el concurso de méritos para la contratación del estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa y diseños de medidas de mitigación en el Barrio Los Laches de la localidad de Santa Fe en Bogotá D.C. y se publicó en el portal de contratación estatal SECOP. Se adjudicó el contrato de consultoria e Interventoria del estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa y diseños de medidas de mitigación en el Barrio Los Laches de la localidad de Santa Fe en Bogotá D.C. | 533619093 |  | 0.7%
25 |  |  |  | 1.5% | Estudios específicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgos de poligonos priorizados técnicamente, a partir del mapa de áreas con condición de riesgo - POT. (Movimientos en masa) |  |  | 2017-07-01 | 2018-03-01 |  |  |  | 53137050 | Líder Grupo Funcional: Consuelo Sánchez Contratista: Profesional Especializado | NO | No presenta avance. |  |  | 0%
27 |  |  |  | 0.5% | Contratar el servicio de transporte terrestre especial para el desarrollo de las actividades que tiene a cargo el IDIGER como coordinador del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC. |  |  | 2017-03-23 | 2017-12-31 |  |  |  | 100000000 | Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Profesional Especializado 222- 23 Johana Parra | NO | La Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios adelantó el proceso de contratación de transporte especial para el desarrollo de las actividades que tiene a cargo el IDIGER como coordinador del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - SDGR-CC, el contrato se adjudicó el 19 de septiembre de 2017, actualmente tiene un avance de ejecución de $55.749.547 para un total de 215 camionetas solicitadas a 31 de Diciembre de 2017. |  | 100000000 | 0.3%
28 | Elaborar un estudio de Riesgo Climático |  |  | 0.8% | Estudios de Riesgo Climático |  |  | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Nº de Estudios ejecutados de Riesgo Climático/ Nº de Estudios diseños programados de Riesgo Climático | Estudios |  |  | Escenarios de Riesgos Líder Grupo Funcional: Lina María Hernández O Contratista: Rodrigo Suárez Profesional especializado Cambio Climático | NO | En el mes de Julio de acuerdo con los avances presentados a la Dirección sobre los Estudios previos para el estudio de riesgo climático, se tomó la determinación de avanzar en el reconocimiento de las metas de PDD con relación a las metas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, así como las metas prioritarias por las entidades del SDGR-CC, en este sentido, el Estudio de riesgo climático no se ejecutará este año. |  |  | 0.4% | El estudio no se ejecutará este año.
29 | Realizar el monitoreo geotécnico en 15 microcuencas para identificar acciones prospectivas ante condiciones de riesgo inminente. |  |  | 1.5% | Estructuración de la base de información de intervenciones y documentación de la evolución de las áreas con condición de riesgo por movimientos en masa con codificación de cuenca. |  |  | 2017-03-17 | 2017-12-31 | Nº Microcuencas con monitoreo geotécnico | Microcuencas | 9000000 |  | Asistencia Técnica Profesional Especializado 222-23 Fredy Quiroga Apoyo: Mario Alejandro Palomino | NO | Se realizó recorridos en los sector con mayor recurrencia de eventos de emergencia con el área de reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático con el fin determinar acciones en los sectores priorizados. | 9000000 |  | 0.7%
30 | Revisar 2 instrumentos de gestión de riesgo para la actualización acorde al estado de arte y de la normatividad vigente |  |  | 0.8% | Actualización o modificación de la resolución 600 de 2015. Guia de excavaciones |  |  | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Nº instrumentos de Gestión de Riesgo actualizado / Nº Instrumento de Gestión de Riesgo programados | Instrumentos |  |  | Escenarios de Riesgos Líder Grupo Funcional: Lina María Hernández O Contratista: Angélica Monsalve | NO | Se remitió la propuesta de modificación de la Resolución 600 de 2015 para comentarios de la Subdirección y de la Oficina Jurídica. |  |  | 0.7%
31 |  |  |  | 0.5% | Revisión, actualización o modificación de la resolución 227 de 2006. Estudios licencias urbanísticas |  |  | 2017-07-01 | 2017-12-31 |  |  |  |  | Conceptos Planificación Territorial Planta: Diego Plazas | NO | Se puso en consideración de los profesionales de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático la propuesta de modificacion de la resolución 227 y se ajustó de acuerdo a los comentarios efectuados. Actualmente se cuenta con la propuesta técnica, una versión preliminar de la propuesta normativa y una presentación que evidencia los cambios principales de esta versión con relación a la resolución 227. |  |  | 0.45%
32 | Estructurar dos inventariospara la línea base de riesgo sísmico y tecnológico |  |  | 0.8% | Estructuración del proyecto de actualización del inventario de edificaciones públicas frente al cumplimiento de la NSR-10 |  |  | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Nº Inventarios elaborados / Nº de Inventarios programados | Inventarios |  |  | Grupo conocimiento riesgo sísmico Lider: Fernando Díaz Profesional Especializado 222-23 Libardo Tinjaca | SI | Se realizó presentación de avances al Director, se avanzó en el DTS del proyecto y se realizaron reuniones con las Secretarias de Salud y Gobierno. |  |  | 0.68%
33 |  |  |  | 0.8% | Estructuración de un inventario de instalaciones fijas con riesgos de accidentes mayores en la ciudad de Bogotá |  |  | 2017-04-15 | 2017-12-31 |  |  |  |  | Escenarios de Riesgos Líder Grupo Funcional: Lina María Hernández Ortíz Contratista: Wilson Molina - Riesgo Tecnológico | SI | Se realizó la revisión de la última versión del documento soporte y el formato de Excel elaborado para la recolección de la información mínima necesaria para los establecimientos industriales; como resultado de la revisión se realizaron cambios de forma en los documentos elaborados. |  |  | 0.7%
34 | Realizar tres modelaciones de Escenarios de Riesgo asociados a riesgo sismico o movimientos en masa. |  |  | 0.8% | Escenarios de daños por sismo actualizados que permita establecer las estrategias y mecanismos para la reducción del riesgo sísmico |  |  | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Nº modelaciones de Escenarios de riesgo ejecutadas/No Escenarios de riesgo programadas | Modelaciones | 53200000 |  | Grupo conocimiento riesgo sísmico Lider: Fernando Díaz Contratista: Julio César Prieto | NO | De la base de edificaciones se calcularon estadisticas por cantidad y area construida de 6 variables. Se logró actualizar la capa de efectos de sitio en Sismarb. | 53200000 |  | 0.68%
35 |  |  |  | 0.8% | Modelaciones de riesgo en los sistemas disponibles en la entidad, incluyendo procesamiento de información, ejecución de las herramientas y post procesamiento de los resultados. |  |  | 2017-05-01 | 2017-12-31 | [5 empty] | NO | Estadisticas de la información catastral. Procesamiento de la capa de efectos de sitio. Corridas de prueba de tres escenarios históricos. |  |  | 0.68%
36 | Emitir 40 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos |  |  | 2% | Conceptos técnicos de verificación del cumplimiento de los términos de referencia establecidos en la Resolución 227 de 2006, en los estudios detallados de amenaza y riesgo para obtención de licencias de urbanización en zonas de amenaza media y alta por movimientos en masa. |  |  | 2017-01-27 | 2017-12-31 | Conceptos técnicos para planificación territorial elaborados / Conceptos técnicos para planificación territorial programados |  | 194247800 |  | Conceptos Planificación Territorial Planta: Diego Plazas Contratistas: Paula Rodríguez Johana Rozo | NO | Se revisaron treinta y nueve (39) estudios detallados por amenaza y riesgo por movimiento en masa, en el marco de cumplimiento de la Resolución 227 de 2006, para el trámite de emisión de licencias de urbanización y se emitieron los conceptos que corresponden a 14 proyectos, con un área estudiada de 12.96 hectáreas. | 194247800 |  | 1.95%
37 | Emitir 12 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos |  |  | 2% | Conceptos técnicos para trámite de planes parciales solicitados por la Secretaría Distrital del Planeación |  |  | 2017-03-20 | 2017-12-31 |  |  | 108580390 |  | Conceptos Planificación Territorial Planta: Nubia Ramírez Contratistas: Edwin Parra Luz Marina Durán Adriana Zambrano Edwin Castillo | NO | Se emitieron 11 conceptos de planes parciales emitidos en las siguientes localidades, tres (3) en Usaquén, uno (1) localidad Santa Fe, uno (1) San Cristóbal, uno (1) Fontibón, y cinco (5) en la localidad de Suba, con lo cual se contribuye a la viabilización que debe realizar la Secretaria Distrital de Planeación, para el desarrollo urbanístico de 370.9 hectáreas. | 108580390 |  | 1.833%
38 | Emitir 60 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos |  |  | 2.5% | Conceptos técnicos para legalización y regularización de barrios solicitados por la Secretaría Distrital del Hábitat |  |  | 2017-03-15 | 2017-12-31 |  |  | 305663550 | 522111167 | Conceptos Planificación Territorial Planta: Nubia Ramírez Contratistas: Luis Alberto Rojas Giovanni Cuervo Liz Jessica Olaya Luisa Fernanda Alvarado Valeria Cardona Nelson Serrano Francisco Salas Nicolás Giraldo Maria Camila Osorio Wendy Herrera Danny Hernández Daniel Bermudez | SI | Se emitieron sesenta (60) conceptos técnicos para legalización de barrios con cobertura en quince localidades donde se evaluaron 2.389 predios. Para regularización se emitieron dos (2) conceptos en las localidades de Usaquén y San Cristóbal, donde se evaluaron 1.452 predios, para un total de cobertura en 3.841 predios evaluados en quince localidades. | 278951416 | 494713333 | 2.5%
39 | Mantener un inventario actualizado de suelo identificado en condición de alto riesgo no mitigable |  |  | 1.5% | Priorización de los predios identificados en condición de riesgo no mitigable en trámite de reasentamiento. |  |  | 2017-02-27 | 2017-12-31 |  |  |  |  | Conceptos Planificación Territorial Planta: Amparo Carolina Castañeda Planta: Gustavo Palomino | SI | Se delimitaron y priorizaron las zonas en alto riesgo donde se han identificado predios de manera individual en sectores donde en el pasado se presentaron procesos de remoción en masa que generaron reasentamientos de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable. Zonas donde se busca actualizar su condición de amenaza y riesgo. Adicionalmente, se identificaron conceptos técnicos para actualización de la condición de amenaza y riesgo de conceptos antiguos. Se elaboró y entregó el informe final de la gestión adelantada al Ing. Jesús Rojas Ochoa, Lider del grupo de Conceptos para Planificación Territorial. |  |  | 1.5%
40 |  |  |  | 0.5% | Actualización de mapa de Suelos de Protección por Riesgo. |  |  | 2017-02-27 | 2017-12-31 | [5 empty] | SI | Se recibió por parte de la Secretaría Distrital de Planeación la capa de suelos de proteccion por riesgo, la cual fue utilizada para validar y complementar la capa base entregada al POT para su actualización; asimismo, Se apoyó la realización del documento tecnico de soporte de la misma. |  |  | 0.5%
41 | Elaborar 3300 Certificaciones amenaza y/o riesgo |  |  | 4% | Documentos de certificaciones de amenaza y/o riesgo para áreas especificas, inmuebles o viviendas y conceptos técnicos de riesgo para proyectos de inversión pública en el Distrito Capital |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nº Certificaciones de amenaza y/o riesgo elaboradas / Nº Certificaciones de amenaza y/o riesgo solicitadas | Certificaciones | 166125347 |  | Conceptos proyectos públicos Líder Grupo Funcional: Claudio Gerardo Hozman Mora Profesional Especializado 23 Ana Yolanda Fonseca Contratistas: María Andrea León Andrés Canti José Felipe Castro Auxiliar Administrativo: Maria del Pilar Prieto | SI | Con corte 31-12-2017 se han emitido 3196 certificaciones de riesgo. | 163724267 |  | 3.874%
42 |  |  |  | 2% | Desarrollo de un aplicativo, que permita automatizar el proceso de consulta de antecedentes para la emisión de certificaciones de riesgo. |  |  | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Nº certificaciones emitidas en el tiempo oportuno / Total de solicitudes radicadas | Certificaciones | 17976000 |  | Conceptos proyectos públicos Profesional Especializado Nuevo Contratista: Jaime Alexander Sierra | NO | Durante el periodo se ha desarrollado los siguientes componentes funcionales: 1. La virtualización de formulario de solicitud de certificaciones 2. La generacion del archivo pdf de la solicitud, el envio de correo electronico al coordinador 3. La conexión al servicio CORDIS para obtener un numero de radicado automatico 4. Un modulo de administrasción para consultar el estado, asignar y cerrar los procesos de certificados 5. Un acceso mediante usuario y contraseña 6. La georeferenciación (localidad, upz, barrio) del domicilio del predio a certificar | 13375000 |  | 0.8%
43 | Emitir 120 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos |  |  | 3% | Conceptos técnicos de amenaza ruina |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nº de Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina emitidos / Nº de Conceptos Técnicos solicitados | Concepto Técnico | 63745000 |  | Conceptos proyectos públicos Líder Funcional: Claudio Gerardo Hozman Mora Planta: Ana Yolanda Fonseca Contratistas: Carlos Alberto Chavarro Auxiliar Administrativo: Maria del Pilar Prieto | NO | Se emitieron ciento dos (102) conceptos técnicos de amenaza ruina dentro de actuaciones administrativas y procesos policivos, de los cuales se presenta mayor porcentaje en la localidad de Santa Fe con un 22%. De acuerdo con los conceptos emitidos por la entidad, se concluye que de las edificaciones emplazadas en los predios evaluados sesenta y nueva (69) presentan Amenaza Ruina; dado que se identificaron en los mismos daños severos, fuertes y moderados en los elementos estructurales y no estructurales que las conforman. Así mismo, se pudo establecer que las 33 edificaciones restantes no presentan daños que puedan comprometer su estabilidad estructural, por lo que las mismas no amenazan ruina; sin embargo se dieron las recomendaciones pertinentes para garantizar las condiciones adecuadas para su uso durante su vida útil. | 63745000 |  | 2.55%
44 | Emitir 900 documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos |  |  | 4.5% | Diagnóstico técnicos por solicitud de comunidad y/o entidades del Distrito. |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nº de Diagnósticos técnicos emitidos / Nº de Diagnósticos técnicos solicitados | Diagnósticos Técnicos | 238788333 |  | Asistencia técnica Líder Funcional: Jairo William Torres Becerra Planta: Johana Fagua Jessica Orjuela Iván Camilo Ibagos Diana Chávez Contratistas: Ricardo Alvárez Enrique Linero Mauricio Díaz Nancy García Auxiliar Administrativa Magdalena Coronado | NO | Se emitieron 877 diagnósticos técnicos asociados a las solicitudes radicadas por la comunidad y entidades del Distrito. | 238788333 |  | 6.334%
45 |  |  |  | 2% | Diagnósticos técnicos asociado a eventos reportados por emergencia. |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de solicitudes respondidas dentro del tiempo establecido / Total de solicitudes radicadas | Porcentaje |  |  |  | NO | Se emitieron 257 diagnósticos técnicos asociados a la atención de emergencias |  |  | 1.856%
46 | Restablecer un grupo de inspección de edificaciones después de un sismo |  |  | 1% | Proyecto de evaluación de daños de edificaciones por sismo (Metodología, formatos, base de datos del grupo evaluador) |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 500000000 | Grupo conocimiento riesgo sísmico Lider: Fernando Díaz Contratista: Fernando Ospina | NO | Ajustes y complementos de documentos precontratuales y contractuales para cursos de inspección con la Universidad Nacional. Revisión del prototipo del formulario y aplicativo de inspección de edificaciones con TIC. Reuniones iniciales con UNAL para los cursos, plan de trabajo y ajsute del material tecnico. | 0 | 261000000 | 0.85%
47 | Actualizar una base de información geográfica de la Gestión de Riesgo. |  |  | 9% | Base de información geográfica de la Gestión de Riesgo. |  |  | 2017-04-03 | 2017-12-17 | Nº de coberturas misionales actualizadas / 4 coberturas misionales de IDIGER | Cobertura misional | 349986334 |  | SIG Lider Grupo Funcional: Gustavo Fuentes Wilson Páez Profesional Universitario Grado 8 Contratistas: María Piedad Camargo Nini Johana Marin | NO | Estructuración de información correspondiente a conceptos técnicos 2016, y parte de 2015. A corte de Diciembre se desarrollo la estructuración de 7 conceptos técnicos, suelos de protección por riesgo, amenaza alta no urbanizable, alto riesgo no mitigable. | 331246334 |  | 8.9%
SUBTOTAL |  |  |  | 59.2% | [7 empty] | 2696283420 | 3118135197 |  | TOTAL |  | 2638655691 | 2548600313 | 50.39%
COMPONENTE: MONITOREO DE RIESGOS
48 | Diseñar e implementar un sistema de alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas. |  |  | 0.5% | Diseño y estructuración del Sistema de Alerta de Bogotá en la página Web (Publicación de los datos generados por las redes de observación). |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 | Sistema de alerta diseñado / Sistema de alerta programado | Sistema de alerta diseñado | 57780000 |  | Monitoreo de Riesgos Líder Grupo Funcional: Marío Leal Asesora: María Teresa Martinez | SI | Se ha verificado la elaboración de productos para publicar en la página web del SAB relacionados con tormentas eléctricas y pronóstico del tiempo. Respecto al pronóstico, éste ya se viene publicando en un nuevo formato institucional. | 57780000 |  | 0.5%
49 |  |  |  | 0.5% |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  | 56175000 |  | Contratista: Leonardo Montes | SI | Se han realizado avances en la visualización de la página web relacionados con lluvias en tiempo real y en la cual es posible observar histogramas de aguaceros en un período las últimas 6 horas. | 56175000 |  | 0.5%
50 | Emitir 250 informes soportados en la captura y procesamiento de datos de las redes de monitoreo del Sistema de Alerta de Bogotá |  |  | 1% | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que permitan realizar el monitoreo y la elaboración de productos meteorológicos de seguimiento para fortalecer el Sistema de Alerta de Bogotá. |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 | Nº Informes elaborados / Nº Informes programados | Informes |  | 417000000 | Asesora: María Teresa Martinez | SI | Dentro del Convenio específico con el IDEAM se ha venido generando reportes de pronóstico y de tormentas eléctricas con normalidad. Se está publicando el pronóstico en nuevo formato institucional. Los productos se publican en la página web del SAB. |  | 417000000 | 1%
51 |  |  |  | 1% | Adquirir y optimizar la infraestructura tecnológica (hardware y sotfware) necesaria para realizar modelaciones que contribuyan a analizar condiciones de riesgo a partir de la medición de parámetros de las redes de monitoreo. |  |  | 2017-07-01 | 2017-12-30 |  |  | 494905917 | 300000000 | Jefe Oficina TIC | SI | La oficina TIC estuvo al frente del proceso contractual que logró la adjudicación de la adquisición de nuevo hardware para el SAB y la SARECC. | 487275017 | 261656547 | 1%
52 |  |  |  | 1% | Definición y validación de umbrales de desbordamiento para los cauces que monitorea el IDIGER |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  | 70158830 |  | Profesional especializado 222-23: Luis Esteban Montaña Contratista: Lisandro Nuñez | SI | Se cuenta con 7 estaciones de nivel cargadas en la página web del SAB. | 70158830 |  | 1%
53 |  |  |  | 0.5% | Estructuración, validación y complementación de la información generada por las Red Hidrometeorológica de Bogotá |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  |  |  | Profesional especializado 222-23: Luis Esteban Montaña Contratista: Lisandro Nuñez | SI | La información hidrometeorológica registrada por las estaciones del IDIGER se valida diariamente para la generación de mapas de lluvias que se publican a través de la página web del SAB. Se ha venido trabajando con el apoyo de TIC en el desarrollo de un visor de BD para descargar datos a través de la página web. |  |  | 0.5%
54 |  |  |  | 0.5% | Estructuración, validación y complementación de la información generada para la Red de Acelerógrafos de Bogotá. |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  | 57780000 |  | Contratista: Carlos Lozano | SI | Se definió y ajustó el formato para la publicación de información procesada con datos de la Red de Acelerógrafos del IDIGER. Este formato incluyó la elaboración de un script para procesamiento semiautomático de las señales. Con el nuevo formato se elaborará el catálogo de eventos sísmicos del año 2016. | 57780000 |  | 0.5%
55 |  |  |  | 1% | Monitoreo en tiempo real sobre el registro del radar meteorológico y redes de monitoreo hidrometeorológico para la ciudad de Bogotá |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  |  | 686000 | Profesional especializado 222-23: Luis Esteban Montaña Contratista: Lisandro Nuñez | SI | El monitoreo en tiempo real del radar y la red hidrometeorológica se ha venido realizando con normalidad. |  | 686000 | 1%
56 |  |  |  | 0.5% | Publicación de la Información técnica derivada de la red de monitoreo |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  |  |  | Líder Grupo Funcional y Contratistas Grupo Monitoreo de Riesgos | SI | Se ha continuado con la publicación de nubosidad registrada por el radar meteorológico, información de lluvias en tiempo real, lluvias diarias y acumuladas, niveles de cauces, reportes sísmicos, pronósticos del estado del tiempo y descarga de rayos a través de la página web del SAB. |  |  | 0.5%
57 |  |  |  | 0.5% | Elaboración de los insumos técnicos para los Planes de contingencias para la ciudad. |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  |  |  | Líder Grupo Funcional y Contratistas Grupo Monitoreo de Riesgos | SI | Se ha apoyado en el suministro y ajuste de información para la construcción de planes de contingencia. |  |  | 0.5%
58 | Adquirir e instalar 24 instrumentos para el fortalecimiento de las redes de monitoreo del Sistema de Alerta de Bogotá |  |  | 1% | Fortalecer una red de monitoreo del IDIGER a través del desarrollo de sensores e instrumentos de medición que permitan una mejora en la sensórica y automatización de la red actual. |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 | Nº de Instrumentos adquiridos e instalados / Nº de Instrumentos programados | Instrumentos |  | 233800000 | Líder Grupo Funcional Mario Leal. Contratista: Univ. De La Salle | SI | Durante este mes se realizó visita conjunta a la cuenca del río Fucha para la búsqueda de sitios donde la UNISALLE instalará las nuevas estaciones dentro del desarrollo del sistema de alerta por crecientes súbitas. De igual forma se recibió primer informe de avance del proyecto el cual fue revisado por IDIGER y ajustado por UNISALLE según observaciones. |  | 233800000 | 1%
59 |  |  |  | 1% | Adquisición e instalación de 18 nuevas estaciones hidrometeorológicas en la ciudad de Bogotá para su fortalecimiento y ampliación. |  |  | 2017-05-01 | 2017-12-30 |  |  | 48150000 | 880518760 | Líder Grupo Funcional Mario Leal Contratista Guillermo Olaya | SI | El proceso contractual para adquisición de nuevas estaciones pluviométricas fue adjudicado a la firma ACERTA y se encuentra en ejecución. | 48150000 | 636978440 | 1.003%
60 |  |  |  | 1% | Adquisición e instalación de 5 Sensores de Nivel para el fortalecimiento y ampliación de la Red Hidrometeorológica de Bogotá. |  |  | 2017-07-01 | 2017-12-30 |  |  |  | 318236442 | Líder Grupo Funcional Mario Leal Contratista Guillermo Olaya | SI | El proceso contractual para adquisición de nuevas estaciones hidrológicas fue adjudicado a la firma APCITEL. |  | 276535876 | 1%
61 |  |  |  | 0.5% | Ampliación y mejoramiento de un sistema de comunicaciones de banda ancha (incluyendo su infraestructura) para las redes de monitoreo que administra el IDIGER. |  |  | 2017-05-01 | 2017-12-30 |  |  |  | 163443818 | Líder Grupo Funcional Mario Leal Contratista Guillermo Olaya Oficina TIC | SI | Se gestionó una prórroga y adición al contrato actualmente en curso a la firma ISEC que permita la ampliación del sistema de comunicaciones de banda ancha a las estaciones del IDIGER. Este proceso se encuentra a cargo del grupo de redes de la oficina TIC. |  | 143704410 | 0.5%
62 |  |  |  | 1% | Fortalecimiento y modernización tecnológica de un equipo de aceleración a nivel de roca de la Red de Acelerógrafos de Bogotá. |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  |  | 382200000 | Líder Grupo Funcional Mario Leal. Contratista Carlos Lozano | SI | Se han desarrollado los trabajos de perforación para la instalación del sensor de profundidad y superficie en la Escuela General Santander, no obstante, este mes no se podrán dejar instalados. Los equipos ya fueron suministrados al IDIGER para que fueran ingresados al inventario de la entidad. |  | 382200000 | 1%
63 |  |  |  | 0.5% | Fortalecimiento de la Red de Acelerógrafos de Bogotá a través de la recepción e instalación de 7 equipos donados por JICA dentro del desarrollo del Proyecto SATREPS. |  |  | 2017-04-01 | 2017-12-30 |  |  |  | 24314000 | Líder Grupo Funcional Mario Leal. Contratista Carlos Lozano | SI | La instalación de los siete (7) nuevos equipos donados por JICA se desarrolló en su totalidad por parte del personal del grupo de redes de la oficina TIC. |  | 2344300 | 0.5%
|  |  |  | 12% | SUBTOTAL | [6 empty] | 784949747 | 2720199020 |  |  |  | 777318847 | 2354905573 | 12%
COMPONENTE GESTIÓN DE PROCESOS
64 | Administrar el 100% de los procedimientos a cargo de la SARECC |  |  | 0.4% | Elaboración, publicación y socialización de un procedimiento a cargo de Escenarios de Riesgo |  |  | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Procedimientos elaborados / Procedimientos programados | Procedimientos |  |  | Escenarios de Riesgo Líder Grupo funcional: Lina María Hernández O Funcionario:Camilo Espinosa Grado 222-23 | NO | Se aprobó el procedimiento a cargo de Escenarios de riesgo. |  |  | 0.4%
65 |  |  |  | 0.4% | Actualización, publicación y socialización de un procedimiento de Estudios y Diseños |  |  | 2017-03-01 | 2017-05-15 | Procedimientos actualizados / Procedimientos planeados para actualizar | Procedimientos |  |  | Estudios y diseños Líder Grupo funcional: Consuelo Sánchez | NO | Se realizó revisión de la norma ISO 2015 para su implementación en el procedimiento., especificamente el capitulo de diseño y desarrollo para su implementación y su actualización en el procedimiento. |  |  | 0.3%
66 |  |  |  | 0.4% | Actualización, publicación y socialización de un procedimiento de Asistencia Técnica Actualización del formato GAR-FT-01 Visita Técnica |  |  | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Procedimientos actualizados / Procedimientos planeados para actualizar | Procedimientos |  |  | Asistencia Técnica Líder Grupo Funcional Jairo Torres | NO | Los formatos “Soporte de visita técnica Nº A - GAR-FT-01” y “Soporte de visita técnica Nº B - GAR-FT-04” ya fueron publicados en la intranet. |  |  | 0.12%
67 |  |  |  | 0.4% | Actualización, publicación y socialización de un procedimiento de Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina Elaboración del procedimiento de Certificaciones de Riesgo |  |  | 2017-05-01 | 2017-07-31 | Procedimientos actualizados / Procedimientos planeados para actualizar | Procedimientos |  |  | Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos Líder Grupo Funcional Claudio Hozman | NO | Se elaboró el Procedimiento para la elaboración de Certificaciones de Riesgo y Conceptos Técnicos para Proyectos Públicos y se encuentra en revisión en la Oficina Asesora de Planeación de la entidad. |  |  | 0.3%
68 |  |  |  | 0.4% | Elaboración, publicación y socialización de 2 procedimientos: * Validación de información * Gestión de solicitudes de información geográfica |  |  | 2017-04-01 | 2017-06-01 | Procedimientos actualizados / Procedimientos planeados para actualizar | Procedimientos |  |  | SIG Profesional Universitario 219-12 Gustavo Fuentes | NO | Se realizó reunión con estudios y diseños con el fin de interrelacionar el procedimiento de validación de información geográfica con el procedimeinto de estudios y diseños para la reducción del riesgo, con el fin de generar un procedimento independiente para SARECC. Se da inicio a la elaboración del procedimeinto de gestión de solicitudes de información geográfica, se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte del grupo para pasar a revisión a la Oficina Asesora de Planeación, se crea instructivo para la calsificación y nomenclatura de los requerimientos. Hacen falta los documentos anexos. |  |  | 0.3%
69 |  |  |  | 0.4% | Actualización, publicación y socialización de un procedimiento: * Estructuración de información geográfica. |  |  | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Procedimientos actualizados / Procedimientos planeados para actualizar | Procedimientos |  |  | SIG Profesional Universitario 219-12 Gustavo Fuentes | NO | Se recibe documento por parte de la Oficina Asesora de Planeación, el documento está en proceso de validación. Hacen falta los documentos anexos. |  |  | 0.34%
70 |  |  |  | 0.4% | Actualización, publicación y socialización de un procedimiento de Monitoreo de Riesgos |  |  | 2017-08-01 | 2017-11-30 | Procedimientos actualizados / Procedimientos planeados para actualizar | Procedimientos |  |  | Monitoreo de Riesgos Líder Grupo Funcional Mario Leal | NO | No se presenta avance. No obstante, se reprogramó como fecha máxima para elaboración y remisión de los procedimientos el 31 de enero de 2018. |  |  | 0%
71 |  |  |  | 1.4% | Seguimiento a la gestión interna de los procesos de la SARECC |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Acciones de mejora cerradas / Acciones de mejora formuladas | Acciones de mejora |  |  | SARECC | NO | Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría y el institucional. De acuerdo con la auditoría interna, quedaron oportunidades de mejora para la SARECC, y teniendo en cuenta lo solicitado por la OAP se formuló el plan de mejoramiento. |  |  | 0.3%
72 | Realizar el seguimiento al 100% de la supervisiones a cargo de la SARECC |  |  | 0.3% | Escenarios de Riesgos 6 Prestaciones de Servicios 1 Universidad de la Salle Apoyo a la supervisión convenios: Ciudad Río, ERU y AMVA |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de supervisión elaborados / Informes de supervisión planeados | Informes de supervisión |  |  | Escenarios de Riesgos Líder Grupo Funcional Lina Hernández | SI | Durante el periodo se orientaron las acciones para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las prestaciones de servicio a cargo. Se realizaron los informes supervisión correspondientes, los cuales se remitiran a la oficina Asesora Juridica. |  |  | 0.3%
73 |  |  |  | 0.3% | POT 17 contratos de prestación de servicios Arrendamiento oficina Talleres OT |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de supervisión elaborados / Informes de supervisión planeados | Informes de supervisión |  |  | POT César Peña | SI | *Se realizaron reuniones de socialización con Secretaría Distrital de Planeación, para mostrar avances y encaminar esfuerzo para el articulado. *Se terminan últimos contratos de supervisión con objetos directos del proyecto POT, únicamente quedará vigente contrato de Cesar Peña hasta mitad de Octubre. *Se está a la espera de información definitiva de SDP para poder avanzar con temas pendientes cómo el mapa de áreas de condición de riesgo. *Se espera aval de SARECC y la Dirección del IDIGER para entrega de productos finales a SDP. |  |  | 0.3%
74 |  |  |  | 0.3% | Estudios y Diseños 4 contratos de prestación de servicios 1 Contrato de Topografia Nicolás Romero Convenio: Universidad Distrital Franciso José Caldas Consultorías: CIC. Consultores de Ingeniería Cimentaciones S.A.S. JAM Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S. Convenios con UMV: 581-2010 Codito 701-2009 La Marqueza 537-2010 San José Del Vaticano 602-2010 Socorro III Convenio 184 de 2014 Fondo Desarrollo Local Usme Convenio 001 de 2015 Jardín Botánico |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de supervisión elaborados / Informes de supervisión planeados | Informes de supervisión |  |  | Estudios y diseños Líder Grupo Funcional Consuelo Sánchez | SI | Se ha realizado el seguimiento a los 4 contratos de prestación de servicios. * Contrato Topografía: Se ha realizado monitoreo topográfico, levantamiento catastral predial. * Universidad Distrital: Se continua realizando el monitoreo topográfico, geotécnico y estructural. * JAM Ingeniería: presenta un 90% de avance en la ejecución, se realiza revisión del producto final. |  |  | 0.3%
75 |  |  |  | 0.3% | Conceptos Planificación Territorial 19 Contratos de prestación de servicios |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de supervisión elaborados / Informes de supervisión planeados | Informes de supervisión |  |  | Conceptos Planificación Territorial Líder Grupo Funcional Jesús Rojas | SI | Se ha realizado el seguimiento mensual al desarrollo de las actividades de los contratistas y se han suscrito certificaciones de cumplimiento. |  |  | 0.3%
76 |  |  |  | 0.3% | Conceptos Proyectos Públicos 4 Contratos de prestación de servicios Convenio 429-2014 Jardin Botánico Convenio 411-2014 Fondo Local de Suba |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de supervisión elaborados / Informes de supervisión planeados | Informes de supervisión |  |  | Conceptos Técnicos Proyectos Públicos Líder Grupo Funcional Claudio Hozman | SI | Se ha realizado el seguimiento mensual al desarrollo de las actividades de los contratistas del grupo Conceptos técnicos para proyectos públicos. Convenio 411-2014 se está atento a surtír el trámite para devolución de los recursos no ejecutados al Fondo de Desarrollo Local de Suba. Convenio 429 de 2014 Está pendiente la liquidación del convenio. |  |  | 0.3%
77 |  |  |  | 0.3% | Asistencia Técnica 5 Contratos de prestación de servicios |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de supervisión elaborados / Informes de supervisión planeados | Informes de supervisión |  |  | Asistencia Técnica Líder Grupo Funcional Jairo Torres | SI | Se ha realizado seguimiento a los 4 contratos de prestación de servicios. |  |  | 0.3%
78 |  |  |  | 0.3% | SIG 2 Contratos de prestación de servicios |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de supervisión elaborados / Informes de supervisión planeados | Informes de supervisión |  |  | SIG Líder Grupo Funcional Gustavo Fuentes | SI | Se cuenta con informes de supervisión para los contratos PS-184 y 189 de 2017, para los meses de abril a diciembre de 2017. PS 184 de 2017 Ejecutado 100,00 % del presupuesto PS 189 de 2017 Ejecutado 100,00 % del presupuesto. Para el contrato 184 de 2017 se hizo adición por 19 días y en dinero de $ 3.930.467 |  |  | 0.3%
79 |  |  |  | 0.3% | Monitoreo de Riesgos 3 Contratos de prestación de servicios Consultoría Canal Clima Convenio Universidad de La Salle Convenio CAR - IDIGER |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Informes de supervisión elaborados / Informes de supervisión planeados | Informes de supervisión |  |  | Monitoreo de Riesgo Líder Grupo Funcional Mario Helberto Leal | SI | Se ha orientado el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los profesionales a cargo, de acuerdo a los productos planeados dentro del sistema de alerta. |  |  | 0.3%
SUBTOTAL |  |  |  | 6.6% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.46%
COMPONENTE FINANCIERO
80 | Realizar seguimiento presupuestal a cargo de la SARECC |  |  | 5% | Ejecución reserva presupuestal programada |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado | Presupuesto | 691628801 |  |  |  |  | 691628801 | 691628801 | 5%
81 |  |  |  | 5% | Ejecución presupuestal programada |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | 3943000000 | 5838334217 |  |  |  | 3877741371 | 4903505886 | 4.489%
82 |  |  |  | 5% | Ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | [9 empty] | 5% | Se ha realizado la reprogramación mensual del PAC, de acuerdo con los lineamientos establecidos por presupuesto.
SUBTOTAL |  |  |  | 15% | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 14.49%
TOTAL |  |  |  | 100% |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 3943000000 | 5838334217 |  |  | 3877741371 | 4903505886 | 88.54%
Elaborado por: | [5 empty] | Validado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Firma: | [5 empty] | Firma: |  |  |  |  | Firma:
Nombre y cargo: |  | Diana Patricia Arévalo Sánchez Subidrectora de Análisis de Riesgos y Efecto del Cambio Climático |  |  |  | Nombre y cargo: | Jorge Enrique Angarita López - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Nombre y cargo: | Richard Alberto Vargas Hernández - Director General IDIGER
Firma: | [5 empty] | Revisó: Firma: |  |  |  |  | Firma:
Nombre y cargo: |  | Elsa Lucía Trujillo Romero Contratista Subdirección de Análisis de Riesgos y Efecto del Cambio Climático |  |  |  | Nombre y cargo: | Claudia Liliana Guerrero Prof. Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Nombre y cargo: | Diana Patricia Arévalo Sánchez Subidrectora de Análisis de Riesgos y Efecto del Cambio Climático
Nombre y cargo:
Note on J17: AÑO/MES/DIA
Note on K17: AÑO/MES/DIA
Note on N18: Elsa Lucia Trujillo: Rodrigo Angélica Se ajustó el ppto.
Note on T18: Elsa Lucia Trujillo: Angelica Monsalve Rodrigo Suárez
Note on N19: Elsa Lucia Trujillo: Wilson Molina Sergio Ramírez Se ajustó el ppto.
Note on T19: Elsa Lucia Trujillo: Wilson Molina Sergio Ramírez
Note on N20: Elsa Lucia Trujillo: Myriam Molina
Note on T20: Elsa Lucia Trujillo: Myriam Molina
Note on G21: Lina Maria Hernandez Ortiz: Lina Maria Hernandez Ortiz: LMHO: Escenarios. Realizar la evaluación de analisis global en temporalidad. Cambio la dinamicas..impacto de los procesos de renovacion urbana. Cuales son los indicadores ...bases de datos...que información se puede conocer.... indicadores...quien debe hacer. Gestión Local.....Taller de divulgación...... POT-Entrega lo historico a cada doliente: ...Indicadores se dio cuenta , Cada doliente CT, DI: Administrativo: Cuantos..a quien? , Tecnico: Tipificar desde el tema Técnico- tipificación. definir SIG como lo debe hacer. Catalo SIG: Gustavo se trabajaria desde SIG ..Estructura normalizada. SIRE- Subir la plataforma....Organizar la información
Note on N21: Elsa Lucia Trujillo: Laura Neira
Note on T21: Elsa Lucia Trujillo: Laura Neira
Note on N26: Elsa Lucia Trujillo: Universidad de la Salle Diana López
Note on T26: Elsa Lucia Trujillo: Universidad de la Salle Diana López
Note on N31: Elsa Lucia Trujillo: Contratos: Yuddy Ramírez $30.000.000 César Peña $20.533.333 Yenny Rios $14.000.000
Note on T31: Elsa Lucia Trujillo: Contratos: Yuddy Ramírez $30.000.000 César Peña $20.533.333 Yenny Rios $14.000.000
Note on N40: Elsa Lucia Trujillo: Se ajusto el ppto.
Note on N42: Elsa Lucia Trujillo: Valmore y Profesional nuevo
Note on O42: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2016 $620.003.947 FONDIGER 2017 $82.449.150
Note on U42: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2016 $620.003.947 FONDIGER 2017 $82.449.150
Note on O43: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2016 Personal $229.339.000 FONDIGER 2017 Interventoria $65 millones
Note on O44: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2017
Note on O45: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2017
Note on O46: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2017
Note on N64: Elsa Lucia Trujillo: 4 Contratistas $6.420. por 10 meses Personal planta 3 profesionales especializados 222 grado 23 2 profesionales 219 grado 12
Note on N70: Mario Helberto Leal Noriega: Recursos Idiger 2017 Maria Teresa Martinez
Note on N71: Mario Helberto Leal Noriega: Recursos Idiger 2017 Desarrollador SAB Leonardo Montes
Note on O72: Mario Helberto Leal Noriega: Recursos Fondiger 2017
Note on O73: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2017
Note on N74: Mario Helberto Leal Noriega: IDIGER 2017
Note on N76: Elsa Lucia Trujillo: IDIGER 2017 Carlos Lozano
Note on O80: Mario Helberto Leal Noriega: Recursos Fondiger 2017
Note on N81: Mario Helberto Leal Noriega: IDIGER 2017 Guillermo Olaya
Note on O81: FONDIGER 2017 $157.289.440 2016 $723.229.320
Note on O82: FONDIGER 2017
Note on O83: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2017
Note on O84: Mario Helberto Leal Noriega: Fondiger 2017
Note on O85: Elsa Lucia Trujillo: FONDIGER 2017 $32.000.000
Note on O86: Mario Helberto Leal Noriega: Entre recursos Fondiger 2016 y 2017 son 2'732.109.000
Note on G95: Elsa Lucia Trujillo: enfocado a la atención a los requerimientos de las entidades de control (hallazgos)

## Hoja1 (hidden)
Componente | Presupuesto apropiado | Compromisos IDIGER 30-09-2017 | Presupuesto apropiado | Compromisos 2016 FONDIGER 30-09-2017 | Presupuesto apropiado | Compromisos FONDIGER 2017 30-09-2017
Caracterización de Riesgos | 464281333 | 461766833
Análisis de Riesgos
Actualizar 2 planos normativos con la zonificación de amenazas para el plan de ordenamiento territorial | 70000000 | 70000000 | 620448000 | 620448000
Ajuste y seguimiento a la Ejecución del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático |  |  | 78966000 | 78966000
Elaborar 6 documentos de estudios y/o diseños de obras de reducción de riesgo para el distrito capital | 1110117333 |  | 1528191700 | 229339000 | 250000000

## listas (hidden)
Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos"
2016 - 2020
Eje/pilar:
No 1 Pilar Igualdad de Calidad de Vida
No 7 Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa:
No 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto estratégico:
No 110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Proyecto de Inversion
Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático
Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático
Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres
Proyecto No 1166 Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC
Sector
No 10 Ambiente
Vigencia
2016
2017
2018
2019
2020
Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital
Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial
Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital
Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos
Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas
Reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable.
Construir 16 obras de mitigación para la reducción del riesgo
Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación
Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)
Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas para capacitaciones virtuales en aglomeraciones, transporte vertical, EIR, Planes de Contingencia, Primer respondiente y simulacros y la realizacion de 4 simulacros distritales frente a la ocurrencia de un evento de gran magnitud.
Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)
Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.
Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas
Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias
Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.
Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.
Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.
Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Subdirección de Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Subdirección de participación Para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección General
Jorge Mario Bunch Higuera Subdirector Corporativo y Asuntos Disciplinarios
Diana Patricia Arevalo Sánchez Subdirectora de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático
Olga Lucia Torres Becerra Subdirectora de Participación para la Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático
Carlos Ciro Asprilla Cruz Subdirector Resiliencia y Coordinación de Emergencias
Diana Marcela Londoño Asesora de Comunicaciones
Juan Carlos Leon Jefe de la Oficina Asesora Juridica
Oscar Alfredo Fajardo Ortega Jefe de la Oficina TIC
Rafael Enrique Moreno Alvarez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Angelica Maria Bermudez Rodriguez Prof. Oficina Asesora de Planeación
Claudia Liliana Guerrero Garcia Prof. Oficina Asesora de Planeación
Jóse Leonardo Millán Alvarado Prof. Oficina Asesora de Planeación