## General
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
Objetivo General: Desarrollar un instrumento que consolide y facilite el seguimiento a las acciones enfocadas a la actuación transparente de los funcionarios y contratistas del IDIGER y fomentar un escenario de control que garantice que se toman las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción y la gestión eficiente en torno a las necesidades de la ciudadanía.
Componente 4: Atención al ciudadano | [7 empty] | Matriz de Seguimeinto | [11 empty] | Avance Final
Objetivo del Componente: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del IDIGER conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. | [7 empty] | Seguimiento 1 |  |  |  | Seguimiento 2 |  |  |  | Seguimiento 3
1. Subcomponentes | 2. Actividades |  | 3. Meta o producto | 4. Ponderación | 5. Responsable | 6.1. Fecha Inicial | 6.2. Fecha Final | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones | 7. Soportes (Responsable Actividad) | 8. Verificación (Oficina de Control Interno) | 9. Avance % | 10. Observaciones y Recomendaciones
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4.1.1. | Definir un mecanismo de comunicación directa entre el área de atención al ciudadano y la alta dirección que permita mejorar la oportunidad de las respuestas a los PQRS | Un mecanismo definido e implementado | 10% | Principal: Subdireccion Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-07-01 | 2017-12-31 | [12 empty] | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1. | Revisar el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047 | Un (1) documento informe | 5% | Principal: Subdireccion Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-02-01 | 2017-03-31 | [12 empty] | 0%
| 4.2.2. | Revisar el cumplimiento de la NTC 5854. Accesibilidad | Un (1) documento informe para 2 componentes de accesibilidad. | 5% | Principal: Jefe Oficina TIC | 2017-02-01 | 2017-12-31 | [12 empty] | 0%
| 4.2.3. | Elaborar Propuesta para implementar minimo un nuevo canal de atencion al a ciudadania | Una (1) propuesta elaborada y entregada a la subdirección corporativa | 10% | Principal: Subdireccion Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atención al Ciudadano | 2017-02-01 | 2017-05-31 | [12 empty] | 0%
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1. | Fortalecer las competencias de los servidores que atienden directamente a los ciudadanos realizando actividades de cualificación | Dos (2) actividades de cualificación | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-03-13 | 2017-12-31 | [12 empty] | 0%
| 4.3.2. | Sensibilizar los servidores públicos para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano al interior de la entidad y la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Dos (2) sensibilizaciones sobre servicio al ciudadano | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-05-10 | 2017-11-30 | [12 empty] | 0%
| 4.3.3. | Adelantar propuesta de procedimiento para la medicion y analisis de evaluacion de desempeño de servidores publicos frente a comportamiento y actitud en la interaccion con los ciudadanos | Una (1) propuesta de procedimiento | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Gestión de Talento Humano | 2017-02-01 | 2017-08-31 | [12 empty] | 0%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1. | Actualizar y Socializar el Manual de PQRS para la gestión de peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimieto de un derecho fundamental, así como para la optimización de la gestión de las PQRSD | Un (1) manual de PQRS actualizado y socializado | 5% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios Atencion al Ciudadano y Asesora Oficina Jurídica Apoyo: Jefe Oficina Asesora de Planeacion | 2017-03-01 | 2017-07-28 | [12 empty] | 0%
| 4.4.2. | Construir e implementar la politica de proteccion de datos personales | Una (1) politica aprobada e implementada | 10% | Principal: Asesora Juridica Apoyo: jefe de Oficina Tecnologias de la informacion y las Comunicaciones TICS | 2017-07-01 | 2017-12-31 | [12 empty] | 0%
| 4.4.3. | Solictar a TICS la viabilidad de actualizacion del formulario electronico de PQRS exixtente en la pagina institucional de la entidad en cumplimiento dela ley de trasparencia | Un (1) Solcitud enviada y respondida | 10% | Principal: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atencion al Ciudadano Apoyo: jefe Oficina Tecnologias de la informacion y las Comunicaciones TICS | 2017-04-01 | 2017-06-30 | [12 empty] | 0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1. | Definir la metodología para realizar la medición de la percepcion de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | Metodología de la medición | 20% | Principal: Jefe de Oficina Asesora de Planeción Apoyo: Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios -Atencion al Ciudadano, Jefe de Oficina Tecnologias de la informacion y las Comunicaciones TICS | 2017-03-01 | 2017-12-31 | [12 empty] | 0%