## Cronograma especifico
CRONOGRAMA PLAN GD-PL-01 |  |  |  | Vigente desde: 29/01/2021
1. COD ACTIVIDAD | 2. PROYECTO | 3. FASE | 4. PRODUCTO | 5. RESPONSABLE | 6. ACTIVIDAD | 7. CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | 8. ACTIVIDAD PREDECESORA | 9. ACTIVIDAD SUCESORA | 10. VIGENCIA | 11. FECHA INICIO PLANEADO | 12. DÍAS DURACIÓN | 13. FECHA FIN PLANEADO | 14. ESTADO ACTIVIDAD | 15. FECHA INICIO EJECUTADO | 16. FECHA FIN EJECUTADO
1.1.1.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Mobiliario de archivo |  | Establecer el mobiliario de archivo necesario para la conformación, organización y administración del archivo de gestión. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.1.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Mobiliario de archivo |  | Documentar las condiciones físicas que debe tener el mobiliario de archivo. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.1.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Mobiliario de archivo |  | Proyectar el crecimiento del fondo documental (correspondiente al archivo de gestión) hasta cinco años para proyectar el espacio necesario para su correcto almacenamiento. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.1.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Mobiliario de archivo |  | Proyectar una propuesta en donde se consolide el análisis y posibles soluciones para la disposición de mobiliario de archivo adecuado para el proyecto de centralización. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.1.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Mobiliario de archivo |  | Revisar la propuesta realizada teniendo en cuenta los recursos disponibles y condiciones preestablecidas por la subdirección de asuntos corporativos y disciplinarios. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.1.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Mobiliario de archivo |  | Presentar la propuesta sobre el mobiliario de archivo a la subdirectora de asuntos corporativos y disciplinarios. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.1.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Mobiliario de archivo |  | Aprobar la propuesta del mobiliario de archivo presentada. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.1.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Mobiliario de archivo |  | Ejecutar la propuesta que ha sido aprobada para disponer del mobiliario de archivo en las condiciones necesarias para iniciar el proyecto. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.2.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Áreas de trabajo, insumos y recursos |  | Establecer y justificar las áreas, insumos y recursos necesarios para para la organización y administración del archivo de gestión. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.2.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Áreas de trabajo, insumos y recursos |  | Documentar las condiciones físicas que debe tener el área de trabajo |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.2.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Áreas de trabajo, insumos y recursos |  | Proyectar una propuesta en donde se consolide el análisis y posibles soluciones para la disposición de un área de trabajo adecuada para la organización y administración del archivo de gestión. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.2.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Áreas de trabajo, insumos y recursos |  | Revisar la propuesta realizada teniendo en cuenta los recursos disponibles y condiciones preestablecidas por la subdirección de asuntos corporativos y disciplinarios. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.2.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Áreas de trabajo, insumos y recursos |  | Presentar la propuesta sobre a la subdirectora de asuntos corporativos y disciplinarios. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.2.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Áreas de trabajo, insumos y recursos |  | Aprobar la propuesta del mobiliario de archivo presentada. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.2.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Áreas de trabajo, insumos y recursos |  | Ejecutar la propuesta que ha sido aprobada para disponer de las áreas de trabajo adecuadas para iniciar el proyecto, en los términos aprobados en la propuesta. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.1.2.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Infraestructura del archivo de gestión | Áreas de trabajo, insumos y recursos |  | Gestionar la adquisición y/o contratación de los insumos y recursos necesarios para iniciar con el proyecto, en los términos aprobados en la propuesta. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.1.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Plan para el traslado de los archivos de gestión |  | Documentar en un Plan de trabajo las actividades para la identificación y traslado de los archivos de gestión al CAD. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.1.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Plan para el traslado de los archivos de gestión |  | Revisar el Plan de trabajo para la identificación y traslado de los archivos de gestión al CAD. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.1.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Plan para el traslado de los archivos de gestión |  | Aprobar el Plan de trabajo para la identificación y traslado de los archivos de gestión al CAD. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.2.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Acuerdos de servicios prestados por el CAD a las dependencias |  | Elaborar un cronograma con las fechas y responsables de las mesas de trabajo para el establecimiento de los acuerdos. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.2.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Acuerdos de servicios prestados por el CAD a las dependencias |  | Proyectar las comunicaciones oficiales solicitando la mesa de trabajo con cada dependencia según el cronograma. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.2.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Acuerdos de servicios prestados por el CAD a las dependencias |  | Documentar un libreto donde se establecen los elementos que se deben acordar con cada una de las dependencias. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.2.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Acuerdos de servicios prestados por el CAD a las dependencias |  | Confirmar las citas para las mesas de trabajo sobre los acuerdos de gestión. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.2.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Acuerdos de servicios prestados por el CAD a las dependencias |  | Liderar y asistir a las mesas de trabajo según las citas confirmadas |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.2.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Acuerdos de servicios prestados por el CAD a las dependencias |  | Proyectar el acuerdo de servicio del CAD a partir de lo discutido en las mesas de trabajo. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.2.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Acuerdos de servicios prestados por el CAD a las dependencias |  | Divulgar con cada dependencia según corresponda el acuerdo de servicio establecido. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.3.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Archivos de gestión trasladados al CAD |  | Elaborar un cronograma de traslado de los archivos de gestión al CAD. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.3.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Archivos de gestión trasladados al CAD |  | Proyectar una comunicación oficial mediante la cual se divulgue el cronograma y condiciones para el traslado. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.3.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Archivos de gestión trasladados al CAD |  | Entregar los expedientes documentales de cada una de las dependencias teniendo en cuenta lo establecido en el plan de trabajo y el cronograma establecido. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.3.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Archivos de gestión trasladados al CAD |  | Verificar que los expedientes documentales entregados cumplen las condiciones dispuestas en el plan de trabajo. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.3.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Archivos de gestión trasladados al CAD |  | Reportar las novedades encontradas durante la verificación de los expedientes recibidos en el CAD |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.3.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Archivos de gestión trasladados al CAD |  | Atender las recomendaciones surgidas durante la verificación echa por los funcionarios del grupo de gestión documental. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.3.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Archivos de gestión trasladados al CAD |  | Recibir los expedientes documentales entregados por la dependencia |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.3.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Archivos de gestión trasladados al CAD |  | Generar el acta y copia correspondiente inventario en donde se dejará constancia de la efectiva recepción de los documentos de archivo. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.2.3.9 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Centralización del fondo documental de los archivos de gestión | Archivos de gestión trasladados al CAD |  | Disponer en el deposito de archivo los expedientes documentales recibidos, manteniéndolos agrupados por unidad administrativa. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.1.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Protocolo para la organización del fondo acumulado | Tecnico Administrativo | Proyectar un protocolo en donde se describan las disposiciones y estrategias para la intervención del fondo acumulado en custodia por el CAD. |  |  |  | 2021 | 2021-05-29 | 3 | #REF! | PLANEADO
1.3.1.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Protocolo para la organización del fondo acumulado | Tecnico Administrativo | Presentar el protocolo a Cristian Cabra |  |  |  | 2021 | 2021-06-04 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.1.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Protocolo para la organización del fondo acumulado | Profesional Líder Gestión Documental | Realizar la observaciones pertinentes al protocolo durante el proceso de revisión. |  |  |  | 2021 | 2021-06-05 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.1.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Protocolo para la organización del fondo acumulado | Tecnico Administrativo | Atender la observaciones pertinentes al protocolo suscitadas durante el proceso de revisión. |  |  |  | 2021 | 2021-06-06 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.1.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Protocolo para la organización del fondo acumulado | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar el protocolo establecido. |  |  |  | 2021 | 2021-06-07 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.1.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Protocolo para la organización del fondo acumulado | Tecnico Administrativo | Divulgar con los funcionarios de gestión documental la estrategia contenida en el protocolo aprobado. |  |  |  | 2021 | 2021-06-11 | 3 | #REF! | PLANEADO
1.3.10.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas | Profesional Líder Gestión Documental | Identificar los expedientes de la agrupación documental a digitalizar |  |  |  | 2021 | 2021-06-10 | 5 | #REF! | PLANEADO
1.3.10.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas | Profesional Líder Gestión Documental | Establecer los metadatos y el mecanismo de asociación con las imágenes digitalizada. |  |  |  | 2021 | 2021-06-10 | 5 | #REF! | PLANEADO
1.3.10.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas | Asistencial | Digitalizar los tipos documentales del expediente según lo dispuesto en los lineamientos adoptados. |  |  |  | 2021 | 2021-07-15 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.10.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas | Asistencial | Realizar inspecciones semanales sobre los tipos documentales digitalizados según los lineamientos adoptados. |  |  |  | 2021 | 2021-07-15 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.10.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas | Asistencial | Disponer los expedientes digitalizados en el repositorio institucional dispuesto. |  |  |  | 2021 | 2021-09-02 | 40 | #REF! | PLANEADO
1.3.10.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas |  | Realizar las vinculaciones entre las imágenes asociadas y el inventario documental. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.10.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas |  | Entregar el inventario documental para su validación. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.10.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas |  | Aprobar el inventario documental asociado con los expedientes digitalizados. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.10.9 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas |  | Publicar el inventario documental asociado con los expedientes digitalizados. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.10.10 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Agrupaciones documentales digitalizadas |  | Notificar a los funcionarios productores las ruta y condiciones para el acceso y consulta de los expedientes digitalizados. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.11.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de transferencias documentales |  | Identificar los volúmenes y vigencias de los expedientes que hacen parte del archivo de gestión y el archivo central. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.11.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de transferencias documentales |  | Documentar el plan de transferencias documentales |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.11.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de transferencias documentales |  | Presentar el plan de transferencias documentales |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.11.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de transferencias documentales |  | Revisar el plan de transferencias documentales |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.11.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de transferencias documentales |  | Aprobar el plan de transferencias documentales |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.11.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de transferencias documentales |  | Divulgar el plan de transferencias documentales |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.11.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de transferencias documentales |  | Ejecutar el plan de transferencias documentales |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.11.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de transferencias documentales |  | Reportar el avance de ejecución del plan de transferencias documentales. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.2.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de trabajo estratégico para la intervención del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Establecer las prioridades y flujos de trabajo de los tramites y funcionarios del proceso de gestión documental. |  |  |  | 2021 | 2021-05-21 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.2.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de trabajo estratégico para la intervención del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un plan de trabajo en donde se describen las actividades, tiempos y responsabilidades de los funcionarios y contratistas en la intervención, administración y mantenimiento de documentos del CAD. |  |  |  | 2021 | 2021-05-22 | 3 | #REF! | PLANEADO
1.3.2.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de trabajo estratégico para la intervención del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Revisar el plan de trabajo. |  |  |  | 2021 | 2021-05-22 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.2.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de trabajo estratégico para la intervención del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar el plan de trabajo. |  |  |  | 2021 | 2021-05-22 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.2.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Plan de trabajo estratégico para la intervención del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Divulgar el plan de trabajo aprobado con cada uno de los funcionarios del proceso de gestión documental. |  |  |  | 2021 | 2021-05-26 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.3.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Preparar el deposito de archivo del CAD |  | Numerar todas las posiciones de almacenamiento (cuerpos, estantes, entrepaños y cajas) del deposito de archivo del CAD. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.3.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Preparar el deposito de archivo del CAD | Profesional Líder Gestión Documental | Actualizar el plano de almacenamiento y distribución del deposito de archivo del CAD |  |  |  | 2021 | 2021-05-24 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.3.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Preparar el deposito de archivo del CAD | Profesional Líder Gestión Documental | Publicar el plano de almacenamiento y distribución a los funcionarios de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-05-25 | 2 | #REF! | PLANEADO
1.3.3.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Preparar el deposito de archivo del CAD | Profesional Líder Gestión Documental | Socializar el plano de almacenamiento y distribución a los funcionarios de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-05-25 | 2 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático |  | Establecer el volumen y vigencias en metros lineales de archivo de cada agrupación documental clasificada. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.4.12 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Encarpetar los expedientes documentales que ya han sido ordenados |  |  |  | 2021 | 2021-05-27 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.13 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Marcar las carpetas de los expedientes organizados con el rótulos dispuestos para tal fin y las posiciones de almacenamiento. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 6 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.14 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Actualizar el FUID de los expedientes intervenidos. |  |  |  | 2021 | 2021-07-18 | 8 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.15 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Aprobar y publicar el FUID actualizado |  |  |  | 2021 | 2021-07-29 | 3 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.16 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Ubicar físicamente los expedientes en las cajas de archivo X-200 previamente ubicadas e identificadas en el deposito de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-05-27 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Clasificar expedientes que conforman el fondo documental de la correspondiente dependencia por serie y subserie documental de acuerdo con la TRD vigente. |  |  |  | 2021 | 2021-05-27 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Agrupar todas las carpetas de un expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 15 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Construir la hoja de control correspondiente a la agrupación documental a intervenir. |  |  |  | 2021 | 2021-05-27 | 3 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.10 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático |  | Foliar los expedientes documentales. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.4.11 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático |  | Diligenciar la hoja de control para cada expediente según corresponda la agrupación documental. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.4.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar hoja de control. |  |  |  | 2021 | 2021-05-29 | 1 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Ordenar los expedientes documentales según las disposiciones dadas la correspondiente ficha de valoración documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 6 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Depurar material abrasivo metálico y/o plástico que pueda afectar física y biológicamente los documentos de archivo del expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-05-27 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Separar documentos que sean considerados como duplicidad o documentos de apoyo que no hagan parte del expediente documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 6 | #REF! | PLANEADO
1.3.4.9 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | Asistencial | Identificar los expedientes que por la naturaleza de su tramite y la vigencia del mismo pueden ser declarados como cerrados. |  |  |  | 2021 | 2021-05-27 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  | Establecer el volumen y vigencias en metros lineales de archivo de cada agrupación documental clasificada. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.5.10 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Asistencial | Foliar los expedientes documentales. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.11 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Asistencial | Diligenciar la hoja de control para cada expediente según corresponda la agrupación documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.12 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Asistencial | Encarpetar los expedientes documentales que ya han sido ordenados |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 55 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.13 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Asistencial | Marcar las carpetas de los expedientes organizados con el rótulos dispuestos para tal fin y las posiciones de almacenamiento. |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 55 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.14 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Tecnico Administrativo | Actualizar el FUID de los expedientes intervenidos. |  |  |  | 2021 | 2021-09-02 | 30 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.15 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar y publicar el FUID actualizado |  |  |  | 2021 | 2021-10-11 | 6 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.16 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Asistencial | Ubicar físicamente los expedientes en las cajas de archivo X-200 previamente ubicadas e identificadas en el deposito de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 55 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Tecnico Administrativo | Clasificar expedientes que conforman el fondo documental de la correspondiente dependencia por serie y subserie documental de acuerdo con la TRD vigente. |  |  |  | 2021 | 2021-06-12 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Tecnico Administrativo | Agrupar todas las carpetas de un expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-06-12 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Tecnico Administrativo | Construir la hoja de control correspondiente a la agrupación documental a intervenir. |  |  |  | 2021 | 2021-06-20 | 4 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar hoja de control. |  |  |  | 2021 | 2021-06-26 | 2 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Tecnico Administrativo | Ordenar los expedientes documentales según las disposiciones dadas la correspondiente ficha de valoración documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Tecnico Administrativo | Depurar material abrasivo metálico y/o plástico que pueda afectar física y biológicamente los documentos de archivo del expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Tecnico Administrativo | Separar documentos que sean considerados como duplicidad o documentos de apoyo que no hagan parte del expediente documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.5.9 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático | Tecnico Administrativo | Identificar los expedientes que por la naturaleza de su tramite y la vigencia del mismo pueden ser declarados como cerrados. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres |  | Establecer el volumen y vigencias en metros lineales de archivo de cada agrupación documental clasificada. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.6.10 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Asistencial | Foliar los expedientes documentales. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.11 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Diligenciar la hoja de control para cada expediente según corresponda la agrupación documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.12 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Encarpetar los expedientes documentales que ya han sido ordenados |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 55 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.13 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Marcar las carpetas de los expedientes organizados con el rótulos dispuestos para tal fin y las posiciones de almacenamiento. |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 55 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.14 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Actualizar el FUID de los expedientes intervenidos. |  |  |  | 2021 | 2021-09-02 | 30 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.15 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar y publicar el FUID actualizado |  |  |  | 2021 | 2021-10-11 | 6 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.16 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Ubicar físicamente los expedientes en las cajas de archivo X-200 previamente ubicadas e identificadas en el deposito de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 55 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Clasificar expedientes que conforman el fondo documental de la correspondiente dependencia por serie y subserie documental de acuerdo con la TRD vigente. |  |  |  | 2021 | 2021-06-12 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Agrupar todas las carpetas de un expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-06-12 | 10 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Construir la hoja de control correspondiente a la agrupación documental a intervenir. |  |  |  | 2021 | 2021-06-20 | 4 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar hoja de control. |  |  |  | 2021 | 2021-06-26 | 2 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Ordenar los expedientes documentales según las disposiciones dadas la correspondiente ficha de valoración documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Depurar material abrasivo metálico y/o plástico que pueda afectar física y biológicamente los documentos de archivo del expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Separar documentos que sean considerados como duplicidad o documentos de apoyo que no hagan parte del expediente documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.6.9 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres | Tecnico Administrativo | Identificar los expedientes que por la naturaleza de su tramite y la vigencia del mismo pueden ser declarados como cerrados. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios |  | Establecer el volumen y vigencias en metros lineales de archivo de cada agrupación documental clasificada. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.7.10 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Foliar los expedientes documentales. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.11 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Diligenciar la hoja de control para cada expediente según corresponda la agrupación documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.12 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Encarpetar los expedientes documentales que ya han sido ordenados |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 55 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.13 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Marcar las carpetas de los expedientes organizados con el rótulos dispuestos para tal fin y las posiciones de almacenamiento. |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 55 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.14 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Actualizar el FUID de los expedientes intervenidos. |  |  |  | 2021 | 2021-09-02 | 30 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.15 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar y publicar el FUID actualizado |  |  |  | 2021 | 2021-10-11 | 6 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.16 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Ubicar físicamente los expedientes en las cajas de archivo X-200 previamente ubicadas e identificadas en el deposito de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 55 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Clasificar expedientes que conforman el fondo documental de la correspondiente dependencia por serie y subserie documental de acuerdo con la TRD vigente. |  |  |  | 2021 | 2021-06-12 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Agrupar todas las carpetas de un expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-06-12 | 10 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Construir la hoja de control correspondiente a la agrupación documental a intervenir. |  |  |  | 2021 | 2021-06-20 | 4 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar hoja de control. |  |  |  | 2021 | 2021-06-26 | 2 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Ordenar los expedientes documentales según las disposiciones dadas la correspondiente ficha de valoración documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Depurar material abrasivo metálico y/o plástico que pueda afectar física y biológicamente los documentos de archivo del expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Separar documentos que sean considerados como duplicidad o documentos de apoyo que no hagan parte del expediente documental. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.7.9 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Asistencial | Identificar los expedientes que por la naturaleza de su tramite y la vigencia del mismo pueden ser declarados como cerrados. |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica |  | Establecer el volumen y vigencias en metros lineales de archivo de cada agrupación documental clasificada. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.8.10 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Asistencial | Foliar los expedientes documentales. |  |  |  | 2021 | 2021-06-11 | 20 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.11 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Diligenciar la hoja de control para cada expediente según corresponda la agrupación documental. |  |  |  | 2021 | 2021-05-06 | 25 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.12 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Encarpetar los expedientes documentales que ya han sido ordenados |  |  |  | 2021 | 2021-05-06 | 25 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.13 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Marcar las carpetas de los expedientes organizados con el rótulos dispuestos para tal fin y las posiciones de almacenamiento. |  |  |  | 2021 | 2021-05-06 | 25 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.14 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Actualizar el FUID de los expedientes intervenidos. |  |  |  | 2021 | 2021-05-06 | 25 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.15 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar y publicar el FUID actualizado |  |  |  | 2021 | 2021-06-10 | 7 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.16 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Ubicar físicamente los expedientes en las cajas de archivo X-200 previamente ubicadas e identificadas en el deposito de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-05-06 | 25 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Clasificar expedientes que conforman el fondo documental de la correspondiente dependencia por serie y subserie documental de acuerdo con la TRD vigente. |  |  |  | 2021 | 2021-05-21 | 4 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Agrupar todas las carpetas de un expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-05-24 | 6 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica |  | Construir la hoja de control correspondiente a la agrupación documental a intervenir. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.8.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica |  | Aprobar hoja de control. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
1.3.8.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Ordenar los expedientes documentales según las disposiciones dadas la correspondiente ficha de valoración documental. |  |  |  | 2021 | 2021-05-06 | 25 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Depurar material abrasivo metálico y/o plástico que pueda afectar física y biológicamente los documentos de archivo del expediente. |  |  |  | 2021 | 2021-05-06 | 25 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Separar documentos que sean considerados como duplicidad o documentos de apoyo que no hagan parte del expediente documental. |  |  |  | 2021 | 2021-05-06 | 25 | #REF! | PLANEADO
1.3.8.9 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Organizar los documentos transferidos de la Oficina Asesora Jurídica | Tecnico Administrativo | Identificar los expedientes que por la naturaleza de su tramite y la vigencia del mismo pueden ser declarados como cerrados. |  |  |  | 2021 | 2021-05-06 | 25 | #REF! | PLANEADO
1.3.9.1 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Expedientes documentales cerrados por agrupación y vigencia | Profesional Líder Gestión Documental | Generar el reporte de los expedientes documentales abiertos y cerrados por cada dependencia según base de datos del FUID. |  |  |  | 2021 | 2021-07-02 | 5 | #REF! | PLANEADO
1.3.9.2 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Expedientes documentales cerrados por agrupación y vigencia | Profesional Líder Gestión Documental | Identificar y documentar la causa por la cual no se ha establecido el cierre de los expedientes documentales |  |  |  | 2021 | 2021-07-02 | 5 | #REF! | PLANEADO
1.3.9.3 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Expedientes documentales cerrados por agrupación y vigencia | Profesional Líder Gestión Documental | Preparar un plan de acción para establecer el cierre de los expedientes documentales. |  |  |  | 2021 | 2021-07-08 | 4 | #REF! | PLANEADO
1.3.9.4 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Expedientes documentales cerrados por agrupación y vigencia | Profesional Líder Gestión Documental | Convocar una mesa de trabajo con el jefe o líder de la correspondiente dependencia para presentar el plan de acción. |  |  |  | 2021 | 2021-07-08 | 4 | #REF! | PLANEADO
1.3.9.5 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Expedientes documentales cerrados por agrupación y vigencia | Profesional Líder Gestión Documental | Revisar el plan de acción. |  |  |  | 2021 | 2021-07-08 | 4 | #REF! | PLANEADO
1.3.9.6 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Expedientes documentales cerrados por agrupación y vigencia | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar el plan de acción. |  |  |  | 2021 | 2021-07-08 | 4 | #REF! | PLANEADO
1.3.9.7 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Expedientes documentales cerrados por agrupación y vigencia | Profesional Líder Gestión Documental | Ejecutar las acciones del plan de acción para el cierre de los expedientes documentales. |  |  |  | 2021 | 2021-07-08 | 10 | #REF! | PLANEADO
1.3.9.8 | CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | Organización del fondo acumulado en el archivo de gestión | Expedientes documentales cerrados por agrupación y vigencia | Profesional Líder Gestión Documental | Actualizar las bases de datos de los inventarios documentales correspondientes según las acciones tomadas. |  |  |  | 2021 | 2021-07-08 | 10 | #REF! | PLANEADO
2.1.1.1 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Programar entrevistas con cada líder de proceso |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.10 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Codificar las nuevas series y sub-series documentales |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.11 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental del IDIGER |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.12 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Elaborar las fichas de valoración documental por cada serie y sub serie documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.13 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Realizar la valoración primaria y secundaria de las series y subseries documentales |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.14 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Determinar los criterios para aplicar y justificar la disposición final a cada serie y sub serie documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.15 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Revisar los criterios definidos para la valoración a las series y sub series documentales |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.16 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Programar reuniones con los lideres de cada proceso para la presentación y aprobación de las fichas de valoración |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.17 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Ejecutar las reuniones de trabajo para revisar las fichas de valoración documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.18 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Verificar que se han cumplido las reuniones de trabajo en el tiempo programado |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.19 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Aprobar las fichas de valoración documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.2 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Ejecutar entrevistas con cada líder de proceso |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.20 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Actualizar las Tablas de Retención Documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.21 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Elaborar un informe donde describa la metodología y soportes para la actualización de las Tablas de Retención Documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.22 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Revisar las Tablas de Retención Documental por el la líder de gestión documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.23 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Presentar las Tablas de Retención Documental al comité interno de archivo |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.24 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Aprobar las Tablas de Retención Documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.25 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Establecer mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá para el proceso de aprobación del as TRD actualizadas |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.26 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Iniciar el tramite para la actualización de las TRD en el Archivo de Bogotá |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.27 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Atender las recomendaciones y observaciones realizadas por el Archivo de Bogotá |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.28 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Aprobar la actualización de las TRD |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.3 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Verificar que se han cumplido las entrevistas en el tiempo programado |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.4 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Recopilar la información institucional, legal y técnica |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.5 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Analizar la información obtenida durante la recopilación de documentos y entrevistas |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.6 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Identificar las series y sub series documentales por unidad administrativa en la entidad |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.7 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Estandarizar el lenguaje natural usado en la denominación de las series y sub series documentales |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.8 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Validar la estandarización de las series y subseries documentales normalizadas |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.1.9 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental actualizadas |  | Actualizar el listado de series y sub-series documentales del IDIGER |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.3.1 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Política de gestión documental |  | Elaborar la política de gestión documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.3.2 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Política de gestión documental |  | Actualizar el marco normativo de la gestión documental anexo a la política |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.3.3 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Política de gestión documental |  | Revisar la política de gestión documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.3.4 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Política de gestión documental |  | Atender las observaciones realizadas a la política de gestión documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.3.5 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Política de gestión documental |  | Presentar la política de gestión documental ante el Comité Interno de Archivo |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.3.6 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Política de gestión documental |  | Aprobar la política de gestión documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.3.7 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Política de gestión documental |  | Incluir la política de gestión documental en la estructura del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.1.3.8 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Diseño de los instrumentos archivísticos | Política de gestión documental |  | Publicar la política de gestión documental en la página web de la entidad. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.3.1 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Profesional Líder Gestión Documental | Proyectar el acto administrativo mediante el cual se adopta el subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) |  |  |  | 2021 | 2021-07-02 | 6 | #REF! | PLANEADO
2.2.3.10 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Profesional Líder Gestión Documental | Socializar con el equipo de trabajo del proceso de gestión documental la adopción de la política y el SIGA en el IDIGER |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.2.3.11 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Profesional Líder Gestión Documental | Verificar que los contenidos enviados a la Oficina TIC se encuentren publicados en la web de la entidad |  |  |  | 2021 | 2021-07-30 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.2.3.2 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Profesional Líder Gestión Documental | Revisar el proyecto de acto administrativo del SIGA |  |  |  | 2021 | 2021-07-09 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.2.3.3 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Aprobar el proyecto acto administrativo del SIGA |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.2.3.4 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Profesional Líder Gestión Documental | Atender las observaciones realizadas al proyecto de resolución del SIGA |  |  |  | 2021 | 2021-07-17 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.2.3.5 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) |  | Actualizar la caracterización del proceso de gestión documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.3.6 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Profesional Líder Gestión Documental | Solicitar mesa de trabajo con la Oficina de TIC para acordar la estrategia para la publicación de los contenidos producidos por el proceso de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-07-18 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.2.3.7 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Aprobar la estrategia para la publicación de contenidos del proceso de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-07-22 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.2.3.8 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Profesional Líder Gestión Documental | Enviar contenidos y documentos a publicar en la intranet y pagina web a la Oficina TIC |  |  |  | 2021 | 2021-07-23 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.2.3.9 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) | Oficina Tic | Publicar en la intranet el proyecto de resolución mediante el cual se adopta el SIGA |  |  |  | 2021 | 2021-07-24 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.1 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Consolidar todos los documentos registrados en el SIG correspondientes a Gestión Documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.10 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Guía para la elaboración oficios |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.11 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA | Tecnico Administrativo | Elaborar el Guía para la elaboración de Externos Temporales- ET |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.12 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Procedimiento para el control de documentos |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.13 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Protocolo parametrización del sistema de correspondencia |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.14 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para el reporte de novedades en el sistema de correspondencia |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.15 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Procedimiento para la conformación, organización y administración del CAD |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.16 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para la utilización del testigo documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.17 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para el levantamiento de inventarios documentales |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.18 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para el ingreso de documentos de archivo al CAD |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.19 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo de apertura de un expediente documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.2 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Determinar el grado de cumplimiento y actualización de los procedimientos de gestión documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.20 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para la inserción de documentos de archivo en un expediente documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.21 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para el cierre de expedientes documentales |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.22 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para el control de préstamos documentales |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.23 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para el manejo de los documentos electrónicos de apoyo a la gestión |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.24 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Procedimiento para la administración del flujo documental en el deposito del CAD |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.25 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo de marcación de identificación del deposito de archivo |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.26 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Procedimiento para la elaboración del plan de transferencias y disposición final |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.27 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para la eliminación técnica de documentos de archivo |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.28 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo de transferencias secundarias |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.29 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo de transferencias primarias |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.3 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Procedimiento para la gestión de comunicaciones oficiales |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.30 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA | Tecnico Administrativo | Elaborar el Procedimiento para la administración del archivo central |  |  |  | 2021 | 2021-05-15 | 9 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.31 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para el levantamiento y actualización de inventarios documentales. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.32 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Reconstrucción de expedientes |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.33 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para el control de préstamos documentales |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.34 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA | Tecnico Administrativo | Elaborar el Procedimiento para la administración del flujo documental en el deposito del Archivo Central |  |  |  | 2021 | 2021-05-15 | 9 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.35 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA | Tecnico Administrativo | Elaborar el Procedimiento de actualización de las Tablas de Retención Documental |  |  |  | 2021 | 2021-07-11 | 60 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.36 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar los procedimientos e instructivos de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-05-27 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.37 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA | Profesional Líder Gestión Documental | Proyectar la solicitud de actualización y creación de documentos a la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2021 | 2021-05-31 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.38 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Enviar la solicitud de modificación y creación de documentos a la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.39 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Actualizar el listado maestro de documentos atendiendo la solicitud de actualización y creación de documentos |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.4 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo de registro y radicación de comunicaciones externas recibidas |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.40 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA | Tecnico Administrativo | Proyectar un plan de capacitaciones que incluya la divulgación y formación de los asuntos relacionados con gestión documental en la entidad |  |  |  | 2021 | 2021-06-07 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.41 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA | Tecnico Administrativo | Ejecutar las capacitaciones programadas, aprobadas e incluidas en el plan de capacitaciones del IDIGER |  |  |  | 2021 | 2021-08-05 | 25 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.42 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA | Profesional Líder Gestión Documental | Verificar que las actividades de capacitación se ejecutan en los tiempo programados así como al personal adecuado |  |  |  | 2021 | 2021-06-28 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.2.4.5 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para la radicación de comunicaciones externas enviadas |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.6 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Guía de clasificación de comunicaciones oficiales a enviar |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.7 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Instructivo para la publicación de notificaciones por aviso |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.8 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Guía para la elaboración circulares |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.2.4.9 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Documentos estratégicos y operativos del SIGA | Documentos del SIGA |  | Elaborar el Guía para la elaboración memorandos |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.1 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas | Tecnico Administrativo | Proyectar acto administrativo mediante el cual se adopta la actualización de las TRD |  |  |  | 2021 | 2021-08-01 | 4 | #REF! | PLANEADO
2.3.1.10 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas | Tecnico Administrativo | Entregar mediante comunicación oficial a cada proceso del IDIGER una copia de su correspondiente TRD |  |  |  | 2021 | 2021-08-09 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.3.1.2 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas | Tecnico Administrativo | Presentar proyecto de acto administrativo TRD al líder de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-08-06 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.3.1.3 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas | Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Aprobar acto administrativo mediante el cual se adopta la actualización de las TRD |  |  |  | 2021 | 2021-08-07 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.3.1.4 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas | Profesional Líder Gestión Documental | Publicar acto administrativo mediante el cual se adopta la actualización de las TRD |  |  |  | 2021 | 2021-08-09 | 10 | #REF! | PLANEADO
2.3.1.5 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas | Tecnico Administrativo | Iniciar el tramite de registro único de series documentales ante el AGN |  |  |  | 2021 | 2021-08-23 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.3.1.6 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas | Tecnico Administrativo | Publicar las TRD aprobadas en la pagina web e Intranet de la entidad |  |  |  | 2021 | 2021-08-09 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.3.1.7 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas | Profesional Líder Gestión Documental | Verificar que las TRD se encuentra correctamente publicadas en la web de la entidad |  |  |  | 2021 | 2021-09-02 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.3.1.8 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Recoger la copia de las versiones obsoletas de las Tablas de Retención Documental |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.9 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas | Profesional Líder Gestión Documental | Proyectar la línea de tiempo donde se indique la aplicación de las TVD, TRD obsoletas y TRD actualizadas |  |  |  | 2021 | 2021-08-21 | 6 | #REF! | PLANEADO
2.3.1.11 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Elaborar la estructura de clasificación documental para expedientes electrónicos de acuerdo a las TRD |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.12 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Solicitar mesa de trabajo con la Oficina TIC para presentar estructura de clasificación |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.13 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Entregar estructura de clasificación a la oficina TIC |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.14 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Incluir estructura de clasificación documental en el repositorio del IDIGER |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.15 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Aplicar el procedimiento de disposición final de documentos |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.16 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Aplicar el procedimiento de transferencias documentales |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.17 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Aprobar las transferencias documentales primarias producto de la aplicación del procedimiento correspondiente |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.18 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Determinar los criterios para el envió de documentos de archivo a custodia externa |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.19 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Proyectar el crecimiento del fondo documental en los próximos tres años |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.20 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Validar la proyección del crecimiento del fondo documental del IDIGER |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.21 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Proyectar un plan de capacitación: temas - organización - interpretación de las trd - transferencias documentales - conformación de expedientes |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.22 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Proyectar un cronograma de acompañamiento para la conformación de expedientes y organización de archivos de gestión |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.23 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Presentar el plan de capacitaciones y cronograma al líder de gestión documental |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.24 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Aprobar el plan de capacitaciones y cronograma de acompañamiento |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.25 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Ejecutar el plan de capacitaciones |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.26 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Ejecutar el cronograma de acompañamiento para la conformación de expedientes y organización de archivos de gestión |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.27 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Enviar los documentos de archivo a custodia externa |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.3.1.28 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Adopción de los instrumentos archivísticos | Tablas de retención documental adoptadas |  | Verificar que la transferencia de documentos de archivo a custodia externa se realizo satisfactoriamente |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.4.1.1 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un listado de verificación para evaluar el nivel de cumplimiento e implementación de los aspectos de la gestión documental adoptados en el proyecto (1) |  |  |  | 2021 | 2021-11-01 | 4 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.10 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Consolidar la metodología, programación y listado de verificación en el plan de inspección a la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-14 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.11 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Presentar al líder de gestión documental el plan de inspección a la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-14 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.12 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Revisar el plan de inspección a la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-14 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.13 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar el plan de inspección a la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-14 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.14 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Ejecutar las inspecciones de acuerdo a lo aprobado en el plan |  |  |  | 2021 | 2021-11-14 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.15 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Redactar un informe donde se consolide la información recolectada durante la inspección a la gestión documental de cada uno de los procesos del IDIGER |  |  |  | 2021 | 2021-12-02 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.16 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Presentar el informe de inspección a la gestión documental al líder de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-12-04 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.17 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Revisar el informe de inspección a la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-12-06 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.18 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar el informe de inspección a la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-12-06 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.19 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Remitir copia del informe de inspección a la gestión documental a todos los procesos del IDIGER |  |  |  | 2021 | 2021-12-10 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.2 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Presentar al líder de gestión documental el listado de verificación de aspectos de la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-07 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.20 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un plan de mejoramiento a partir de los hallazgos encontrados durante la inspección |  |  |  | 2021 | 2021-12-16 | 2 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.21 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Revisar el plan de mejoramiento |  |  |  | 2021 | 2021-12-17 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.22 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar el plan de mejoramiento |  |  |  | 2021 | 2021-12-17 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.3 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Revisar el listado de verificación de aspectos de la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-07 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.4 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar el listado de verificación de aspectos de la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-07 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.5 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Documentar la metodología de inspección de los aspectos de la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-12 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.6 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Presentar al líder de gestión documental la metodología de inspección de los aspectos de la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-13 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.7 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Revisar la metodología de inspección de los aspectos de la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-13 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.8 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Aprobar la metodología de inspección de los aspectos de la gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-11-13 | 3 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.9 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección | Profesional Líder Gestión Documental | Programar con los líderes de proceso las fechas y responsables en las que se realizara la actividad de inspección |  |  |  | 2021 | 2021-11-14 | 5 | #REF! | PLANEADO
2.4.1.23 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección |  | Ejecutar el plan de mejoramiento aprobado |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
2.4.1.24 | REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Inspecciones al nivel de implementación de la gestión documental | Plan de auto inspección |  | Verificar que el plan de mejoramiento se cumplió en relación a las fechas y actividades programadas |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.1.1.1 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Identificación del fondo documental del archivo central | Levantamiento del inventario en estado natural |  | Establecer el formato para el levantamiento del inventario en estado natural. |  |  |  | 2020 |  |  | 0 | CUMPLIDA
3.1.1.2 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Identificación del fondo documental del archivo central | Levantamiento del inventario en estado natural |  | Documentar las especificaciones técnicas para contratar el levantamiento del inventario en estado natural. |  |  |  | 2020 |  |  | 0 | CUMPLIDA
3.1.1.3 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Identificación del fondo documental del archivo central | Levantamiento del inventario en estado natural |  | Acompañar el proceso de contratación. |  |  |  | 2020 |  |  | 0 | CUMPLIDA
3.1.1.4 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Identificación del fondo documental del archivo central | Levantamiento del inventario en estado natural |  | Realizar los controles pertinentes y establecidos en las especificaciones técnicas frente al servicio contratado |  |  |  | 2020 |  |  | 0 | CUMPLIDA
3.1.1.5 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Identificación del fondo documental del archivo central | Levantamiento del inventario en estado natural |  | Recibir el inventario en estado natural en cumplimiento a las condiciones documentadas en las especificaciones técnicas |  |  |  | 2020 |  |  | 0 | CUMPLIDA
3.2.1.1 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Diagnostico del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Diseñar el formato para levantamiento de información primaria que permite identificar el estado de organización de cada serie documental |  |  |  | 2021 | 2021-05-20 | 5 | #REF! | PLANEADO
3.2.1.2 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Diagnostico del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Aplicar el formato a cada una de las series documentales del fondo documental. |  |  |  | 2021 | 2021-05-24 | 6 | #REF! | PLANEADO
3.2.1.3 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Diagnostico del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un informe de diagnostico en donde se presentan los resultados de la recolección y análisis del estado de organización de las series documentales correspondientes al fondo documental. |  |  |  | 2021 | 2021-05-31 | 4 | #REF! | PLANEADO
3.2.1.4 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Diagnostico del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Presentar el informe diagnostico al líder de gestión documental. |  |  |  | 2021 | 2021-06-05 | 3 | #REF! | PLANEADO
3.2.1.5 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Diagnostico del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Establecer los aspectos que permitirán determinar la estrategia para la organización del fondo documental. |  |  |  | 2021 | 2021-06-07 | 4 | #REF! | PLANEADO
3.2.2.1 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Plan de trabajo para la organización del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Acordar el orden en el cual se realizará la organización de las series documentales que hacen parte del fondo del archivo central. |  |  |  | 2021 | 2021-06-07 | 4 | #REF! | PLANEADO
3.2.2.2 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Plan de trabajo para la organización del fondo documental |  | Determinar los recursos e insumos necesarios para la organización de las series documentales que hacen parte del fondo del archivo central |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.2.2.3 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Plan de trabajo para la organización del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Documentar una propuesta inicial del plan de trabajo para la organización del fondo documental a partir de lo acordado y establecido en las anteriores actividades |  |  |  | 2021 | 2021-06-12 | 5 | #REF! | PLANEADO
3.2.2.4 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Plan de trabajo para la organización del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Presentar la propuesta a la subdirección corporativa y asuntos disciplinarios. |  |  |  | 2021 | 2021-06-18 | 3 | #REF! | PLANEADO
3.2.2.5 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Plan de trabajo para la organización del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Atender las recomendaciones dadas por parte de la subdirección corporativa y asuntos disciplinarios. |  |  |  | 2021 | 2021-06-20 | 2 | #REF! | PLANEADO
3.2.2.6 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Plan de trabajo para la organización del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Proyectar el Plan de trabajo para la organización del fondo documental. |  |  |  | 2021 | 2021-06-25 | 4 | #REF! | PLANEADO
3.2.2.7 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Estrategia de organización del fondo documental | Plan de trabajo para la organización del fondo documental | Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Aprobar el Plan de trabajo para la organización del fondo documental. |  |  |  | 2021 | 2021-06-28 | 2 | #REF! | PLANEADO
3.3.1.1 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Protocolo para la organización del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Proyectar un protocolo en donde se describan las disposiciones y actividades para la organización del fondo documental. |  |  |  | 2021 | 2021-06-20 | 6 | #REF! | PLANEADO
3.3.1.2 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Protocolo para la organización del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Presentar los protocolos preestablecidos con el líder del proceso de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-06-28 | 4 | #REF! | PLANEADO
3.3.1.3 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Protocolo para la organización del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Realizar la observaciones pertinentes a los protocolos durante el proceso de revisión. |  |  |  | 2021 | 2021-07-04 | 3 | #REF! | PLANEADO
3.3.1.4 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Protocolo para la organización del fondo documental | Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Aprobar los protocolos preestablecidos. |  |  |  | 2021 | 2021-07-08 | 5 | #REF! | PLANEADO
3.3.1.5 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Protocolo para la organización del fondo documental | Profesional Líder Gestión Documental | Divulgar con los funcionarios de gestión documental los protocolos establecidos. |  |  |  | 2021 | 2021-07-12 | 4 | #REF! | PLANEADO
3.3.2.1 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado | Asistencial | Ajustar el inventario en estado natural, clasificando los expedientes que conforman el fondo documental por sección, sub sección, serie y subserie documental de acuerdo con la TVD y TRD vigente. |  |  |  | 2021 | 2021-06-04 | 60 | #REF! | PLANEADO
3.3.2.2 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Ordenar los expedientes documentales de acuerdo a lo establecido en la correspondiente ficha de valoración documental y lo registrado en el plan de trabajo. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.2.3 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Realizar la depuración de documentos de apoyo y duplicidad de los expedientes documentales. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.2.4 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Identificar los expedientes que por la naturaleza de su tramite y la vigencia del mismo pueden ser declarados como cerrados. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.2.5 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Notificar a los directores y jefes de cada unidad administrativa cuales son los expedientes que pueden ser declarados como cerrados. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.2.6 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Realizar la foliación de los expedientes documentales declarados como cerrados. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.2.7 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Levantar el inventario documental de los expedientes documentales que ya han sido ordenados. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.2.8 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Generar los rótulos de identificación de las carpetas de cada expediente documental |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.2.9 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Rotular las carpetas de cada expediente documental |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.2.10 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Ubicar físicamente los expedientes en las cajas de archivo X-200 previamente ubicadas e identificadas en el deposito de archivo. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.2.11 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Fondo documental organizado |  | Registrar la ubicación física del expediente en el inventario documental. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.3.1 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Realizar la transferencia secundaria y/o disposición final |  | Identificar los expedientes documentales que de acuerdo con las TRD proceden para la transferencia documental primaria. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.3.2 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Realizar la transferencia secundaria y/o disposición final |  | Identificar los expedientes documentales que de acuerdo con las TRD proceden para disposición final. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.3.3 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Realizar la transferencia secundaria y/o disposición final |  | Verificar que los expedientes documentales identificados para transferencia y/o disposición final corresponden a lo descrito en las TRD. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.3.4 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Realizar la transferencia secundaria y/o disposición final |  | Seleccionar los expedientes documentales que serán transferidos al archivo central. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.3.5 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Realizar la transferencia secundaria y/o disposición final |  | Seleccionar los expedientes documentales que proceden a disposición final. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.3.6 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Realizar la transferencia secundaria y/o disposición final |  | Realizar la transferencia secundaria teniendo en cuenta lo dispuesto en el correspondiente procedimiento. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
3.3.3.7 | ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL | Organización del fondo documental del archivo central | Realizar la transferencia secundaria y/o disposición final |  | Eliminar los documentos que previamente se han seleccionado teniendo en cuenta el correspondiente procedimiento. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
4.1.1.1 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas |  | Identificar los aspectos críticos evaluados en el diagnostico de gestión documental asociados a el estado y mantenimiento de las instalaciones físicas de los depósitos de archivo. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
4.1.1.3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Identificar plenamente los muebles, estantería y elementos de seguridad que hacen parte de cada deposito de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-02 | 10 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.4 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Establecer los criterios para la inspección y estándares mínimos de los aspectos físicos y estructurales en los depósitos de archivo |  |  |  | 2021 | 2021-10-02 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un procedimiento de preservación documental donde se den las disposiciones generales frente a la inspección y mantenimiento de instalaciones físicas. |  |  |  | 2021 | 2021-10-02 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.6 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un instructivo donde se describan las actividades operativas de inspección y mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas en los depósitos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-02 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.7 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar el formato para el registro de las inspecciones y mantenimiento de las instalaciones físicas de los depósitos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-02 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.1 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Identificar los aspectos críticos evaluados en el diagnostico de gestión documental asociados al monitoreo y control de las condiciones ambientales |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 10 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.2 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas |  | Identificar plenamente los muebles, estantería y elementos de seguridad que hacen parte de cada deposito de archivo. |  |  |  | 2021 |  |  | 0 | PLANEADO
4.1.2.4 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Establecer los criterios , disposiciones y estandares para el monitoreo, control y registro de las condiciones ambientales en los depositos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un procedimiento de preservación documental donde se den las disposiciones generales frente al monitoreo y control de las condiones ambientales en los depositos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.1 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Identificar los aspectos críticos evaluados en el diagnostico de gestión documental asociados a la prevención de emergencias y atención de desastres relacionados con los documentos de la entidad. |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 15 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.2 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Identificar las series y/o subseries documentales vitales para el funcionamiento de la entidad. |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 15 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Identificar los factores de riesgo ambiental, estructural, etc. A los que esta expuestos los documentos de archivo en la entidad (en cualquier soporte) y son posible causa de perdida total o parcial de información. |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 15 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.4 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un protocolo en donde se describan los lineamientos, responsabilidades y actividades para la atención a los documentos en caso de desastre. |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 15 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un plan de trabajo para la mitigación de los factores de riesgos identificados que pueden ser causa de perdida total o parcial de información. |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 15 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.6 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un instructivo donde se describan las actividades operativas registro y control de las condiciones ambientales en los depositos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 4 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.7 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar el formato para el registro de las condiciones ambientales en los depositos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 4 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.1 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Identificar los aspectos críticos evaluados en el diagnostico de gestión documental asociados al saneamiento ambiental. |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.4 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Establecer los criterios , disposiciones y estándares para adelantar acciones de saneamiento ambiental en los depósitos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.5 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un procedimiento de preservación documental donde se den las disposiciones generales a las acciones que se desarrollaran frente al saneamiento ambiental en los depósitos y áreas de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.6 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar un instructivo donde se describan las actividades operativas para la limpieza, desinfección y fumigación de las áreas y depósitos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.7 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar el formato para el registro de limpieza y desinfección |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.2 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar los planos de los depositos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar los planos de los depositos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-08 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.8 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar el cronograma de limpieza, desinfección y fumigación de las áreas y depósitos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.8 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Aprobar los procedimientos e instructivos de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-10-16 | 4 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.10 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Enviar la solicitud de modificación y creación de documentos a la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.11 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Oficina Planeación | Actualizar el listado maestro de documentos atendiendo la solicitud de actualización y creación de documentos |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.12 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Oficina Planeación | Notificar al líder del proceso de gestión documental la actualización del listado maestro de documentos |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.13 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Verificar que se ha actualizado el listado maestro de documentos de acuerdo a la solicitud realizada |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.9 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Proyectar la solicitud de actualización y creación de documentos a la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.10 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Enviar la solicitud de modificación y creación de documentos a la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.11 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Oficina Planeación | Actualizar el listado maestro de documentos atendiendo la solicitud de actualización y creación de documentos |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.12 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Oficina Planeación | Notificar al líder del proceso de gestión documental la actualización del listado maestro de documentos |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.13 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Verificar que se ha actualizado el listado maestro de documentos de acuerdo a la solicitud realizada |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.8 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Aprobar los procedimientos e instructivos de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.9 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Proyectar la solicitud de actualización y creación de documentos a la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.10 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Proyectar la solicitud de actualización y creación de documentos a la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.2 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar los planos de los depósitos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Elaborar los planos de los depósitos de archivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-15 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.11 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Enviar la solicitud de modificación y creación de documentos a la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.12 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Oficina Planeación | Actualizar el listado maestro de documentos atendiendo la solicitud de actualización y creación de documentos |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.13 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Oficina Planeación | Notificar al líder del proceso de gestión documental la actualización del listado maestro de documentos |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.14 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Verificar que se ha actualizado el listado maestro de documentos de acuerdo a la solicitud realizada |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.9 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Aprobar los procedimientos e instructivos de gestión documental |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.10 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Notificar al líder del proceso de gestión documental la actualización del listado maestro de documentos |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.11 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Verificar que se ha actualizado el listado maestro de documentos de acuerdo a la solicitud realizada |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.9 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Oficina Planeación | Actualizar el listado maestro de documentos atendiendo la solicitud de actualización y creación de documentos |  |  |  | 2021 | 2021-10-22 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.14 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Capacitar a los funcionarios de gestión documental en las actividades documentadas en el procedimiento e instructivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-28 | 15 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.14 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Capacitar a los funcionarios de gestión documental en las actividades documentadas en el procedimiento e instructivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-28 | 15 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.15 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Capacitar a los funcionarios de gestión documental en las actividades documentadas en el procedimiento e instructivo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-28 | 15 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.12 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Capacitar a los funcionarios de gestión documental en las actividades documentadas en el protocolo. |  |  |  | 2021 | 2021-10-28 | 15 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.6 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Revisar el plan de trabajo y el protocolo teniendo en cuenta los criterios generales y específicos datos por la normatividades archivística vigente y las disposiciones institucionales adoptadas por la entidad. |  |  |  | 2021 | 2021-10-29 | 3 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.7 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Subdirectora Corporativa y de Asuntos Disciplinarios | Aprobar el plan de trabajo y el protocolo teniendo en cuenta los criterios generales y específicos datos por la normatividades archivística vigente y las disposiciones institucionales adoptadas por la entidad. |  |  |  | 2021 | 2021-10-31 | 5 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.8 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres | Profesional Líder Gestión Documental | Enviar la solicitud de modificación y creación del protocolo a la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2021 | 2021-11-07 | 3 | #REF! | PLANEADO
4.1.1.15 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de inspección y mantenimiento instalaciones físicas | Profesional Líder Gestión Documental | Delegar las responsabilidades de inspección y mantenimiento físico de las instalaciones de los depósitos de archivo de acuerdo a los documentos aprobados en el SGC. |  |  |  | 2021 | 2021-11-21 | 2 | #REF! | PLANEADO
4.1.2.15 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales | Profesional Líder Gestión Documental | Delegar las responsabilidades de registro y control ambiental de los depositos de archivo de acuerdo a los documentos aprobados en el SGC. |  |  |  | 2021 | 2021-11-21 | 2 | #REF! | PLANEADO
4.1.3.16 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de saneamiento ambiental y documental | Profesional Líder Gestión Documental | Delegar las responsabilidades de limpieza, desinfección y seguimiento a las fumigaciones de acuerdo a los documentos aprobados en el SGC. |  |  |  | 2021 | 2021-11-21 | 2 | #REF! | PLANEADO
4.1.4.13 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres |  | Ejecutar las actividades aprobadas en el plan de trabajo para la mitigación de los riesgos identificados. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
4.1.4.14 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres |  | Realizar periódico al cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de trabajo. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO
4.1.4.15 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | Elaboración y aprobación del programa de preservación documental | Elaborar e implementar el programa de prevención de emergencias y atención de desastres |  | Elaborar un informe de gestión en donde se describan las actividades ejecutadas y dispuesta el plan de trabajo. |  |  |  | 2022 |  |  | 0 | PLANEADO